## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F01
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2025-11-10 | VERSION 5.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 1
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
CENTRO EDUCATIVO RURAL LA FENICIA |  |  | 9 DE ENERO DEL 2025
|  |  | Código DANE |  | 254125000101
Dirección | VEREDA SANTA MATILDE |  | Municipio |  | CACOTA
Correo electronico | cer.lafenicia@gmail.com cer_lafenicia@sednortedesantander.gov.co |  |  | Tel | 3204899562
Rector o Director | LEONILDE PELAEZ PELAEZ |  |  | Horizonte | 2025
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
GLORIA JACINTA ISIDRO |  | DOCENTE
XIOMARA EUFEMIA FLOREZ CARRILLO |  | DOCENTE
NICOLASA ACEVEDO FLOREZ |  | DOCENTE
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN
NUBIA STELLA BARAJAS PARRA |  | DOCENTE |  | GESTION DIRECTIVA
MARA VICTORIA GAUTA VERA |  | DOCENTE |  | GESTION ACADEMICA
CLAUDIA ROCIO MALDONADO MATEUS |  | DOCENTE |  | GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
LUZ AURORA DUQUE BARAJAS |  | DOCENTE |  | GESTION COMUNIDAD

## OBJS- META-ACCIONES
|  | MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA | [6 empty] | D02.03.F01
|  | PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [6 empty] | 2018-07-31 | VERSION 5.0
|  | SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI | [6 empty] | PAGINA 1 DE 1
PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL |  |  |  | Nombre Establecimiento Educativo:
ÁREA DE GESTIÓN | OPORTUNIDAD DE MEJORA | OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | ACCIONES | RECURSOS (miles de pesos) | FUENTE DE FINANCIACIÓN |  |  |  |  | FECHA DE INICIO (dd/mm/aa) | FECHA DE CUMPLIMIENTO (dd/mm/aa) | RESPONSABLE
[8 empty] | RG | RP | RD | RM | OR
DIRECTIVA | Existen practicas pedagogicas innovadoras y efectivas, sin embargo se carece de documentación y divulgación. | Documentar y divulgar las practicas pedagógicas innovadoras implementadas en cada una de las sedes. | Durante el año 2025 se documentará y divulgará las buenas prácticas pedagógicas. | practicas pedagógicas documentadas y divulgadas/ total de sedes | TRIMESTRAL | 1.Definir las prácticas pedagógicas en consejo académico desarrolladas en año 2025. | 5 | x |  |  |  |  | 2025-01-07 | 01/17/2025 | Nicolasa Acevedo Flórez
[5 empty] | TRIMESTRAL | 2. Socializar a la comunidad educativa, las diferentes prácticas pedagógicas a desarrollar en el año escolar. | 5 | x |  |  |  |  | 2025-01-20 | 2025-07-03 | Nubia Stella Barajas Parra
[5 empty] | TRIMESTRAL | 3. . implementar en cada una de las sedes, las prácticas pedagógicas | 5 | x |  |  |  |  | 2025-01-20 | 11/14/2025 | José Heriberto Flórez Duque
[5 empty] | TRIMESTRAL | 4. Evaluar periodicamente, estas practicas para mirar el impacto que causo en la comunidad educativa. | 5 | x |  |  |  |  | 2025-01-20 | 11/14/2025 | Luz Amparo Gauta Florez
DIRECTIVA | El personero es elegido democráticamente, no obstante, no logro ejecutar su plan de trabajo de manera efectiva, debido a la falta de espacios y liderazgo adecuados para el desempeño de sus funciones. | Mejorar la ejecucion del plan de trabajo en los diferentes estamentos de los cuales hace parte | En el año 2025 se mejorará la ejecucion del plan de trabajo en los diferentes estamentos de los cuales hace parte | plan de trabajo ejecutado y mejorado en los diferentes estamentos | TRIMESTRAL | 1. Motivar a los diferentes estudiantes para participar como candidatos a personero estudiantil. | 5 | x |  |  |  |  | 2025-01-20 | 2025-02-03 | Nicolasa Acevedo Flórez
[5 empty] | TRIMESTRAL | 2. Inscripcion y presentacion de planes de trabajo por parte de los candidatos a la personería estudiantil | 5 | x |  |  |  |  | 2025-02-03 | 2025-03-07 | Nubia Stella Barajas Parra
[5 empty] | TRIMESTRAL | 3. Acompañamiento y asesoria para la funcionalidad del personero en los diferentes estamentos | 5 | x |  |  |  |  | 2025-03-07 | 2025-11-22 | José Heriberto Flórez Duque
[5 empty] | TRIMESTRAL | 4. Seguimiento y evaluación | 5 | x |  |  |  |  | 2025-01-20 | 2025-11-22 | Luz Amparo Gauta Florez
ACADÉMICA | Implementar el plan de apoyo pedagógico a estudiantes con bajo rendimiento y estudiantes en condición de discapacidad | Mejorar el apoyo pedagógico (Interno y Externo) para atender a los estudiantes de casos de bajo rendimiento y estudiantes en condiciones de discapacidad. | Durante el año 2025 se implementará el plan de apoyo pedagógico para atender a los estudiantes en casos de bajo rendimiento y en condiciones de discapacidad. | Plan de apoyo pedagógico socializado, aplicado y evaluado en el CER la Fenicia / Total de sedes | TRIMESTRAL | 1.Aplicación y desarrollo del plan pedagógico para atender a los estudiantes en casos de bajo rendimiento y en condiciones de discapacidad. | 5 |  | X |  |  |  | 2025-01-20 | 2025-11-14 | XIOMARA FLOREZ
[5 empty] | TRIMESTRAL | 2.Seguimiento del plan pedagógico para atender a los estudiantes en casos de bajo rendimiento y en condiciones de discapacidad. | 10 |  | X |  |  |  | 2025-06-13 | 2025-11-14 | VICTORIA GAUTA
[5 empty] | SEMANAL | 3. Evaluación del plan pedagógico para atender a los estudiantes en casos de bajo rendimiento y en condiciones de discapacidad. | 5 |  | X |  |  |  | 2025-11-27 | 2025-11-27 | EYBAR GELVEZ
ACADÉMICA | Consolidar las practicas pedagógicas mediante la puesta en marcha de los proyectos pedagógicos transversales | Implementar los proyectos pedagógicos transversales que fomentan el desarrollo de habilidades como pensamiento critico, resolucion de problemas y colaboración. | Durante el año 2025 implementar los proyectos transversales fomentan el desarrollo de habilidades como pensamiento critico, resolucion de problemas y colaboración. | (# de proyectos implementados, desarrollados / total de proyectos ) x 100% | TRIMESTRAL | 1.Elaboracion del Plan de Acción para el desarrollo y aplicación de los proyectos transversales. | 15 |  | X |  |  |  | 2025-01-13 | 2025-01-17 | CESAR GAUTA
[5 empty] | TRIMESTRAL | 2.Ejecucion de los PPT en las diferentes sedes durante el año escolar. | 15 |  | X |  |  |  | 2025-01-20 | 2025-11-14 | VICTORIA GAUTA
[5 empty] | SEMANAL | 3.Seguimiento y Evaluación de la ejecucion de los PPT. | 20 |  | X |  |  |  | 2025-01-20 | 2025-11-14 | EYBAR GELVEZ
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | El CER la Fenicia carece de un programa de adecuaciòn y embellecimiento de la planta fisica para todas las sedes. | Diseñar e implementar un programa de adecuaciòn y embellecimiento de la planta fisica para todas las sedes. | Al finalizar el año 2025 el C.E.R la Fenicia diseñará e implementara un programa de adecuación y embellecimiento de la planta fisica en todas las sedes | Programa diseñado e implementado en todas las sedes | TRIMESTRAL | 1.2. Priorización de los espacios para las adecuaciones y embellecimiento en las diferentes sedes. | 25 |  | X |  |  |  | 2025-02-03 | 2025-02-07 | CLAUDIA ROCIO MALDONADO MATEUS
[5 empty] | TRIMESTRAL | 2. Elaboración del programa de embellecimiento | 25 |  | X |  |  |  | 2025-02-03 | 2025-02-14 | CARMEN OLIVIA MOGOLLON P
[5 empty] | TRIMESTRAL | 3. Aplicación y seguimiento del programa | 25 |  | X |  |  |  | 2025-02-14 | 2025-11-22 | GLORIA JACINTA ISIDRO
[5 empty] | TRIMESTRAL | 4. Entrega de evidencias y evaluación | 25 |  | X |  |  |  | 2025-11-24 | 2025-11-28 | BENEDICTA ARAQUE
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | El CER la Fenicia cuenta con el panorama de riesgos para la seguridad y protección, faltando la socialización e implementación en todas las sedes | Socializar e implementar el panorama de riesgos en todas la sedes del Cer la Fenicia | Durante el año 2025 el Cer la Fenicia socializará e implementará el panorama de riesgos en todas la sedes | panoramas de riesgos e implementado / total de sedes | TRIMESTRAL | 1. Revisar el panorama de riesgos de cada sede. | 125 |  | X |  |  |  | 2025-02-03 | 03/14/2025 | CLAUDIA ROCIO MALDONADO MATEUS
[5 empty] | TRIMESTRAL | 2. Actualización del panorama de riesgos de cada sede. | 250 |  | X |  |  |  | 2025-02-24 | 2025-02-28 | CARMEN OLIVIA MOGOLLON P
[5 empty] | TRIMESTRAL | 3. Implementación y seguimiento del panorama de riesgos | 250 |  | X |  |  |  | 2025-02-28 | 2025-11-22 | GLORIA JACINTA ISIDRO
COMUNIDAD | Falta elaborar el plan de evacuación para socializarlo y ejecutarlo en el año 2025 | Elaborar el plan de evacuación y socializarlo a la comunidad educativa | Elaborar e implementar el plan de evacuación en el CER la Fenicia en el año 2025 | Plan de evacuación elaborado e implementado CER Fenicia/ Sedes CER Fenicia | Trimestral | Revisión y ajustes del plan de mitigación de cada una de las sedes del CER | 5 | x |  |  |  |  | 2025-02-03 | 2025-02-28 | Luz Aurora Duque Barajas
[5 empty] | Trimestral | Elaboración y socialización del plan de evacuación | 10 | x |  |  |  |  | 2025-03-10 | 2025-04-09 | Myriam Antolinez de Salinas
[5 empty] | Trimestral | Implementación y seguimiento | 10 | x |  |  |  |  | 2025-04-14 | 2025-11-07 | Marta Eugenia Araque Leal
[5 empty] | TRIMESTRAL | Evaluación por la comunidad educativa de la implementación del plan. | 5 | x |  |  |  |  | 2025-10-15 | 2025-11-18 | Beatriz Fuentes Contreras
COMUNIDAD | Fortalecer la participacion de padres para la organización de las diferentes actividades. | Fortalecer la participacion de padres para mejorar su participación en las actividades escolares. | Fortalecer la participacion activa de los padres de familia en las diferentes actividades del CER durante el 2025. | Participacion padres de familia en las diferentes actividades del C.E.R la Fenicia / sedes CER la Fenicia. | Trimestral | En consejo academico definir en que actividades programadas en cada sede pueden realizar su participación. | 5 | x |  |  |  |  | 2025-02-06 | 2025-02-06 | Luz Aurora Duque Barajas
[5 empty] | Trimestral | Socialización a la comunidad educativa las actividades y la importancia del compromiso. | 5 | x |  |  |  |  | 2025-02-20 | 2025-02-20 | Myriam Antolinez de Salinas
[5 empty] | Trimestral | Seguimiento de la participacion a las activdades desarrolladas. | 0 | [5 empty] | 2025-02-20 | 2025-11-13 | Marta Eugenia Araque Leal
[5 empty] | Trimestral | evaluacion de la participacion. | 0 | [5 empty] | 2025-11-20 | 2025-11-20 | Beatriz Fuentes Contreras
SEMANAL
MENSUAL
TRIMESTRAL