## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F01
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2018-07-31 | VERSION 5.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 1
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
I.E COLEGIO JOSÉ EUSEBIO CARO |  |  | 2024-11-29
|  |  | Código DANE |  | 154498000018
Dirección | Calle 11 No.9-81 SAN FRANCISCO |  | Municipio |  | OCAÑA
Correo electronico | institucioncolcaro@gmail.com |  |  | Tel | 6075626611
Rector o Director | DOGNY ESPERANZA PALLAREZ TORRADO |  |  | Horizonte | 2025
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
Dogny Esperanza Pallarez Torrado |  | Rectora |  | dognypallarez2702@gmail.com
Juan Carlos Vargas Llaín |  | coordinador |  | llain2903@hotmail.com
Yeine Carreño García |  | coordinadora |  | yemar55@gmail.com
Liliana Jiménez Picón |  | coordinadora |  | lilijimenez10@hotmail.com
Yudid Trigos Pallarez |  | coordinadora |  | yudidtrigos2@gmail.com
Jhon Raúl Torres Rincón |  | coordinador |  | jhonraultorres@hotmail.com
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN
Carolina Marquez Castro |  | Docente |  | Directiva
Elizabeth Forero Martínez |  | Docente |  | Directiva
Yeiny Marcela Santiago |  | Docente |  | Académcia
Sandra Yurbi Pérez Arias |  | Docente |  | Académica
Ledy Johanna Sánchez |  | Docente |  | Académica
Alcira Arévalo Quintero |  | Docente |  | Administrtiva y financiera
Noraida Arenas Acosta |  | Docente |  | Administrtiva y financiera
Gladys Ortiz Guerrero |  | Docente |  | Comunidad

## OBJS- META-ACCIONES
|  | MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA | [6 empty] | D02.03.F01
|  | PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [6 empty] | 2018-07-31 | VERSION 5.0
|  | SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI | [6 empty] | PAGINA 1 DE 1
PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL |  |  |  | Nombre Establecimiento Educativo: JOSÉ EUSEBIO CARO
ÁREA DE GESTIÓN | OPORTUNIDAD DE MEJORA | OBJETIVO | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | ACCIONES | RECURSOS (miles de pesos) | FUENTE DE FINANCIACIÓN |  |  |  |  | FECHA DE INICIO (dd/mm/aa) | FECHA DE CUMPLIMIENTO (dd/mm/aa) | RESPONSABLE
[8 empty] | RG | RP | RD | RM | OR
DIRECTIVA | Requiere se cuente con la formación, capacitación y acompañamiento especiallizado para el diseño del DUA y/o PIAR para las adecuaciones curriculares de los estudiantes caracterizados en el SIMAT. | Realizar talleres de capacitación para el diseño de los DUA y/o PIAR teniendo en cuenta la caracterización de los estudiantes de inclusión antiguos y nuevos registrados en el SIMAT. | Al finalizar el año 2025, se realizarán 2 talleres de capacitación para el diseño del DUA y/o PIAR teniendo en cuenta la caracterización de los estudiantes de inclusión registrados en el SIMAT. | Número de Talleres realizados /Número de talleres proyectados x100% | TRIMESTRAL | Caracterización de los estudiantes de inclusión (diagnósticos e inscripción en el SIMAT). | [6 empty] | 2025-01-20 | 2025-03-28 | Dra. Leidy Mayerli Gélvez Gáfaro orientadora escolar. Secretaria Marcela Gandur.
[6 empty] | Aplicación de las pruebas formales e informales psicopedagógicas por parte del equipo profesional de psicología de la institución. | [6 empty] | 2025-02-02 | 2025-02-28 | Dra. Leidy Mayerli Gélvez Gáfaro orientadora escolar.
[6 empty] | Programación y ejecución de los talleres dirigidos a docentes sobre el diseño de los DUA y/o PIAR, para las adecuaciones curriculares según diagnósticos y orientaciones del equipo de apoyo profesional. | [6 empty] | 2025-03-03 | 2025-10-17 | Dra. Leidy Mayerli Gélvez Gáfaro orientadora escolar.
[6 empty] | Presentación de informe ejecutivo con la evaluación y seguimiento de los DUA y/o PIAR por parte del equipo de apoyo profesional, docentes y comisiones de Evaluación y promoción. | [6 empty] | 2025-04-14 | 2025-11-15 | Dra. Leidy Mayerli Gélvez Gáfaro orientadora escolar.
|  |  | En el transcurso del año 2025, se habrá realizado asesoría, asistencia técnica y pedagógica a los docentes y padres de familia con relación al Diseño Universal del Aprendizaje y los PIAR Ajustes Razonables para estudiantes con discapacidad y talentos excepcionales. | Número de estudiantes de inclusión con Aplicación del PIAR Ajustes Razonables /número de estudiantes reportados en el SIMAT de inclusión x100% | TRIMESTRAL | Recopilación de la información de cada estudiante ( diagnóstico, diligenciamiento de los formatos lista de chequeo,valoración pedagógica, establecimiento de compromisos con docentes titulares de área o grupo y con los padres de familia). | 100 | 100 |  |  |  |  | 2025-01-20 | 2025-02-14 | Dra. Leidy Mayerli Gélvez Gáfaro orientadora escolar.
[6 empty] | Aplicación de los ajustes razonables en cuanto a tiempos, flexibilización de currículo, sistema de evaluación e informe académico. Realización de bitácoras. Adquisición material pedagógico de inclusión. | 500 | 500 |  |  |  |  | 2025-02-17 | 2025-10-28 | Dra. Leidy Mayerli Gélvez Gáfaro orientadora escolar. Docentes de área y/o asignatura en la Ed. Media.y titulares en la Básica Primaria.
[6 empty] | Evaluación y seguimiento de cada uno de los DUA y/o PIAR según los casos y particularidades de los estudiantes reportados en el SIMAT. | [6 empty] | 2025-10-17 | 2025-11-21 | Dra. Leidy Mayerli Gélvez Gáfaro orientadora escolar.
DIRECTIVA | Requiere institucionalizar acciones que fomenten la identificacion y divulgación de las Buenas prácticas. | Diseñar 2 estrategias para promover la identificación y divulgación de las Buenas prácticas al interior de la Institución Educativa. | En el transcurso del año 2025, se habrá realizado un documento orientador para el fomento y documentación investigativa y pedagógica de las Buenas Prácticas. | Documento orientador. | TRIMESTRAL | Elaboración del análisis de contexto para identificar problemáticas desde el ámbito educativo. | [6 empty] | 2025-02-03 | 2025-02-21 | Mg. Jorge Carrascal Angarita Psicóloga Leidy Mayerly Gelvez.
[6 empty] | Elaboración del documento de las Buenas Prácticas, con definición, ejes de pólitica educativa ( siete) y criterios de valoración. Recomendaciones para las buenas prácticas pedagógicas en el Aula. | [6 empty] | 2025-02-24 | 2025-03-14 | Leidy Mayerly Gelvez.Juan Carlos Vargas Llaín.Coordinador; Mg. Jorge Carrascal Angarita Consejo Académico: • Maritza Parra Quintero (Ciencias Naturales) • Ilia María García Peñaranda (Matemáticas) • Fabio Alonso Torrado (Sociales) • karol Tatiana Medina Flórez (Filosofía) • Marilú Durán Quintero (Artística) • Derly Karina Contreras (Ética) • Carlos Augusto Zambrano Bayona (Tecnología) • Edgar Verjel Bayona (Ed. Religiosa) • Jesús Quintero Moreno (E. física) • Yaneth Cuadros Rincón (Lengua Castellana). • Roberto Mangones Rada (Inglés), • Rubiela Pardo Sierra (preescolar).
[6 empty] | Socialización del documento de las Buenas Prácticas a los docentes. | 100 | 100 |  |  |  |  | 2025-03-17 | 2025-03-31 | Juan Carlos Vargas Llaín.Coordinador.Leidy Mayerly Gelvez.Mg. Jorge Carrascal Angarita
[6 empty] | Evaluación de la eficacia del documento orientador para el fomento y documentación investigativa y pedagógica de las Buenas prácticas. | [6 empty] | 2025-05-19 | 2025-05-22 | Juan Carlos Vargas Llaín.Coordinador.
|  |  | Al finalizar el año 2025, se habrá realizado un foro de socialización de experiencias innovadoras dentro de la práctica investigatica y pedagógica por parte de los docentes de la institución. | Un foro. | TRIMESTRAL | Documentación e inscripción de experiencias innovadoras dentro de la práctica investigativa y pedagógica. | [6 empty] | 2025-08-04 | 2025-08-22 | Juan Carlos Vargas Llaín.Coordinador. Mg. Jorge Carrascal Angarita Psicóloga Leidy Mayerly Gelvez.
[6 empty] | Realización del foro institucional para divulgar experiencias innovadoras dentro de la práctica investigativa y pedagógica. | [6 empty] | 2025-08-28 | 2025-08-28 | Dogny Esperanza Pallarez Torrado Rectora. Juan Carlos Vargas Llaín.Coordinador.Mg. Jorge Carrascal Angarita Psicóloga Leidy Mayerly Gelvez
[6 empty] | Evaluación del evento. | [6 empty] | 2025-08-28 | 2025-08-28 | Yeine Carreño. Coordinadora.
ACADÉMICA | Requere generar estrategias de control y seguimiento de la política para el uso de los recursos de aprendizaje acorde con la propuesta pedagógica institucional | Generar estrategias de control y seguimiento de la política para el uso de los recursos de aprendizaje acorde con la propuesta pedagógica institucional | A finalizar mayo de 2025 se establecerá una política institucional para el control y uso de recursos para el aprendizaje acorde con la propuesta pedagógica institucional. | Una política | TRIMESTRAL | Actualización del inventario de Aulas, bienes y recursos para el aprendizaje. | [6 empty] | 2025-02-04 | 2025-02-13 | Consejo Directivo, Consejo Académico Coordinadores Mg. Juan Carlos Vargas Llaín Esp. Jhon Raúl Torres Mg. Liliana Jiménez Picón Mg. Yeine Carreño García Dra. Yudid Trigos Pallarez. Linda L. Contadora.
[6 empty] | Elaboración de la política institucional para el control y uso de espacios para el aprendizaje, aulas digitales (Pizarras digitales. Interactivas), centro intercultural, Bibliotecas, recursos deportivos y didácticos para el aprendizaje | [6 empty] | 2025-02-13 | 2025-02-28 | Consejo Directivo, Consejo Académico Coordinadores Mg. Juan Carlos Vargas Llaín Esp. Jhon Raúl Torres Mg. Liliana Jiménez Picón Mg. Yeine Carreño García Dra. Yudid Trigos Pallarez. Linda L. Contadora.
[6 empty] | Aprobación por el Consejo Académico de la política institucional para el control y uso de recursos para el aprendizaje acorde con la propuesta pedagógica institucional. | 100000 | 100000 |  |  |  |  | 2025-04-14 | 2025-04-18 | Consejo Directivo, Consejo Académico Coordinadores Mg. Juan Carlos Vargas Llaín Esp. Jhon Raúl Torres Mg. Liliana Jiménez Picón Mg. Yeine Carreño García Dra. Yudid Trigos Pallarez. Linda L. Contadora.
[6 empty] | Divulgación de la política insittucional para el control y uso de recursos para el aprendizaje a la comunidad Educativa. | [6 empty] | 2025-04-21 | 2025-11-28 | Yeine Carreño García y Juan Carlos Vargas Llaín
|  |  | A finalizar el año 2025 se establecerán 2 estrategias para el control y seguimiento de la política para el uso de recursos para el aprendizaje | Número de Estrategias aplicada/ Total de las estrategias proyectadas * 100% |  | Redacción de las estrategias para el control y seguimiento de la política para el uso de recursos de aprendizaje | [6 empty] | 2025-02-03 | 2025-02-21 | Consejo Directivo, Consejo Académico Coordinadores Mg. Juan Carlos Vargas Llaín Esp. Jhon Raúl Torres Mg. Liliana Jiménez Picón Mg. Yeine Carreño García Dra. Yudid Trigos Pallarez. Linda Lucía. Contadora.
[6 empty] | Socialización las estrategias diseñadas | [6 empty] | 2025-02-24 | 2025-03-21 | Consejo Directivo, Consejo Académico Coordinadores Mg. Juan Carlos Vargas Llaín Esp. Jhon Raúl Torres Mg. Liliana Jiménez Picón Mg. Yeine Carreño García Dra. Yudid Trigos Pallarez.
[6 empty] | Aplicación de las estrategias para el control y seguimiento de la política para el uso de recursos de aprendizaje. | [6 empty] | 2025-03-24 | 2025-11-19 | Consejo Directivo, Consejo Académico Coordinadores Mg. Juan Carlos Vargas Llaín Esp. Jhon Raúl Torres Mg. Liliana Jiménez Picón Mg. Yeine Carreño García Dra. Yudid Trigos Pallarez.
[6 empty] | Evaluación y seguimiento de la eficacia de las estrategias par el control y seguimiento de la política para el uso de los recursos para el aprendizaje | [6 empty] | 2025-11-22 | 2025-11-26 | Yeine Carreño García y Juan Carlos Vargas Llaín
ACADÉMICA | Requiere diseñar un Plan de fortalecimiento académico y pedagógico desde la básica primaria, secundaria y media teniendo en cuenta los resultados de las pruebas internas y externas. | Diseñar un plan de fortalecimiento académico y pedagógico teniendo en cuenta los resultados de las pruebas internas y externas del año anterior 2024. | Al finalizar el primer semestre del 2025 se habrá diseñado un plan de fortalecimiento académico y pedagógico acordes con los resultados académicos de pruebas internas y externas. | No. Áreas con plan de FAP / total de áreas focalizadas *100 | TRIMESTRAL | Caracterización y lectura de contexto. Análisis del informe de Eficiencia Interna por áreas y resultados de pruebas Internas y externas. | [6 empty] | 2025-01-09 | 2025-02-10 | Esp. Juan Carlos Vargas Llaín.Coordinador.
[6 empty] | Aprobación del formato plan de fortalecimiento académico y pedagógico por el Consejo Académico y socialización al personal docente | 100 | 100 |  |  |  |  | 2025-01-13 | 2025-01-15 | Consejo Académcio: Maritza Parra Quintero (Ciencias Naturales) • Ilia María García Peñaranda (Matemáticas) • Fabio Alonso Torrado (Sociales) • karol Tatiana Medina Flórez (Filosofía) • Marilú Durán Quintero (Artística) • Derly Karina Contreras (Ética) • Carlos Augusto Zambrano Bayona (Tecnología) • Edgar Verjel Bayona (Ed. Religiosa) • Jesús Quintero Moreno (E. física) • Yaneth Cuadros Rincón (Lengua Castellana). • Roberto Mangones Rada (Inglés), • Rubiela Pardo Sierra (preescolar).
[6 empty] | Recopilación, revisión y ajustes a los planes de fortalecimiento académico y pedagógico por áreas y grados. | [6 empty] | 2025-01-24 | 2025-02-24 | Yeine Carreño García y Juan Carlos Vargas Llaín
[6 empty] | Evaluación y seguimiento de las acciones. | [6 empty] | 2025-05-15 | 2025-11-22 | Yeine Carreño García y Juan Carlos Vargas Llaín
|  |  | Al finalizar el año 2025 se habrán implementado tres estrategias institucionales para el Desarrollo de las competencias ( Lectura Crítica, Razonamiento Cuantitativo, Competencias Ciudadanas, Comunicación Escrita e Inglés) . | Tres estrategias institucionales para fortalecimiento de competencias. | TRIMESTRAL | Implementación de Estrategias de Lectura: aula o rincones de lectura, adquisición de material para la lectura en la Sede principal y aumento de la colección semilla en cada sede. Momento de lectura en los procesos pedagógicos de cada área. | 10000 | 10000 |  |  |  |  | 2025-01-13 | 2025-02-28 | Rectora Dogny Esperanza Pallares, Helí Arenas.
[6 empty] | .Realización Simulacros. Cursos preparación pruebas ICFES con instituciones educativas y plataformas digitales. | 5000 |  |  |  |  | 5000 | 2025-01-27 | 2025-11-19 | Docentes del área de lenguaje.
[6 empty] | Capacitación del PTA en todas las Sedes. | 100 |  | 100 |  |  |  | 2025-01-30 | 2025-02-28 | Rectora Dogny Esperanza Pallarez, Said Navarro.
[6 empty] | Evaluación y seguimiento de las estrategias implementadas | [6 empty] | 2025-11-20 | 2025-11-25 | Yeine Carreño, Juan Carlos Vargas Llaín y Jhon Torres.
ACADÉMICA | Requiere institucionalizar el formato para planeación de clases teniendo en cuenta criterios unificados acordes con los parámetros del MEN. | Institucionalizar el formato para planeación de clases teniendo en cuenta criterios unificados acordes con los parámetros del MEN. | A junio de 2025 el Consejo académico habrá Institucionalizado el formato para la planeación de clases teniendo en cuenta criterios unificados acordes con los parámetros del MEN. | Formato de planeación. | TRIMESTRAL | Presentación de propuestas de Plan de clase ante el Consejo académcio. | [6 empty] | 2025-01-10 | 2025-01-14 | Consejo Académcio: Maritza Parra Quintero (Ciencias Naturales) • Ilia María García Peñaranda (Matemáticas) • Fabio Alonso Torrado (Sociales) • karol Tatiana Medina Flórez (Filosofía) • Marilú Durán Quintero (Artística) • Derly Karina Contreras (Ética) • Carlos Augusto Zambrano Bayona (Tecnología) • Edgar Verjel Bayona (Ed. Religiosa) • Jesús Quintero Moreno (E. física) • Yaneth Cuadros Rincón (Lengua Castellana). • Roberto Mangones Rada (Inglés), • Rubiela Pardo Sierra (preescolar).
[6 empty] | Aprobación por el Consejo académico del formato institucional, teniendo en cuenta criterios como los Eswtándares, DBA, indicadores de desempeño, ejes temáticos, momentos de clase, inclusión, transversalidad y fuentes bibliográficas. | [6 empty] | 2025-01-14 | 2025-01-14 | Consejo Académcio: Maritza Parra Quintero (Ciencias Naturales) • Ilia María García Peñaranda (Matemáticas) • Fabio Alonso Torrado (Sociales) • karol Tatiana Medina Flórez (Filosofía) • Marilú Durán Quintero (Artística) • Derly Karina Contreras (Ética) • Carlos Augusto Zambrano Bayona (Tecnología) • Edgar Verjel Bayona (Ed. Religiosa) • Jesús Quintero Moreno (E. física) • Yaneth Cuadros Rincón (Lengua Castellana). • Roberto Mangones Rada (Inglés), • Rubiela Pardo Sierra (preescolar).
[6 empty] | Socialización de la propuesta de formato institucional para la planeación de clases. | [6 empty] | 2025-01-15 | 2025-01-16 | Mg.Yeine Carreño Coordinadora.
[6 empty] | Evaluación de la eficacia del formato de planeación de las clases. | [6 empty] | 2024-01-20 | 2025-10-14 | Lilliana Picón y Juan Carlos Vargas Llaín coordinadores.
|  |  | A junio de 2025 las áreas focalizadas de la educación básica y media habrán actualizado las mallas curriculares acorde con los lineamientos del MEN | Número de mallas según áreas actualizadas /totalidad de áreas focalizadas *100 | TRIMESTRAL | Recopilación de la información para el diseño de las mallas curriculares (Estándares Básicos de Aprendizaje, DBA, Ejes temáticos acordes con las áreas y grados). | [6 empty] | 2025-01-12 | 2025-03-15 | Líderes de área. Maritza Parra Quintero (Ciencias Naturales) • Ilia María García Peñaranda (Matemáticas) • Fabio Alonso Torrado (Sociales) • karol Tatiana Medina Flórez (Filosofía) • Marilú Durán Quintero (Artística) • Derly Karina Contreras (Ética) • Carlos Augusto Zambrano Bayona (Tecnología) • Edgar Verjel Bayona (Ed. Religiosa) • Jesús Quintero Moreno (E. física) • Yaneth Cuadros Rincón (Lengua Castellana). • Roberto Mangones Rada (Inglés), • Rubiela Pardo Sierra (preescolar).
[6 empty] | Construcción colectiva por parte de los equipos de área de las mallas por período académico. | [6 empty] | 2025-01-15 | 2025-03-14 | Líderes de área.
[6 empty] | Divulgación del trabajo de construcción de las mallas en medio impreso y digital a los docentes. Adquisición de material para planeación en las áreas de Educación religiosa y Cátedra de la Paz | 6000 |  |  |  |  | 6000 | 2025-03-21 | 2025-03-28 | líderes de área.
[6 empty] | Seguimiento y Evaluación de la practicidad y eficacia en el cumplimiento del desarrollo de las mallas de aprendizaje por parte de los docentes en el aula. | [6 empty] | 2025-04-02 | 2025-11-14 | Coordinadores Liliana Jiménez, Juan Carlos Vargas Llaín, Yeine Carreño, Jhon Raúl Torres.
ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO | Requiere Diseñar un plan de Gestión para la adquisición y compra de los recursos para el aprendizaje . | Diseñar un plan de Gestión para la adquisición y compra de los recursos para el aprendizaje | Al finalizar el primer Trimestre del año 2025 se habrá diseñado un plan de Gestión para la adquisición y compra de los recursos para el aprendizaje. | Plan de Gestión | TRIMESTRAL | Elaboración del diagnóstico de necesidades de cada SEDE de la Básica primaria y de la principal. | [6 empty] | 2025-02-04 | 2025-02-21 | Rectora Dogny Esperanza Pallarez Torrado, Coordinadores Liliana Jiménez, Juan Carlos Vargas Llaín, Yeine Carreño, Jhon Raúl Torres. Y Yudid Trigos Pallarez. Docentes Ruth Carrascal y Nancy Vanegas.
[6 empty] | Priorización de necesidades teniendo en cuenta los recursos financieros. | [6 empty] | 2025-02-24 | 2025-02-28 | Rectora Dogny Esperanza Pallarez Torrado y Consejo Directivo.
[6 empty] | Elaboración del Plan de Gestión para la adquisición y compra de los recursos para el aprendizaje. | [6 empty] | 2025-03-03 | 2025-03-14 | Rectora Dogny Esperanza Pallarez Torrado
[6 empty] | Aprobación por el Consejo Directivo del Plan de Gestión para la adquisición y compra de los recursos destinados para el aprendizaje. | 30000 | [5 empty] | 2025-03-17 | 2025-03-21 | Consejo Directivo.
[6 empty] | Evaluación y seguimieno al Plan de Gestión para la adaquisición y compra de los recursos para el aprendizaje. | [6 empty] | 2025-03-24 | 2025-04-30 | Rectora Dogny Esperanza Pallarez Torrado. Ruth Carrascal y Nancy Vanegas.
|  |  | Al finalizar el año 2025 se habrá dotado de recursos tecnológicos (computadores, televisor y/o Video Bean) para el 25% de las aulas de clase de las Sedes. | Número de aulas dotadas con Televisor o Video Bean / total de aulas existentesX 25% | TRIMESTRAL | Realización del inventario TiCs en cada SEDE y aparatos tecnológicos como T.V y video Bean. | [6 empty] | 2025-02-03 | 2025-02-14 | Coordinadores Liliana Jiménez, Juan Carlos Vargas Llaín, Yeine Carreño, Jhon Raúl Torres. Yudid Trigos Pallarez. Docentes de informática.
[6 empty] | Aprobación por parte del Consejo Directivo del Plan de compras equipos tecnológicos una primeras etapa (computadores, T.V , Video Bean) teniendo en cuenta los ingresos de los recursos y su destinación en el plan de compras. | 52000 | 52000 |  |  |  |  | 2025-03-03 | 2025-03-14 | Rectora Dogny Esperanza Pallarez torrado y Consejo Direcitvo.
[6 empty] | Evaluación y seguimiento del Plan de Gestión y del Plan de compras. | [6 empty] | 2025-04-02 | 2025-11-14 | Rectora Dogny Esperanza Pallarez torrado y Consejo Direcitvo.
ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO | Requiere fortalecer la conformación de los semilleros de investigación en la institución. | Fortalecer la conformación de los semilleros de investigación en la institución. | Al finalizar el año 2025 se habrán conformado 3 semilleros de investigación. | Número de semilleros conformados/Número de semjilleros proyectados x 100% | TRIMESTRAL | Socialización de la metodología para la conformación de los semilleros de investigación. | [6 empty] | 2025-04-02 | 2/052025 | Carolina Márquez y Ledy johana Sánchez
[6 empty] | Identificación de problemáticas. Realización de diagnósticos. | [6 empty] | 2025-05-05 | 2025-05-30 | Carolina Márquez y Ledy johana Sánchez
[6 empty] | Realización de las vitácoras. | [6 empty] | 2025-06-02 | 2025-09-19 | Carolina Márquez y Ledy johana Sánchez
[6 empty] | Evaluación y seguimiento | [6 empty] | 2025-09-22 | 2025-09-26 | Carolina Márquez y Ledy johana Sánchez
|  |  | Al finalizar el año 2025 se habrá realizado un evento de socialización de los proyectos de los semilleros de Investigación. | Un evento | TRIMESTRAL | Divulgación de la Convocatoria a los Semilleros de investigación interinstituional. | [6 empty] | 2025-09-29 | 2025-10-10 | Carolina Márquez y Ledy johana Sánchez
[6 empty] | Inscripción y radicación de los trabajos. | [6 empty] | 2025-10-13 | 2025-10-17 | Carolina Márquez y Ledy johana Sánchez
[6 empty] | Realización del evento de socialización de los proyectos de investigación interinstitucional. | 2000000 |  |  |  |  | 2000000 | 2024-10-22 | 2025-10-22 | Rectora Dogny Esperanza Pallarez, Juan Carlos Vargas (coordianador) Carolina Márquez y Ledy johana Sánchez
[6 empty] | Evaluación del evento. | [6 empty] | 2025-10-22 | 2025-10-22 | Carolina Márquez y Ledy johana Sánchez
COMUNIDAD | Requiere implementar estrategias pedagógicas que permitan conocer las expectativas y necesidades de los estudiantes. | Implementar estrategias pedagógicas que permitan conocer las expectativas y necesidades de los estudiantes. | Al finalizar año 2025, se habrán implementado 3 estrategias pedagógicas que permitan conocer las expectativas y necesidades de los estudiantes.. | Número de estrategias implementadas / Número de estrategias proyectadas x100% | TRIMESTRAL | Realización del Diagnóstico a través de una encuesta digital y un buzón de sugerencias para concocer expectativas y necesidades de los estudiantes. | 100 | 100 |  |  |  |  | 2025-01-27 | 2025-03-14 | Yeine Carreño , Juan Carlos Vargas Llaín y Pablo Román.
[6 empty] | Elaboración de carteleras por parte de los estudiantes que expresen sus expectativas y necesidades. | 200 | 200 |  |  |  |  | 2025-03-17 | 2025-05-23 | Ruth Chinchilla.
[6 empty] | Realización de un foro y/o debate para conocer sus opiniones y expectativas.como parte de la comunicación abierta y respetuosa | 300 |  |  |  |  | 300 | 2025-06-04 | 2025-06-02 | Jhony Sánchez
[6 empty] | Recopilación de la información aportada con las tres estrategias para conocer las expectativas y necesidades de los estudiantes. | [6 empty] | 2025-03-14 | 2025-06-04 | Yeine Carreño , Juan Carlos Vargas Llaín y Pablo Román.
[6 empty] | Presentación de informe ejecutivo. | [6 empty] | 2025-06-09 | 2025-06-12 | Yeine Carreño , Juan Carlos Vargas Llaín y Pablo Román.
|  |  | Al finalizar el año 2025, se habrán vinculado en un 70% los estudiantes en las diferentes actividades institucionales cumpliendo las expectativas y necesidades de participación . | Número de estudiantes vinculados en las actividades /Número de estudiantes proyectados X 70% | TRIMESTRAL | Conformación de equipos de trabajo para cada uno de los eventos y actividades con el liderazgo estudiantil y la orientación de los docentes y coordinadores. | [6 empty] | 2025-02-27 | 2025-03-06 | Rectora Dogny Esperanza Pallarez Torrado, Personero Estudiantil, Consejo Estudiantil.
[6 empty] | Elaboración del cronograma de actividades institucionales con la participación de estudiantes del Consejo estudiantil y personero. | [6 empty] | 2025-03-06 | 2025-03-14 | Rectora Dogny Esperanza Pallarez Torrado, Docentes del área de sociales.
[6 empty] | Adecuación de espacios accesibles y atractivos para la expresión de gustos, intereses y necesidades para los estudiantes. | 500 | 500 |  |  |  |  | 2024-03-17 | 2025-04-30 | Rectora Dogny Esperanza Pallarez Torrado, Jorge Carrascal, Pablo Román.
[6 empty] | Participación activa de los estudiantes en las diversas actividades culturales, recreativas y deportivas. | [6 empty] | 2025-04-23 | 2025-11-21 | Rectora Dogny Esperanza Pallarez Torrado, Pedro Soto, Francisco Galeano, Geovanny Torres,Pablo Román.
[6 empty] | Presentación informe ejecutivo de evaluación y seguimento a la vinculación de estudiantes en las diversas actividades institucionales. | [6 empty] | 2025-11-24 | 2025-11-28 | Derly Contreras, Jorge Carrascal.
COMUNIDAD | Insuficientes estrategias para mantener informada a la comunidad sobre el uso de la planta física y de los medios fomentando su participación y colaboración activa. | Realizar 5 estrategias institucionales para mantener informada a la comunidad sobre el uso de la planta física y de los medios fomentando su participación y colaboración activa. | Al finalizar el año 2025, se habrán realizado 3 estrategias institucionales para mantener informada a la comunidad sobre el uso de la planta física fomentando su participación y colaboración activa. | Número de estrategias realizadas /Número de estrategias proyectadas x100% | TRIMESTRAL | Realización del inventario de bienes y recursos que posee la Sede principal y las sedes de la Básica Primaria, así como de su Planta física (Aulas, escenarios deportivos) | 100 | 100 |  |  |  |  | 2024-01-20 | 2025-02-28 | Rectora Dogny Esperanza Pallarez, Carlos Zambrano. Coordinadores.
[6 empty] | Elaboración de un manual y/o política insittucional de uso de los diversos recursos tecnológicos, aulas, escenarios deportivos y de la planta física. | [6 empty] | 2025-03-03 | 2025-04-18 | Rectora Dogny Esperanza Pallarez, Nevardo Jaramillo, juan Carlos Vargas Llaín, Yeiny Carreño, Liliana Pérez, Jhon Torres.
[6 empty] | Elaboración de formatos para el préstamo de equipos tecnológicos, materiales, deportivos, aulas o auditorios entre otros recursos disponibles. | [6 empty] | 2025-03-20 | 2025-04-18 | Rectora Dogny Esperanza Pallarez, Nevardo Jaramillo, Juan Carlos Vargas Llaín, Yeiny Carreño, Liliana Pérez, Jhon Torres
[6 empty] | Evaluación y seguimiento de la eficacia de la funcionalidad de las estrategias. | [6 empty] | 2025-04-18 | 2025-11-28 | Rectora Dogny Esperanza Pallarez, Nevardo Jaramillo, Juan Carlos Vargas Llaín, Yeiny Carreño, Liliana Pérez, Jhon Torres
|  |  | Al finalizar el año 2025, se habrán realizado 2 estrategias institucionales para mantener informada a la comunidad sobre el uso de los medios fomentando su participación y colaboración activa. | Número de estrategias realizadas /Número de estrategias proyectadas x100% | TRIMESTRAL | Creación de un boletín mensual empleando la Emisora Comunitaria para divulgar información sobre los programas que ofrece la institución incentivando la participación. | 1000 | 1000 |  |  |  |  | 2025-02-10 | 2025-11-28 | Rectora Dogny Esperanza Pallarez, Helí Arenas, Geovanny Torres.
[6 empty] | Utilización de diversos Canales de Comunicación electrónicos (Pág. Web institucional, los WhatsApp) boletines electrónicos y reuniones comunitarias para tener informada a la comunidad de los programas institucionales que ofrece. | [6 empty] | 2025-02-03 | 2025-11-28 | Rectora Dogny Esperanza Pallarez, Helí Arenas, Geovanny Torres. Docentes titulares de grado.
[6 empty] | Evaluación y seguimiento de la eficacia de las estrategias. | [6 empty] | 2025-03-28 | 2025-11-28 | Rectora Dogny Esperanza Pallarez, Helí Arenas, Geovanny Torres.
SEMANAL
MENSUAL
TRIMESTRAL