## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F01
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2018-07-31 | VERSION 5.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 1
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
Centro Educativo Rural playas Lindas |  |  | 14 de enero del 2025
|  |  | Código DANE |  | 2542450001161
Dirección | VEREDA PLAYAS LINDAS |  | Municipio |  | El Carmen N.S.
Correo electronico | cerplayaslindaselcarmen@gmail.com |  |  | Tel
Rector o Director | JUAN CARLOS MANTILLA DELGADO |  |  | Horizonte | 2025
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
YONY ALEXANDER PÉREZ BAYONA |  | LIDER GESTION DIRECTIVA |  | alexpbayona@gmail.com
NAUN ALEXANDER MOLINA |  | LIDER GESTION ACADEMICA |  | naun.alex69@gmail.com
WILDER PORRAS MEZA |  | LIDER GESTION ADMINISTRATIVA |  | wilderporras@gmail.com
JAVIER LAZARO MENDOZA |  | LIDER GESTION COMUNIDAD |  | lazaroja_1012@hotmail.com
JUAN CARLOS MANTILLA DELGADO |  | DIRECTOR CER |  | alfredomantilla2015@gmail.com
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN
SANTIAGO CONTRERAS |  | PERSONERO ESTUDIANTIL
NAUN ALEXANDER MOLINA |  | CONSEJO ACADEMICO
YONY ALEXANDER PEREZ |  | CONSEJO ACADEMICO
SANSON VASQUEZ |  | CONSEJO DE PADRES
ANA MIRIAM PEREZ |  | CONSEJO DE PADRES
FERNEY LOAIZA JIMENEZ |  | REPRESENTANTE SECTOR PRODUCTIVO
SAMUEL DAVID VASQUEZ |  | REPRESENTANTE DE LOS EXALUMNOS

## OBJS- META-ACCIONES
|  | MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA | [6 empty] | D02.03.F01
|  | PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [6 empty] | 2018-07-31 | VERSION 5.0
|  | SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI | [6 empty] | PAGINA 1 DE 1
PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL |  |  |  | Nombre Establecimiento Educativo: CER PLAYAS LINDAS
ÁREA DE GESTIÓN | OPORTUNIDAD DE MEJORA | OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | ACCIONES | RECURSOS (miles de pesos) | FUENTE DE FINANCIACIÓN |  |  |  |  | FECHA DE INICIO (dd/mm/aa) | FECHA DE CUMPLIMIENTO (dd/mm/aa) | RESPONSABLE
[8 empty] | RG | RP | RD | RM | OR
GESTIÒN DIRECTIVA | La actualización y resignificación del Proyecto Educativo Institucional (PEI) del Centro Educativo Rural Playas Lindas es esencial para garantizar que refleje los valores, principios y necesidades de la comunidad educativa, además de cumplir con los lineamientos normativos actuales y las demandas del contexto rural en evolución. | Resignificar el Proyecto Educativo Institucional (PEI) del Centro Educativo Rural Playas Lindas mediante un proceso participativo que integre los valores institucionales, las normativas vigentes y las características del entorno, para fortalecer su función como herramienta de planeación y desarrollo educativo integral. | Al finalizar el primer trimestre del año escolar 2025 el CER Playas Lindas deberá socializar y concientizar a la comunidad educativa la participación en el proceso de resignificación del PEI en un 100% | Número de docentes estudiantes y padres de familia involucrados en la socialización y apropiación del PEI | TRIMESTRAL | A través de charlas, murales, carteleras video Beam, reuniones, etc, Se les dará a conocer a la comunidad educativa el PEI del CER Playas Lindas 2025. | 0 |  | x |  |  |  | 2025-01-28 | 2025-03-12
[6 empty] | Ajustar elementos institucionales (Misión, Visión y Horizontes institucionales), formen en el cer Playas Indas la educación integral, donde a través de los PPT Derechos Humanos, Civismo, resaltemos los valores en toda la comunidad educativa, dando a conocer el Manual de Convivencia. | 0 |  | x |  |  |  | 2025-04-08 | 2025-05-12
| Se identificò que aunque el comitè de convivencia fue conformado adecuadamente, factores externos como la distancia geogràfica entre los integrantes y las condiciones climàticas han limitado la frecuencia de las reuniones, afectando la continuidad y efectividad de sus actividades. | Fortalecer el Comité de Convivencia como instancia lìder en la resoluciòn de conflictos y la promociòn de una cultura de paz en el centro educativo a travès del anàlisis y propuesta de soluciones efectivas a los problemas de convivencia y la implementaciòn de programas de prevenciòn de conflictos y fomento de la convivencia armònica. | Al finalizar el primer semestre del año escolar 2025, la comunidad educativa socializará y aplicará los mecanismos del comité de convivencia en la resolución de las diversas dificultades competentes al mismo. | # de consiliaciones presentadas / # de casos consiliaciones resueltos | TRIMESTRAL | Dar a conocer el Manual de Convivencia a toda la comunidad educativa. | 0 |  | x |  |  |  | 2024-01-28 | 2025-04-24
[6 empty] | Fomentar la participación de los padres de familia y a los estudiantes en las diferentes actividades del CER, a través de escuela de padres. | 0 |  | x |  |  |  | 2024-05-08 | 2025-05-31
|  |  | Al finalizar el segundo semertre del año escolar 2025 se habrá implementado un programa integral de prevención de conflictos, enfocado en el fortalecimiento de habilidades socioemocionales en la comunidad educativa. | # de actividades desarrolladas que estén incluidas en el Programa de prevención y solución de conflictos | TRIMESTRAL | Capacitacion a los estudiantes sobre el manual de convivencia | 0 |  | x |  |  |  | 2024-07-14 | 2025-02-26
[6 empty] | Seguimiento al programa de prevencion y soluciones de conflicto entre estudiantes. | 0 |  | x |  |  |  | 2024-10-22 | 2025-11-11
GESTIÒN ACADEMICA | Se continuará con la resignificación periódicamente del manual de convivencia del Centro Educativo Rural Playas Lindas para garantizar que esté alineado con los valores institucionales, las normativas vigentes, y las necesidades de la comunidad educativa. Este proceso busca promover la participación activa de estudiantes, docentes, directivos y padres de familia, fomentando un entorno escolar basado en el respeto, la equidad, la inclusión y la resolución pacífica de conflictos. | Resignificar el manual de convivencia del Centro Educativo Rural Playas Lindas a través de un proceso participativo que refleje las características y necesidades del contexto escolar, garantizando su aplicabilidad y efectividad como herramienta para promover una convivencia armónica y democrática. | Al cierre del año 2025, actualizar y publicar el nuevo manual de convivencia para el Centro Educativo Rural Playas Lindas, logrando que al menos el 80% de la comunidad educativa participe activamente en su construcción y que el 100% de los miembros conozca y comprenda sus contenidos una vez implementado. | Nivel de Participación y Apropiación del Manual de Convivencia Resignificado | TRIMESTRAL | Diseñar y emplear herramientas como listas de chequeo, rúbricas y cuestionarios para recopilar información sobre la percepción y uso del manual de convivencia actual. Estos instrumentos permitirán observar e identificar fortalezas, debilidades y áreas de mejora desde un enfoque participativo y contextualizado. | 0 | x |  |  |  |  | 2024-04-25 | 2025-01-14
[6 empty] | Crear un equipo interdisciplinario con representantes de la comunidad educativa que lideren el proceso de actualización del manual, asegurando la representación de todas las voces. | 0 | x |  |  |  |  | 2024-05-26 | 2025-04-24
[6 empty] | Organizar talleres pedagógicos y colaborativos para revisar, discutir y proponer ajustes al manual de convivencia, integrando temáticas como la Cátedra de Paz, derechos humanos y estrategias para la resolución pacífica de conflictos. | 0 | x |  |  |  |  | 2024-03-27 | 2025-01-14
[6 empty] | Socializar el borrador del manual actualizado con toda la comunidad educativa, recibir retroalimentación y realizar ajustes antes de su aprobación oficial. | 0 | x |  |  |  |  | 2024-09-28 | 2025-01-10
[6 empty] | Publicar el nuevo manual en formatos accesibles, organizar jornadas de capacitación para que todos los miembros de la comunidad educativa comprendan sus contenidos, y monitorear su aplicación en el contexto escolar. | 0 |  | x |  |  |  | 2024-07-12 | 2025-01-15
| Fortalecer la gestión académica en el Centro Educativo Rural Playas Lindas mediante la capacitación docente y la implementación de estrategias pedagógicas innovadoras, con el objetivo de responder a las necesidades específicas de la población estudiantil rural y mejorar su calidad educativa. | Potenciar la gestión académica del Centro Educativo Rural Playas Lindas a través de la formación docente y la aplicación de metodologías educativas innovadoras, que promuevan un aprendizaje significativo y contextualizado en los estudiantes. | Capacitar al 100% al personal docente en al menos dos estrategias pedagógicas innovadoras contextualizadas antes de noviembre 2024, e implementar dichas estrategias en el 80% de las aulas del centro educativo durante el primer año. | Porcentaje de Docentes Capacitados e Implementación de Estrategias Innovadoras | TRIMESTRAL | Realizar encuestas, entrevistas y observaciones para identificar las necesidades de formación docente y las áreas prioritarias de mejora en la gestión académica. | $ 10,000,00 |  | x |  |  |  | 2024-05-14 | 2025-04-14
GESTIÒN ADMINISTRATIVA | El centro educativo rural playas lindas cuenta con recursos de gratuida | Estabalecer alianzas estratègicas con entidades gubernamentales y no gubernamentales para gestionar la adquisiciòn de equipos para el aprendizaje y garantizar su mantenimiento adecuado con el fin de mejorar la calidad de la educaciòn en el centro educativo. | Al finalizar el año 2025, el Centro Educativo contarà con equipos y recursos tecnològicos y actualizados y necesarios para el aprendizaje, garantizando una experiencia educativa de calidad para todos los estudiantes. | Manejo y mantenimiento de equipos y recursos educativos. | TRIMESTRAL | Elaborar un instructivo preventivo y correctivo de los equipos y recursos para el aprendizaje. | $50,000,00 | x |  |  |  |  | 2024-09-20 | 2025-10-24
[6 empty] | Dar a conocer el instructivo preventivo y correctivo de los equipos y recursos para el Aprendizaje con el grupo de docentes, directivos del centro educativo. | $15,000,00 |  | x |  |  |  | 2024-06-08 | 2025-11-23
[6 empty] | Realización de acta de entrega a docentes para ser socializada en cada sede educativa. | $ 50,000,00 |  | x |  |  |  | 2024-02-10 | 2025-11-27
| El Centro Educativo Rural Playas Lindas carece de una plataforma digital interactiva que apoye el proyecto Incitamentum. Esto limita el acceso de los estudiantes y la comunidad educativa a recursos, herramientas y espacios de colaboración diseñados para fomentar el desarrollo de habilidades emprendedoras, creativas y de innovación. | Diseñar e implementar una plataforma digital interactiva para el proyecto Incitamentum, que facilite el acceso a recursos educativos, herramientas prácticas y espacios virtuales de colaboración para potenciar habilidades emprendedoras y creativas en los estudiantes y la comunidad educativa. | Implementar la plataforma digital interactiva del proyecto Incitamentum antes de finalizar el año escolar 2025, logrando que al menos el 70% de los estudiantes y el 50% de los padres de familia la utilicen activamente. | Tasa de Uso y Participación en la Plataforma Digital de Incitamentum | TRIMESTRAL | Realizar encuestas y talleres participativos con estudiantes, docentes y padres para identificar las necesidades tecnológicas y pedagógicas del proyecto Incitamentum. | $ 100,000,00 | x |  |  |  |  | 2024-09-27 | 2025-11-28
GESTIÓN COMUNITARIA | Fortalecer la participación activa de la comunidad educativa en los procesos institucionales mediante estrategias que promuevan la corresponsabilidad, el trabajo colaborativo y el sentido de pertenencia, para contribuir al desarrollo integral del Centro Educativo Rural Playas Lindas. | Fomentar la integración y participación activa de la comunidad educativa y las familias en las actividades y proyectos institucionales, fortaleciendo el tejido social y el sentido de pertenencia hacia el Centro Educativo Rural Playas Lindas. | Lograr que al finalizar el año escolar 2024, el 80% de las familias participen en al menos una actividad comunitaria organizada por el Centro Educativo Rural Playas Lindas. | Porcentaje de Participación Activa de la Comunidad Educativa | TRIMESTRAL | Integrar un grupo de representantes de la comunidad educativa que promueva y coordine actividades de integración y colaboración entre el centro educativo y la comunidad. | 0 |  | x |  |  |  | 2024-01-28 | 2024-02-28
[6 empty] | Planificar eventos como ferias educativas, días de limpieza comunitaria, campañas de reforestación, y actividades culturales que fomenten la integración y el trabajo colectivo. | $10,000,00 | x |  |  |  |  | 2024-01-28 | 2024-01-31
[6 empty] | Realizar sesiones sobre temas como apoyo escolar en casa, y valores comunitarios para fortalecer la relación entre las familias y el centro educativo. | $ 15,000,00 | [5 empty] | 2024-05-15 | 2024-11-06
[6 empty] | Crear un espacio donde los miembros de la comunidad puedan ofrecer su tiempo, habilidades o recursos para apoyar actividades escolares y comunitarias. | $10,000,00 | x |  |  |  |  | 2024-05-16 | 2024-11-07
| El CER coloca a disposicion de la comunidad algunos de los recursos fisicos ya que nuestras sedes no cuenta con espacios adecuados y amplios para las diversas actividades. | Lograr el desarrollo y apropiación por parte de la comunidad de un protocolo del préstamo de ciertos espacios de la planta física y de los medios como programas de extensión a la comunidad. | En el año 2024 el CER playas Lindas, habrá elaborado el inventario de la institución, en especial de las instalaciones objeto de préstamo, el cual se ha evaluado permanentemente. | Documento ruta y asignación de responsabilidad | TRIMESTRAL | Realizar acompañamiento a la comunidad para el prestamos de las intalaciones de la sede para su respectivo uso. | $ 30,000,00 |  | x |  |  |  | 2024-01-28 | 2024-09-23
[6 empty] | Dar charlas a la comunidad del cuidado de la planta fisica y de los medio para mantenerla en un buen estado . | $25,000,00 |  | x |  |  |  | 2024-05-08 | 2024-11-22
|  |  | Finalizado el 2024 se tendrá un inventario general de las instalaciones objeto de préstamo por la institución, el cual ha sido socalizado con todos los integrantes de la comunidad educativa. | Lista de chequeo construida | TRIMESTRAL | Realizar acta para constar el horario establecido y el uso de la planta fisica | $10,000,0 | x |  |  |  |  | 2024-05-09 | 2024-11-23
[6 empty] | acuerdos de docente con la comunidad para dejar la planta fisica en orden las cosas utilizadas. | $5,000,00 | x |  |  |  |  | 2024-05-10 | 2024-11-24