## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F01
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2018-07-31 | VERSION 5.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 1
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL VEGA DEL TIGRE |  |  | 2025-01-17
|  |  | Código DANE |  | 254003001611
Dirección | VEREDA UNIÓN CAMPESINA |  | Municipio |  | ÁBREGO
Correo electronico | cervegadeltigreabrego@gmail.com |  |  | Tel | 3212061834
Rector o Director | LISARDO ALONSO GONZÁLEZ MENDOZA |  |  | Horizonte
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
LISARDO GÓNZALEZ MENDOZA |  | RECTOR |  | lisardoalonso@hotmail.com
DIANA MARCELA ÀLVAREZ JIMÈNEZ |  | LÍDER GESTIÓN ACADÉMICA |  | alvarezdiana650@gmail.com
CLAUDIA PATRICIA ÀLVAREZ J. |  | LÍDER GESTIÓN DIRECTIVA |  | clauk.alvarez@hotmail.com
LISDAY MARTÌNEZ ALSINA |  | LÍDER GESTIÓN ADMINISTRATIVA FIN |  | lisdaymaral25@gmail.com
LUIS ANTONIO LEAL CACÈRES |  | LÍDER GESTIÓN DE LA COMUNIDAD |  | lealcaceres7@hotmail.com
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN
LISARDO A GONZÁLEZ MENDOZA |  | RECTOR
DIANA MARCELA ÀLVAREZ JIMÈNEZ |  | DOCENTE |  | ACADÉMICA
CLAUDIA PATRICIA ÀLVAREZ J. |  | DOCENTE |  | DIRECTIVA
LISDAY MARTÌNEZ ALSINA |  | DOCENTE |  | ADMINISTRATIVA-FINANCIERA
LUIS ANTONIO LEAL CACÈRES |  | DOCENTE |  | COMUNIDAD

## OBJS- META-ACCIONES
|  | MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA | [6 empty] | D02.03.F01
|  | PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [6 empty] | 2018-07-31 | VERSION 5.0
|  | SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI | [6 empty] | PAGINA 1 DE 1
PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL |  |  |  | Nombre Establecimiento Educativo: INSTITUCIÒN EDUCATIVA RURAL LA VEGA DEL TIGRE
ÁREA DE GESTIÓN | OPORTUNIDAD DE MEJORA | OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | ACCIONES | RECURSOS (miles de pesos) | FUENTE DE FINANCIACIÓN |  |  |  |  | FECHA DE INICIO (dd/mm/aa) | FECHA DE CUMPLIMIENTO (dd/mm/aa) | RESPONSABLE
[8 empty] | RG | RP | RD | RM | OR
GESTIÒN ACADÈMICA | Socializar a la comunidad educativa la intencionalidad de las actividades escolares y su importancia en los procesos de aprendizaje. | Concientizar a los padres de familia sobre la importancia de la participación de estos en el cumplimiento de los compromisos escolares de sus hijos. | Finalizando el ańo lectivo 2025 la institución educativa el 90% de los padres de familia conocen la intencionalidad de las tareas escolares | Dos reuniones con la comunidad educativa | TRIMESTRAL | Escuela de padres con taller educativo para conocer la intencionalidad de las actividades académicas y la importancia de la participación de los padres de familia en el cumplimimiento de los comprosimos académicos de sus hijos. | 20000 |  |  | X |  |  | 2025-01-20 | 2025-03-28 | RECTOR Y EQUIPO DE GESTIÒN ACADÈMICA
[6 empty] | Proporcionar a los padres de familia recursos y estrategias para ayudar a sus hijos con los compromisos académicos; guías, videos tutoriales o consejos sobre como facilitar el aprendizaje. | 20000 |  |  | X |  |  | 2025-01-20 | 2025-03-28 | RECTOR Y EQUIPO DE GESTIÒN ACADÈMICA
[6 empty] | Solicializar los avances observados en los cumpliminetos de los compromisos académicos por parte de los estudiantes, así mismo recalcar la importancia de seguir con el apoyo en casa por parte de los padres de familia. | 20000 |  |  | X |  |  | 2025-01-21 | 2025-03-28 | RECTOR Y EQUIPO DE GESTIÒN ACADÈMICA
| Implementar de manera integral los proyectos transversales en todas las áreas y sedes de la institución educativa. | Fortalecer las prácticas pedagógicas de la institución mediante la implementación integral de proyectos transversales, garantizando su aplicación coherente y efectiva en todos los niveles educativos. | Finalizado el año lectivo 2025, el 80% de las prácticas pedagógicas de la institución incorporen proyectos transversales de manera integrada, promoviendo aprendizajes significativos en los estudiantes. | Seguimiento de proyectos transversales | TRIMESTRAL | Analizar los avances de los proyectos transversales. | 20000 |  |  | X |  |  | 2025-01-20 | 2026-11-21 | RECTOR Y EQUIPO DE GESTIÒN ACADÈMICA
[6 empty] | Socializar las deficiencias encontradas y planear una estructura para la homogeniedad de los proyectos. | 20000 |  |  | X |  |  | 2025-01-20 | 2026-11-21 | RECTOR Y EQUIPO DE GESTIÒN ACADÈMICA
[6 empty] | Seguimiento de los proyectos transversales. | 20000 |  |  | X |  |  | 2025-01-20 | 2026-11-21 | RECTOR Y EQUIPO DE GESTIÒN ACADÈMICA
| Establecer seguimiento a los egresados. | Implementar un sistema de seguimiento y monitoreo de egresados para evaluar su desempeño académico, laboral y social, con el fin de fortalecer la retroalimentación institucional y mejorar la calidad educativa. | Establecer un sistema de seguimiento a los egresados, logrando registrar al menos el 80% de los datos de contacto y trayectoria de los estudiantes que han finalizado sus estudios. | Registro y seguimiento de egresados | TRIMESTRAL | Establecer un archivo físico con la información recolectada de los egresados, organizando los registros por promoción y área profesional. Los datos deben ser actualizados regularmente mediante la recolección manual de información en eventos y a través de visitas o llamadas telefónicas. | 20000 |  |  | X |  |  | 2025-07-01 | 2025-11-26 | RECTOR Y EQUIPO DE GESTIÒN ACADÈMICA
[6 empty] | Planificar encuentros presenciales periódicos con los egresados, como reuniones o conferencias, donde puedan actualizar sus datos y compartir sus experiencias | 20000 |  |  | X |  |  | 2025-07-01 | 2025-11-26 | RECTOR Y EQUIPO DE GESTIÒN ACADÈMICA
[6 empty] | Crear con la información suministrada un archivo de informacion en drive. | 20000 |  |  | X |  |  | 2025-07-01 | 2025-11-26 | RECTOR Y EQUIPO DE GESTIÒN ACADÈMICA
GESTIÒN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | La institución cuenta con programas para la prevención de riesgos fisico que hacen parte de los proyectos transversales y que son coherentes con el PEI. | Socializar e implementar todos los programas en las sedes educativas permitiendo así el manejo de situaciones de alto riesgo para la comunidad educativa. | Al finalizar el tercer periodo del año 2025 ,aspiramos cumplido el objetivo en la totalidad en las sedes educativas. | Cumplir el porcentaje de los objetivos expuestos en las diferentes sedes | TRIMESTRAL | socializaciones, simulacros, charlas,folletos talleres | 500000 | [5 empty] | 2025-01-20 | 2025-09-05 | RECTOR, DOCENTE Y COMUNIDAD EDUCATIVA
| La institución a identificado los principales problemas que constituyen factores de riesgo para sus estudiantes y la comunidad (SIDA,ETF,embarazo adolescente,consumo de sustancias psicoactivas, violencia intrafamiliar abuso sexual, fìsico y psicològico). | Gestionar con los entes territoriales que se den unas capacitaciones para todos los niños, niñas y jovenes de nuestra institución, y de esta manera contribuiremos a evitar los riesgos que contraen por falta de prevención. | Antes de finalizar el año lectivo,que todas las sedes educativas conozcan de los riesgos de estos casos. | Lograr que el 100% de que todas las sedes educativas obtengan las capacitaciones y formaciones en cuanto a este tema. | TRIMESTRAL | Gestionar | 200000 | [5 empty] | 2025-01-22 | 2025-09-11 | RECTOR Y COMUNIDAD EDUCATIVA.
| La institución cuenta con algunos planes de acción frente a accidentes o desastres naturales solamente para algunas sedes o ciertos riesgos; el estado de la infraestructura física no es objeto de monitoreo ni de evaluación. | Lograr que los estudiantes tengan un lugar adecuado y cómodo para consumir sus alimentos | Finalizando el primer semestre del año lectivo será un mejoramiento en las sedes preorizadas de un 15% | obtener 15% de ejecución | TRIMESTRAL | Remitir oficios a la alcaldìa y a la gobernación, exponiendo las necesidades existentes de cada sede. | Cotización | [5 empty] | 2025-01-20 | 2025-09-05 | RECTOR, DOCENTES Y COMUNIDAD EDUCATIVA.
GESTIÒN COMUNITARIA | Mejorar la infraestructura física de la institución en actividades donde participen los estudiantes y la comunidad en general. | Organizar comités para mantener en buenas condiciones la institución fìsicos | Identificar las necesidades de cada sede en el primer perìodo acadèmico. Organizar en cada una de las sedes los comites de trabajo para mejorar la considiciones de las mismas. | Hacer seguimiento a los comités en cuanto a las gestiones realizadas. | TRIMESTRAL | Realizar un diagnòstico situacional del estado fisico de cada sede educativa. Socializar e implementar actividades para el cuidado del las sedes Evaluación de cada una de las actividades realizadas. | 9000000 | x |  |  |  |  | 2025-02-01 | 2025-11-30 | RECTOR E INTREGRANTES DE LA GESTIÒN COMUNIDAD
| Poner en práctica el proyecto prevención de riesgos de la institución | Socializar el proyecto de prevención de riesgos | En el primer perìodo se socializarà el proyecto de prevenciòn de riesgos en cada una de las sedes. | Observación de los lugares con riesgo de cada sede. | TRIMESTRAL | Implementar el proyecto de prevenciòn de riesgos en cada una de las sedes. | 12000000 | x |  |  |  |  | 2025-02-15 | 2025-11-30
| Dotar con los recursos necesarios para la institución tales como( linternas, colchonetas, camillas, botiquine de primeros auxilios, señalizaciones, simulacros, carpas, entre otros) | Gestionar con entidades municipales o departamentales recursos y organizar actividades para recoger fondos. | Finalizar el año 2025 la dotación de riesgos para institución ya está en un 70% | Capacitaciones en primeros auxilios y en gestión y prevención de riesgos para personal docente y la comunidad en general. | TRIMESTRAL | Capacitaciòn a docentes en las tèmatica primeros auxilios y lo relacionarlos con las minas antipersonas y medidas de prevenciòn ( simulacros). | 15000000 | x | x |  |  |  | 2025-02-20 | 2025-11-30
GESTIÒN DIRECTIVA | Propiciar actividades extra curriculares que promuevan la participación de todos, y éstas se orientan a complementar la formación de los estudiantes en los aspectos sociales, artísticos, deportivos, emocionales, éticos, etc. | Diseñar actividades complementarias para el desarrollo integral del estudiante. | Durante el tercer periodo se iran brindando diferentes espacios para promover las habilidades sociales, emocionales y físicas de los estudiantes. | Semana cultural. | TRIMESTRAL | 1. Reunión con toda la planta docente para definir las actividades que se van a realizar en la semana cultural. 2.Cronograma de actividades. | 1000000 |  | x | [5 empty] | RECTOR Y DOCENTES DE GESTIÓN DIRECTIVA
| Hacer seguimiento y materializar las propuestas del personero estudiantil. | Promover la participación activa del personero estudiantil en su propio proceso de aprendizaje. | Terminando el primer periodo se realizara la elección del personero estudiantil. | Reuniones | TRIMESTRAL | Elección del personero. 1. Inscripciones a las elecciones de representantes. 2. Formulación de propuestas. 3. Inicio de campaña. 4. Día de elecciones (7 de marzo). 5.Acompañamiento por parte de los docentes y materialización de las propuestas del personero estudiantil. | 200000 |  | X | [5 empty] | RECTOR, DOCENTES DE GESTIÓN DIRECTIVA Y PERSONERO.
| Sistematizar toda la información interna y externa disponible de la institución, (plataforma de notas) para evaluar los resultados de sus planes y programas de trabajo. | Facilitar el acceso a información relevante para tener una mejor organización en cuanto a la documentación. | Finalizado el año 2025 la Institución Educativa Vega del tigre debe tener toda la documentación sistematizada en una plataforma | Verificar si la plataforma esta funcionando correctamente. | TRIMESTRAL | Trabajar de la mano con el rector para revisar que la plataforma de notas este funcionando de manera eficiente. | 3000000 | [7 empty] | RECTOR Y DOCENTES DE GESTIÓN DIRECTIVA
SEMANAL
MENSUAL
TRIMESTRAL