## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F01
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2018-08-02 | VERSION 5.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 1
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
INSTITUCION EDUCATIVACOLEGIO SAN BERNARDO |  |  | 2023
|  |  | Código DANE |  | 254820000848
Dirección | CARRERA 3 N° 3-108 SAN BERNARDO |  | Municipio |  | TOLEDO
Correo electronico | ie.sanbernardotoledo@gmail.com |  |  | Tel | 3133938685
Rector o Director | OLGA MARINA MORA SANCHEZ |  |  | Horizonte | 2024
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
JORGE ARQUIMEDES CARRILLO LOZADA |  | JEFE DE AREA MATEMATICAS |  | joaca80@hotmail.com
ERIKA DANIELA RAMIREZ MENDOZA |  | JEFE DE AREA DE CIENCIAS NATURALES
ANYELA MARIELY GELVEZ RIVERO |  | JEFE DE AREA DE IDIOMA EXTRANJERO |  | anyelagelvez31@gmail.com
LAURA STEFANIA ORTIZ RAMIREZ |  | JEFE DE AREA DE CIENCIAS SOCIALES |  | laura_ortix@hotmail.com
ALIRIO JESUS MORA SANCHEZ |  | JEFE DE AREA DE TECNOLOGÍA E INFORMATICA |  | jesusm0366@gmail.com
STELLA JAIMES |  | JEFE DE AREA DE EDUCACION RELIGIOSA |  | stejaster.2005@gmail.com
DIEGO ANDRES RICO MEDINA |  | JEFE DE AREA DE EDU. FÍSICA, RECREACIÓN Y D. Y ARTISTICA |  | diegoandrezz96@hotmail.com diegoricom96@gmail.com
YENNY MILENA RUIZ REAL |  | JEFE DE AREA DE LENGUA CASTELLANA |  | ruiz82milena@gmail.com
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN
CARLOS PARADA |  | DOCENTE |  | DIRECTIVA
CASILDA RIVERO |  | DOCENTE |  | GESTIÓN ACADÉMICA
ALIRIO JESUS MORA |  | DOCENTE |  | ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
WILSON ARREDONDO |  | DOCENTE |  | COMUNITARIA

## OBJS- META-ACCIONES
--- |  | MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA | [5 empty] | D02.03.F01
|  | PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [5 empty] | 2018-08-02 | VERSION 5.0
|  | SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI | [5 empty] | PAGINA 1 DE 1
PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL |  |  |  | Nombre Establecimiento Educativo: Institución Educativa Colegio San Bernardo
ÁREA DE GESTIÓN | OPORTUNIDAD DE MEJORA | OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | ACCIONES | RECURSOS (miles de pesos) | FUENTE DE FINANCIACIÓN (Miles de Pesos) |  |  |  |  | FECHA DE INICIO (dd/mm/aa) | FECHA DE CUMPLIMIENTO (dd/mm/aa) | RESPONSABLE
[7 empty] | RG | RP | RD | RM | OR
Gestión Administrativa y Financiera | Operatividad del PEGR | Socializar y hacer opertivo el PEGR en la Institucion Educativa Colegio San Bernardo. | Al finalizar el primer semestre del 2024 estará operando el PEGR en un 70%. | PEGR operando | Socializar con los diferentes estamentos de la comunidad educativa el PEGR | 50 |  | 50 |  |  |  | 2024-02-01 | 2024-03-31 | Olga Marina Mora (Rectora) Alirio Jesús Mora
[5 empty] | Conformación de brigadas e identifiación de grupos de apoyo (defensa civil, centro de salud, inspección de policia). | 50 |  | 50 |  |  |  | 2024-03-15 | 2024-03-31 | Doris Yolanda Vera Gladys Belén Bautista
[5 empty] | Capacitación a brigadistas, renovación de equipos y consecución de insumos | 1000 |  | 1000 |  |  |  | 2024-04-01 | 2024-05-31 | Miguel Angel Gamboa Pedro Villamizar, Doralisa Valdez
[5 empty] | Realización de simulacros (2) | 200 |  | 200 |  |  |  | 2024-05-14 | 2024-11-20 | Olga Marina Mora (Rectora) Alirio Jesús Mora
[5 empty] | Evaluación de actividades de prevención, preparación y respuesta ante emergencias. | 20 |  | 20 |  |  |  | 2024-11-10 | 2024-11-10 | Olga Marina Mora (Rectora) Alirio Jesús Mora, Miguel A. Gamboa, Gladys Belen Bautista, Doralisa Valdez, Doris Yolanda Vera, Pedro Villamizar
| Falta de un programa de bienestar del talento humano | Diseñar un programa de bienestar e integración para el personal vinculado a la institución | Al Finalizar el primer trimestre se tendra diseñado un programa de bienestar del talento humano en un 50% | Programa de bienestar en un 50% | Socializar ante el Consejo Directivo la oportunidad de mejora en busca de fortalecer la integración del pesonal vinculado a la institución. | 10 |  | 10 |  |  |  | 2024-01-15 | 2024-02-16 | Olga Marina Mora (Rectora) Alirio Jesús Mora, Miguel A. Gamboa, Gladys Belen Bautista, Doralisa Valdez, Doris Yolanda Vera, Pedro Villamizar
[5 empty] | Diseño de la propuesta de Bienestar por parte de la Gestión | 20 |  | 20 |  |  |  | 2024-02-01 | 2024-02-29 | Olga Marina Mora (Rectora) Alirio Jesús Mora, Miguel A. Gamboa, Gladys Belen Bautista, Doralisa Valdez, Doris Yolanda Vera, Pedro Villamizar
[5 empty] | Presentación de la propuesta de Bienestar del Talento Humano ante el Consejo Directivo para su analisis, ajuste y aprobación. | 10 |  | 10 |  |  |  | 2024-03-01 | 2024-03-31 | Olga Marina Mora Alirio Jesus Mora
[5 empty] | Evaluación y seguimiento al programa de bienestar establecido. | 20 |  | 20 |  |  |  | 2024-06-04 | 2024-10-25 | Doris Yolanda Vera
Gestion Directiva | Comité de convivencia | Fortalecer y diseñar un plan de acción con el fin de dar cumplimiento a las funciones establecidas. | Al finalizar el año escolar 2024, el 80 % de los docentes deberá conocer el conducto regular para las situaciones de convivencia. | Manual de funciones del comité de convivencia. | Recopilar documentación en los diferentes estamentos legales del manual de convivencia. | 5000 |  | X |  |  |  | 2024-04-05 | 2024-04-26 | Anyela Mariely Gelvez Rivero
[5 empty] | Consolidar información recolectada para la estructuración del manual de convivencia. | 5000 |  | X |  |  |  | 2024-05-10 | 2024-05-31 | Anyela Mariely Gelvez Rivero
[5 empty] | Validar el manual de funciones que posee el comité de convivencia. | 5000 |  | X |  |  |  | 2024-03-11 | 2024-03-15
[5 empty] | Socializar el manual de convivencia por medio de diferentes estrategias y canales de información. | 5000 |  | X |  |  |  | 2024-01-22 | 2024-01-26
|  | Identificar y mediar los conflictos que se presentan en los diferentes estamentos de la comunidad educativa. | Al finalizar el año escolar, la institución logrará disminuir las situaciones de conflicto que se presenten | Comité de convivencia | Establecer las causas por las cuales se presentan las situaciones de conflicto | 5000 |  | X |  |  |  | 2024-04-01 | 2024-04-05 | RECTORA y Docentes de la GESTION DIRECTIVA
[5 empty] | Identificar el tipo de situación presentada para que las entidades encargadas den charlas o capacitaciones de convivencia escolar | 5000 |  | X |  |  |  | 2024-02-12 | 2024-02-16 | RECTORA y Docentes de la GESTION DIRECTIVA
[5 empty] | Diseñar acuerdos mediáticos entre las partes involucradas con el fin de hacerles seguimiento | 5000 |  | X |  |  |  | 2024-01-15 | 2024-10-11 | RECTORA y Docentes de la GESTION DIRECTIVA
[5 empty] | Fortalecer y sensibilizar a la comunidad educativa sobre las relaciones interpersonales dentro y fuera de la institución | 5000 |  | X |  |  |  | 2024-01-15 | 2024-11-29 | RECTORA y Docentes de la GESTION DIRECTIVA
|  | Sensibilizar al cuerpo docente y directivo docente en la apropiación del modelo pedagógico holístico transformador. | Al iniciar el mes de diciembre por lo menos haber desarrollado 2 jornadas pedagógicas en la implementación del modelo pedagógico holístico transformador. | Jornadas pedagógicas de capacitación docente | Diseñar la estructuración de las jornada pedagógicas seleccionando las temáticas pertinentes para la respectiva capacitaciones. | 5000 |  | X |  |  |  | 2024-01-29 | 2024-07-12 | Lus yesenia castañeda
[5 empty] | Programar y elaborar cronograma para respectivas jornadas pedagógicas. | 5000 |  | X |  |  |  | 2024-01-09 | 2024-08-09 | Lus yesenia castañeda
[5 empty] | Ejecutar las actividades programadas de las jornadas pedagógicas durante el tiempo establecido. | 5000 |  | X |  |  |  | 2024-01-09 | 2024-10-11 | Lus yesenia castañeda
[5 empty] | Establecer acciones que nos lleven a la apropiación del modelo holístico y la motivación del aprendizaje del estudiante. | 5000 |  | X |  |  |  | 2024-01-15 | 2024-11-29 | Lus yesenia castañeda
Gestión Academica | Jornadas pedagogicas para evaluar los alacances de la estrategia. | Diseñar rubricas de valoración para las tareas escolares que permitan conocer con anterioridad la intencionalidad de cada actividad. | Al finalizar el año 2024 se habra diseñado en un 60% las rubricas de valoración para actividades escolares de todas las areas del conocimiento. | Diseño de rúbricas de valoración | Reunión con docentes para socializar la estrategia de elaboración y aplicación de las rúbricas de evaluación. | 0 | [5 empty] | 2024-01-16 | 2024-01-16 | Yeri Rivero
[5 empty] | Diseño de rúbricas de evaluación por parte de cada docente. | 0 | [5 empty] | 2024-02-28 | 2024-11-15 | Docentes líderes de área y asignatura
[5 empty] | Aplicación de rúbricas de evaluación en cada area y asignatura. | 0 | [5 empty] | 2024-02-05 | 2024-11-24 | Docentes líderes de área y asignatura
[5 empty] | Realización de jornadas pedagogicas que permitan evidenciar los avances y adquisición de compromisos en relación a las rubricas de valoración. | 0 | [5 empty] | 2024-03-26 | 2023-10-11 | Rocio Mogollon, Casilda Rivero
| Promover la elaboración y aplicación de actividades de refuerzo y recuperación. | Promover la elaboración y aplicación de actividades de refuerzo y recuperacion que permitan el apoyo real al desarrollo de las competencias de los estudiantes y la mejora de sus resultados. | Al finalizar el año 2024 se habra aplicado el 70 % de actividades de refuerzo y recuperación en cada area y asignatura, que permita el apoyo real al desarrollo de las competencias de los estudiantes y la mejora de sus resultados. | Actividades de refuerzo y recuperación. | Reunión con docentes para socializar diversas estrategias de refuerzo y recuperación a utilizar durante el año escolar. | 0 | [5 empty] | 2024-01-16 | 2024-01-16 | Rocio Mogollon, Yuleima Castañeda
[5 empty] | Selección y planeación de las estrategias de refuerzo y recuperación a aplicar en cada área y asignatura. | 0 | [5 empty] | 2024-01-16 | 2024-06-09 | Docentes líderes de área y asignatura
[5 empty] | Aplicación de las estrategias de refuerzo y recuperación a aplicar en cada área y asignatura. | 0 | [5 empty] | 2024-02-05 | 2024-11-22 | Docentes líderes de área y asignatura
[5 empty] | Reunión de socialización de las estrategias de refuerzo y recuperación aplicadas. | 0 | [5 empty] | 2024-10-09 | 2024-10-09 | Stella Jaimes, Blanca Nubia Aristizabal
Gestion comunitaria | Proyecto de escuela de padres | Implementar el proyecto de escuela de padres de forma virtual, a los padresde familia de la sección primaria que permita ayudar a sus hijos en el desarrollo de competencias académicas o sociales y apoyar la institución en sus diferentes procesos. | Al finalizar el año 2024 el 70 % de los padres de familia de la sección primaria de Instituciòn Educativa colegio San Bernardo , habrán recibido formación y motivación para fortalecer la calidad de vida en el hogar y con ello el desempeño académico de los estudiantes. | Prueba piloto, escuela de padres sección primaria | Diagnóstico en el uso de herramientas tic | 0 | [5 empty] | 2024-02-05 | 2024-02-09 | Yenny Milena Ruiz
[5 empty] | Inducción al curso virtual de escuela de padres | 0 | [5 empty] | 2024-02-05 | 2024-02-09 | Yenny Milena Ruiz
[5 empty] | Registro a plataforma virtual | 0 | [5 empty] | 2024-02-12 | 2024-02-29 | Yenny Milena Ruiz
[5 empty] | Ejecución del proyecto | 0 | [5 empty] | 2024-03-04 | 2024-10-31 | Yenny Milena Ruiz
Seguimiento
[5 empty] | finalización y acreditación de padres de familia | 0 | [5 empty] | 2024-11-04 | 2024-11-07 | Yenny Milena Ruiz
| Implementar el proyecto de escuela de padres | Orientar a los integrantes de la familia respecto de la mejor manera de ayudar a sus hijos en el desarrollo de competencias académicas o sociales y apoyar la institución en sus diferentes procesos. | Al finalizar el año 2024 el 70 % de los padres de familia de la instituciòn, habrán recibido almenos 4 charlas de motivación y formación para fortalecer la calidad de vida en el hogar y con ello el desempeño académico de los estudiantes. | talleres ejecutados | Gestionar la presencia de personal idóneo para liderar charlas de escuela de Padres. | 800 | 200 | 600 |  |  |  | 2023-02-01 | 2023-09-29 | Yenny Milena Ruiz
[5 empty] | Elaborar talleres pedagógicos-guiones radiales, vídeos | [6 empty] | 2023-02-01 | 2023-10-20 | Yenny Milena Ruiz
[5 empty] | Recolección de evidencias | [6 empty] | 2023-02-01 | 2023-10-20 | Yenny Milena Ruiz
|  | Elaborar los formatos pertienetes para la oferta de servcios y el uso de la planta física | Al finalizar el año 2024 se tendrán elaborados los formatos y un programa que dé respuesta a las necesidades y especttivas de la comunidad educativa. | Formatos elaborados y programa ejucatado | Elaboración de formatos | [6 empty] | 2023-02-16 | 2023-02-23 | Yenny Milena Ruiz
[5 empty] | Planeación de programas | [6 empty] | 2023-02-16 | 2023-02-28 | Yenny Milena Ruiz
[5 empty] | Recolección de evidencias | [6 empty] | 2023-02-16 | 2023-11-03 | Yenny Milena Ruiz
| Retomar el PEGR actualizado para su respectiva socialización | Dar a conocer a la comunidad educativa colegio san Bernardo el PEGR actualizado para su respectiva ejecución. | Al finalizar el primer periodo del año escolar 2024 el PEGR se habrá socializado al consejo académico del establecimieto. | PEGR actualizado y socializado | Programación de fechas | [6 empty] | 2023-04-03 | 2023-04-03 | Gestión administrativa y finaciera
[5 empty] | Socialización del documento | [6 empty] | 2023-04-04 | 2023-04-04 | Gestión administrativa y finaciera
[5 empty] | Control y seguimiento (formato de asistencia y participación) | [6 empty] | 2023-04-04 | 2023-04-04 | Gestión administrativa y finaciera
Elaborar los formatos pertienetes para la oferta de servcios y el uso de la planta física
Note on A6: ====== ID#AAAA7p2uI7k MFIGUEROA (2023-10-09 15:28:05) Se describe el área de gestión que se va a trabajar .
Note on B6: ====== ID#AAAA7p2uI7E MFIGUEROA (2023-10-09 15:28:05) Se traslada la oportunidad de mejora de la autoevaluación.
Note on C6: ====== ID#AAAA7p2uI64 MFIGUEROA (2023-10-09 15:28:05) Se formula el objetivo teniendo en cuenta que: * Debe iniciar con un VERBO ACTIVO Y EN PROCESO, Ejemplo: Diseñar, elaborar , realizar..etc. * Responder a un QUÉ? Y UN PARA QUÉ? * Deben ser: Evaluables, medibles y realizables.
Note on D6: ====== ID#AAAA7p2uI60 MFIGUEROA (2023-10-09 15:28:05) Se formulan las metas , teniendo en cuenta lo siguiente: 1. ¿En que tiempo se va a realizar osea para CUANDO? 2. ¿ QUÉ? 3. ¿ CUÁNTO? 4. ¿ QUIÉN? Ejemplo: AL FINALIZAR EL AÑO 2020, EL 50% DE LOS PADRES DE FAMILIA ESTARÁN CAPACITADOS EN EL MANEJO ADECUADO DE LAS TICS.
Note on E6: ====== ID#AAAA7p2uI68 MFIGUEROA (2023-10-09 15:28:05) EL INDICADOR ES EL RESULTADO DE LA META FORMULADA.
Note on F6: ====== ID#AAAA7p2uI7c MFIGUEROA (2023-10-09 15:28:05) ACCIONES: Realización de un conjunto de tareas en un tiempo determinado. 1. CARACTERIZACIÓN : Reconocer la población. 2. DISEÑO DEL PROCESO : Qué haria? 3. EJECUCIÓN: Realización de la acción. 4. SEGUIMIENTO: Control a la ejecución.
Note on G6: ====== ID#AAAA7p2uI7g MFIGUEROA (2023-10-09 15:28:05) Se describe el costo estimado de las actividades en miles de pesos que requiere para ejecutar la acción.
Note on H7: ====== ID#AAAA7p2uI7A PPIÑERES (2023-10-09 15:28:05) Recursos Gratuidad
Note on I7: ====== ID#AAAA7p2uI7s PPIÑERES (2023-10-09 15:28:05) Recursos Propios
Note on J7: ====== ID#AAAA7p2uI7Q PPIÑERES (2023-10-09 15:28:05) Recursos Departamento
Note on K7: ====== ID#AAAA7p2uI7M PPIÑERES (2023-10-09 15:28:05) Recursos Municipio
Note on L7: ====== ID#AAAA7p2uI7U PPIÑERES (2023-10-09 15:28:05) Otros Recursos
Note on M6: ====== ID#AAAA7p2uI7I MFIGUEROA (2023-10-09 15:28:05) Describe la fecha de inicio programada para cada acción.
Note on N6: ====== ID#AAAA7p2uI7o MFIGUEROA (2023-10-09 15:28:05) Describe la fecha de finalización programada para cada acción.
Note on O6: ====== ID#AAAA7p2uI7Y MFIGUEROA (2023-10-09 15:28:05) Se describe el nombre y apellido del docente y/o directivo docente responsable de cada acción. (Preferiblemente una sola persona, máximo dos.) 1 reacción en total ALIRIO JESUS MORA SANCHEZ ha reaccionado con 🥴 a las 2024-01-12 05:54 a. m.