## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F03
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2018-09-28 | VERSION 2.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 1
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y NO OFICIALES
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
COLEGIO SAN BERNARDO |  |  | 2024
Regimen |  |  | Código DANE |  | 254820000848
Dirección | CRA 3 # 3-108 Corregimiento San Bernardo de Bata |  | Municipio |  | TOLEDO
Correo electronico | ie.sanbernardotoledo@gmail.com |  | Telefono |  | 3133938685
Rector o Director | Olga Marina Mora Sánchez |  | Horizonte |  | 2025
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
ALIRIO JESUS MORA SANCHEZ |  | COOR. GESTION ADMINISTRATIVA |  | jesusm0366@gmail.com
CARLOS PARADA ROZO |  | COOR. GESTION DIRECTIVA |  | carlosparadarozo42@hotmail.com
CASILDA RIVERO GUTIERREZ |  | COOR. GESTION PEDAGÓGICA |  | casilda0708@hotmail.com
WILSO ARREDONDO ACEVEDO |  | COOR. GESTION COMUNITARIA |  | wilsoar75@hotmail.com
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN

## SEGUIMIENTO
MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [9 empty] | VERSION 2.0
SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y NO OFICIALES
Nombre del Establecimiento Educativo: |  | Institución Educativa Colegio San Bernardo |  |  |  |  | Municipio |  |  | Toledo
OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | % AVANCE | Primera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Segunda Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Tercera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | ACCIONES | ESTADO
Fortalecer y diseñar un plan de acción con el fin de dar cumplimiento a las funciones establecidas. | Al finalizar el año escolar 2024, el 80 % de los docentes deberá conocer el conducto regular para las situaciones de convivencia. | Manual de funciones del comité de convivencia. | 100% | 2024-05-10 | 40% | 2024-08-30 | 30% | 2024-11-22 | 30% | Capacitacion en el manual de convivencia y ajustes al mismo con el equipo docente. | Ejecutado
Identificar y mediar los conflictos que se presentan en los diferentes estamentos de la comunidad educativa. | Al finalizar el año escolar, la institución logrará disminuir las situaciones de conflicto que se presenten | Comité de convivencia | 100% | 2024-04-19 | 20% | 2024-09-07 | 40% | 2024-11-21 | 40% | Ajustes al manual de convivencia, socializacion del manual de convivencia referente a la tipologia I-II-III con los esudiantes y padres de familia, aplicacion de acciones pedagogicas. | Ejecutado
Sensibilizar al cuerpo docente y directivo docente en la apropiación del modelo pedagógico holístico transformador. | Al iniciar el mes de diciembre por lo menos haber desarrollado 2 jornadas pedagógicas en la implementación del modelo pedagógico holístico transformador. | Jornadas pedagógicas de capacitación docente | 60% | 2024-06-14 | 20% | 2024-11-15 | 20% | 2024-12-01 | 20% | Reunion semana institucional del mes de enero y ajustes realizados al PMI en la semana de desarrollo institucional del mes de octubre | Ejecutado
Diseñar rubricas de valoración para las tareas escolares que permitan conocer con anterioridad la intencionalidad de cada actividad. | Al finalizar el año 2024 se habra diseñado en un 60% las rubricas de valoración para actividades escolares de todas las areas del conocimiento. | Diseño de rúbricas de valoración | 100% | 2024-03-08 | 30% | 2024-06-07 | 30% | 2024-11-15 | 40% | Aplicación de rúbricas de evaluación en cada area y asignatura. | Ejecutado
Promover la elaboración y aplicación de actividades de refuerzo y recuperacion que permitan el apoyo real al desarrollo de las competencias de los estudiantes y la mejora de sus resultados. | Al finalizar el año 2024 se habra aplicado el 70 % de actividades de refuerzo y recuperación en cada area y asignatura, que permita el apoyo real al desarrollo de las competencias de los estudiantes y la mejora de sus resultados. | Actividades de refuerzo y recuperación. | 100% | 2024-06-10 | 25% | 2024-09-02 | 35% | 2024-11-21 | 40% | Aplicación de las estrategias de refuerzo y recuperación a aplicar en cada área y asignatura. | Ejecutado
Socializar y hacer operativo el PEGR en la Institucion educativa Colegio San Bernardo | Al finalizar el primer semestres del año 2024 estará operando el PERG EN UN 70% | PEGR operando | 25% | 2024-03-27 | 30% | 2024-06-14 | 0% | 2024-09-27 | 55% | Reunión con el grupo de trabajo para retormar las acciones y llegar a consolidar la meta propuesta | En ejecución
Diseñar un progama de bienestar e integración pra el personal vinculado a la institución | El finalizar el primer trimestre se tendrá diseñado un programa de bienestar del talento humano en un 50% | Programa de bienestar en un 50% | 0% | 2024-03-22 | 0 | 2024-06-14 | 0 | 2024-09-27 | 0% | Establecer los parametros para llegar a diseñar un ´programa de bienestar para el personal vinculado | No iniciada
0
Implementar el proyecto de escuela de padres de forma virtual, a los padresde familia de la sección primaria que permita ayudar | Al finalizar el año 2024 el 70 % de los padres de familia de la Instituciòn Educativa colegio San Bernardo , habrán recibido formación y motivación para fortalecer la calidad de vida en el hogar y con ello el desempeño académico de los estudiantes. | Prueba piloto , escuela de padres | 0% | 2024-03-25 | 0% | 2024-10-07 | 0% | 2024-11-28 | 0% | Ejecución del proyecto
Orientar a los integrantes de la familia respecto de la mejor manera de ayudar a sus hijos en el desarrollo de competencias académicas o sociales y apoyar la institución en sus diferentes procesos. | Al finalizar el año 2024 el 70 % de los padres de familia de la instituciòn, habrán recibido almenos 4 charlas de motivación y formación para fortalecer la calidad de vida en el hogar y con ello el desempeño académico de | Talleres ejecutados | 100% | 2024-03-25 | 30% | 2024-10-07 | 40% | 2024-11-28 | 30% | Gestionar la presencia de personal idóneo para liderar charlas de escuela de Padres.
Elaborar los formatos pertinentes para la oferta de servcios y el uso de la planta física | Al finalizar el año 2024 se tendrán elaborados los formatos y un programa que dé respuesta a las necesidades y especttivas de la comunidad educativa. | Formatos elaborados y programa ejucatado | 0% | 2024-04-08 | 0% | 2024-08-13 | 0% | 2024-11-27 | 0% | Elaboración de formatos
Dar a conocer a la comunidad educativa colegio san Bernardo el PEGR actualizado para su respectiva ejecución | Al finalizar el año 2024 se tendrán elaborados los formatos y un programa que dé respuesta a las necesidades y especttivas de la comunidad educativa. | PEGR actualizado y socializado | 70% | 2024-03-27 | 20% | 2024-06-14 | 30% | 2024-09-27 | 50% | Socialización del documento
0
0
0
0
0
0
0
0