## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F01
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2018-07-31 | VERSION 5.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 1
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
IER LEÓN XIII |  |  | 2025-01-09
|  |  | Código DANE |  | 254385000130
Dirección | Corregimiento León XIII |  | Municipio |  | LA ESPERANZA
Correo electronico | cerleon13@gmail.com |  |  | Tel | 3203816869
Rector o Director | MILTON SANGUINO SANTANA |  |  | Horizonte
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
GESTION DIRECTIVA
LIDER, Ricardo Mendoza Lizcano |  | DOCENTE |  | ricmel2@gmail.com
GESTION ACADEMICA
LIDER, Rosalba Gelvez Parada |  | DOCENTE |  | rosalba0318@hotmail.com
GESTION ADMINISTRATIVA
LIDER, Julio Enrique Arciniegas Berbesi |  | DOCENTE |  | julio_arciniegas@hotmail.com
GESTION COMUNITARIA
LIDER, Wilmer Lindarte Lizcano |  | DOCENTE |  | profewilmer1988@gmail.com
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN
RICARDO MENDOZA LIZCANO |  | DOCENTE |  | GESTION DIRECTIVA
ROSALBA GELVEZ PARADA |  | DOCENTE |  | GESTION ACADEMICA
JULIO ENRIQUE ARCINIEGAS BERBESÍ |  | DOCENTE |  | GESTION ADMINISTRATIVA
WILMER LINDARTE LIZCANO |  | DOCENTE |  | GESTION COMUNITARIA

## OBJS- META-ACCIONES
|  | MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA | [6 empty] | D02.03.F01
|  | PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [6 empty] | 2018-07-31 | VERSION 5.0
|  | SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI | [6 empty] | PAGINA 1 DE 1
PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL |  |  |  | Nombre Establecimiento Educativo: INSTITUCION EDUCATIVA RURAL LEON XIII
ÁREA DE GESTIÓN | OPORTUNIDAD DE MEJORA | OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | ACCIONES | RECURSOS (miles de pesos) | FUENTE DE FINANCIACIÓN |  |  |  |  | FECHA DE INICIO (dd/mm/aa) | FECHA DE CUMPLIMIENTO (dd/mm/aa) | RESPONSABLE
[8 empty] | RG | RP | RD | RM | OR
Directiva | Uso de información (interna y externa) para la toma de decisiones | Elaborar planes y programas de trabajo de acuerdo a los resultados de las evaluaciones externas (pruebas SABER y examen de Estado) | Mejorar los resultados en las pruebas externas de los estudiantes de la IER León XIII | Mejorar de resultados en las pruebas externas | TRIMESTRAL | Al finalizar cada periodo escolar se harán simulacros (TIPO PRUEBAS SABER) para mejorar los resultados en las pruebas externas. | 200000 | x |  |  |  |  | 2025-02-04 | 31/11/2025 | Docentes y rector.
Directiva | Políticas y mecanismos para prevenir situaciones de riesgo y manejar los casos difíciles | Hacer seguimiento sistemático a las políticas y mecanismos utilizados en la prevención de situaciones de riesgo y manejo los casos difíciles en las sedes educativas. | Al finalizar el primer periodo académico las sedes educativas en su totalidad habrán socializado el Manual de convivencia | Políticas y mecanismos definidos para prevenir situaciones de riesgo y manejo de casos difíciles | TRIMESTRAL | Actas de socialización del Manual de convivencia con padres de familia/acudientes y estudiantes en cada sede educativa | 180000 | x |  |  |  |  | 2025-02-05 | 2025-03-31 | Gestión Directiva, docentes y rector.
Directiva | Alianzas con el sector productivo | Establecer objetivos, metodologías de trabajo y sistemas de seguimiento generados por parte de las directivas de la institución y el sector productivo. | Socialización de los proyectos productivos institucionales con la comunidad. | Sector productivo | TRIMESTRAL | La institución socializa nuevos planes de capacitación y formación que beneficien la comunidad educativa y a la región. | 200000 | x |  |  |  |  | 2025-02-28 | 2025-11-28 | Gestión Directiva, docentes y rector.
Academica | Elaboración de un formato de seguimiento a egresados | Sistematizar un formato de seguimiento a egresados | Al finalizar el año lectivo 2025 la institución implementará un formato de seguimiento a egresados que permita evaluar la calidad de la educación institucional y mejorar la formación de los nuevos bachilleres. | Formato de seguimiento a egresados | TRIMESTRAL | Elaborar el formato donde se haga seguimiento de la proyección profesional y personal de los egresados de la IER León XIII | 50000 | [5 empty] | 2024-01-23 | 2024-03-30 | Grupo de gestión académica
Academica | Apoyo entre docentes en opciones didácticas comunes y específicas para cada grupo poblacional, conocidas y compartidas por los diferentes estamentos de la comunidad educa tiva, en concordancia con el PEI y el plan de estudios. | Crear a través de una carpeta compartida en un drive documentos de consulta y aplicación que sean de conocimiento institucional y lleven a la mejora de las actividades didácticas institucionales. | Al término del primer trimestre la instituión contará con un banco de documentos de apoyo como material didáctico para la mejora del quehacer educativo. | Documentos de apoyo didáctico | TRIMESTRAL | Alimentar el drive con doferentes documentos didácticos que mejoren el quehacer pedasgógico. | 50000 | [5 empty] | 2024-01-23 | 2024-06-15 | Grupo de gestión académica
Academica | Socialización sobre la intensidad y pertinencia de las tareas escolares | Crear una política clara sobre la intencionalidad de las tareas escolares en el afianzamiento de los aprendizajes de los estudiantes que sea aplicada por todos los docentes, conocida y comprendida por los estudiantes y las familias. | Al finalizar cada period escolar los docentes socializaran en un microcentro sobre la pertinencia e importancia de las tareas escolares | Seguimiento a las tareas escolares | Año lectivo | Elaborar un registro por docente de las tareas asignadas y su pertinencia. | 50000 | [5 empty] | 2024-01-23 | 2024-03-30 | Grupo de gestión académica
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | Registro y segui miento al uso de los espacios físicos | Elaborar un formato de seguimiento y uso de los espacios físicos | Al finalizar el año escolar 2025, las sedes educativas tendrán un formato de seguimiento al uso de los espacios físicos correspondientes. | Espacios físicos | TRIMESTRAL | elaborar un formato de seguimiento al uso de los espacios físicos | $50.000 | x |  |  |  |  | (02/04/2024) | (21/11/2024) | rector y docentes
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | Mantenimiento de equipos | realizar una ficha técnica de mantenimiento de los equipos tecnológicos existentes en cada sede educativa | Al finalizar el año escolar 2025, habrà una ficha técnica con la información del estado operativo de los equipos tecnológicos. | equipos tecnologicos | TRIMESTRAL | realizar un informe a nivel institucional sobre el mantenimiento de los equipos tecnologicos. | 50000 |  | x |  |  |  | (04/0372024) | (19/03/2024 | rector y docentes
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | Plan de riesgos | plasmar las señalizaciones de riesgos en cada sede. | Elaboración del plan de riesgos para la instituciòn educativa. | plan de riesgos | MENSUAL | plasmar las señalizaciones de riezgo a nivel institucional. | $ 0 | x |  |  |  |  | (04/03/2024) | (14/06/2024) | rector y docentes
Comunitaria | Diseño de estrategias pedagógicas para atender a los grupos étnicos en concordancia con el PEI y la normatividad vigente. | Diseñar estrategias pedagógicas para atender a los grupos étnicos en concordancia con el PEI y la normatividad vigente. | Al finalizar el año 2025 la IER implementará las estrategias pedagogicas para la atención de los grupos étnicos | Estrategias pedagogicas para atención a grupos étnicos | TRIMESTRAL | 1.Diseñar formato de estrategia pedagógica para atención de esta población.2. Adaptacion de las estrategias en el plan de estudio. | 50000 | x |  |  |  |  | 2024-03-01 | 2024-11-30 | Rector y Docentes
Comunitaria | Crear estrategias pedagógicas en cada sede educativa para apoyar a los estudiantes en la formulación y proyección del proyecto de vida. | Orientar a los estudiantes en la formulación del proyecto de vida. | Durante el año 2025 los estudiantes de las diferentes sedes educativas realizarán actividades pedagógicas enfocadas en el desarrollo de su proyecto de vida. | Proyecto de vida | TRIMESTRAL | Diseñar acticvidades pedagógicas sobre el proyecto de vida. | 50000 | x |  |  |  |  | 2024-03-01 | 2024-11-30 | Rector y Docentes
Comunitaria | Información sobre programas y posibilidades de uso de los recursos de la institución. | Informar sobre los programas y posibilidades de uso de los recursos de la institución y colaboración de la comunidad con la institución en los gastos para su mantenimiento. | Para el año 2025 se informará sobre los diferentes programas y recursos que tiene la institución y el apoyo de la comunidad educativa para su mantenimiento. | Información sobre programas y recursos institucionales. | TRIMESTRAL | 1.Brindar espacios de socialización sobre inversiones y recursos institucionales. 2. Promover campañas de aseo y mantenimientos a las instalaciones educativas. | 200000 | x |  |  |  |  | 2024-03-01 | 2024-11-30 | Rector y Docentes
SEMANAL
MENSUAL
TRIMESTRAL