## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F03
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2018-09-28 | VERSION 2.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 1
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y NO OFICIALES
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación 28/11/2023
INSTITUCIÓN EDUCATIVA INSTITUTO AGRÍCOLA RISARALDA
Regimen |  |  | Código DANE |  | 254261000476
Dirección | CENTRO POBLADO LA YE - SECTOR ASTILLEROS |  | Municipio |  | EL ZULIA
Correo electronico | iearisaraldazulia@gmail.com |  | Telefono |  | 3219897984
Rector o Director | AMPARO OCHOA BERBESÍ |  | Horizonte |  | 2024-2024
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
ronal yamid peñaloza figueroa |  | rector |  | ronyamid@gmail.com
jhon bayron higuita gutierrez |  | coordinador
oliva rojas ordoñez |  | coordinador
hector alonso goyeneche |  | docente orientador
diana moreno |  | docente tutor PTA-FI 3.0
kelly Jhoana Pérez Cervera |  | docente lider gestion academicoa
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN
kellty jhoana perez cervera |  | docente lider de area de gestion academica |  | academica

## SEGUIMIENTO
MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [9 empty] | VERSION 2.0
SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y NO OFICIALES
Nombre del Establecimiento Educativo: |  | INSTITUCIÓN EDUCATIVA INSTITUTO AGRÍCOLA RISARALDA |  |  |  |  | Municipio |  |  | EL ZULIA
OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | % AVANCE | Primera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Segunda Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Tercera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | ACCIONES | ESTADO
Desarrollar estrategias para la apropiación de los elementos del horizonte Institucional por parte de todos los miembros de la comunidad educativa. | A noviembre de 2024 el 50% de los padres de familia y/o acudientes conocen los elementos del horizonte institucional. | Nùmero de sedes que cuentan con el horizonte institucional en un lugar visible. | 100% | 22 de abril de 2024 | 50% | 22 de julio de 2024 | 80% | 9 de octubre de 2024 | 100% | Socialización del horizonte institucional a Padres de familia y/o acudientes. Difusión de los elementos del horizonte institucional a padres de familia y/o acudientes. Medición del nivel de apropiación por parte de los Padres de familia y/o acudientes de los elementos del horizonte Institucional | TERMINADA
| A noviembre de 2024 el 80% de los estudiantes conocen los elementos del horizonte institucional. | Nùmero de estudiantes que apropian el horizonte institucional y se ve reflejado en las actividades institucionales. | 90% | 22 de abril de 2024 | 30% | 22 de julio de 2024 | 50% | 9 de octubre de 2.024 | 90% | Socialización del horizonte institucional a Estudiantes. Difusión de los elementos del horizonte institucional a Estudiantes. Medición del nivel de apropiación por parte de los Estudiantes de los elementos del horizonte institucional | EN EJECUCIÓN
| A noviembre de 2024 en la plataforma comunidad virtual enjambre se alojará toda la documentación institucional exigida por la SED | Nùmero de documentos cargados en la plataforma enjambre | 90% | 22 de abril de 2024 | 25% | 22 de julio de 2024 | 40% | 9 de octubre de 2.024 | 90% | Elaboración de Documentación. Cargue de Información en plataforma enjambre. | EN EJECUCIÓN
| A noviembre de 2024 el 80% de los Directivos docentes, Docentes, administrativos y personal de apoyo conocen los elementos del horizonte institucional. | Número de docentes que conocen los elementos del horizonte institucional | 80% | 22 de abril de 2024 | 30% | 22 de julio de 2024 | 75% | 9 de octubre de 2.024 | 100% | Socialización del horizonte institucional a Directivos docentes, Docentes, administrativos y personal de apoyo de la I.E. Difusión de los elementos del horizonte institucional a Directivos docentes, Docentes, administrativos y personal de apoyo de la I.E. Medición del nivel de apropiación por parte de los docentes de los elementos del horizonte institucional. | EN EJECUCION
Adoptar el manual de procedimientos para la Institución Educativa Instituto Agrícola Risaralda | A noviembre de 2024 el 80% de los Directivos docentes, Docentes, administrativos y personal de apoyo conocen el manual de procedimientos institucional. | Numero de docentes que conocen el manual de procedimientos institucional. | 30% | 22 de abril de 2024 | 10% | 22 de julio de 2024 | 20% | 9 de octubre de 2.024 | 30% | Resignificar el manual de procedimientos Aprobar el manual de procedimientos Socializar con la comunidad educativa del manual de procedimientos Seguimiento a los procesos | EN EJECUCION
Manejar casos difíciles problemas psicológicos, consumo de sustancias psicoactivas y dificultades en la socialización | A noviembre del 2024 el 80% de los Directivos docentes, Docentes, administrativos y personal de apoyo conocen los procedimientos institucionales y rutas para el manejo de casos dificiles. | Número de docentes que conocen los procedimientos institucionales y rutas para el manejo de casos dificiles. | 50% | 22 de abril de 2024 | 20% | 22 de julio de 2024 | 30% | 9 de octubre de 2.024 | 50% | Divulgación y socialización de procedimientos y rutas para la atención y seguimiento de casos dificiles. Actividades de prevención. | EN EJECUCION
Gestionar relaciones e interacción con el sector productivo | A noviembre del 2024 la institución contará con mayor relación e interacción con el sector productivo teniendo claros metas y objetivos a alcanzar. | Número de alianzas o acuerdos de voluntades enviados al sector productivo | 60% | 23 de abril de 2024 | 20% | 23 de julio de 2024 | 30% | 10 de octubre de 2.024 | 60% | Gestión mediante el consejo directivo de la institución alianzas con el sector productivo de la región. | EN EJECUCION
ACADEMICA | Integración continua de estrategias didácticas para mejorar la comprensión lectora en los estudiantes. | Implementar el material didáctico y pedagógico que permita fortalecer la habilidad lecto-escritora en los estudiantes (PLAN LECTOR). | A 31 de mayo se implementara la Prueba de Caracterización en los diferentes grados, para el Diagnostico de la Comprensión Lectora. | Pruebas de Caracterización | TRIMESTRAL | Socializar el material fungible de las Pruebas de Caracterización en primaria y secundaria. Implentación de las Pruebas de Caracterización en Primaria y secundaria. Recolección y análisis de resultados | 1000 |  | x |  |  |  | 45418 | 45443 | Esperanza Escalante kelly Joahanna Pérez Cervera Sergio Gonzales Erwin Gallo
|  |  | A 23 Septiembre entrga de los resultados de la segunda aplicación de la Prueba de Caracterización para la verificación de los avances, mediante la tabulacion de los resultados. | Prueba de caracterización | TRIMESTRAL | Socializar el material fungible de las Pruebas de Caracterización en primaria y secundaria. Implentación de las Pruebas de Caracterización en Primaria y secundaria. Recolección y análisis de resultados | 1000 |  | x |  |  |  | 45544 | 45558 | Deubier Sepúlveda Nestor Torres Viviana Gómez Ana Garcia
|  |  | Socialización de los avances obtenidos en la implementación de la Prueba de Caracterización del Nivel de fluidez y Comprensión Lectora . | Análisis de resultados | TRIMESTRAL | Recolección de resultados. Análisi de resultados Elaboración de informe. | 50 |  | x |  |  |  | 605/2024 | 7-11/10/2024 | Sergio Gonzales Erwin Gallo
| Construccion del proyecto Transversal de Educación financiera | Construir el proyecto educativo tranversal para integralo dentro de las practicas de aula | Compilacion de informacion para el protopipo del proyecto | Proyecto de educación financiera | TRIMESTRAL | Compilacion de información Definición de objetivos y ejes tematicos Construccion de la primera versión del proyecto | 20 |  | x |  |  |  | 45414 | 45590 | Teresa Pinto
|  |  | Construcción de la versión inicial del proyecto | Proyecto aprobado | TRIMESTRAL | Redacción del documento | 50 |  | x |  |  |  | 45414 | 45590 | Sergio Gonzales
|  |  | Revision y aprobacion por parte del consejo directivo del IAR | Primera version del proyrcto de educación financiera | TRIMESTRAL | Presentacion del proyecto ante el consejo directivo Ajustes de acuerdo a los resultados de la revisión | 50 |  | x |  |  |  | 45414 | 45622 | Kelly Perez
|  |  | Ajustes y Socialización del proyecto a los docentes | Ejemplar del proyecto versión inicial | TRIMESTRAL | Socializacion ante el consejo academico del proyecto Entrega de 1 ejemplar por sede educativa | 200 |  | x |  |  |  | 45414 | 45621 | Teresa Pinto Sergio Gonzales
| Implementar los simulacros de las Pruebas Evaluar para Avanzar del Cuadernillo 2 del 2023 en los grados de Secundaria y Retos Saber en Primaria en los grados 3° y 5°. | Aplicar Semanalmente 5 preguntas por área del cuadernillo en secundaria y en primaria un Reto Saber por Área. | A 14 de Mayo implementación de los cuadernillos V2 2023 y Retos Saber. | Cuadernillos Evaluar para Avanzar V2 2023 Retos Saber | SEMANAL | Implentación de los Cuadernillos de la Pruebas Evaluar para Avanzar V2 2023 y Retos Saber | 200 |  | x |  |  |  | 45426 | 45457 | Docentes Primaria Docentes de Área Secundaria
| Análisis de las Pruebas Saber 11° 2024 | Identificar las debilidades y fortalezas de las diferentes áreas del conocimiento | A 25 de Noviembre | Consolidado de resultados preliminares | TRIMESTRAL | Socialización de los resultados preliminares de las Pruebas Saber 11° 2024 | 50 |  | x |  |  |  | 45597 | 45621 | Viviana Gómez Sergio Gonzales
| Construcción de la malla Curricular del Área de Educación Fisica de Básica Primaria. | Diseñar y Crear la Malla Curricular en el Área de Educación Fisica. | A 25 de Noviembre | Malla Curricular Educación fisica. | TRIMESTRAL | Socialización de de la Malla Curricular del Área de Educación Fisica Recreación y Deporte 2024 | 200 |  | x |  |  |  | 45392 | 45573 | Deubier Sepúlveda
| Ajuste y actualización de la Malla Curricular en el Área de Ética y Valores de Básica Primaria. | Diseñar y Crear la Malla Curricular en el Área de ëtica y Valores. | A 25 de Noviembre | Malla Curricular Educación fisica. | TRIMESTRAL | Socialización de de la Malla Curricular del Área de Ética y Valores 2024 | 200 |  | x |  |  |  | 45460 | 45573 | Erika Tatiana Peñaranda Cabrera
| Creación del Proyecto de Embellecimiento de la zonas verdes de IE. | Diseñar Proyecto de Embellecimiento de la zonas verdes de IE usando residuos especiales. | Diagnostico ambiental en IE 6 Mayo 2024 | Ánalisis ambiental del estado de las Zonas verdes de la IE. | TRIMESTRAL | Prsentación Proyecto Embellecimiento de las Zonas verdes con material reciclable y residuos especiales. | 350 |  | x |  |  |  | 45418 | 45608 | Ana Garcia
| Proyectos Productivos de Elaboración de velas, abono organico, jabones y plantas aromaticas y manual de riesgos, cultivo hidroponico. | Aplicación de la Guías de trabajo para proyectos formativos. | Implementación de la Guía de los proyectos formativos. | Materializar las competencias de las Guías. | TRIMESTRAL | Presentación de los productos a traves de los estanes en la Feria de la Eco-Innovación para la ciencia y la creatividad de un planeta sostenible. | 400 |  | x |  |  |  | 45418 | 45568 | Ana Garcia
Elaborar el panorama de riesgos físicos de la Institución Educativa y sus sedes anexas y socializarlo con la comunidad educativa | Diseñar el 80% del plan de riesgos de la sede central. Noviembre 08.del 2024 | Porcentaje de elaboración del plan de riesgos de la sede central | 100 | 2024-07-24 | 100 | 2024-08-09 |  | 2024-10-11 |  | 1. Revisión documental existente del plan de prevención de riesgos físicos y desastres. | TERMINADA
|  |  | 10 | 2024-07-24 | 10 |  |  |  |  | 2. Identificación de riesgos utilizando instrumentos especificos (inspección y encuesta). | EN EJECUCION
|  |  | 10 | 2024-07-24 | 10 |  |  | 2024-10-11 |  | 3.Reducción y mitigación de los riesgos mediante la señalización | EN EJECUCION
|  |  | 90 | 2024-07-24 | 90 | 2024-08-09 |  | 2024-10-11 |  | 4.Elaboración de los planes de contingencia de acuerdo a los riesgos identificados. | EN EJECUCION
|  |  | 0 | 2024-07-24 | 0 | 2024-08-09 |  | 2024-10-11 |  | 5. Socialización del plan de riesgos a la comunidad educativa. | NO INICIADA
| Mitigar y reducir los riesgos mediante la adecuación de la planta físisca en las sedes anexas | Porcentaje de sedes intervenidas en su planta física | 10 | 2024-07-24 | 10 | 2024-08-09 |  | 2024-10-11 |  | 6, Reducción y mitigación de los riesgos mediante adecuaciones de la planta física de las sedes | EN EJECUCION
Organizar el archivo físico que recopile la información de los documentos personales y legales de los alumnos pertenefcientes a la Insttución Educativa Agricola Risaralda | Al finalizar el mes de Septiembre se habrá establecido el archivo físico en un 100% de las sedes de primaria | Archivo físico | 5 | 2024-07-24 | 5 | 2024-08-09 |  | 2024-10-11 |  | 1. Revisar carpetas existentes en cada una de las sedes | EN EJECUCION
|  |  | 5 | 2024-07-24 | 5 | 2024-08-09 |  | 2024-10-11 |  | 2. Solicitar a padres de familia o cuidadores documentos faltantes. | EN EJECUCION
|  |  | 90 | 2024-07-24 | 90 | 2024-08-09 |  | 2024-10-11 |  | 3. Alimentar el SIMAT y SIMPADE con toda la información personal de los alumnos de cada una de las sedes | EN EJECUCION
|  |  | 0 | 2024-07-24 | 0 | 2024-08-09 |  | 2024-10-11 |  | 4. Entregar a la sede principal copia de cada una de las carpetas de los estudiantes y conservando los originales en cada sede. | NO INICIADA
|  |  | 10 | 2024-07-24 | 10 | 2024-08-09 |  | 2024-10-11 |  | 5.Alimentar la webcolegios con los tos de los alumnos adquiridos del archivo fisico | EN EJECUCION
|  |  | 5 | 2024-07-24 | 5 | 2024-08-09 |  | 2024-10-11 |  | 6. Seguimiento y Evaluación del Proceso | EN EJECUCION
Socializar el protoco para seguimietno al usoiy /o prestamo de la planta fisica de las diferentes sedes de la institucion educativa Instituto Agricola Risaralda. | A junio del 2024 el consejo directivo aprobara el protolo y plantillas linsitucionales para el prestamo y uso de los espacios fisicos de la institución educativa Instituto Agricola Risaralda. | Número de plantillas diseñadas y aprobadas para prestamo de espacios fisicos | 100 | 2024-07-24 | 100 |  |  |  |  | 1. Revisar los documentos existentes para el prestamo de las sedes educativas de la Institución Educativa Agricola Risaralda. | TERMINADA
|  |  | 90 | 2024-07-24 | 90 | 2024-08-09 |  |  |  | 2. Direccionarlo a coordinación para su respectiva revisión. | EN EJECUCION
|  |  | 0 | 2024-07-24 | 0 | 2024-08-09 |  |  |  | 3. Realizar los ajustes necesarios, después de las orientaciones dadas en coordinación. | NO INICIADA
|  |  | 0 | 2024-07-24 | 0 | 2024-08-09 |  |  |  | 4. Presentar producto final para su respectiva aprobación por parte del consejo directivo y finalmente colocarlo a disposición de la comunidad en general. | NO INICIADA
Identificar los resultados de los principales problemas psicosociales que constituyen factores de riesgo para los estudiantes de la IAR. | A marzo del 2024 identificar el 80% de las problematicas psicosociales para establecer factores de riesgo. | Nùmero de problematicas identificadas en la IAR referente a los factores de riegos. | 100% | 22 de abril de 2024 | 100% | 22 de julio de 2024 | 0% |  |  | Identificación de problematicas de riesgos mediante la aplicación de una encuesta diseñada por la orientadora de la institución y aplicada a los estudiantes de primaria y secundaria de la IAR. | TERMINADA
| A Junio del 2024 se analizara las principales problematicas de riesgo psicosocial. | Numero de problematicas de riesgos psicosocial anlizadas en la IAR. | 100% | 22 de abril de 2024 | 100% | 22 de julio de 2024 | 0% |  |  | Medición de respuestas por medio de herramientas ofimaticas como excel y reporte grafico mediante power point. | TERMINADA
| A noviembre del 2024 se aplicaran estrategias de prevención de riesgos psicosociales a los estudiantes de la IAR | Nùmero de estrategias aplicadas a los estudiantes para la prevencion de riesgo psicosociales. | 80% | 22 de abril de 2024 | 25% | 22 de julio de 2024 | 40% | 9 de octubre de 2.024 | 15% | Socialización de problematicas mediante escuela de familia donde participan los acudientes. -Desde las aulas trabajar mediante talleres o guias que consienticen a los estudiantes. Ejemplo: Prevención del sucidio en izada de bandera fecha 23 de abril; termometro de las emociones. Socialización de valor meensual | EN EJECUCIÓN
Orientar a la formación de la cultura de autocuidado para la prevención de riesgos a los que pueda estar expuestos la comunidad. | Gestion del 100% de oficios a radicar a cada una de las dependencias o entidades dee prevencion de riesgos fisicos como ARL, secretaria de transito y transporte, defensa civil, comisaria de familia | Numero de oficios radicados a las entidades en comparacion al numero de oficios respondidos | 85% | 22 de abril de 2024 | 0% | 22 de julio de 2024 | 75% | 9 de octubre de 2.024 | 10% | Diligenciamiento y radicación del formato u oficio a pasar a las entidades responsables. | EN EJECUCION
| Construcción en un 100% de los planes de gestión de riesgo escolar y movilidad segura | Porcentaje de avance en la construcción de los documentos como gestion de riesgo escolar y gestión de movilidad segura. | 90% | 22 de abril de 2024 | 25% | 22 de julio de 2024 | 50% | 9 de octubre de 2.024 | 15% | Modificación y ajustes a los planes de gestión establecidos con el fin de implementar estrategiasa de mejora. Publicación del documento para informar su entrega | EN EJECUCION
| A octubre del 2024 el 100% del personal educativo y administrativo debe contar con la capacitación pertinente sobre prevención de riesgos | Nùmero de personal capacatidado en la sede central con relacion al personal de las sedes. | 0% | 22 de abril de 2024 | 0% | 22 de julio de 2024 | 0% | 9 de octubre de 2.024 | 0% | Presentación de diapositivas en power point con explicación detallada sobre los procedimientos que contribuyan a la prevención de riesgos a cargo de entidades pertinentes | NO INICIADA | 30
EN EJECUCION
NO INICIADA
TERMINADA