## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F01
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2018-07-31 | VERSION 5.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 1
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
CENTRO EDUCATIVO RURAL LLANO GRANDE
|  |  | Código DANE |  | 254206000157
Dirección | CORREGIMIENTO LAS MERCEDES |  | Municipio |  | CONVENCIÓN
Correo electronico | ramilijan35@gmail.com |  |  | Tel | 3150409544
Rector o Director | JANER LIZARAZO RAMIREZ |  |  | Horizonte
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
JANER LIZARAZO RAMIREZ |  | DIRECTOR |  | ramilijan35@gmail.com
LAUDIT SANTIAGO MONTEJO |  | DOCENTE |  | lacisamo@hotmail.com
MARIA JOSEFA CONTRERAS BECERRA |  | DOCENTE |  | promacobe3@gmail.com
DOLLY CECILIA PARDO SIERRA |  | DOCENTE |  | dollypardo_01@hotmail.com
DIANA PAOLA SEPULVEDA PAEZ |  | DOCENTE |  | diana9402@hotmail.com
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN
LAUDIT SANTIAGO MONTEJO |  | DOCENTE |  | DIRECTIVA
MARIA JOSEFA CONTRERAS BECERRA |  | DOCENTE |  | ACADEMICA
DOLLY CECILIA PARDO SIERRA |  | DOCENTE |  | ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
DIANA PAOLA SEPULVEDA PAEZ |  | DOCENTE |  | COMUNITARIA

## OBJS- META-ACCIONES
|  | MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA | [6 empty] | D02.03.F01
|  | PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [6 empty] | 2024-07-31 | VERSION 5.0
|  | SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI | [6 empty] | PAGINA 1 DE 1
PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL |  |  |  | Nombre Establecimiento Educativo:
ÁREA DE GESTIÓN | OPORTUNIDAD DE MEJORA | OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | ACCIONES | RECURSOS (miles de pesos) | FUENTE DE FINANCIACIÓN |  |  |  |  | FECHA DE INICIO (dd/mm/aa) | FECHA DE CUMPLIMIENTO (dd/mm/aa) | RESPONSABLE
[8 empty] | RG | RP | RD | RM | OR
DIRECTIVA | REUNIONES CON LA COMUNIDAD EDUCATIVA PARA ANALIZAR Y DISEÑAR PLAN DE ACTIVIDADES DEL PERSONERO ESTUDIANTIL. | Desarrollar proyectos y programas a favor de todos los (las) estudiantes y reconocer al personero y sus funciones en los diferentes estamentos de la comunidad educativa. | A noviembre de 2025 el 100% de las actividades programadas por el personero estaran ejecutadas. | Porcentaje de aplicabilidad del plan de gobierno escolar. | TRIMESTRAL | 1 . Elaboracion del plan de gobierno escolar. 2. presentacion, socializacion y ejecucion plan de gobierno escolar. | 60000 | x |  |  |  |  | 24/02/2025 28/02/2025 | 25/02/2025 07/11/2025 | Jesus Said Perez Angarita Yaneth Vera Angarita
|  |  | A noviembre de 2025 el gobierno escolar evaluara el 100% del plan de gobierno escolar ejecutado. | Porcentaje evaluado del plan de gobierno escolar. | TRIMESTRAL | Seguimiento sistemático a los resultados obtenidos. | 30000 | x |  |  |  |  | 2025-03-03 | 2025-11-14 | Laudit Santiago Montejo
DIRECTIVA | PARTICIPACION ACTIVA DE PADRES DE FAMILIA | Motivar la participacion de los padres de familia en la conformacion, planeacion y ejecucion de actividades del concejo de padres. | A noviembre de 2025 estará funcionando el 100% del consejo de padres deliberando y tomando decisiones pertinetes. | Porcetanje de consejo de padres funcionando | TRIMESTRAL | 1. Talleres para deliberar temas de competencia. 2. Seguimiento sistemático a los resultados obtenidos | 30000 | x |  |  |  |  | 2025-03-10 | 2025-10-24 | Laudit Santiago Montejo
|  |  | A noviembre de 2025 el consejo de padres habrá analizado el 100% de las dificultades presentadas en el CER | Porcentaje de consejo de padres analizando dificultades presentadas al CER | TRIMESTRAL | 1.Análisis de casos remitidos del CER 2. Estrategias para posibles soluciones a casos remitidos. | 0.0 | x |  |  |  |  | 2025-06-03 | 2025-10-10 | Yamile Ortega Solano
DIRECTIVA | IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS QUE PERMITAN EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LOS ESPACIOS FISICOS. | Implementar acciones que favorezcan la obtención de recursos que permita el mejoramiento y mantenimiento de los espacios físicos. | A noviembre de 2025 se habrá implementado el 100% las estrategias. | Porcentaje de estrategias implementadas. | TRIMESTRAL | gestionies con diferentes instituciones. | 30000 | x |  |  |  |  | 2025-03-26 | 2025-11-11 | Yamile Ortega Solano
|  |  | A noviembre de 2025 se habrá evaluado el 100% de las estrategias implementadas. | Porcentaje evaluado sobre las estrategias aplicadas. | TRIMESTRAL | Seguimiento sistemático a los resultados obtenidos. | 30000 | x |  |  |  |  | 2025-03-11 | 2024-11-14 | Yanet Astrid Castilla
ACADEMICA | ESTABLECER UN REGLAMENTO ESCRITO SOBRE EL MANTENIMIENTO Y USO ADECUADO DE LOS RECURSOS UTILIZADOS PARA EL APRENDIZAJE. | Establecer políticas claras sobre el manejo y uso articulado de los recursos utilizados para el aprendizaje | A Marzo de 2025 se habrá elaborara el 100% del diagnóstico sobre el manejo y uso adecuado de los recursos para el aprendizaje. | Porcentaje de diagnóstico realizado sobre el manejo uso adecuado de los recursospara el aprendizaje. | TRIMESTRAL | Elaboración del diagnóstico sobre manejo y uso adecuado de los recursos para el aprendizaje. | 20000 | X |  |  |  |  | 2025-03-17 | 2025-03-28 | Merly Karina Torrado Ochoa
|  |  | A Noviembre de 2025 se aplicará y evaluará el 100% del reglamento sobre el mantenimiento y uso adecuado de la sala de informática y enseres del CER. | Porcentaje de elaboración, aplicación y evaluación del reglamento sobre el mantenimiento y uso adecuado de la sala de informatica y enseres del CER | TRIMESTRAL | Elaboración, aplicabilidad y evaluación del reglamento. | 50000 | X |  |  |  |  | 2025-05-09 | 2025-11-10 | Ana del Carmen Pérez
ACADEMICA | SEGUIMIENTO A LA ASISTENCIA | Fomentar la participacion activa de la comunidad educativa en el control, analisis y tratamiento de las causas de ausentismo. | A abril de 2025 se socializara con la comunidad educativa un 100% de las causas de ausentismo. | Porcentaje de informacion socializada | TRIMESTRAL | Diagnostico, elaboración y socialización de las causas de ausentismo. | 50000 | X |  |  |  |  | 2025-04-11 | 2025-04-11 | Dios Emel Perez Pava
|  |  | A noviembre de 2025 se evaluaran el 100% de las estrategias aplicadas. | Porcentaje evaluado de estrategias aplicadas. | TRIMESTRAL | Evaluacion de Estrategias aplicadas | 30000 | x |  |  |  |  | 04/11/2025 | 04/11/2025 | María Josefa Contreras Becerra
ACADEMICA | SEGUIMIENTO A EGRESADOS E INCLUSIÓN EN LA BASE DE DATOS DEL CER. | Realizar seguimiento a estudiantes egresados del CER para verificar la continuidad educativa. | A marzo de 2025 se elaborara el 100% del diagnóstico sobre la continuidad educativa de los egresados del CER. | Porcentaje de diagnóstico realizado sobre egresados del CER | TRIMESTRAL | Elaboración del diagnóstico sobre egresados del CER | 50000 | X |  |  |  |  | 2025-03-20 | 2025-03-31 | Blanca Nelly Trujillo Paez
|  |  | A Noviembre de 2025 se analizará y evaluará en un 100% la información recolectada incluyéndola en la base de datos del Centro Educativo. | Porcentaje de información sobre egresados incluida en la base de datos del CER | TRIMESTRAL | Recopilación y análisis de la información sobre los egresados e inclusión en la base de datos | 50000 | X |  |  |  |  | 2025-03-28 | 2025-10-29 | Dios Emel Perez Pava Merly Karina Torrado Ochoa
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA PLANTA FISICA | realizar acciones que promuevan en el mantenimiento de la planta fisicia obedeciendo una planeacion sistematica. | A marzo de 2025 se realizara y se socializara el 100% del diagnostico y para el mantenimiento de la planta fisica. | Porcentaje de diagnostico realizado y socializado. | TRIMESTRAL | Solicitud y elaboracion del diagnostico sobre las necesidades detectadas. | [6 empty] | 2025-03-17 | 2025-03-24 | Dolly Pardo
|  |  | A noviembre 2025 se evaluara las estrategias aplicadas. | Porcentaje ejecutado y evaluado de las estrategias aplicadas. | TRIMESTRAL | Realizacion de ajustes pertinentes. | 20000 | X |  |  |  |  | 03/11/2025 | 03/11/2025 | Luz Marina Rodriguez
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | ADECUACION Y EMBELLECIMIENTO DE LA PLANTA FISICA | ELABORAR ESTRATEGIAS PARA LA ADECUACION Y EMBELLECIMIENTO DE LA PLANTA FISICA | A febrero de 2025 se realizara el 100% del plan de accion. | Porcentaje del plan de accion realizado. | TRIMESTRAL | Elaboracion del plan de accion. | 50000 | X |  |  |  |  | 2025-02-05 | 2025-02-05 | Jesús Helí Lobo
|  |  | A Octubre de 2025 se evaluara el 100% de las actividades realizadas durante el año lectivo. | Porcentaje de actividades realizadas. | TRIMESTRAL | Ejecucion de las actividades. | 10000 | X |  |  |  |  | 2025-10-17 | 17/10/2025 | Carmen Cecilia Ortega
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | ADQUISICIÓN DE LOS RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE | GESTIONAR ANTE LAS ENTIDADES COMPETENTES LA ADQUISICION DE RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE. | A marzo de 2025 se realizarán las solicitudes en un 100% a diferentes entidades. | Porcentaje de solicitudes realizadas. | TRIMESTRAL | Elaboración de las solicitiudes. | 50000 | X |  |  |  |  | 2025-03-24 | 2025-03-24 | Dolly Pardo Sierra
|  |  | A octubre de 2025 se contará con el 100% de los recursos. | Porcentaje de recursos obtenidos. | TRIMESTRAL | Ejecución de los recursos. | 10000 | X |  |  |  |  | 10/10/2025 | 10/10/2025 | Luz Marina Rodriguez
COMUNITARIA | DESARROLLAR EN EL CER PROGRAMAS DE PREVENCION DE RIESGOS FISICOS Y PSICOSOCIALES QUE PERMITAN ATENDER LAS POSIBLES NECESIDADES EMERGENTES | Identificar y conocer los riesgos fisicos y psicosociales del entorno de CER Llano Grande. | A noviembre de 2025 el 60% la comunidad Educativa del C.E.R Llano grande conocera los posibles riesgos fisico y psicosociales presentes en la Comunidad Educativa. | Porcentaje de Comunidad Educativa del C.E.R Llano grande humanizada de los riesgos fisicos y psicosociales. | TRIMESTRAL | Reunión de sensibilizacion con la comunidad Educativa del C.E.R para identificar los riesgos físicos y psicosociales presentes en el entorno de la Comunidad Educaticva. | 50000 |  | X |  |  |  | Febr/13/2025 | Oct/24/2024 | Diana Paola Sepilveda Paez
|  |  | A noviembre de 2025 se habrá realizado el 60% del plan sobre prevención de riesgos psicosociales | Porcentaje del plan riesgos fisicos y psicosociales realizado. | TRIMESTRAL | -Elaboración de diagnóstico sobre riesgos Físicos y psicosociales que afectan a la comunidad del CER. -Diseño de programa de prevención de riesgos físicos y psicosociales. | 120000 |  | X |  |  |  | Febr/27/2025 May/08/2025 | Abril/25/2025. Oct/31/2025 | Diana Paola Sepilveda Paez
COMUNITARIA | DESARROLLO DE ESCUELA DE PADRES EN CADA PERIODO ACADÉMICO | Proporcionar a los padres,madres,tutores,cuidadores; información, orientación, formacion y asesoramiento para su importante tarea de actuar como tales, y lograr así, un mayor desarrollo en toda la Comunidad Educativa. | A noviembre de 2025 se habrá aplicado el 100% de los talleres de la escuela de padres. | Porcentaje de aplicabilidad de talleres de Escuela de Padres. | TRIMESTRAL | Desarrollo de las escuelas de padres periodicamente | 120000 |  | X |  |  |  | Marz/15/2025 | Sep/28/2025 | Rosalba Ballesteros Vila
|  |  | A noviembre de 2025 el 80% de la Comunidad Educativa se habrá beneficiado con la escuela de padres. | Porcentaje de Comunidad Educativa beneficiados con los talleres de Escuela de Padres. | TRIMESTRAL | Evaluacion y seguimiento a las actividades realizadas en la escuela de padres de las diferentes sedes del C.E.R Llano Grande. | 130000 |  | X |  |  |  | Abril/11/2025 | Nov/13/2025 | Edwin de Jesus Reyes
COMUNITARIA | ELABORACION DE PROYECTO DE VIDA QUE CONTRIBUYA AL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA DE LOS ESTDIANTES | Brindar orientación y guía en la toma de decisiones y acciones a lo largo de la vida de los estudiantes del CER. | A Noviembre de 2025 el 60% de los estudiantes del CER estarán orientados sobre la importancia de su proyecto de vida. | Porcentaje de estudiantes orientados sobre el proyecto de vida. | MENSUAL | Trabajo pedagógico en cada una de las sedes del CER Llano Grande | 200000 |  | X |  |  |  | Ener/20/2025 | Nov/22/2025 | Mairón Júnior Carrilo Quintero
SEMANAL
MENSUAL
TRIMESTRAL