## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F01
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2018-07-31 | VERSION 5.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 1
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL SAN JOSÉ DE CASTRO |  |  | 2024-11-20
|  |  | Código DANE |  | 254051000821
Dirección | Corregimiento de Castro |  | Municipio |  | Arboledas
Correo electronico | iersanjosedecastro@gmail.com |  |  | Tel | 3219897984
Rector o Director | Luis Antonio Ortega Jácome |  |  | Horizonte
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
ANDRES ISACHAR PARADA FIGUEROA |  | Docente de aula |  | Andresisacharparada@gmail.com
DAYANA ALEXANDRA URBINA MENDOZA |  | Docente de aula |  | neifiur@outlook.com
Gladys Belen Gelves Granados |  | Docente de aula |  | gladysbelengranados@gmail.com
Nicolas Diaz Leal |  | Docente de aula |  | nicolasd425@hotmail.com
Luis Gonzaga Silva |  | Docente PTAFI 3.0 |  | lugos33@gmail.com
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN
Gloria Belén Pabón Cárdenas |  | Docente de aula |  | Académica
Breyner Johan Rubio Rojas |  | Docente de aula |  | Directiva
Gladys Belen Gelves Granados |  | Docente de aula |  | Comunitaria
Nicolas Diaz Leal |  | Docente de aula |  | Administrativa y financiera
Luis Gonzaga Silva |  | Docente PTAFI 3.0 |  | Académica

## OBJS- META-ACCIONES
|  | MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA | [6 empty] | D02.03.F01
|  | PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [6 empty] | 2018-07-31 | VERSION 5.0
|  | SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI | [6 empty] | PAGINA 1 DE 1
PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL 2025 |  |  |  | Nombre Establecimiento Educativo:
ÁREA DE GESTIÓN | OPORTUNIDAD DE MEJORA | OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | ACCIONES | RECURSOS (miles de pesos) | FUENTE DE FINANCIACIÓN |  |  |  |  | FECHA DE INICIO (dd/mm/aa) | FECHA DE CUMPLIMIENTO (dd/mm/aa) | RESPONSABLE
[8 empty] | RG | RP | RD | RM | OR
DIRECTIVA | La institución educativa rural creará un sistema de estímulos y reconocimientos de los logros de los docentes y estudiantes , aprobado por el consejo directivo y apropiado por la comunidad educativa como parte de la cultura y practicas inclusivas. | Implementar un sistema de estímulos y reconocimientos para valorar los logros de docentes y estudiantes, aprobado por el consejo directivo y adoptado por la comunidad educativa, con el fin de fortalecer una cultura institucional inclusiva que promueva la motivación, el sentido de pertenencia y la mejora continua. | A junio del 2025 se debe tener aprobado el sistema de estimulos por parte del Consejo Directivo. A noviembre de 2025, se deben haber entregado los estímulos en un 90% | Estímulos institucionales |  | 1. Realizar un diagnóstico sobre los estímulos según el contexto estudiantil. 2. Diseñar el sistema de estímulos. 3. Socializar el sistema de estímulos a la comunidad educativa en reuniones generales y talleres participativos. 4. Someter el sistema al análisis y aprobación formal del consejo directivo. 5. Implementar el sistema de estímulos. 6. Evaluar el impacto del sistema de estímulos en la motivación y desempeño de docentes y estudiantes. | 1000 |  | X |  |  |  | 2025-01-20 | 2025-11-26 | Ana Belén Rozo Jaimes, Gestión Directiva
| La institución educativa realizará consejos de promoción y evaluación con el propósito de analizar y valorar los casos de rendimiento académico bajo, así como identificar y proponer oportunidades de mejora para fortalecer el desempeño escolar y garantizar un proceso educativo equitativo e inclusivo. | Reglamentar y conformar los consejos de promoción y evaluación, estableciendo un cronograma claro y sistemático para analizar los casos de rendimiento académico bajo e identificar oportunidades de mejora, con el fin de implementar estrategias de intervención que fortalezcan el desempeño escolar y promuevan la equidad educativa. | A mediados del primer trimestre ya se debe tener conformada en un 90% la comisión de promoción y evaluación con su cronograma y su manual de funciones. | Comisión de promoción y evaluación. | TRIMESTRAL | 1. Conformar la comisión de evaluación y promoción de la I.E.R. San José de Castro. 2. Elaborar y aprobar un reglamento que defina las funciones, responsabilidades y procedimientos de los consejos de promoción y evaluación. 3. Diseñar un cronograma anual para la realización de los consejos de promoción y evaluación, asegurando reuniones periódicas y seguimiento continuo. 4. Recopilar y evaluar las causas subyacentes de las dificultades académicas y proponer estrategias específicas de intervención. 5. Desarrollar planes de apoyo pedagógico para los estudiantes identificados. | [6 empty] | 2025-01-20 | 2025-11-26
| La Institución educativa creará un cronograma de actividades para dar funcionalidad a los casos que se presenten en el comité de convivencia. | Diseñar e implementar un cronograma de actividades para el comité de convivencia escolar, con el fin de gestionar de manera eficiente y oportuna los casos presentados, promoviendo la resolución pacífica de conflictos y el fortalecimiento de un ambiente escolar armonioso e inclusivo. | A mediados del primer trimestre ya se debe tener conformado el comité de convivencia escolar en 90%. | Conformación del comité de convivencia escolar | TRIMESTRAL | 1. Analizar las necesidades y problemáticas más frecuentes en convivencia escolar de la I.E.R. 2. Diseñar un cronograma anual de reuniones y actividades del comité de convivencia. 3. Presentar el cronograma al consejo directivo para su aprobación formal. 4. Socializar el cronograma con toda la comunidad educativa (docentes, estudiantes y padres de familia) para garantizar su conocimiento y cumplimiento. 5. Implementación del cronograma. 6. Evaluación y seguimiento. | [6 empty] | 2025-01-20 | 2025-11-26
| La Institución educativa establecerá convenios con el fin de que los estudiantes puedan acceder a una técnica definida y así mejorar los procesos académicos, y proporcionar experiencias para fortalecer su proyecto de vida. | Establecer convenios estratégicos con instituciones y entidades externas para ofrecer a los estudiantes oportunidades de formación técnica, que complementen su proceso académico y contribuyan al fortalecimiento de sus proyectos de vida y preparación para el mundo laboral. | Al finalizar el año se debe haber establecido al menos un convenio con alguna entidad educativa externa. | Convenios con otras instituciones. |  | 1. Diagnóstico por parte de la I.E.R. para determinar la técnica que según el contexto sea apropiada para los estudiantes. 2. Investigar y contactar con instituciones educativas, empresas, y entidades gubernamentales o privadas que ofrezcan formación técnica relevante para los estudiantes. 3. Formalizar los acuerdos mediante la firma de convenios con las instituciones seleccionadas. 4. Socializar con padres de familia, estudiantes y docentes. 5. Implementación en el currículo y adopción en el PEI. | [6 empty] | 2025-01-20 | 2025-11-26
| Apropiación en las diferentes sedes educativas la misión, visión de la I.E.R. San Jose de Castro. | Colocar en lugar estrategico y visible la misión, visión en las diferentes Sedes de la I.E.R San José de Castro. | A junio de 2025 el 100% de las Sedes Educativas de la institución se habrá instalado la misión y la visión Institucional. | Horizonte institucional | TRIMESTRAL | 1. Entrega a las sedes educativas, publicación y evidencias fotográficas. | 2000000 |  | X |  |  |  | 2025-01-20 | 2025-11-26
| La Institución Educativa Rural San José de Castro continuará con la adecuación de insfraestructura. | Solicitar los recursos necesarios para mantenimiento de las plantas físicas que se encuentran en mal estado. | 40% | Número de sedes con actividades de mantenimiento | TRIMESTRAL | 1. Realizar el diagnóstico de las necesidades de las sedes. 2. Gestionar la legalización de los predios de las sedes educativas. 3 Presentar las necesidades al Consejo Directivo. 4. Gestionar recursos ante la alcaldía municipal y gobernación departamental. 5. Hacer seguimiento y evaluación. | 20.000.000 (Veinte millones de pesos) | [5 empty] | 2025-01-20 | 2025-11-26
ACADÉMICO | Seguimiento a los egresados | Realizar anualmente seguimiento a los egresados de la Institución Educativa. | Al finalizar el año escolar la Institución dará un informe de los egresados y sus actividades actuales | Número de egrasados contactados | TRIMESTRAL | Realizar un seguimiento a los egresados y crear grupos de difusión para compartir experiencias. | 50000 | X |  |  |  |  | 2025-10-01 | 3/31/2025 | Docente Eddy Jaimes
[6 empty] | Vinculación a la Institución en los eventos y actividades a realizar en la Institución. | 100000 | X |  |  |  |  | 2024-10-01 | 11/30/2024 | RECTOR
| Los docentes cuentan con una herramienta de planeación muy general en la que se explicitan: (1) los contenidos del aprendizaje; (2) los desempeños; y (3) los recursos didácticos. | Ajustar la planeación curricular de acuerdoa los referente de calidad y el contexto de la Institución Educativa | Al primer trimestre del 2.025 los docentes contaran con una planeación en la que se evidencie los referentes de calidad que facilite el proceso de enseñanza aprendizaje | planes de área | MENSUAL | Revision de los planes actuales por área | 0 | [5 empty] | 07/01/2.025 | 07/02/2.025 | Lideres de áreas
[6 empty] | Ajustes a la planeación | 200000 | x |  |  |  |  | 07/01/2.025 | 07/02/2.025 | Grupos de áreas
[6 empty] | Socialización | 200000 | X |  |  |  |  | 07/01/2.025 | 11/04/2.025 | Lideres de áreas
|  |  | Al finalizar el primer trimestre todos los docentes recibiran capacitación sobre referentes de calidad y referentes de calidad. | Docentes capacitados | MENSUAL | Capacitaciones | 300000 | X |  |  |  |  | 07/01/2.025 | 11/04/2.025 | Tutor PTA Luis Gonzaga silva
| El seguimiento que se hace a los resultados académicos de los estudiantes es aislado e individual, se generan acciones pero falta más seguimiento. | Realizar seguimiento a los resultados académicos de los estudiantes con el fin de implementar acciones de mejora a partir de los mismos. | A finalizar el mes de febrero los docentes realizaran un diagnostico de estado académico de los estudiantes | Estudiantes cn diagnostico académico realizado | SEMANAL | Aplicación de pruebas diagnosticas. | 500000 | X |  |  |  |  | 21/01/2.025 | 28/02/2.025 | Docentes I.E.
[6 empty] | Análisis de las pruebas diagnósticas | 0 | [5 empty] | 3/03/2.025 | 21/03/2.025 | Docentes I.E.
|  |  | Al finalizar el año 2.025 los docentes de la I.E Rural San José de Castro harán un seguimiento a los resultados de as pruebas internas y externas. | Pruebas aplicadas y analizadas. | TRIMESTRAL | Aplicación de pruebas evaluar para avanzar y otras | 1000000 | X |  |  |  |  | 1/04/2.025 | 14/11/2.025 | Docentes I.E.
[6 empty] | Análisis de las pruebas evaluar para avanzar y otras |  | x |  |  |  |  | 2025-01-04 | 11/14/2025 | Docentes I.E.
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | Mantenimiento de la planta física | Priorizar las necesidades mas urgente en cada una de las sedes educativas. |  | Número de fichas técnicas de diagnóstico creadas Vs totalidad de sedes educativas | TRIMESTRAL | Organizar cronograma de trabajo para la creación,divulgación y seguimiento de la ficha tecnica | 100000 | X |  |  |  |  | 2025-01-16 | 2025-01-24 | Luis Miguel Gonzalez Espinosa
[5 empty] | TRIMESTRAL | Hacer llegar los requerimientos y/o solicitudes al consejo directivo. | 20000 | X |  |  |  |  | 2025-02-24 | 2025-04-01 | Nicolás Díaz Leal
[5 empty] | TRIMESTRAL | Solicitar la aprobación de las necesidades por parte del concejo directivo. | 0 | [5 empty] | 2025-03-08 | 2025-03-23 | Nicolas Diaz Leal
| Inducción al personal docente que ingrese a la institución |  | Al finalizar el año 2024 el 60% de la institución y sus sedes educativas habran mejorado la infraestructura física. | Número de plantas físicas mejoradas | TRIMESTRAL | Realizar visita técnica para valoracion de las condiciones de la sede por personal idóneo. | 1900000 | X |  |  |  |  | 2025-03-22 | 29/05/205 | Cenovio Vega Bustos
|  | Definir el protocolo para la debida inducción del personal nuevo |  |  | TRIMESTRAL | Presentar la ficha diagnóstica de las condiciones de infraestructura y sus posibles arreglos al concejo directivo. | 60000 | X |  |  |  |  | 2025-03-29 | 2025-06-06 | Nicolás Díaz Leal
|  |  | Al finalizar el primer semestre de 2024 estará estructurado en un 60% el manual de inducción. | Manual de induccion creado | TRIMESTRAL | Definir la temática a socializar al personal nuevo. | 50000 | x |  |  |  |  | 2025-02-14 | 2025-03-18 | Luis Miguel Gonzalez Espinosa
|  |  | Al finalizar el año 2024 el 100% del personal que ingrese a la institución estará debidamente orientado. | Acta de induccion | TRIMESTRAL | Elaborar el manual de inducción de personal nuevo. | 200000 | X |  |  |  |  | 2025-03-22 | 2025-06-30 | Luis Miguel Gonzalez Espinosa
[5 empty] | TRIMESTRAL | Presentar al consejo directivo el manual de inducción de personal nuevo | 50000 | x |  |  |  |  | 2025-05-02 | 2025-05-06 | Luis Miguel Gonzalez Espinosa
[5 empty] | TRIMESTRAL | Identificar el medio (electrónico o presencial) por el cual se llevará a cabo la inducción al personal nuevo que ingresa a la IER | 100000 | x |  |  |  |  | 2025-05-02 | 2025-06-15 | Luis Miguel Gonzalez Espinosa
[5 empty] | TRIMESTRAL | Brindar los espacios necesarios al personal nuevo para recibir la inducción | 50000 | x |  |  |  |  | 2025-06-15 | 2025-07-15 | Luis Miguel Gonzalez Espinosa
| Seguridad y protección | Realizar en cada sede un diagnostico de los posibles riesgos que puedan afectar a los estudiantes. | Al finalizar el primer periodo del año 2024 se habrá levantado un panorama completo de los riezgos de las sedes. | Panorama de gestion de riezgos de las sedes. | TRIMESTRAL | Elaborar la ficha de seguimiento y control al personal capacitado | 100000 | X |  |  |  |  | 2025-06-15 | 2025-11-30 | Nicolás Díaz Leal
[5 empty] | TRIMESTRAL | 1-Elaboracion de formatos.Socializacion y entrega de formatos a las sedes. 2-Recopilación de información. 3-Presentación a consejo educativo para aprobación. |  | X |  |  |  |  | 2025-01-14 | 2025-05-10 | Luis Miguel Gonzalez Espinosa
COMUNITARIA | Proyectos de vida | Realizar actividades pedagógicas en las diferentes sedes educativas de la institucion que orienten a los niños y jóvenes a enfocar su proyecto de vida. | al finalizar el año 2025 el 85% de las sedes educativas realizaran activiades pedagogicas que encaminen al estudiante en su proyecto de vida. | Docentes, estudiantes y padres de familia actualizados y documentados. | TRIMESTRAL | 1. formatos de actividades sobre el tema proyecto de vida de acuerdo a las espectativas de los estudiantes.2. implementacion de dichos formatos.3. segimiento a lo consigando por los estidiantes. | 1000000 | x |  |  |  |  | 2025-03-17 | 2025-03-17 | 1. Equipo de trabajo de la gestión comunitaria. 2. Docentes y derectivos docentes.
| prevencion de riesgos psicosociales | implementar y socializar estrategias que ayuden a mitigar la problemática del mal uso de los equipos tecnológicos, redes socailes y prevenir el consumo de sustancias psicoactivas, involucrando a los padres de familia en el proceso preventivo. | Al finalizar el año 2025 el 70% de la comunidad educativa se habrá actualizado y socializado el plan escolar de gestión de riesgos. | Docentes, estudiantes y padres de familia actualizados y documentados. | TRIMESTRAL | 1. Realización de cartas a entidades gubernamentale como Bomberos cucuta, comisaria de familia, salud pública, personeria municipal, para solicitar apoyo en capacitaciones a estudiantes y padres de familia en la prevención de riesgos psicosociales. 2.Programar reuniones periodicas para capacitaciones, ajustes y socialización del plan de gestión de riesgos. | 2000000 | x |  |  |  |  | 2025-01-08 | 2025-03-18 | 1. Equipo de trabajo de la gestión comunitaria. 2. Docentes y derectivos docentes.
| Prevención de riesgos físicos. | orientar medidas preventivas para disminuir en las sedes educativas factores de riesgos naturales. | Durante el primer semestre de 2025 se presentara al directivo el documento y a su vez se realizaran cartas a todas las entidades involucradas para gestionar los recursos que conyeven al mejoramieinto de las planta fisica de las sedes educativas de la IER san jose de castro. | Número de sedes educativas en situación de riesgo. | TRIMESTRAL | Realizar el diagnostico de las sedes educativas con problemas de infraaestructura y posibles riesgos naturales.(enviar al correo de la gestión comunitaria ggestioncomunitaria@gmail.com | $500.000.00 | x |  |  |  |  | 2025-01-08 | 2025-03-20 | 1. Equipo de trabajo de la gestión comunitaria. 2. Docentes y derectivos docentes.
[5 empty] | SEMANAL | (plegables para la prevencion de accidentes en centros escolares. otros juegos y actividades para enseñar primeros auxilios a los niños de forma preventiva) simulacros con estudiantes. | 1500000 | x |  |  |  |  | 2025-01-08 | 2025-11-20 | 1. Equipo de trabajo de la gestión comunitaria. 2. Docentes y derectivos docentes.
| Necesidades y expectativas de los estudiantes | Generar espacios de integración cultural que ayudan al crecimiento de los talentos artisticos de estudiantes y padres de familia. | A octubre de 2025 sehabrán desarrollado en un 100% las actividades culturales programadas para generar espacios de integración y esparcimiento en la comunidad educativa del corregimiento de castro. | Numero de actividades desarrolladas por estudiantes y padres de familia participantes. | MENSUAL | Crear espacios para el desarrollo de acciones lúdico pedagógicas, mediante las cuales los estudiantes; fortalezcan las competencias interpersonales y faciliten la convivencia armónica con su entorno. | 3000000 | x |  |  |  |  | 2025-09-29 | 2024-10-03 | 1. Equipo de trabajo de la gestión comunitaria. 2. Docentes y derectivos docentes.
[5 empty] | TRIMESTRAL | Proyectar la acción educativa en la comuidad, formando jóvenes conscientes de su participación social que le permitan un buen desenvolvimiento en su entorno.(charlas a la comunidad educatica docentes institucion educativa,estudiantes sede principal, representacion padres de familia de las diferentes sedes(defensa civil, salud publica,gestion de riesgos municipal (planeacion) y departamental, bomberos) | 150000 | x |  |  |  |  | 2025-09-29 | 2024-10-03 | 1. Equipo de trabajo de la gestión comunitaria. 2. Docentes y derectivos docentes.
| Labor Social | Proyectar la acción educativa en la comuidad, formando jóvenes consientes de su participación social; que le permitan un buen desenvolvimiento en su entorno . | A noviembre de 2025 los estudiantes del grado undécimo habrán cumplido a cabalidad con el servicio social estudiantil obligatorio. A su vez se revisara el proyecto de labor social en cuanto a al cumplimiieto estricito por parte de los estudiantes de la sede principal (SECUNDARIA) | Número de estudiantes por número de padres de familia. | TRIMESTRAL | 1. Revisión y actualización del proyecto de labor social. 2. Responsables de llevar a cabo el acompañamiento, seguimiento y evaluación del proyecto de labor social. | 150000 | x |  |  |  |  | 2025-01-08 | 2025-03-17 | 1. Equipo de trabajo de la gestión comunitaria. 2. Docentes y derectivos docentes.