## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F01
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2019-12-03 | VERSION 5.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 2
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
INSTITUCIÓN EDUCATIVA COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE LA MERCED |  |  | 2024-11-25
|  |  | Código DANE |  | 154480000118
Dirección | CRA 2 # 2-225 BARRIO HATO VIEJO |  | Municipio |  | MUTISCUA
Correo electronico | colmercedmut@yahoo.com |  |  | Tel | 7-5292087
Rector o Director | JOSE EVARISTO LATORRE GOMEZ |  |  | Horizonte | 2025
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
JOSE EVARISTO LATORRE GOMEZ |  | RECTOR |  | latorre_gomez@hotmail.com
ANDRES FUENTES CONTRERAS |  | DOCENTE |  | am88fu@hotmail.com
MIREYA CONSUELO PABUENCE HERNANDEZ |  | DOCENTE |  | mireyacpabuenceh@hotmail.com
LEDIN ORLANDO ACEVEDO ESPINOZA |  | DOCENTE |  | orlacespi@hotmail.com
JAVIER FRANCISCO MANTILLA FLOREZ |  | DOCENTE |  | javifranma@gmail.com
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN
JOSE EVARISTO LATORRE GOMEZ |  | RECTOR |  | latorre_gomez@hotmail.com
ANDRES FUENTES CONTRERAS |  | DOCENTE |  | am88fu@hotmail.com
MIREYA CONSUELO PABUENCE HERNANDEZ |  | DOCENTE |  | mireyacpabuenceh@hotmail.com
LEDIN ORLANDO ACEVEDO ESPINOZA |  | DOCENTE |  | orlacespi@hotmail.com
JAVIER FRANCISCO MANTILLA FLOREZ |  | DOCENTE |  | javifranma@gmail.com

## OBJS- META-ACCIONES
|  | MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA | [11 empty] | D02.03.F01
|  | PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [11 empty] | FECHA : 03/12/2019 | VERSION 5.0
|  | SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI | [11 empty] | PAGINA 2 DE 2
PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL |  |  | 2025 |  |  | Nombre Establecimiento Educativo: |  | INSTITUCION EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DE LA MERCED
ÁREA DE GESTIÓN | OPORTUNIDAD DE MEJORA | OBJETIVO(S) | META(S) | RESULTADOS | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | ACCIONES | RECURSOS (miles de pesos) | FUENTE DE FINANCIACIÓN |  |  |  |  | FECHA DE INICIO (dd/mm/aa) | FECHA DE CUMPLIMIENTO (dd/mm/aa) | RESPONSABLE
[8 empty] | RG | RP | RD | RM | OR
DIRECTIVA | Política para identificar y divulgar las buenas prácticas pedagógicas, administrativas y culturales. | Diseñar una política institucional que promueva las buenas prácticas pedagógicas, administrativas y culturales de la población. | Al finalizar el año 2025 se tendrá diseñada una política institucional que promueva las buenas prácticas pedagógicas, administrativas y culturales de la población. | Documento de la política institucional que promueva las buenas prácticas pedagógicas, administrativas y culturales de la población. | TRIMESTRAL | Revisión de los lineamientos nacionales, departamentales e institucionales. | 10 |  | X |  |  |  | 2025-02-03 | 2025-02-28 | JOSÉ EVARISTO LATORRE/EQUIPO DE CALIDAD
[6 empty] | Diagnóstico de las buenas prácticas pedagógicas y administrativas. | 10 |  | X |  |  |  | 2025-03-03 | 2025-04-11
[6 empty] | Diseño del documento. | 10 |  | X |  |  |  | 2025-04-14 | 2025-06-13
[6 empty] | Seguimiento y evaluación | 10 |  | X |  |  |  | 2025-06-30 | 2025-11-28
| Seguimiento a la asistencia | Implementar una estrategia de seguimiento al ausentismo | Al finalizar el año 2025 se habrá implementado una estrategia de seguimiento al ausentismo | Porcentaje de implementación de la estrategia de seguimiento al ausentismo | TRIMESTRAL | Revisión, socialización y ajustes del documento de acuerdo a los lineamientos establecidos. | 10 |  | X |  |  |  | 2025-01-08 | 2025-01-10 | /JESÚS DAVID DUARTE / ORLANDO ACEVEDO/JAVIER BECERRA
[6 empty] | Diseño de formatos con la tipologia de inasistencias. | 300 | x |  |  |  |  | 2025-01-16 | 2025-02-28
[6 empty] | Registro manual y/o digital del seguimiento de las inasistencias. | 10 |  | x |  |  |  | 2025-01-20 | 2025-11-21
[6 empty] | Análisis de las causas de ausentismo registradas | 10 |  | x |  |  |  | 2025-10-06 | 2025-10-10
[6 empty] | Seguimiento y mejora. | 10 |  | x |  |  |  | 2025-01-10 | 2025-11-28
| Seguimiento a los egresados | Crear una comunidad virtual (WhatsApp), donde se pueda realizar seguimiento a egresados. | Al finalizar el año 2025 se habrá creado una comunidad virtual (WhatsApp), donde se pueden realizar seguimiento a egresados. | Comunidad virtual (WhatsApp) de egresados. | TRIMESTRAL | Crear enlace para unirse a la comunidad virtual de egresados. | 10 |  | X |  |  |  | 2025-01-08 | 2025-01-10 | HENRY ESPINEL/MARTHA BERMUDEZ/JAIRO BECERRA
[6 empty] | Configurar el grupo con una descripción clara y reglas de participación para mantener un ambiente respetuoso y útil. | 10 |  | x |  |  |  | 2025-01-13 | 2025-01-17
[6 empty] | Promover comunidad virtual comunicando la creación del grupo a través de correos electrónicos, redes sociales y durante eventos de la institución. | 10 |  | x |  |  |  | 2025-01-17 | 2025-11-28
[6 empty] | Fomentar la participación invitando a los egresados a compartir sus experiencias, logros y oportunidades laborales. | 10 |  | X |  |  |  | 2025-01-17 | 2025-11-28
[6 empty] | Seguimiento y evaluación. | 10 |  | X |  |  |  | 2025-01-17 | 2025-11-28
| Jornada escolar | Implementar una estrategia de seguimiento a horas efectivas de clase. | Al finalizar el año 2025 se habrá implementado la estrategia para el análisis y seguimiento de las causas de ausentismo. | Porcentaje de implementación de la estrategia de seguimiento a horas efectivas de clase. | TRIMESTRAL | Definir la estrategia de seguimiento a horas efectivas de clase. | 10 |  | X |  |  |  | 2025-01-07 | 2025-01-14 | JESÚS DAVIS DUARTE/ HELI VILLAMIZAR/OSCAR PORES HERNÁNDEZ
[6 empty] | Socialización y ajustes. | 10 |  | X |  |  |  | 2025-01-15 | 2025-01-17
[6 empty] | Seguimiento y evaluación | 10 |  | X |  |  |  | 2025-01-20 | 2025-11-28
| Acuerdos pedagógicos para promover estrategias que favorezcan el aprendizaje en el aula. | Establecer acuerdos pedagógicos para promover estrategias que favorezcan el aprendizaje en el aula. | Al finalizar el año 2025 se tendrán institucionalizados e implementados los acuerdos pedagógicos para promover estrategias que favorezcan el aprendizaje en el aula. | Documento con los acuerdos pedagógicos. Porcentaje de implementación de acuerdos pedagógicos que promuevan el aprendizaje en el aula. | TRIMESTRAL | Revisión y ajustes al acuerdo pedagógico. | 10 |  | x |  |  |  | 2025-01-09 | 2025-01-31 | JOSE EVARISTO LATORRE/ GRUPO DE CALIDAD
[6 empty] | Socialización y planeación. | 10 |  | x |  |  |  | 2025-01-31 | 2025-02-28
[6 empty] | Implementación de los acuerdos pedagógicos | 10 |  | x |  |  |  | 2025-03-03 | 2025-11-21
[6 empty] | Seguimiento y evaluación | 10 |  | x |  |  |  | 2025-03-03 | 2025-11-28
ADMINISTRATIVA | La formación y la capacitación docente. | Desarrollar jornadas de formación docente enfocadas en los problemas identificados y en el desarrollo continuo del personal docente. | Durante el 2025 desarrollar dos jornadas de formación enfocadas en los problemas identificados y en el desarrollo continuo del personal docente. | Jornadas de formacion docente desarrolladas | ANUAL | Establecer las líneas de formación docente de acuerdo a las necesidades detectadas. | 10 |  | x |  |  |  | 2025-01-09 | 2025-02-28 | JOSE EVARISTO LATORRE/ JOSÉ LUIS RODRIGUEZ/CARLOS ALBERTO CONTRERAS
[6 empty] | Gestionar ante diferentes entidades las capacitaciones. | 10 |  | x |  |  |  | 2025-03-03 | 2025-03-21
[6 empty] | Diseño de las actividades a desarrollar en la jornada. | 10 |  | X |  |  |  | 2025-03-31 | 2025-04-04
[6 empty] | Ejecución de las jornadas. | 10 |  | X |  |  |  | 2025-05-05 | 2025-08-29
[6 empty] | Seguimiento y evaluación de las jornadas. | 1000 |  |  |  |  | x | 2025-05-05 | 2025-11-28
COMUNITARIA | La participación de las familias como mecanismo de apoyo institucional | Fortalecer las estrategias para estimular la participación de las familias en cada uno de los procesos y órganos de acción institucional. | Al finalizar el año 2025 se habrán fortalecido las estrategias encaminadas a lograr que las familias participen en los procesos organizacionales y de toma de decisiones institucionales. | Número de estrategias de participación fortalecidas. Porcentaje de participación de las familias en los procesos institucionales. | TRIMESTRAL | Revisión y ajustes a las estrategias planteadas | 10 |  | X |  |  |  | 2025-01-09 | 2025-01-31 | ALIX NURY JAIMES/ BLANCA JOVITA GAMBOA /MARTHA QUIÑONEZ/MARTHA CADAVID
[6 empty] | Concientización de la importancia de la participación de las familias, elección de representantes por sector/grado y Mesas de trabajo. | 10 |  | X |  |  |  | 2025-01-31 | 2025-03-03
[6 empty] | Elaboración de un plan de acción y ejecución del mismo. | 1000 |  |  |  |  | X | 2025-03-03 | 2025-11-21
[6 empty] | Seguimiento y evaluación. | 10 |  | X |  |  |  | 2025-03-03 | 2025-11-28
| Aplicabilidad del proyecto de vida en la comunidad estudiantil | Implementar el programa del proyecto de vida en todos los grados de la institucion educativa | Al finalizar el año 2025 se tendrá implementado el programa proyecto de vida en todos los grados de la I.E. | Porcentaje de implementación del Proyecto de vida en todos los grados de la I.E. | TRIMESTRAL | Reformulación del proyecto de vida de los estudiantes. | 10 |  | X |  |  |  | 2025-01-09 | 2025-01-17 | MIREYA CONSUELO PABUENCE HERNANDEZ/ JAVIER MANTILLA/ZUNILDA MOYA CHAVERRA/MYRIAM ADRIANA BAUTISTA
[6 empty] | Implementación de estrategias y actividades por grados. | 20 |  | x |  |  |  | 2025-01-22 | 2025-11-21
[6 empty] | Seguimiento a la ejecución de las estrategias y actividades planeadas. | 50 |  | x |  |  |  | 2025-01-22 | 2025-11-28
| Programa de prevención de riesgos psicosociales organizado con el apoyo de otras entidades que busque favorecer los aprendizajes y crear una cultura de autocuidado y prevención. | Diseñar un programa de prevención de riesgos psicosociales con el apoyo de otras entidades que busque favorecer los aprendizajes y crear una cultura de autocuidado y prevención. | Al finalizar el año 2025 se tendrá diseñado y articulado el programa de riesgos psicosociales que busque favorecer los aprendizajes y crear una cultura de autocuidado y prevención. | Documento con el Programa de riesgos Psicosociales. | TRIMESTRAL | Caracterización/diagnóstico /factores de riesgos psicosociales. | 10 |  | x |  |  |  | 2025-01-09 | 2025-01-17 | FABIAN MORA/MARTHA BERMUDEZ/YALILE RODRIGUEZ CADENA/OLGA LUCÍA JAUREGUI
[6 empty] | Diseño del programa de riesgos psicosociales. | 10 |  | x |  |  |  | 2025-01-22 | 2025-06-05
[6 empty] | Acuerdo de articulación del programa con otras entidades. | 10 |  | x |  |  |  | 2025-03-03 | 2025-03-21
[6 empty] | Implementación y ejecución del programa de riesgos psicosociales. | 1000 |  |  |  |  | x | 2025-07-09 | 2025-11-21
[6 empty] | Seguimiento y evaluación | 20 |  | x |  |  |  | 2025-07-09 | 2025-11-28
SEMANAL
MENSUAL
TRIMESTRAL
Note on I7: PPIÑERES: Recursos Gratuidad
Note on J7: PPIÑERES: Recursos Propios
Note on K7: PPIÑERES: Recursos Departamento
Note on L7: PPIÑERES: Recursos Municipio
Note on M7: PPIÑERES: Otros Recursos