## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F01
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2018-07-31 | VERSION 5.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 1
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
INSTITUCION EDUCATIVA MONSEÑOR RICARDO TRUJILLO GUTIERREZ |  |  | ENERO DE 2025
|  |  | Código DANE |  | 154223000450
Dirección | KRA. 4 # 6-01 BARRIO SAN ISIDRO |  | Municipio |  | CUCUTILLA
Correo electronico | ie_monsenorricardotrujillo@sednortedesantander.gov.co |  |  | Tel | 3182240656
Rector o Director | ORLANDO ARIAS SILVA |  |  | Horizonte | 2025
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
ORLANDO ARIAS SILVA |  | RECTOR |  | rectoria@iemrtg.edu.co
ANA BELEN TARAZONA TORRES |  | COORDINADOR
LIZETH NATALIA SEPULVEDA LKIZCANO |  | DOCENTE ORIENTADORA
CONSTANTINO CELIS PEÑARANDA |  | DOCENTE |  | drodriguez@iemrtg.edu.co
IDELFONSO ALBARRACIN BARRERA |  | DOCENTE
LIZETH NATALIA SEPULVEDA LKIZCANO |  | DOCENTE
JOSE PASTOR CONTRERAS |  | DOCENTE |  | pastorcon@hotmail.com
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN
JOSE PASTOR CONTRERAS |  | DOCENTE |  | DIRECTIVA
IDELFONSO ALBARRACIN BARRERA |  | DOCENTE |  | PEDAGOGICA
CONSTANTINO CELIS PEÑARANDA |  | DOCENTE |  | ADMINISTRATIVA
LIZETH NATALIA SEPULVEDA LKIZCANO |  | DOCENTE ORIENTADORA |  | COMUNITARIA

## OBJS- META-ACCIONES
|  | MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA | [6 empty] | D02.03.F01
|  | PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [6 empty] | 2018-07-31 | VERSION 5.0
|  | SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI | [6 empty] | PAGINA 1 DE 1
PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL |  |  |  | Nombre Establecimiento Educativo:
ÁREA DE GESTIÓN | OPORTUNIDAD DE MEJORA | OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | ACCIONES | RECURSOS (miles de pesos) | FUENTE DE FINANCIACIÓN |  |  |  |  | FECHA DE INICIO (dd/mm/aa) | FECHA DE CUMPLIMIENTO (dd/mm/aa) | RESPONSABLE
[8 empty] | RG | RP | RD | RM | OR
DIRECTIVA | 1. Uso de información interna y externa para la toma de decisiones- | Utilizar sistematicamete los resultados de las autoevaluaciones, pruebas internas y externas, ademas de otras herramientas de evaluacion, para el mejoramiento continuo de la IE. | A diciembre de 2026, la IE utilizara toda la información interna y externa para ajustar los planes de trabajo de cada una de las areas, asi como tambien para tomar las medidas necesarias para ajustar y mejorar continuamente. | Gestion estrategica | TRIMESTRAL | 1. Aplicar de forma inmediata un instrumento de autoevaluación de cada una de las actividades institucionales. 2. generar espacios de analisis y presentación de avances de las actividades realizadas por cada gestion y actividades evaluativas a nivel general. 3. Actualizar documentos institucionales con base en los resultados obtenidos en las autoevaluaciones. 4. socializar los planes de accion ejecutados por cada una de las gestiones evaluando el impacto que ha generado en la comunidad educativa. | 500 | X |  |  |  |  | 2023-01-10 | 2026-11-25 | DOCENTES QUE CONFORMAN LA GESTION DIRECTIVA
DIRECTIVA | 1. Mejorar el proceso de divulgación y apropiación del direccionamiento estratégico. | 1. Aplicar estrategias que permitan fortalecer el proceso de divulgación y apropiación del direccionamiento estratégico. | 1. A diciembre de 2025, el 70% de los miembros de la comunidad educativa, reconocerán el horizonte y direccionamiento estratégico de la institución educativa. 2. Aplicar mínimo, 5 estrategias anuales de comunicación entre la institución y la comunidad educativa para difundir el direccionamiento. | Apropiación del direccionamiento estratégico. | TRIMESTRAL | 1. Difundir trimestralmente el horizonte y el direccionamiento de nuestra institución; a traves de estrategias tales como; programas en la emisora, elaboración de murales, carteleras, folletos y conversatorios para divulgar el direccionamiento. 2. Aprovechar las asambleas de familias y gobierno escolar, para dar a conocer las metas, los avances y seguimientos a los procesos y las áreas de gestión que trabajan en relación del horizonte y el direccionamiento. | 900 |  | x |  |  |  | 2023-01-02 | 2026-12-27 | DOCENTES QUE CONFORMAN LA GESTION DIRECTIVA
ADMINISTRATIVA | Fomentar la investigación | 1. Promover la cultura de la investigación y el emprendimiento incluyendo las instituciones educativas de los pueblos de occidente | 1. Al finalizar el año 2025 se consolidara la semana cultural como un referente de emprendimiento e investigacion en las instituciones educativas en los pueblos de occidente. | Semana Cutural, emprendimiento e investigación | TRIMESTRAL | 1.Asignar a cada area de gestión las actividades a realizar en la semana cultural, emprendmiento e investigación. 2.Elaboración de un proyecto institucional. 3.Programación de las actividades de la semana del emprendimiento y la investigación. 4. Socialización con la comunidad educativa 5. Ejecución de las actividades. | 5000 | X |  |  |  |  | 2023-01-10 | 2025-08-16 | Docentes de cada area de gestión
ADMINISTRATIVA | Administración y gestión de la plata fisica. | 1. Gestionar un diagnostico sobre el estado fisico de cada una de las sedes de la Institucion Educativa Monseñor Ricartdo Trujillo. | Al año 2025 haber gestionado un diagnostico detallado sobre el estado fisico de cada una de las sedes de la instutición educativa Monseñor Ricardo Trujillo Gutierrez. | Administración de la planta fisica y recursos | TRIMESTRAL | 1.Gestión por parte del area administrativa ante las entidades competentes. 2.Socialización con la comunidad educativa. | 500 | X |  |  |  |  | 2023-01-10 | 2025-02-18 | Gestion Administrativa.
PEDAGÓGICA | INCLUSIÓN | Implementar metodologias y activiadades inclusivas. | Realización de actividades concretas en un 100% a finalizar el 2026 acerca de lo que el docente y la institución, en conjunto, pueden hacer tales como capacitaciones, talleres y de los materiales y recursos adecuados para su ejecución. | Desarrollo de metodologías inclusivas. |  | 1) Desarrollar un plan de acción y seguimiento a la implementación de las estrategias y actividades de inclusión llevadas a cabo en la institución. 2) Establecimiento de un formato institucional de estrategias y evidencias de aprendizaje para estudiantes en inclusión donde se documente las actividades implementadas por los estudiantes que se entregará a fin de año. | 200 | x |  |  |  |  | 2023-03-31 | 2026-06-20 | Docentes Gestión Académica
PEDAGOGICA | APLICACIÓN DE LAS PRUEBAS EVALUAR PARA AVANZAR | Preparar con diversas estrategias pedagógicas a los estudiantes antes de presentar las diferentes pruebas. | Al finalizar el año 2026 los estudiantes han mejorado su rendimiento académico en la solución de las pruebas externas en un 50 %. | Apropiación de estrategias pedagógicas para la resolución de pruebas externas. |  | 1) Establecer un plan de acción para la aplicación de exámenes tipo saber 11 ( pregunta contextualizada) en algunas las áreas y en algunos grados. 2) Elaboración de talleres y estrategias pedagógicas relacionadas con pruebas tipo saber 11 ( pregunta contextualizada) por parte de los docentes en algunos grados y áreas, 3) Seguimiento al plan de acción y a la retroalimentación de dichas estrategias realizadas por algunos docentes en algunos grados y áreas. | 400 | x |  |  |  |  | 2023-06-06 | 2026-11-20 | Docentes Gestión Académica
COMUNITARIA | Consolidar el programa de prevencion de riesgos fisicos de la institución. | Disponer de las herramientas y las estrategias institucionales para la prevención de riesgos que puedan afectar la vida y la seguridad de la comunidad educativa. | Al finalizar el año 2026 se habrá mitigado el 80% de la totalidad de los riesgos físicos que se presentan en las sedes de la Institución, en los que se pongan en peligro la vida e integridad de la comunidad educativa. | Prevención Riesgos físicos | TRIMESTRAL | 1- Elaboración del diagnóstico con las respectivas evidencias de las necesidades en cada una de las sedes de la Institución. 2- Gestión a través de oficios a las entidades pertinentes a nivel local y departamental (simulacros y adecuaciones). 3- Seguimiento a las respuestas y a las acciones por parte de las entidades. 4-Diseño de programas de prevención de riesgos físicos integrados en los los proyectos transversales. 5- Socialización a la comunidad educativa de las necesidades y de las acciones realizadas. | 1000000 | x | x | x | x | x | 2023-01-20 | 2026-11-25 | Docentes gestión comunitaria
COMUNITARIA | Desarrollar a través de escuela de padres, talleres de sensibilización del respeto a la diversidad en los estudiantes de la Institución Educativa. | Vincular a la comunidad educativa en los procesos de inclusión, promoviendo una cultura de respecto a la diversidad. | Al finalizar el año 2026 se habrán adelantado el 80% de las acciones planeadas que permitan la sensibilización hacia una cultura inclusiva. | Accesibilidad | TRIMESTRAL | Elaboración de campañas de sensibilización con Padres de Familia y estudiantes sobre el respeto y la diversidad con toda la comunidad educativa | 0 | x |  |  |  |  | 2023-01-20 | 2026-11-25 | Docentes gestión comunitaria
SEMANAL
MENSUAL
TRIMESTRAL