## Segumiento PMI
MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [9 empty] | VERSION 2.0
SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y NO OFICIALES
Nombre del Establecimiento Educativo: |  | I.E. Monseñor Ricardo Trujillo |  |  |  |  | Municipio |  |  | Cucutilla
OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | % AVANCE | Primera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Segunda Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Tercera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | ACCIONES | ESTADO
Aplicar estrategias que permitan fortalecer el proceso de divulgación y apropiación del direccionamiento estratégico. | 1. A diciembre de 2025, el 70% de los miembros de la comunidad educativa, reconocerán el horizonte y direccionamiento estratégico de la institución educativa. 2. Aplicar mínimo, 5 estrategias anuales de comunicación entre la institución y la comunidad educativa para difundir el direccionamiento. | Apropiación del direccionamiento estratégico | 35% | 2024-03-27 | 10% | 2024-10-09 | 10% | 2024-11-25 | 5% | Divulgación del horizonte institucional,en las diferentes áreas al inicio del año escolar, trabajo en grupos liderado por los docentes en la semana de inducción y a través de la emisora comunitaria. | EN EJECUCION
Utilizar sistematicamete los resultados de las autoevaluaciones, pruebas internas y externas, ademas de otras herramientas de evaluacion, para el mejoramiento continuo de la IE. | A diciembre de 2026, la IE utilizará toda la información interna y externa para ajustar los planes de trabajo de cada una de las áreas, asi como también para tomar las medidas necesarias para ajustar y mejorar continuamente. | Gestión Estratégica | 30% | 2024-03-27 | 10% | 2024-10-09 | L | 2024-11-25 | 8% | Recolección y análisis de los resultados de las pruebas Evaluar para Avanzar. Planear estrategias de mejoramiento por áreas, según las deficiencias encontradas en el análisis de las mencionadas pruebas. Retroalimentación de las evaluaciones de periodo por parte de los docentes de cada área. Talleres de capacitación en pruebas SABER a docentes de las áreas evaluacdas | EN EJECUCION
Promover la cultura de la investigación y el emprendimiento incluyendo las instituciones educativas de la región. | Al finalizar el año 2025 se consolidara la semana cultural como un referente de emprendimiento e investigacion en las instituciones educativas en los pueblos de occidente. | Semana Cutural, emprendimiento e investigación | 40% | 2024-03-27 | 10% | 2024-10-09 | 20% | 2024-11-25 | 20% | Desarollar un plan de acción para la ejecución de la semana del emprendimiento y la investigacion, bajo el nombre: Semana Cultural" mediante un trabajo mancomunado en todas las sedes de la institución. Invitar a las instituciones educativas de los municipios de los pueblos occidente y los centros educativos del municipio de Cucutilla. | EJECUTADO
2. Administración y gestión de la plata fisica. | Al año 2025 haber gestionado un diagnostico detallado sobre el estado fisico de cada una de las sedes de la instutición educativa Monseñor Ricardo Trujillo Gutierrez. | Administración de la planta fisica y recursos | 30% | 2024-03-27 | 5% | 2024-10-09 | 5% | 2024-11-25 | 0% | Gestionar mediante entidades calificadas el diagnostico de la planta fisica de cada una de las sedes educativas de la Institución Educativa Monseñor Ricardo. Socializar con la comunidad el diagnostico de la planta fisica, con el fin de buscar estrategias que permitan la mejora y adecuación de cada una de las sedes. | EN EJECUCION
Implementar metodologias y activiadades inclusivas. | Realización del 100 % de actividades concretas acerca de lo que el docente y la institución, en conjunto, pueden hacer tales como capacitaciones, talleres y de los materiales y recursos adecuados para su ejecución al 2026 | Desarrollo de metodologías inclusivas. | 30% | 2024-03-27 | 10% | 2024-10-09 | 10% | 2024-11-25 | 15% | 1) Desarrollar un plan de acción y seguimiento a la implementación de las estrategias y actividades de inclusión llevadas a cabo en la institución. 2) Establecimiento de un formato institucional de estrategias y evidencias de aprendizaje para estudiantes en inclusión donde se documente las actividades implementadas por los estudiantes que se entregará a fin de año.3) elaboración de PIAR para los estudiantes con necesidades educativas especiales | EN EJECUCION
Preparar con diversas estrategias pedagógicas a los estudiantes antes de presentar las diferentes pruebas. | Al finalizar el año 2026 los estudiantes han mejorado su rendimiento académico en la solución de las pruebas externas en un 80 %. | Apropiación de estrategias pedagógicas para la resolución de pruebas externas. | 35% | 3/31/2024 | 10% | 2024-10-09 | 10% | 2024-11-25 | 10% | 1) Establecer un plan de acción para la aplicación de exámenes tipo saber 11 ( pregunta contextualizada) en algunas las áreas y en algunos grados. 2) Elaboración de talleres y estrategias pedagógicas relacionadas con pruebas tipo saber 11 ( pregunta contextualizada) por parte de los docentes en algunos grados y áreas, 3) Seguimiento al plan de acción y a la retroalimentación de dichas estrategias realizadas por algunos docentes en algunos grados y áreas.4) Se realiza informe comparativo entre las pruebas EPA de los cuadernillos 1 y 2 aplicados de tercero a décimo | EN EJECUCION
Disponer de las herramientas y las estrategias institucionales para la prevención de riesgos que puedan afectar la vida y la seguridad de la comunidad educativa. | Al finalizar el año 2026 se habrá mitigado el 80% de la totalidad de los riesgos físicos que se presentan en las sedes de la Institución, en los que se pongan en peligro la vida e integridad de la comunidad educativa. | Prevención Riesgos físicos | 15% | 4/31/2024 | 15% | 2024-10-09 | 15% | 2024-11-25 | 30% | 1- Elaboración del diagnóstico con las respectivas evidencias de las necesidades en cada una de las sedes de la Institución. "entrega de informe acerca de los procesos desarrollado de prevencio y riesgos de la institucion. " 2- Gestión a través de oficios a las entidades pertinentes a nivel local (simulacros y adecuaciones). " Desarrollo de las actividades tales como informe parcial acerca de seguridad vial, diagnostico, toma de fotos, e igualmente el diseño de las cartas realizadas a la alcaldia, con el objetivo de la realizacion de un simulacro de prevencion de riesgos. 3- Seguimiento a las respuestas y a las acciones por parte de las entidades. " simulacro diseñado a nivel nacianol, el cual conto con la participacion de las entidades guvernamentales del municipio de cucutilla, tales como cruz roja, alcaldia, la policia, bomberos y la institucion educativa monseñor Ricardo Trujillo. el cual se dio inicio a las 9: 00 am, luegar que se desarrollo en la la cancha de la institucion, el encuentro de los estudiantes, tomando un tiempo de 3 minutos con 35 segundos. Igualmente, en las otras instituciones, cabe resaltar que la actividad fue exitosa. 4- Socialización a la comunidad educativa de las necesidades y de las acciones realizadas. 5- Simulacros con todas las sedes y señalizaciones priorizada de la sede Alirio. sede matilde , sede teresa " simulacro a nivel nacional, desarrollo del taller de seguridad vial, el cual se implementa de transicion a 11 grado, con el diseño de las señalisaciones de la institucion. | EN EJECUCION
Adaptar modelos pedagógicos deacuerdo a estudiantes que experimentan barreras para el aprendizaje, de forma que se permita la inclusión a la diversidad. | Al finalizar el año 2026 se habrán adelantado el 80% de las acciones planeadas que permitan la sensibilización hacia una cultura inclusiva. | Accesibilidad | 12% | 4/31/2024 | 10% | 2024-10-09 | 12% | 2024-11-25 | 20% | 1- Trabajar conjuntamente para diseñar modelos pedagógicos flexibles que permitan la inclusión y la atención a estudiantes. (se desarrollo esta actividad dos talleres de esculas de padres, donde se abordo temas de conviviencia, maltrato familiar , bullying, acoso, consequencias al padre de familia al no actuar frente a la ley , con la participacion de todas las instituciones, comisaria, igleasia catolica, salud publica, personeria. viernes 15 y miercoles 20 de marzo en las sedes matilde Silva y alirio Llizcano . 2. Dar a conocer a la comunidad las políticas de inclusión educativa. 3. Abordar de forma transversal en las escuelas de padres, de temas propios de los procesos de inclusión. 4. Realizar campañas de sensibilización sobre el respeto y la diversidad con los y las estudiantes de trransicion a 11º. | EN EJECUCION