## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F03
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2018-09-28 | VERSION 2.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 1
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y NO OFICIALES
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
CENTRO EDUCATIVO RURAL LA MARIA |  |  | 2023-11-30
Regimen | Institución Pública |  | Código DANE |  | 254003000381
Dirección | VEREDA SAN JAVIER |  | Municipio |  | Ábrego
Correo electronico | cerlamaria2024@gmail.com |  | Telefono |  | 3127722005
Rector o Director | Daniel Augusto Ruedas Parada |  | Horizonte |  | Año 2023
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
Iban Jose Jaime Vergel |  | Docente- Líder gestión Académica |  | bancho1975@hotmail.com
Edgardo Antonio Niño Jaime |  | Docente- Líder gestión Administrativa y financiera |  | croluz@gmail.com
Yajaira Jimenez Cardenas |  | Docente- Líder Gestión de la Comunidad |  | yajica@gmail.com
Marbely Andrea Verjel Navarro |  | Docente- Líder gestión Directiva |  | marbelyandrea23@gmail.com
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN
Iban Jose Jaime Vergel |  | Docente- Líder gestión Académica |  | bancho1975@hotmail.com
Edgardo Antonio Niño Jaime |  | Docente- Líder gestión Administrativa y financiera |  | croluz@gmail.com
Yajaira Jimenez Cardenas |  | Docente- Líder Gestión de la Comunidad |  | yajica@gmail.com
Marbely Andrea Verjel Navarro |  | Docente- Líder gestión Directiva |  | marbelyandrea23@gmail.com

## SEGUIMIENTO
MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [9 empty] | VERSION 2.0
SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y NO OFICIALES
Nombre del Establecimiento Educativo: |  | Centro Educativo Rural La María |  |  |  |  | Municipio |  |  | Abrego
OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | % AVANCE | Primera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Segunda Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Tercera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | ACCIONES | ESTADO
Adoptar una politica para la adquisición de material didactico de acuerdo a las necesidades de cada sede. | Durante el primer semestre académico del año 2024 se adoptará una politica de adqusicion de material didáctico para el 100% de las sedes . | Numero de sedes del CER/numero de sedes que adoptan la politica de adquisición de material | 100% | 2024-03-16 | 50% | 2024-10-07 | 50% | 2024-11-27 | 0% | Crear política de adquisición de recursos | TERMINADA
Socializar política de adquisición de recursos a la comunidad educativa
Adoptar política de adquisición de recursos.
Implementar y evaluar la política de adquisición de recursos.
Plantear un mecansimo de atencion que garantice los procesos de enseñanza para los estudiantes con dificultad de aprendizaje., | Durante el transcurso del año lectivo 2024 el CER, contará con un 30% de estudiantes con dificultad de aprendizaje caracterizados y atendidos. | Número de estuadiantes con dificultad de aprendizaje / Nùmero de estudiantes caracterizados y atendidos. | 30% | 2024-03-16 | 10% | 2024-10-07 | 10% | 2024-11-27 | 10% | 1. Identificar los estudiantes con dificultades de aprendizaje existentes en el CER. | TERMINADA
2. Elaborar el PIAR para cada uno de los estudiantes caracterizados
3.Citar a padres de familia para orientarlo a solicitar el diagnostico
4. Caracterizarlos en el SIMAT
Contar con una base de datos de egresados para aportar al mejoramiento institucional. | En el transcurso del año lectivo 2024 se continuará con el registro de los egresados en un 50%, a partir del año 2021, con el proposito de hacer un seguimiento del proyecto de vida de los estudiantes. | Nùmero de estudiantes en la base de datos / Nùmero de estudiantes egresados | 50% | 2024-03-16 | 30% | 2024-10-07 | 10% | 2024-11-27 | 10% | 1. Invitar a los egresados del CER La María para que se registren en la pagina. | EN EJECUCION
2. Elaborar y entregar un carné virtual.
3. Informarles a traves de correos las diferentes actividades culturales y fechas especiales de la institución.
Crear un plan de trabajo para la prevención de riesgos psicosociales y darlo a conocer a la comunidad educativa. | Terminada la vigencia del año 2024 se contará con un plan de riesgo psicosocial en un 50% en toda la institucion. | Número de sedes que participan en el plan de prevencion de riesgos / N. Total de sedes del CER La María. | 50% | 2024-03-16 | 25% | 2024-10-07 | 25% | 2025-11-27 | 0% | 1. Buscar apoyo con personal experto. | TERMINADA
2. Elaborar una lista de los principales factores psicosociales.
3. Realizar la base de datos de factores psicosociales de los estudiantes del CER.
4. Elaborar una estadística sobre las personas afectadas con factores psicosociales.
Implementar estrategias acorde a la población que experimenta barreras para el aprendizaje. | Durante el año lectivo 2024 se implementara estrategias 40% para atender a la población que experimenta barreras para el aprendizaje | Número de estudiantes que experimenta barreras / N. de estudiantes atendidos. | 40% | 2024-03-16 | 0% | 2024-10-07 | 0% | 2024-11-27 | 0% | 1. Aplicar el PIAR en las sede que se requiera. | NO INICIADA
2. Realizar seguimiento al PIAR
3. Evaluar los resultados del PIAR
4.Socializar el desarrollo del PIAR
Crear un plan de trabajo para evidenciar proyecto de vida. | Terminada la vigencia 2024 el 50% de la comunidad del CER La María aplicará el plan de trabajo de proyecto de vida.. | Número estudiantes con proyecto de vida / N. Total de estudiantes del CER La María. | 50% | 2024-03-16 | 25% | 2024-10-07 | 10% | 2024-11-27 | 15% | 1.Abordar el proyecto de vida social en todas las sedes. | TERMINADA
2. Aplicar el proyecto de vida en los grados quinto y noveno
3.Hacer seguimiento a la ejecución del proyecto de vida en los estudiantes del CER La María
4.Evaluar la ejecución del proyecto de vida en los estudiantes del CER.
Crear un formato de préstamo para el uso de los espacios físicos de la institución. | Durante el primer periódo académico 2024 el 100% de la comunidad educativa conocerá el formato de prestamo de la sede | Número de sedes que conocen el formato /número total de las sedes de la institución | 100% | 2024-03-16 | 50% | 2024-10-07 | 50% | 2024-11-27 | 0% | Elaborar formato de préstamo de las sedes. | TERMINADA
Socializar el formato a la comunidad educativa.
Aplicar el uso del formato de préstamo de las sedes.
Crear un archivo de evidencias de préstamos de la sede
Levantar un panorama completo de los riesgos físicos del CER La María. | Terminada la vigencia del año 2024 el CER conocerá en un 50% el panorama de riesgos | Número de sedes que conocen el panorama de riesgos /número total de las sedes de la institución | 50% | 2024-03-16 | 25% | 2024-10-07 | 0% | 2024-11-27 | 15% | Diseñar un panorama de riesgos en la institución | EN EJECUCION
Socializar el panorama de riesgos en toda la institución
Evidenciar la situación de riesgos en la institución
Evaluar la situación de riesgos en la institución.
Implementar desde las prácticas de aula proyectos transversales significativas de aprendizaje, conducente al apoyo de la investigación. | Durante el año lectivo 2024 se abordará los proyectos transversales 50% conducentes al apoyo de la investigación. | Número de sede del CER que implementan los Proyectos transversale y las comunidades de aprendizaje | 50% | 2024-03-16 | 15% | 2024-10-07 | 35% | 2024-11-27 | 0% | Abordar los proyectos transversales en el CER La María | TERMINADA
Implementar los proyectos Transversales desde las diferentes áreas del saber
Evidenciar las practicas de aula relacionadas con la investigación
Evaluar el impacto de las prácticas de aula relacionadas con la investigación.
Reestructurar el Comité de Convivencia escolar | Terminada la vigencia del año 2024 el Comité de Convivencia conocerá en un 70% sus funciones | Número de integrantes del comité de convivencia/numero de integrantes que conocen las fuciones del comité | 70% | 2024-03-16 | 30% | 2024-10-07 | 30% | 2024-11-27 | 10% | Reorganizar el comité de Convivencia escolar | EN EJECUCION
Socializar las funciones del comité de Convivencia Escolar
Elaborar actas de reuniones del Comité de Convivencia Escolar
Evaluar el cumplimiento de las funciones del Comité de Convivencia Escolar
Incluir la participación de los líderes de grado quinto de todas las sedes en el consejo estudiantil de la institución. | Durante el primer semestre del año lectivo 2024 se contarà en un 100% con la participación de todas las sedes en el consejo estudiantil. | Numero de sedes que participan en el consejo estudiantil/Número total de sedes de la institución. | 100% | 2024-03-16 | 75% | 2024-10-07 | 25% | 2024-11-27 | 0% | Conformar el consejo estudiantil 2024 | TERMINADA
Socializar las funciones de consejo estudiantil
Establecer el canal de comunicación del consejo estudiantil con los lideres de todas las sedes.
Fortalecer la convivencia y el respeto a través del comité de Convivencia Escolar. | Al finalizar el año académico 2024 en todas las sedes del CER se habrán implementado actividades para la solución de conflictos. | Numero de sedes del CER/numero de sedes que aplican las actividades | 100% | 2024-03-16 | 25% | 2024-10-07 | 75% | 2024-11-27 | 0% | Elaborar un plan de acción del comité de Convivencia Escolar | EN EJECUCION
Socializar plan de accion a la comunidad educativa.
Ejecutar plan de acción en toda la institución.
Evidenciar actividades realizadas.
Columna1
EN EJECUCION
NO INICIADA
TERMINADA