## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F03
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2018-09-28 | VERSION 2.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 1
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y NO OFICIALES
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
IER El Tarra |  |  | 2023-12-01
Regimen |  |  | Código DANE |  | 254344000133
Dirección | Corregimiento San José del Tarra |  | Municipio |  | HACARI
Correo electronico | cereltarrahacari133@gmail.com |  | Telefono |  | 3132290520
Rector o Director | Yeiny Ascanio Guerrero |  | Horizonte
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
ANA ROSA CAMARGO |  | LIDER GESTIÓN DIRECTIVA |  | lisare2012@hotmail.es
GENRY BAYONA QUINTANA |  | LIDER GESTIÓN ADMINISTRATIVA |  | genrybaq@hotmail.com
BEATRIZ BENAVIDES CARRASCAL |  | LIDER GESTIÓN COMUNITARIA |  | bbenavidescarrascal@gmail.com
AURA EMILSE GARCÍA |  | LIDER GESTIÓN ACADÉMICA |  | auraemilsegarcia71@hotmail.com
NENCY MARIA NIEVES |  | DOCENTE APOYO |  | nencynieves@hotmail.com
BRAYAN EDUARDO ARENGAS |  | DOCENTE APOYO |  | brayanarengas@hotmail.com
WILLIAM FERNANDO BAYONA |  | DOCENTE APOYO |  | william79fernando@gmail.com
EDILCE CORREA BURGOS |  | DOCENTE APOYO |  | edilcecorrea24@gmail.com
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN
ANA ROSA CAMARGO |  | LIDER |  | DIRECTIVA
GENRY BAYONA QUINTANA |  | LIDER |  | ADMINISTRATIVA
BEATRIZ BENAVIDES CARRASCAL |  | LIDER |  | COMUNITARIA
AURA EMILSE GARCÍA |  | LIDER |  | ACADÉMICA
NENCY MARIA NIEVES |  | DOCENTE APOYO |  | DIRECTIVA
BRAYAN EDUARDO ARENGAS |  | DOCENTE APOYO |  | ADMINISTRATIVA
WILLIAM FERNANDO BAYONA |  | DOCENTE APOYO |  | ACADÉMICA

## SEGUIMIENTO
MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [9 empty] | VERSION 2.0
SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y NO OFICIALES
Nombre del Establecimiento Educativo: |  | IER EL TARRA |  |  |  |  | Municipio: HACARÍ
OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | % AVANCE | Primera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Segunda Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Tercera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | ACCIONES | ESTADO
Fortalecer la participación de la comunidad educativa en los procesos institucionales, mediante la reorganización del gobierno escolar con todos sus organismos de base. | Al finalizar el primer semestre escolar de 2023, se habrá conformado y organizado el 100% del gobierno escolar con todos sus organismos de apoyo. | Cantidad de personas del la comunidad educativa participando en el gobierno escolar y sus organismos de apoyo | 100 | 2023-01-10 | 50 | 2023-04-03 | 50 |  |  | Revision del PEI para determinar los tiempos y procedimientos para la organización del gobierno escolar con la participación democrática de todas las comunidades educativas | TERMINADA
|  |  | 100 | 2023-01-10 | 50 | 2023-04-03 | 50 |  |  | Definición del calendario y formas de participación de las comunidades educativas de todas las sedes para la conformación del gobierno escolar | TERMINADA
|  |  | 100 | 2023-01-10 | 50 | 2023-04-03 | 50 |  |  | Convocatoria a las comunidades educativas para la conformación del gobierno escolar en las fechas previstas. Elaboración de las actas respectivas a nivel general y en cada sede según el procedimiento definido. | TERMINADA
| Al finalizar el año 2023, se contará con un gobierno escolar organizado 100% de manera democrática y participando de acuerdo a sus funciones. | Cantidad de organismos del gobierno escolar organizados y funcionando eficazmente. | 100 | 2023-01-10 | 50 | 2023-04-03 | 50 |  |  | Reuniones presenciales con consejo directivo, académico, comité de convivencia, consejo de padres, consejo estudiantil, personero y contralor entre otros, a nivel de CER. | TERMINADA
|  |  | 100 | 2023-01-10 | 50 | 2023-04-03 | 50 |  |  | Diligenciamiento y firmas de actas, documentos, acuerdos y otros, según las participaciones y necesidades de cada organismo de apoyo. | TERMINADA
|  |  | 100 | 2023-01-10 | 50 | 2023-04-03 | 50 |  |  | Evaluación de la participación de la comunidad educativa y la gestión realizada por el gobierno escolar en cada semana institucional y en la autoevaluación institucional final de año. | TERMINADA
Mejorar los procesos de evaluación y promoción de los estudiantes mediante la realización de ajustes y socialización del SIEE, con todas las comunidades educativas | Al finalizar el segundo periodo escolar 2023, se contará con el SIEE del CER El Tarra 100% ajustado y socializado en las comunidades educativas | Cantidad de miembros de la comunidad educativa que han participado en la actualización, ajuste y puesto en practica el SIEE del CER. | 100 | 2023-01-11 | 50 | 2023-04-04 | 50 |  |  | Organización del equipo de trabajo que liderará los ajustes y el proceso de ajustes socialización y ajustes del SIEE para su puesta en marcha. | TERMINADA
|  |  | 100 | 2023-01-11 | 50 | 2023-04-04 | 50 |  |  | Socialización de los ajustes al manual de convivencia con todos los organismos del gobierno escolar. | TERMINADA
|  |  | 75 | 2023-01-11 | 50 | 2023-04-04 | 25 |  |  | Divulgación y socialización con las comunidades educativas de los aspectos mas importantes para la convivencia, especialmente los derechos y responsabilidades de cada uno de los miembros de la comunidad educativa del CER. | EN EJECUCION
| A fiales del año escolar 2023, se contará con el 100% del manual de convivencia socializado en todas las comunidades educativas, especialmente en los derehos y responsabilidades. | Número de docentes que aplican de manera eficiente los procesos de evaluacion y promoción contemplados en el SIEE | 75 | 2023-01-11 | 50 | 2023-04-04 | 25 |  |  | Reunión con el consejo académico y la comisión de evaluación y promoción verificando el cumplimiento de la ejección del SIEE en todas las sedes. | EN EJECUCION
|  |  | 100 | 2023-01-11 | 50 | 2023-04-04 | 50 |  |  | Definición de un cronograma de trabajo por parte del equipo líder de convivencia para hacer seguimiento a la socialización del manual de convivencia en todas las comunidades educativas de las sedes. | TERMINADA
|  |  | 100 | 2023-01-11 | 50 | 2023-04-04 | 50 |  |  | Evaluación de los resultados de la socialización y aplicación de aspectos sobre convievencia, funciones, derechos y responsabiliades de cada uno de los miembros de la comunidad educativa. | TERMINADA
Mejorar los procesos de evaluación y promoción de los estudiantes mediante la realización de ajustes y socialización del SIEE, con todas las comunidades educativas | Al finalizar el segundo periodo escolar 2023, se contará con el SIEE del CER El Tarra 100% ajustado y socializado en las comunidades educativas | Cantidad de comunidades educativas que conocen y aplican procesos de evaluación y promoción de acuerdo al SIEE ajustado. | 100 | 2023-01-12 | 50 | 2023-04-05 | 50 |  |  | Revisión del SIEE vigente a 2022 para la realización de ajustes y modificaciones si es el caso. | TERMINADA
|  |  | 100 | 2023-01-12 | 50 | 2023-04-05 | 50 |  |  | Conformación del equipo de trabajo encargado de ajustar y modificar el SIEE, según el decreto 1290. | TERMINADA
|  |  | 100 | 2023-01-12 | 50 | 2023-04-05 | 50 |  |  | Ajuste y socialización del SIEE con el consejo académico, directivo y comunidad educativa en general. | TERMINADA
| A moviembre 30 de 2023, se contará con procesos de evaluación y promoción que favorezcan la promoción en el 100% de los estudiantes del CER en todos los niveles y grados. | Número de docentes que aplican de manera eficiente los procesos de evaluacion y promoción contemplados en el SIEE | 100 | 2023-01-12 | 50 | 2023-04-05 | 50 |  |  | Reunión con el consejo académico y la comisión de evaluación y promoción verificando el cumplimiento de la ejección del SIEE en todas las sedes. | TERMINADA
|  |  | 100 | 2023-01-12 | 50 | 2023-04-05 | 50 |  |  | Análisis del rendimiento académico en los dos primeros periodos escolares, para ajustar procesos y proponer mejoras donde se presenten dificultades. | TERMINADA
|  |  | 100 | 2023-01-12 | 50 | 2023-04-05 | 50 |  |  | Evaluación de la implementación del SIEE al finalizar el año escolar y su eficacia en el rendimiento académico y promoción de estudiantes. | TERMINADA
Fortalecer el rendimiento académico de los estudiantes que presentan dificultades de aprendizaje o padecen algunas limitaciones fisicas o sensoriales. | Al finalizar el primer periodo escolar 2023, se contará con el 100% del diagnóstico de estudiantes con dificultades de aprendizajey con limitaciones físicas o sensoriales en cada sede y a nivel del CER | Número de estudiantes con dificultades de aprendizaje promovidos por sede y en el CER | 100 | 2023-01-13 | 50 | 2023-04-05 | 50 |  |  | Identificación de la cantidad de estudiantes por sede y a nivel del CER que tienen dificulltades de aprendizaje o que padecen alguna dificultad sensorial o fisica y el tipo de dificultad. | TERMINADA
|  |  | 100 | 2023-01-13 | 50 | 2023-04-05 | 50 |  |  | Reunión con el consejo académico y la comisión de evaluación y promoción para definir acciones y actividades que faciliten el aprendizaje para estos estudiantes con dificultades de aprendizaje | TERMINADA
|  |  | 100 | 2023-01-13 | 50 | 2023-04-05 | 50 |  |  | Socialización del plan de actividades y metodología para la nivelación, refuerzo con los estudiantes que presentan dificultades de aprendizaje o padecen limitaciones fisicas o sensoriales leves. | TERMINADA
| Al finalizar el año escolar 2023, los estudiantes con dificultades de aprendizaje habrán sido promovidos en un 80% | Número de estudiantes que lograron superar las dificultades de aprendizaje durante el año escolar. | 100 | 2023-01-13 | 50 | 2023-04-05 | 50 |  |  | Ejecución del plan de actividades en cada sede y con cada estudiantes según las dificultades de aprendizaje identificadas | TERMINADA
|  |  | 100 | 2023-01-13 | 50 | 2023-04-05 | 50 |  |  | Seguimiento y valoración de los avances de aperendizaje de cada estudiante respecto a su dificultad individual. | TERMINADA
|  |  | 100 | 2023-01-13 | 50 | 2023-04-05 | 50 |  |  | Evaluación general de los avances a nivel del CER sobre el mejoramiento del rendimiento académico de los estudiantes que han sido identificados con dificultades de aprendizaje | TERMINADA
Sensibilizar y capacitar a las comunidades educativas sobre las necesidades de prevención de riesgos físicos y sicosociales. | Se contará con un plan de riesgos aprobado y adoptado por el consejo Directivo para el 100% de las sedes eduactivas del CER. | Cantidad de sedes que han aprobado y adoptado el plan de riesgos . | 100 | 2023-01-16 | 50 | 2023-04-06 | 50 |  |  | Adopción del plan de riesgos elaborado para la prevención de riesgos físicos y sicosociales en el CER. | TERMINADA
|  |  | 100 | 2023-01-16 | 50 | 2023-04-06 | 50 |  |  | Priorización de las sedes que requieren mayor dotación de recursos pedagógicos para apoyar la labor docente y el aprendizaje de los estudiantes. | TERMINADA
| Se implementará durante el año 2023 en el 100% de las sedes, las capacitaciones para la formación y capacitacion comunitaria en prevención de riesgos físicos y sicosociales. | Número de sedesque han puesto en marcha el plan de riesgos en su totalidad. | 100 | 2023-01-16 | 50 | 2023-04-10 | 50 |  |  | Elaboración de un plan de acción por parte del comité de prevencion de riesgos, con el acompañamiento de la dirección del CER y los docentes de todas las sedes. | TERMINADA
|  |  | 0 | 2023-01-16 | 0 | 2023-04-05 | 0 |  |  | Evaluación general sobre la funcionalidad del plan de riesgos físicos y sicosociales del CER, así como el trabajo realizado por el comité para la prevención de riesgos físicos y sicosociales. | NO INICIADA
EN EJECUCION
NO INICIADA
TERMINADA