## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F01
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2018-07-31 | VERSION 5.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 1
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
ESCUELA NORMAL SUPERIOR CONVENCION |  |  | Año 2024
|  |  | Código DANE |  | 154206000021
Dirección | CALLE 5 No 5-09 |  | Municipio |  | Convención
Correo electronico | ie_normalsuperior_convencion@sednortedesantander.gov.co |  |  | Tel | 5630190
Rector o Director | Marisol Esteban Osorio |  |  | Horizonte | 2025
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
Marisol Esteban Osorio |  | RECTORA |  | marysolestebano@gmail.com
José Alexander Moreno Chinchilla |  | COORDINADOR |  | morenochinchillajosealexander@gmail.com
Dios Hemel Solano Vanegas |  | COORDINADOR |  | diosemelso@yahoo.com
Mayra Contreras Chinchilla |  | DOCENTE |  | mayracontreras@outlook.com
Karen Núñez Ascanio |  | DOCENTE |  | kalonuas@hotmail.com
Alejandra Torres Claro |  | DOCENTE |  | jsebastian2127aw@gmail.com
Johan Jáuregui Andrade |  | DOCENTE |  | jjaureguiandrasde@gmail.com
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN
Karen Núñez Ascanio |  | DOCENTE |  | Administrativa
Mayra Contreras Chinchilla |  | DOCENTE |  | Académica
Alejandra Torres Claro |  | DOCENTE |  | Directiva
Johan Jáuregui Andrade |  | DOCENTE |  | Comunitaria

## OBJS- META-ACCIONES
|  | MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA | [6 empty] | D02.03.F01
|  | PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [6 empty] | 2018-07-31 | VERSION 5.0
|  | SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI | [6 empty] | PAGINA 1 DE 1
PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL |  |  |  | Nombre Establecimiento Educativo:
ÁREA DE GESTIÓN | OPORTUNIDAD DE MEJORA | OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | ACCIONES | RECURSOS (miles de pesos) | FUENTE DE FINANCIACIÓN |  |  |  |  | FECHA DE INICIO (dd/mm/aa) | FECHA DE CUMPLIMIENTO (dd/mm/aa) | RESPONSABLE
[8 empty] | RG | RP | RD | RM | OR
DIRECTIVA: PROCESO: Gobierno escolar. COMPONENTE: Consejo de Padres de familia | Liderazgo y funcionalidad del consejo de padres de familia con la programación y ejecución de su plan de acción, realizando el respectivo seguimiento periódico según las actividdes planificadas.. | Fortalecer el liderazgo y la funcionalidad del consejo de padres de familia, a través del diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de su plan de acción. | Al finalizar el año 2025 se fortalecerá el liderazgo y la funcionalidad del consejo de padres de familia, cumpliendo en un 100% sus funciones y tareas propuestas en el plan de acción. | Porcentajes de miembros del consejo de padres de familia participando activamente en sus funciones y actividades. | TRIMESTRAL | Elección de los representantes al consejo de padres de familia por grupos en la primera asamblea de padres. | 100 |  | 100 |  |  |  | 2025-02-03 | 2025-02-14 | Luz Elena Estrada
[6 empty] | Reunión con los representantes para la sensibilización y conformación del consejo de padres de familia. | 500 |  | 500 |  |  |  | 2025-02-03 | 2025-02-14 | Astrid Ortega Plata Teresa de Jesús Montejo
[6 empty] | Elaboración del Plan de acción del consejo de padres de familia. | 50 |  | 50 |  |  |  | 2025-02-17 | 2025-03-30 | Nelia del Carmen Pérez
[6 empty] | Seguimiento y evaluación de las actividades programadas. | 500 |  | 500 |  |  |  | 2025-02-28 | 2025-11-30 | Nury Yaneth Lozano
DIRECTIVA: PROCESO: Clima escolar COMPONENTE: Ambiente Físico | Promoción de una cultura del cuidado y apropiación del medio ambiente en la institución educativa. | Diseñar estrategias y actividades para crear una cultura de cuidado y apropiación del medio ambiente. | Al finalizar el año 2025 el 100% de la comunidad educativa desarrollará una cultura de cuidado y apropiación del medio ambiente. | Porcentaje de integrantes de la comunidad educativa motivados hacia el cuidado del medio ambiente. | TRIMESTRAL | Sensibilización en la socialización de los PPT sobre el cuidado y apropiación del medio ambiente y creación de las brigadas para la cultur ambiental. | 100 |  | 100 |  |  |  | 2025-01-20 | 2025-03-21 | José María Jimenez - Alejandra Torres
[6 empty] | Decoración y señalización de los ambientes físicos de la institución, con la estrategia "Pildoras para una cultura ambiental sana". | 800 |  | 800 |  |  |  | 2025-01-20 | 31/004/2025 | Maira Alejandra Picón Vera
[6 empty] | Sensibilización a los titulares de grupo, para la decoración de las aulas de clase, propiciando espacios de trabajo agradables. | 500 |  | 500 |  |  |  | 2025-02-13 | 2025-02-13 | Julia María Amaya Navarro
[6 empty] | Campaña ambiental para cultivar el habito de depositar las basuras en su respectivo sitio. | 500 |  | 500 |  |  |  | 2025-03-03 | 2025-10-20 | Carlos Andrés Pérez - Anny Diaz
[6 empty] | Seguimiento y evaluación de las actividades programadas. | 200 |  | 200 |  |  |  | 2025-01-20 | 2025-11-30 | Camilo Andrés Casadiegos Niz
ACADÉMICA PROCESO GESTIÓN DE AULA COMPONENTE PLANEACIÓN DE CLASES | Ajustes y unificación de criterios para el diligenciamiento, control, seguimiento y evaluación de la planeación de clases en las áreas y campos de conocimiento. | Consolidar y ejecutar criterios para el diligenciamiento, control, seguimiento y evaluación de la planeación de clases en las áreas y campos de conocimiento. | En marzo de 2025 el 100% de los docentes habrán ajustado y unificado los criterios para el diligenciamiento de los planes de clases de cada una de las áreas y campos de conocimiento. | Porcentaje de docentes realizando ajustes y unificando criterios para la elaboración,e implementación de planes de clase. | Anual | Reunión por áreas para unificar criterios | 0 | [5 empty] | 2025-01-16 | 2025-01-21 | Mg Mayra Y. Contreras
[6 empty] | Apoyar a los docentes para el desarrollo de habilidades en planeación de clases efectiva. | 0 | [5 empty] | 2025-01-22 | 2025-01-22 | Esp. Lucela López Villamil
[6 empty] | Elaboración e implementación de planes de clase por parte de los docentes. | 0 | [5 empty] | 2025-01-22 | 2025-11-20 | Esp. Amanda Durán Camargo
[6 empty] | Control, seguimiento y evaluación por parte de directivos docentes. | 0 | [5 empty] | 2025-03-11 | 2025-11-20 | Coordinador académico
ACADÉMICA PROCESO SEGUIMIENTO ACADÉCMICO COMPONENTE SEGUIMIENTO A EGRESADOS | Actualización de la información de los egresados, promoviendo la participación en actividades institucionales. | Actualizar la información de los egresados, promoviendo la participación en actividades institucionales. | En agosto el 30% de egresados habrá registrado los datos en el formato institucional digital para la actualización de la información. | Porcentaje de egresados registrando datos en el formato institucional digital para la actualización de la información. | Anual | Actualización del formato digital con datos informativos de los egresados (2023- 2024) | 0 | [5 empty] | 2025-01-15 | 2025-03-31 | Esp. Sandra Abril
[6 empty] | Publicidad en diferentes medios para el registro de egresados. | 500 |  | 500 |  |  |  | 2025-02-11 | 2025-11-29 | Esp. Miryam Amanda Ojeda
[6 empty] | Recopilación de la información. | 0 | [5 empty] | 2025-02-11 | 2025-11-29 | Esp. Martha Isabel Hernández
ADMINISTRATIVA PROCESO: Administración de la planta fisica y recursos -COMPONENTE: seguridad y protección. | Panorama de riesgos que responda a las necesidades de seguridad y protección | Gestionar el diseño del panorama de riesgos que responda a las necesidades de seguridad, protección y fortalecer el proceso de apoyo a la investigación que involucre a toda la comunidad educativa en la ejecución de las políticas institucionales. | Al finalizar el año 2025 la institución educativa contará con el 40% del panorama de riesgos, que responda a las necesidades de seguridad y protección. | Panorama de riesgos | Trimestral | Identificar, localizar , valorizar y priorizar las condiciones de factores de riesgo que puedan existir en la institución. | 100 |  | 100 |  |  |  | 2025-01-20 | 2025-04-11 | Teresa Ríos Durán
[6 empty] | Gestionar capacitación y orientación para el diseño y documentación del panorama de riesgos | 10000 |  | 10000 |  |  |  | 2025-03-01 | 2025-04-11 | Nubia Estela Ibáñez Durán
|  |  | Al finalizar el año 2026 la institución educativa contará con el 70% del panorama de riesgos, que responda a las necesidades de seguridad y protección. |  |  | Consultar y consolidar la información requerida para el panorama de riesgos | 50 |  | 50 |  |  |  | 2025-04-15 | 2025-09-30 | Luz Esthela Villamizar Solano
[6 empty] | Gestionar los recursos para la continuidad del diseño panorama de riesgos, de seguridad y protección, ante diferentes entidades gubernamentales y no gubernamentales. | 5000 |  | 5000 |  |  |  | 2025-10-01 | 2025-10-15 | Karen Lorena Nuñez Ascanio
[6 empty] | Realizar control y seguimiento al avance del panorama de riesgos. | 8000 |  | 8000 |  |  |  | 2025-01-20 | 2025-10-31 | Juan Carlos Contreras Navarro
ADMINISTRATIVA PROCESO: Talento humano COMPONENTE: apoyo a la investigación. | Apoyo a la politica de invstigación institucional y a la producción de materiales relacionadas con la misma |  | Al finalizar el año 2025 la institución contará con una política de apoyo a la investigación en concordancia con el PEI. | PolÍtica de investigación y porcentaje de docentes y estudiantes participando en la ejecución de la misma | Trimestral | Fortalecer el grupo de investigación institucional (SII), por equipos de áreas, proyectos transversales y el PFC. | 50 |  | 50 |  |  |  | 2025-01-20 | 2025-03-31 | Martha Cecilia Ariza Chinchilla
[6 empty] | Consolidación y adopción de la política de investigación institucional | 10000 |  | 10000 |  |  |  | 2025-03-15 | 2025-06-30 | Karen Lorena Nuñez Ascanio
[6 empty] | Socialización y apropiación de la política de investigación institucional | 10000 |  | 10000 |  |  |  | 2025-07-15 | 2025-08-30 | Hna Leonilde Morenates M
[6 empty] | Determinar el presupuesto para el desarrollo de las diferentes planes de divulgación del conocimiento. | 50 |  | 50 |  |  |  | 2025-09-01 | 31/09/2025 | Uriel de J. Márquez Quintero
|  |  | Al finalizar el año 2025 la institución contará con el 50% de los docentes y estudiantes en el desarrollo de planes para la divilgación del conocimiento obtenido a través de la investigación |  |  | Seguimiento y control del avance de la política de investigación institucional | 50 |  | 50 |  |  |  | 2025-01-20 | 2025-11-15 | Teresa Ríos Durán
COMUNIDAD: PROCESO: Accesibilidad COMPONENTE: Proyecto de vida | Desarrollar un enfoque integral de orientación vocacional, emocional y personal, que fomente el autoconocimiento, la toma de decisiones informadas y el acompañamiento constante en el proceso de planificación del futuro de los estudiantes. | Desarrollar e implementar programas de prevención de riesgos enfocados a la salud y seguridad de los estudiantes que promuevan la identificación de situaciones en el entorno escolar y personal. Fomentar la construcción de proyecto de vida, brindando herramientas y estrategias que fortalezcan la toma de decisiones responsables. | Al finalizar el año 2025 la ENSC contará con el 100% de implementación del proyecto de vida. | Porcentaje de ejecución del Proyecto de vida |  | Socializar con directivos y docentes el proyecto de vida institucional. | 100 |  | x |  |  |  | 2025-01-16 | 2025-01-16 | Saray Pedroza
[6 empty] | Implementación del proyecto de vida. | 200 |  | x |  |  |  | 2025-03-14 | 2025-10-30 | Ledy Nydia Martinez
[6 empty] | Evaluación y seguimiento | 50 |  | x |  |  |  | 2025-03-16 | 2025-11-17 | Luz Aris Mandón
COMUNIDAD: PROCESO: Prevención de riesgos COMPOENTE: Programa de seguridad | Fortalecer la cultura de seguridad a través de la capacitación continua, la participación activa de toda la comunidad educativa y la mejora constante de la infraestructura y protocolos de emergencia. |  | Para el inicio del año 2025, se llevará a cabo la actualización de los planos de seguridad y la señalización correspondiente en toda la institución, garantizando que todos los espacios cuenten con la señalización adecuada para la prevención de riesgos y la seguridad de la comunidad educativa. | Porcentaje de ejecución del Programa de seguridad | ANUAL | Gestionar y buscar asesoría para la realización del programa de prevención de riesgos por parte de los profesionales, alcandia municipal, el hospital, defensa civil universidades. | 1000 |  | x |  |  |  | 2025-01-24 | 2025-03-22 | Lizeth Contreras
[6 empty] | Ajustar el proyecto denominado "programa de prevención de riesgos en la Escuela Normal Superior de Convención". | 1000 |  | X |  |  |  | 2025-04-08 | 2025-06-05 | Fernando Martinez
[6 empty] | Ejecución de las actividades propuestas en el programa de seguridad. | 1000 |  | X |  |  |  | 2025-02-10 | 2025-11-21 | Liced Paba
[6 empty] | Evaluación y seguimiento | 300 |  | X |  |  |  | 2025-03-16 | 2025-11-17 | Johan Jáuregui
|  |  | Al finalizar el año 2025 se contará con el 100% de la ejecución del programa de seguridad articulado con los proyectos pedagógicos transversales. | Porcentaje de ejecución de los PPT | SEMESTRAL | Revisión y articulación de los proyectos pedagógicos transversales con el programa de seguridad | 100 |  | X |  |  |  | 2025-03-15 | 2025-07-18 | Liliana -Quintero
[6 empty] | Evaluación y seguimiento | 100 |  | X |  |  |  | 2025-03-15 | 2025-07-18 | Andrés Santiago
SEMANAL
MENSUAL
TRIMESTRAL