## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F03
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2018-09-28 | VERSION 2.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 1
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y NO OFICIALES
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
ESCUELA NORMAL SUPERIOR CONVENCION |  |  | AÑO 2024
Regimen |  |  | Código DANE |  | 154206000021
Dirección | CALLE 5 No 5-09 |  | Municipio |  | Convención
Correo electronico | ie_normalsuperior_convencion@sednortedesantander.gov.co |  | Telefono |  | 5630190
Rector o Director | MARISOL ESTEBAN OSORIO |  | Horizonte |  | 2025
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
Marisol Esteban Osorio |  | RECTORA |  | marysolestebano@gmail.com
José Alexander Moreno Chinchilla |  | COORDINADOR |  | morenochinchillajosealexander@gmail.com
Dios Hemel Solano Vanegas |  | COORDINADOR |  | diosemelso@yahoo.com
Mayra Contreras Chinchilla |  | DOCENTE |  | mayracontreras@outlook.com
Karen Núñez Ascanio |  | DOCENTE |  | kalonuas@hotmail.com
Alejandra Torres Claro |  | DOCENTE |  | jsebastian2127aw@gmail.com
Johan Jáuregui Andrade |  | DOCENTE |  | jjaureguiandrasde@gmail.com
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN
Mayra Contreras Chinchilla |  | DOCENTE |  | ACADEMICA
Karen Núñez Ascanio |  | DOCENTE |  | ADMINISTRATIVA
Alejandra Torres Claro |  | DOCENTE |  | DIRECTIVA
Johan Jáuregui Andrade |  | DOCENTE |  | COMUNITARIA

## SEGUIMIENTO
MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [9 empty] | VERSION 2.0
SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y NO OFICIALES
Nombre del Establecimiento Educativo: | [6 empty] | Municipio
OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | % AVANCE | Primera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Segunda Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Tercera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | ACCIONES | ESTADO
Fortalecer el liderazgo y la funcionalidad del consejo de padres de familia, a través del diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de su plan de acción. | Al finalizar el año 2025 se fortalecerá el liderazgo y la funcionalidad del consejo de padres de familia, cumpliendo en un 100% sus funciones y tareas propuestas en el plan de acción. | Porcentajes de miembros del consejo de padres de familia participando activamente en sus funciones y actividades. | 100% | 2025-02-12 | 100% |  |  |  |  | Elección de los representantes al consejo de padres de familia por grupos en la primera asamblea de padres. | TERMINADA
|  |  | 100% | 2025-02-12 | 100% |  |  |  |  | Reunión con los representantes para la sensibilización y conformación del consejo de padres de familia. | TERMINADA
|  |  | 30% | 2025-03-15 | 30% |  |  |  |  | Elaboración del Plan de acción del consejo de padres de familia. | EN EJECUCION
|  |  | 30% | 2025-03-15 | 30% |  |  |  |  | Seguimiento y evaluación de las actividades programadas. | EN EJECUCION
Diseñar estrategias y actividades para crear una cultura de cuidado y apropiación del medio ambiente. | Al finalizar el año 2025 el 100% de la comunidad educativa desarrollará una cultura de cuidado y apropiación del medio ambiente. | Porcentaje de integrantes de la comunidad educativa motivados hacia el cuidado del medio ambiente. | 100% | 26/02/02025 | 50% | 2025-03-14 | 50% |  |  | Sensibilización en la socialización de los PPT sobre el cuidado y apropiación del medio ambiente y creación de las brigadas para la cultur ambiental. | TERMINADA
|  |  | 30% | 2025-03-11 | 30% |  |  |  |  | Decoración y señalización de los ambientes físicos de la institución, con la estrategia "Pildoras para una cultura ambiental sana". | EN EJECUCION
|  |  | 100% | 2025-02-13 | 100% |  |  |  |  | Sensibilización a los titulares de grupo, para la decoración de las aulas de clase, propiciando espacios de trabajo agradables. | TERMINADA
|  |  | 100% | 2025-03-14 | 100% |  |  |  |  | Campaña ambiental para cultivar el habito de depositar las basuras en su respectivo sitio. | TERMINADA
|  |  | 30% | 2025-03-15 | 30% |  |  |  |  | Seguimiento y evaluación de las actividades programadas. | EN EJECUCION
Consolidar y ejecutar criterios para el diligenciamiento, control, seguimiento y evaluación de la planeación de clases en las áreas y campos de conocimiento. | En marzo de 2025 el 100% de los docentes habrán ajustado y unificado los criterios para el diligenciamiento de los planes de clases de cada una de las áreas y campos de conocimiento. | Porcentaje de docentes realizando ajustes y unificando criterios para la elaboración,e implementación de planes de clase. | 100% | 2025-01-16 | 100% |  |  |  |  | Reunión por áreas para unificar criterios | TERMINADA
|  |  | 100% | 2025-01-22 | 100% |  |  |  |  | Apoyar a los docentes para el desarrollo de habilidades en planeación de clases efectiva. | TERMINADA
|  |  | 100% | 2025-01-24 | 100% |  |  |  |  | Elaboración e implementación de planes de clase por parte de los docentes. | TERMINADA
|  |  | 20% | 2025-03-15 | 20% |  |  |  |  | Control, seguimiento y evaluación por parte de directivos docentes. | EN EJECUCION
Actualizar la información de los egresados, promoviendo la participación en actividades institucionales. | En agosto el 30% de egresados habrá registrado los datos en el formato institucional digital para la actualización de la información. | Porcentaje de egresados registrando datos en el formato institucional digital para la actualización de la información. | 20% | 2025-03-15 | 20% |  |  |  |  | Actualización del formato digital con datos informativos de los egresados (2023- 2024) | EN EJECUCION
|  |  | 20% | 2025-03-15 | 20% |  |  |  |  | Publicidad en diferentes medios para el registro de egresados. | EN EJECUCION
|  |  | 10% | 2025-02-11 | 10% |  |  |  |  | Recopilación de la información. | EN EJECUCION
Gestionar el diseño del panorama de riesgos que responda a las necesidades de seguridad, protección y fortalecer el proceso de apoyo a la investigación que involucre a toda la comunidad educativa en la ejecución de las políticas institucionales. | Al finalizar el año 2025 la institución educativa contará con el 40% del panorama de riesgos, que responda a las necesidades de seguridad y protección. | Panorama de riesgos | 80% | 2025-02-15 | 80% |  |  |  |  | Identificar, localizar , valorizar y priorizar las condiciones de factores de riesgo que puedan existir en la institución. | EN EJECUCION
|  |  | 30% | 2025-03-15 | 30% |  |  |  |  | Gestionar capacitación y orientación para el diseño y documentación del panorama de riesgos | EN EJECUCION
| Al finalizar el año 2026 la institución educativa contará con el 70% del panorama de riesgos, que responda a las necesidades de seguridad y protección. | Panorama de riesgos | 20% | 2025-03-15 | 20% |  |  |  |  | Consultar y consolidar la información requerida para el panorama de riesgos | EN EJECUCION
|  |  | 20% | 2025-03-15 | 20% |  |  |  |  | Gestionar los recursos para la continuidad del diseño panorama de riesgos, de seguridad y protección, ante diferentes entidades gubernamentales y no gubernamentales. | EN EJECUCION
|  |  | 20% | 2025-03-15 | 20% |  |  |  |  | Realizar control y seguimiento al avance del panorama de riesgos. | EN EJECUCION
| Al finalizar el año 2025 la institución contará con una política de apoyo a la investigación en concordancia con el PEI. | PolÍtica de investigación y porcentaje de docentes y estudiantes participando en la ejecución de la misma | 5% | 2025-03-12 | 5% |  |  |  |  | Fortalecer el grupo de investigación institucional (SII), por equipos de áreas, proyectos transversales y el PFC. | EN EJECUCION
|  |  | 5% | 2025-03-15 | 5% |  |  |  |  | Consolidación y adopción de la política de investigación institucional | EN EJECUCION
|  |  | 5% | 2025-03-15 | 5% |  |  |  |  | Socialización y apropiación de la política de investigación institucional | EN EJECUCION
|  |  | 5% | 2025-03-15 | 5% |  |  |  |  | Determinar el presupuesto para el desarrollo de las diferentes planes de divulgación del conocimiento. | EN EJECUCION
| Al finalizar el año 2025 la institución contará con el 50% de los docentes y estudiantes en el desarrollo de planes para la divilgación del conocimiento obtenido a través de la investigación | PolÍtica de investigación y porcentaje de docentes y estudiantes participando en la ejecución de la misma | 5% | 2025-03-15 | 5% |  |  |  |  | Seguimiento y control del avance de la política de investigación institucional | EN EJECUCION
Desarrollar e implementar programas de prevención de riesgos enfocados a la salud y seguridad de los estudiantes que promuevan la identificación de situaciones en el entorno escolar y personal. Fomentar la construcción de proyecto de vida, brindando herramientas y estrategias que fortalezcan la toma de decisiones responsables. | Al finalizar el año 2025 la ENSC contará con el 100% de implementación del proyecto de vida. |  | 100% | 2025-01-16 | 100% |  |  |  |  | Socializar con directivos y docentes el proyecto de vida institucional. | TERMINADA
|  |  | 10% | 2025-03-15 | 10% |  |  |  |  | Implementación del proyecto de vida. | EN EJECUCION
|  |  | 20% | 2025-03-15 | 20% |  |  |  |  | Evaluación y seguimiento | EN EJECUCION
| Para el inicio del año 2025, se llevará a cabo la actualización de los planos de seguridad y la señalización correspondiente en toda la institución, garantizando que todos los espacios cuenten con la señalización adecuada para la prevención de riesgos y la seguridad de la comunidad educativa. |  | 40% | 2025-03-18 | 40% |  |  |  |  | Gestionar y buscar asesoría para la realización del programa de prevención de riesgos por parte de los profesionales, alcandia municipal, el hospital, defensa civil universidades. | EN EJECUCION
|  |  | 40% | 2025-03-15 | 40% |  |  |  |  | Ajustar el proyecto denominado "programa de prevención de riesgos en la Escuela Normal Superior de Convención". | EN EJECUCION
|  |  | 40% | 2025-03-20 | 40% |  |  |  |  | Ejecución de las actividades propuestas en el programa de seguridad. | EN EJECUCION
|  |  | 30% | 2025-03-15 | 30% |  |  |  |  | Evaluación y seguimiento | EN EJECUCION
| Al finalizar el año 2025 se contará con el 100% de la ejecución del programa de seguridad articulado con los proyectos pedagógicos transversales. |  | 30% | 2025-03-15 | 30% |  |  |  |  | Revisión y articulación de los proyectos pedagógicos transversales con el programa de seguridad | EN EJECUCION
|  |  | 30% | 2025-03-15 | 30% |  |  |  |  | Evaluación y seguimiento | EN EJECUCION
EN EJECUCION
NO INICIADA
TERMINADA