## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F03
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2018-09-28 | VERSION 2.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 1
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y NO OFICIALES
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
COLEGIO AGUSTINA FERRO |  |  | 2022-01-30
Regimen | Oficial |  | Código DANE |  | 154498000051
Dirección | Transversal 30 N°8B-70 Barrio La Primavera |  | Municipio |  | Ocaña
Correo electronico | colagustina45@gmail.com |  | Telefono |  | 5611331
Rector o Director | ÓSCAR EMILIO PALLARES LEÓN |  | Horizonte |  | 2022
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
HEIDY XIOMARA RESTREPO |  | Coordinadora estructura de documentos |  | heidyrestrepo@colagustina.edu.co
ARIEL DAVID GÓMEZ POSADA |  | Coordinador de calidad (Representante de los docentes) |  | arielgomez@colagustina.edu.co
OMAR CASADIEGOS |  | Coordinador de bienestar y reconocimiento (Representante sede Agustina) |  | omarcasadiego@colagustina.edu.co
LEONARDO RAFAEL GENTIL |  | Coordinador de entrenamiento (Representante sede Fatima) |  | leonardogentil@colagustina.edu.co
CLAUDIA LUCILA JIMENEZ |  | Coordinadora de Comunicaciones (Representante sede El Carmen) |  | claudiajimenez@colagustina.edu.co
GUILLERMO GONZALEZ |  | Representante de los padres de familia
SHARY JULIANA BELTRAN CONTRERAS |  | Personera estudiantil |  | jb094331@gmail.com
VICTOR TORRADO |  | Representante del personal administrativo |  | vjtorrado@hotmail.com
OSCAR EMILIO PALLARES LEÓN |  | Director de Calidad (Rector) |  | oscarpallares@colagustina.edu.co
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN
CARLOS ARTURO CLARO |  | Coordinador |  | Administrativa y Finnaciera
CARLOS DANIEL SÁNCHEZ |  | Coordinador |  | Administrativa y Finnaciera
LEDY ESPERANZA RUEDA |  | Coordinadora |  | Comunitaria
LANY SAMANTHA GALVIS LANZZIANO |  | Orientadora Escolar |  | Comunitaria
OMAR CASADIEGOS |  | Docente |  | Académica
ARIEL DAVID GÓMEZ POSADA |  | Docente |  | Académica
OSCAR EMILIO PALLARES LEÓN |  | Rector |  | Directiva - Académica - Calidad

## SEGUIMIENTO
MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [9 empty] | VERSION 2.0
SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y NO OFICIALES
Nombre del Establecimiento Educativo: |  | COLEGIO AGUSTINA FERRO |  |  |  |  | Municipio |  |  | OCAÑA
OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | % AVANCE | Primera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Segunda Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Tercera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | ACCIONES | ESTADO
Dinamizar el funcionamiento del Consejo de Padres de Famila para deliberar y tomar decisiones sobre los temas de su competencia. | Desarrollar 4 reuniones del Consejo de Padres de Famila para deliberar y tomar decisiones sobre los temas de su competencia. | =(número de reuniones del Consejo de Padres de Familia realizadas/4 reuniones programadas)*100% | 100 | 2024-03-26 | 100 | 2024-10-08 | 0 | 2024-11-26 | 0 | 1. Incluir en el cronograma institucional las reuniones del Consejo del Consejo de Padres de Familia | TERMINADA
|  |  | 100 | 2024-03-26 | 20 | 2024-10-08 | 30 | 2024-11-26 | 50 | 2. Poner a consideración del Consejo de Padres las situaciones institucionales para deliberar y tomar decisiones. | TERMINADA
Dinamizar el funcionamiento del Consejo Estudiantil para deliberar y tomar decisiones sobre los temas de su competencia. | Desarrollar 4 reuniones del Consejo Estudiantil para deliberar, proponer acciones y tomar decisiones sobre los temas de su competencia. | =(número de reuniones del Consejo Estudiantil realizadas/4 reuniones programadas)*100% | 100 | 2024-03-26 | 100 | 2024-10-08 | 0 | 2024-11-26 | 0 | 1. Incluir en el cronograma institucional las reuniones del Consejo Estudiantil | TERMINADA
|  |  | 100 | 2024-03-26 | 100 | 2024-10-08 | 0 | 2024-11-26 | 0 | 2. Conformar el Consejo Estudiantil | TERMINADA
|  |  | 100 | 2024-03-26 | 20 | 2024-10-08 | 30 | 2024-11-26 | 50 | 3. Reunir al consejo estudiantil para deliberar y proponer acciones sobre las situaciones institucionales de su competencia. | TERMINADA
Realizar mantenimiento a la planta física y dotar las aulas con elementos para el aprendizaje con el objeto de apoyar el trabajo académico en el aula. | Disponer del 60% de las aulas especializadas en buenas condiciones | =(número de aulas de clase especializadas dotas y en funcionamiento/Total de aulas de clase de la Institución)*100% | 100 | 2024-03-26 | 100 | 2024-10-08 | 0 | 2024-11-26 | 0 | 1. Priorizar las necesidades de mantenimiento de la planta física y dotación de elementos para el aprendizaje en el aula de la Institución Educativa. | TERMINADA
|  |  | 100 | 2024-03-26 | 0 | 2024-10-08 | 50 | 2024-11-26 | 50 | 2. Contratar el mantenimiento de la planta física de la Institución. | TERMINADA
|  |  | 100 | 2024-03-26 | 0 | 2024-10-08 | 50 | 2024-11-26 | 50 | 3. Comprar los elementos básicos necesarios para el aprendizaje en el aula. | TERMINADA
|  |  | 100 | 2024-03-26 | 0 | 2024-10-08 | 50 | 2024-11-26 | 50 | 4. Verificar el mantemiento de la planta física y las compras realizadas por la Institución. | TERMINADA
Establecer el procesos administrativos para la dotación, el uso y el mantenimiento de recursos para el aprendizaje | Elaborar el proceso administrativo para la dotación, uso y mantenimiento de recursos para el aprendizaje | Proceso administrativo para la dotación, uso y mantenimiento de recursos para el aprendizaje | 100 | 2024-03-26 | 0 | 2024-10-08 | 50 | 2024-11-26 | 50 | 1. Diseñar el proceso administrativo para al dotación, uso y mantenimiento de los recursos para el aprendizaje | TERMINADA
|  |  | 100 | 2024-03-26 | 0 | 2024-10-08 | 50 | 2024-11-26 | 50 | 2. Elaborar una política de uso de los recursos para el aprendizaje. | TERMINADA
|  |  | 100 | 2024-03-26 | 0 | 2024-10-08 | 50 | 2024-11-26 | 50 | 3. Socializar a la comunidad educativa el proceso para la dotación, mantenimiento y la política de uso de los recursos para el aprendizaje. | TERMINADA
Apoyar con estrategías didácticas las prácticas pedagógicas de aula | Socializar y compartir a la comunidad educativa las estrategías didácticas de cada área | =(número de áreas que socializar sus estrategías didácticas/Total de áreas del plan de estudios)*100% | 0 | 2024-03-26 | 0 | 2024-10-08 | 100 | 2024-11-26 | 0 | 1. Identificar las estrategías comunes de cada área. | TERMINADA
|  |  | 30 | 2024-03-26 | 0 | 2024-10-08 | 100 | 2024-11-26 | 0 | 2. Socializar y compartir con la comunidad educativa las estrategías didácticas de cada área. | TERMINADA
Garantizar condiciones mínimas de seguridad para la prestación del servicio educativo. | Realizar las adecuaciones propuestas a la infraestructura para brindar seguridad en la prestación del servicio educativo. | =(número de adecuaciones desarrollados/total de adecuaciones propuestos)*100% | 100 | 2024-03-26 | 50 | 2024-10-08 | 25 | 2024-11-26 | 25 | 1. Gestionar la revisión y adecuación de la infraestructura eléctrica de cada una de las sedes de la I.E. Colegio Agustina Ferro. | TERMINADA
|  |  | 100 | 2024-03-26 | 100 | 2024-10-08 | 0 | 2024-11-26 | 0 | 2. Incluir en el Plan de Desarrollo Dptal el cerramiento de la sede principal de la I.E. Colegio Agustina Ferro. | TERMINADA
|  |  | 100 | 2024-03-26 | 25 | 2024-10-08 | 50 | 2024-11-26 | 25 | 3. Realizar mantenimiento preventivo a las canchas multifuncionales de la Institución. | TERMINADA
|  |  | 100 | 2024-03-26 | 0 | 2024-10-08 | 50 | 2024-11-26 | 50 | 4. Contratar la compra de elementos de seguridad y señalética para la Institución Educativa Colegio Agustina Ferro. | TERMINADA
|  |  | 50 | 2024-03-26 | 25 | 2024-10-08 | 25 | 2024-11-26 | 50 | 5. Gestionar el mantenimiento de Jardines y áreas comunes de las sedes de la institución Colegio Agustina Ferro. | TERMINADA
|  |  | 0 | 2024-03-26 | 0 | 2024-10-08 | 100 | 2024-11-26 | 0 | 6. Ampliar la cobertura de Internet en los edificios de la Institución Educativa. | TERMINADA
Implementar una estrategia para obtener información de los egresados de la Institución Educativa | Alimentar la base de datos con información de los egresados | =(número de estudiantes egresados en base de datos/Total de estudiantes egresados)*100% | 100 | 2024-03-26 | 100 | 2024-10-08 | 0 | 2024-11-26 | 0 | 1. Diseñar una estrategia para el seguimiento a egresados. | TERMINADA
|  |  | 25 | 2024-03-26 | 0 | 2024-10-08 | 25 | 2024-11-26 | 0 | 2. Implementar la estrategia para el seguimiento a egresados. | EN EJECUCION
Adquirir herramientas TIC para el aprendizaje de los estudiantes | Comprar 3 TV y 2 video proyectores para la adecuación de aulas especializadas | =(número de aulas especializadas dotadas/5 aulas especializadas programadas)*100% | 100 | 2024-03-26 | 100 | 2024-10-08 | 0 | 2024-11-26 | 0 | 1. Priorizar las necesidades de adecuación de los salones como aulas especializadas. | TERMINADA
|  |  | 0 | 2024-03-26 | 0 | 2024-10-08 | 100 | 2024-11-26 | 0 | 2. Adquirir los elementos para el aprendizajes. (TV, video proyector). | TERMINADA
|  |  | 0 | 2024-03-26 | 0 | 2024-10-08 | 100 | 2024-11-26 | 0 | 3. Dotar cinco aulas especializadas. | TERMINADA
Identificar y buscar alternativas de solución a los problemas que constituyen factores de riesgo para los estudiantes y la comunidad (ETS, embarazo adolescente, consumo de sustancias psicoactivas, violencia intrafamiliar, abuso sexual, físico y psicológico etc.) | Diseñar dos acciones orientadas a la prevención de riesgos psicosociales. | =(número de acciones desarrolladas para la prevención de riesgos psicosociales/dos acciones programadas)*100% | 0 | 2024-03-26 | 0 | 2024-10-08 | 100 | 2024-11-26 | 0 | 1. Identificar los problemas que constituyen factores de riesgo psicosociales. | TERMINADA
|  |  | 100 | 2024-03-26 | 0 | 2024-10-08 | 100 | 2024-11-26 | 0 | 2. Plantear alternativas de solución a los riesgos psicosociales identificados. | TERMINADA
|  |  | 100 | 2024-03-26 | 0 | 2024-10-08 | 75 | 2024-11-26 | 25 | 3. Desarrollar las dos acciones orientadas a la prevención de riesgos psicosociales en los estudiantes y la comunidad educativa. | TERMINADA
|  |  | 100 | 2024-03-26 | 0 | 2024-10-08 | 75 | 2024-11-26 | 25 | 4. Realizar charlas formativas y talleres sobre los riesgos psicosociales y su prevención. | TERMINADA
|  |  | 100 | 2024-03-26 | 25 | 2024-10-08 | 50 | 2024-11-26 | 25 | 5. Socializar y concientizar al incio de cada semana lectiva en formación de estudiantes sobre los factores de riesgo psicosocial. | TERMINADA
EN EJECUCION
NO INICIADA
TERMINADA