## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F01
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2022-07-29 | VERSION 5.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 1
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
|  |  | Código DANE |  | 154743000495
Dirección | calle principal. Barrio La Milagrosa |  | Municipio |  | Silos
Correo electronico | luisernestopuyanainstitucioned@gmail.com |  |  | Tel | 3209486056
Rector o Director | MAGDA YOLIMA RANGEL VERA |  |  | Horizonte | 2024
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
JAIME RODRIGUEZ TORRES |  | LIDER GESTION DIRECTIVA |  | jatosilos@hotmail.com
FREDY MENDOZA |  | LIDER GESTION ACADEMICA |  | men.espinel@yahoo.es
NANCY MENDOZA |  | LIDER GESTION ADMINISTRATIVA |  | d.i.nancymendoza@gmail.com
JOSE MANUEL RAMIREZ |  | LIDER GESTION COMUNITARIA |  | ingeniero.josemanuel@gmail.com
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN
JAIME RODRIGUEZ TORRES |  | LIDER GESTION DIRECTIVA |  | jatosilos@hotmail.com
FREDY MENDOZA |  | LIDER GESTION ACADEMICA |  | men.espinel@yahoo.es
NANCY MENDOZA |  | LIDER GESTION ADMINISTRATIVA |  | d.i.nancymendoza@gmail.com
JOSÉ MANUEL RAMIREZ |  | LIDER GESTION COMUNITARIA |  | ingeniero.josemanuel@gmail.com

## OBJS- META-ACCIONES
|  | MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA | [6 empty] | D02.03.F01
|  | PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [6 empty] | 2022-07-31 | VERSION 5.0
|  | SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI | [6 empty] | PAGINA 1 DE 1
PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL |  |  | 2024 | Nombre Establecimiento Educativo: LUIS ERNESTO PUYANA
ÁREA DE GESTIÓN | OPORTUNIDAD DE MEJORA | OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | ACCIONES | RECURSOS (miles de pesos) | FUENTE DE FINANCIACIÓN |  |  |  |  | FECHA DE INICIO (dd/mm/aa) | FECHA DE CUMPLIMIENTO (dd/mm/aa) | RESPONSABLE
[8 empty] | RG | RP | RD | RM | OR
ACADÉMICA | USO DE EVALUACIONES EXTERNAS E INTERNAS (SEGUIMIENTO A EVALUACIÓN EN EL AULA) | Realizar seguimiento a los resultados de las evaluaciones internas y externas en las prácticas de aula y hacer las acciones correctivas necesarias al Sistema de Evaluación | Al finalizar el año 2024 se habrá realizado el respectivo seguimiento y ajuste a las prácticas de aula, teniendo en cuanta las evaluaciones externas en un 90% | Formato de evaluaciones internas. Análisis de la prueba externa | TRIMESTRAL | Análisis de evaluaciones externas. Seguimiento a la incidencia de los resultados de las evaluaciones externas. Acciones correctivas para el ajuste en las prácticas de aula. | 0.0 | x |  |  |  |  | 2024-02-01 | 2024-12-03 | FREDY MENDOZA
ACADÉMICA | APOYO A ESTUDIANTES CON DIFICULTADES | Elaborar un programa de apoyo pedagógico para los estudiantes con bajo rendimiento académico, que cuente con seguimiento y apoyo interinstitucional | Al finalizar el año 2024 se habrá revisado y ajustado los programas de apoyo pedagógico en un 90% | (# de estudiantes atendidos)/(# de estudiantes con dificultad)×100 | TRIMESTRAL | Revisar y ajustar los programas de apoyo pedagógico. Implementar los programas de apoyo pedagógico a los estudiantes con dificultades. Evaluar los programas de apoyo pedagógico. Continuar con las actividades de apoyo pedagógico por parte del equipo de la comisaria de familia: fonoaudióloga, psicología y terapeuta ocupacional a los estudiantes con dificultades en su aprendizaje. | 0.0 | x |  |  |  |  | 2024-02-01 | 2024-11-25 | OSWALDO BAUTISTA
ACADÉMICA | OPCIONES DIDACTICAS PARA LAS AREAS Y PROYECTOS Y RELACIÓN PEDAGOGICA | Evaluar la coherencia y articulación de las opciones didácticas en función del en foque metodológico, las prácticas de aula de los docentes, el PEI y plan de estudios con el fin de elaborar las estrategias de mejoramiento que tenga en cuenta los diferentes ritmos de aprendizaje | Al finalizar el año 2024 la institución habrá evaluado la coherencia y articulación de las opciones didácticas en un 90 % | Documento sobre opciones didácticas de la institución | TRIMESTRAL | Gestionar convenios con entidades públicas y privadas para el fortalecimiento de las opciones didácticas (Productos alimenticios Magdis, Universidad de Pamplona. Implementar las opciones didácticas. Evaluar las opciones didácticas implementadas durante el año escolar 2023. Elaborar los planes de área teniendo en cuenta el aprendizaje significativo y el trabajo cooperativo-colaborativo. Diseñar los planes de aula teniendo en cuenta los 5 momentos. Promoviendo el aprendizaje práctico. Realizar actividades educativas para fortalecer el inglés como segunda lengua. Concursos de canciones, Implementación del Duolingo | 0.0 | X |  |  |  |  | 2024-02-01 | 2024-11-26 | CARLOS VERA
DIRECTIVA | MISION, VISION Y PRINCIPIOS EN EL MARCO DE UNA INSTITUCION INTEGRADA. | Realizar ajustes al componente conceptual y/o de fundamentaciòn del PEI | Al finalizar el primer trimestre del año 2024, se realizaran los ajustes al componente conceptual del pei según documentos orientadoras del minesterio de educaciòn nacional. | Documento. | TRIMESTRAL | Asignar funciones a los integrantes del equipo de trabajo. Establecer jornada de trabajo por mes. Realizar ajstes al componente conceptual según diretrices del ministerio de eduacion nacional. Entrega y socializacion del trabajo realizado. | 0.0 | x |  |  |  |  | 2024-01-09 | 2024-03-22 | JAIME RODRIGUEZ
DIRECTIVA | POLÍTICA DE INCLUSIÓN | Aplicar una estrategia de inclusión que incluya la adaptación de espacios físicos y metodologías para atender la diversidad de población ; coordinada con otros organismos para la atención integral | Al finalizar el año 2024 en la I.E se habrá evaluado periódicamente la Política de Inclusión y ajustado si es necesario. | Evaluación del documento | TRIMESTRAL | Evaluar periódicamente la estrategia de inclusión. Realizar los ajustes pertinentes. Socializar la evaluación periódica de la estrategia ajustada. Seguimiento de la población con discapacidad o vulnerabilidad | 0.0 | x |  |  |  |  | 2024-01-09 | 2024-11-22 | NELLY VILLAMIZAR
DIRECTIVA | GOBIERNO ESCOLAR | Promover la participación activa del todos los estamentos del gobierno escolar, mediante la construcción de un plan de trabajo que se muestre como apoyo de rectoría, en el marco del plan de mejoramiento institucional. | Al finalizar el año 2024 se habrán ejecutado un 80% del plan de trabajo de los diferentes estamentos del gobierno escolar. | Act Planeadas x 80 sobre 100 | TRIMESTRAL | Solicitar respetuosamente la elaboración de un plan operativo anual de su gestión al Consejo de Padres de Familia y de Estudiantes, en el cual se evidencie el apoyo al Plan de Mejoramiento Institucional. Elaboración del Plan de trabajo de los Consejos de Padres y Estudiantes. Socialización del Plan Operativo del Consejo de Padres de Familia y de Estudiantes | 0.0 | x |  |  |  |  | 2024-01-09 | 2024-11-22 | DIANA PAHECO
ADMINISTRATIVA | APOYO FINANCIERO Y CONTABLE | Dar soporte Financiero y contable para el adecuado desarrollo de las actividades del establecimiento educativo | Al iniciar el año 2025 realizar rendicion de cuentas 2024, para iniciar contabilidad del presente año | Audiencia publica a la comunidad de rendicion de cuentas | ANUAL | Llevar registro de cada ingreso y gasto de la institución | [6 empty] | 2024-01-10 | 2025-02-15 | RECTORA MAGDA RANGEL SECRETARIA MATILDE RODRIGUEZ
ADMINISTRATIVA | APOYO A LA INVESTIGACIÓN | Crear una política de apoyo a la investigación agroindustrial en donde se desarrollen planes para la divulgación del conocimiento. | Al finalizar el año 2024 en la institución educativa Luis Ernesto Puyana se ejecutarán los planes de investigación en agroindustria, ambientales y demas | Visibilizar media técnica en agroindustria, proyecto biocuencas, proyecto reducalia pacto por la educación | TRIMESTRAL | Continuar con el fortalecimiento de los proyectos de investigación y lograr el registro en INSTITULAC | 0.0 | x |  |  |  |  | 2024-01-09 | 2024-11-25 | NANCY MENDOZA
ADMINISTRATIVA | FORMACION Y CAPACITACION | Evaluar continuamente los programas de formación y capacitación planteados sobre el proyecto de educación sexual | Finalizado el año 2024 debe haberse cumplido en su totalidad las capacitaciones programadas. | Dos capacitaciones presenciales | TRIMESTRAL | . Charla sobre educación sexual en jovenes convenio con comisaria de familia | 0.0 | X |  |  |  |  | 2024-01-09 | 2024-12-03 | DIANA PAHECO
COMUNITARIA | ESCUELA DE PADRES | Fortalecer la escuela de padres teniendo en cuenta las espectativas y necesidades de la comunidad educactiva | Al finalizar el 2024 la institución educativa Luis Ernesto Puyana incrementará en un 45% la asistenca del grupo familiar a los talleres y charlas de la escula de padres | Número total de familias que participan sobre el número total de familias de la institución | 4 escuelas de padres, una por periodo | Charlas, patrones de crianza, prevención de consumo de sustancias aluciólogenas articulados con los proyectos transversales | 0.0 | X |  |  |  |  | 2024-03-01 | 2024-11-01 | Yaneth Guerrero
COMUNITARIA | PREVENCIÓN Y RIESGO PSICOSOCIALES | Crear un cronograma de actividades con el apoyo de otras entidades para fortalecer el aprendizaje de los estudiantes | al finalizar el 2024 la institución educativa Luis Ernesto Puyana tendrá una actualización 45% de los factores de riesgo psicosociales | Informe de los factores actiualizados de riesgos psicosociales | Trimestral | Recolectar información sobre factores de riesgo. Promover actividades que eduquen sobre los riegos psicosociales y el conducto a seguir. Convivencias integradoraspor grados. | 0.0 | X |  |  |  |  | 2024-02-01 | 2024-11-01 | José Manuel Ramirez
COMUNITARIA | SERVICIO SOCIAL ESTUDIANTIL | Modificar las líneas de acción de servicio social manteniendo la visión ambiental | al finalizar el 2024 la institución educativa Luis Ernesto Puyana actualizará las líneas de acción de servicio social en un 70% para los grados 10 ,11 y ser humano | líneas de acción actualizadas de servicio social sobre total de líneas | trimestral | determinar las líneas actuales para modificar. Realizar cronograma de servicio social con la participación de los estudiantres. Presentación de anteproyectos y proyectos de servicio social | 0.0 | X |  |  |  |  | 22 de enero de 2024 | 22 de noviembre de 2024 | José Manuel Ramirez
Note on I7: ====== ID#AAAA8G4ZDDM PPIÑERES (2023-10-09 19:36:19) Recursos Gratuidad
Note on J7: ====== ID#AAAA8G4ZDDA PPIÑERES (2023-10-09 19:36:19) Recursos Propios
Note on K7: ====== ID#AAAA8G4ZDDI PPIÑERES (2023-10-09 19:36:19) Recursos Departamento
Note on L7: ====== ID#AAAA8G4ZDDE PPIÑERES (2023-10-09 19:36:19) Recursos Municipio
Note on M7: ====== ID#AAAA8G4ZDC8 PPIÑERES (2023-10-09 19:36:19) Otros Recursos