## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F01
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2018-07-31 | VERSION 5.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 1
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
LUIS ERNESTO PUYANA |  |  | 2025-01-07
|  |  | Código DANE |  | 154743000495
Dirección | Calle principal Barrio la Milagora |  | Municipio |  | Silos, N de S
Correo electronico | luisernestopuyanainstitucioned@gmail.com |  |  | Tel | 3209486056
Rector o Director | Magda Yolima Rangel Vera |  |  | Horizonte
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
Magda Yolima Rangel Vera |  | rectora |  | yolyma.rangel@gmail.com
Yaneth Amparo Guerrero |  | Docente |  | yanague@hotmail.com
Jaime Enrique Rodrìguez |  | Docente |  | jatosilos@hotmail.com
Fredy Mendoza |  | Docente |  | men.espinel@yahoo.es
Jonathan Castellanos Daza |  | Docente |  | jonathandaza10@hotmail.com
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN
Yaneth Amparo Guerrero |  | Docente |  | Comunitaria
Jaime Enrique Rodrìguez |  | Docente |  | Directiva
Fredy Mendoza |  | Docente |  | Académica
Jonathan Castellanos Daza |  | Docente |  | Administrativa

## OBJS- META-ACCIONES
|  | MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA | [6 empty] | D02.03.F01
|  | PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [6 empty] | 2018-07-31 | VERSION 5.0
|  | SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI | [6 empty] | PAGINA 1 DE 1
PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL 2025 |  |  |  | Nombre Establecimiento Educativo: I. E. LUIS ERNESTO PUYANA
ÁREA DE GESTIÓN | OPORTUNIDAD DE MEJORA | OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | ACCIONES | RECURSOS (miles de pesos) | FUENTE DE FINANCIACIÓN |  |  |  |  | FECHA DE INICIO (dd/mm/aa) | FECHA DE CUMPLIMIENTO (dd/mm/aa) | RESPONSABLE
[8 empty] | RG | RP | RD | RM | OR
ADMINISTRATIVA | Capacitación docente. | Realizar procesos de capacitación docente. | El 100% de los docentes estará capacitado en el manejo de la plataforma Web Colegios y en el curso básico de inteligencia artificial. | porcentaje de docentes capacitados en plataforma WebColegios y en curso básico de inteligencia artificial. | TRIMESTRAL | Realizar capacitación de la Plataforma Web Colegios. | 200000 | X |  |  |  |  | 2025-01-07 | 2025-11-25 | DOCENTES LIDERES DE AREA DE CONOCIMIENTO-RECTORA-
[6 empty] | Realizar curso virtual de Inteligencia Artificial. | 0 pesos | [5 empty] | 2025-02-01 | 2025-11-25
[6 empty] | Evaluar los procesos de capacitación docente. | 0 pesos | [5 empty] | 2025-04-01 | 2025-11-25
ADMINISTRATIVA | Reajustar una política de inducción para personal docente, administrativo y estudiantes de la institución. | Resignificar en el PEI la política de inducción de la institución para personal docente, administrativo y estudiantes de la institución | Desarrollar en un 100 % la política de inducción de la institución para personal docente, administrativo y estudiantes de la institución. | Resignifación del PEI, en cuanto a la polìtica de inducción en un 100%. Nùmero de estudiantes, docentes y administrativos en proceso de r | TRIMESTRAL | Recolectar infomación de las funciones, los documentos institucionales, los documentos de gestiones, los documentos por áreas, el contexto de la región, el manejo de la plataforma, el PEI y el SIEE de la institución Educativa Luis Ernesto Puyana. | 0 pesos |  | X |  |  |  | 2025-01-07 | 2025-11-25 | DOCENTES LÍDERES DE LAS GESTIONES ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
[6 empty] | Elaborar los ajustes y resignificaciones en el PEI. | 0 pesos
[6 empty] | Socializar con la comunidad educativa los documentos institucionales | 0 pesos
ADMINISTRATIVA | Mantenimiento y embellecimiento de la planta física de la institución en las dos sedes. | Resanar y pintar la fachada y exteriores de la planta física en ambas sedes. Construcción de un muro con malla en la sede principal. | Resane y pintura de dos fachadas. Resane y pintura de cinco corredores externos en la sede Silos. Construcción de un muro en la sede principal. | Dos sedes de la institución con mantenimiento de la planta física | Trimestral | Resanar y pintar la fachada en ambas sedes. | 2000000 | X |  |  |  |  | 2025-01-07 | 2025-11-25 | RECTORA, CONSEJO DIRECTIVO, ESTUDIANTES, ALCALDÍA MUNICIPAL.
[6 empty] | Resanar y pintar los corredores de la sede de Silos. | 1500000 | X |  |  |  |  | 2025-02-01 | 2025-11-25
[6 empty] | Construir un muro con malla en la sede principal. | 10000000 | X | X |  | X |  | 2025-04-01 | 2025-11-25
DIRECTIVA | Motivación hacia el aprendizaje | Evaluar periódicamente, el rendimiento académico y comportamental de los estudiantes, confrontando con su proyecto de vida. | Al finalizar el año 2025 el 80% de los estudiantes evidenciarán la aprobación del año escolar. | Número de estudiantes con porcentaje de aprobación del año escolar | TRIMESTRAL | Socialización de ajuste del SIE a estudiantes y padres de familia. Actas de consejo academico e informes periodicos a padres de familia. Actas de nivelación. Sensibilizar a los padres de familia respecto a su rol en el proceso de aprendizaje de sus hijos. Cumplimiento de los acuerdos establecidos en el SIE por parte de los docentes. Aplicación de estrategias didácticas según el modelo pedagógico adoptado en la institución. | 200000 | x |  |  |  |  | 2025-01-20 | 2025-11-25 | Rectora, Docentes de la institución
DIRECTIVA | Política de inclusión | Aplicar una estrategia de inclusión educativa, desde la adaptación de metodologías para atender la diversidad de población ; coordinada con otros organismos para la atención integral de los estudiantes. | Al finalizar el año 2025 en la I.E se desarrollará y evaluará periódicamente la Política de Inclusión | Número de estudiantes con Necesidades educativas Especiales. | TRIMESTRAL | Focalizar los estudiantes con NEE en la instituciòn. Solicitar el diagnóstico médico respectivo al padre de familia. Diligenciar acta formato PIAR y socializar con el padre de familia. Desarrollo y evaluación de los ajustes razonables según el diagnóstico de cada estudiante. |  | x |  |  |  |  | 2025-01-20 | 2025-11-25 | Rectora, Docentes de la institución
DIRECTIVA | Gobierno Escolar | Promover la participación activa del todos los estamentos del gobierno escolar, mediante la construcción de un plan de trabajo que se muestre como apoyo de la comunidad educativa, en el marco del plan de mejoramiento institucional. | Al finalizar el año 2025 se habrán ejecutado un 80% del plan de trabajo de los diferentes estamentos del gobierno escolar. | Número de actividades planeadas y ejecutadas por los diferntes estamenos del gobierno escolar. | TRIMESTRAL | Elaboración del plan operativo del gobierno escolar. Cronograma de eleccion del gobierno escolar. Elaboración de un plan operativo anual de los diferentes estamentos del gobierno escolar. Regitro de evidencias y ejecucion del POA. Evaluacion y ajustes. Elaboración del Plan de trabajo de los Consejo de Padres y consejo estudiantil. Socialización del Plan Operativo del Consejo de Padres de Familia y de Estudiantes | 100000 | x |  |  |  |  | 2025-01-20 | 2025-11-25 | Rectora, Docentes de la institución
COMUNITARIA | Promover la elaboración y diligenciamiento del formato proyecto de vida en cada uno de los grados de la institución . | Implementar un formato institucional de proyecto de vida para cada estudiante que se ejecute en todos los grados, con evaluaciones trimestrales. | En cada una de los grupos el docente de ética y valores incentivara en los estudiantes su proyección de vida, a través del formato unificado institucional. | número de estudiantes de la institución | trimestral | 1. Incorporar el proyecto de vida como una actividad transversal, reconociendo su relevancia fundamental para el desarrollo personal de los estudiantes. 2. ⁠Ejecutar actividades de proyección personal en todos los grados del colegio, con una actividad mensual de reflexión | 100 |  | x |  |  |  | 20 de enero 2025 | 26 de noviembre 2025 | Rectora, Docentes de la institución
COMUNITARIA | Se cuenta con programas de prevención de riesgos fisicos, mediante los proyectos transversales desarrollados durante el año electivo. | Divulgar los programas sobre riesgos fisicos a toda la comunidad, destacando los beneficios de mejorar las condiciones de seguridad en diferentes contextos. | Ejecutar el 70% de cumplimiento del programa de prevención de riesgos fisicos. | Número de actividades de prevención de riesgos físicos desarrolladas durante el año. | trimestral | Ubicación de la señalizacion en puntos estrategicos de la institución. Capacitación sobre de prevención de riesgos fisicos Simulacros de evacuación semestrales | 100 |  | x |  |  |  | Señalización: 20 enero Charla: Mayo 2025 Simulacro: Septiembre 2025 | Señalización: 15 de junio Charla: Mayo 2025 Simulacro: Octubre 2025 | RAFAEL TORRES RODRIGUEZ MAGDY GRANADOS PORTILLA LISET YAMILE PELAEZ NUBIA ESPERANZA VILLAMIZAR YANETH AMPARO GUERRERO RODRÍGUEZ
COMUNITARIA | Las escuelas de padres son coherentes con lo estipulado en PEI, abarcando las necesidades y preocupaciones de los padres de familia y estudiantes. | Planificar y evaluar los programas de la escuela de padres, asegurando que respondan a las necesidades y expectativas de la comunidad educativa | Realizar 3 escuelas de padres durante el año electivo con la participacion de minimo el 80% de los padres de familia o acudientes. | total Padres de familia asistentes a las escuelas de padres | trimestral | 1. Llevar a cabo un diagnóstico inicial a través de encuestas, entrevistas o reuniones con los padres, para identificar sus principales necesidades y expectativas respecto a los programas de la escuela de padres. 2. Utilizar activamente la página web, lo que permita a los padres acceder a recursos, materiales, grabaciones de talleres y actividades de la escuela de padres, facilitando su participación desde cualquier lugar. | [6 empty] | 2025-01-07 | 2025-11-25 | RAFAEL TORRES RODRIGUEZ MAGDY GRANADOS PORTILLA LIZET YAMILE PELAEZ NUBIA ESPERANZA VILLAMIZAR YANETH AMPARO GUERRERO RODRÍGUEZ
ACADEMICA | Organizar de manera oportuna los tiempos en cada trimestre para las actividades de nivelación y mejoramiento academico. | Incluir en el cronograma anual las actividades de nivelación y mejoramiento academico | Llevar a cabo las actividades de nivelación para cada trimestre academico. | número de estudiantes en procesos de nivelación y mejoramiento | Trimestral | Elaborar el cronograma escolar 2025 teniendo en cuenta las actividades de nivelación. Desarrollar las actividades de nivelación según lo indica el SIE. Realizar analisis, control y seguimiento de las actividades de nivelación durante la vigencia. | [6 empty] | 2025-01-20 | 2025-11-23 | Rectora, Docentes de la institución
ACADEMICA | Conformar un comité que permita dar seguimiento a las actividades que realizan en este momento los egresados y hacerlos participes de las actividades institucionales. | Integrar el grupo de egresados institucionales a través de medios tecnológicos. | Invitar a exalumnos y egresados a formar parte del comité. | Número de egresados pertenencientes al grupo institucional | TRIMESTRAL | Convocar a los exalumnos y egresados a formar parte del comité a través de las redes sociales y medios tecnológicos. Incentivar el sentido de pertenencia hacia su institución. | [6 empty] | 2025-01-20 | 2025-11-23 | Rectora, Docentes de la institución
ACADEMICA | Plantear una estrategia adecuada para tareas y trabajos en casa | Reforzar el trabajo presencial a través de las actividades extraclase, vinculando activamente a los padres de familia. | Promover el desarrollo de tareas cortas y de repaso en casa | Porcentaje de tareas y trabajos en casa | TRIMESTRAL | Dosificar la cantidad de trabajos en casa de acuerdo al tiempo y area de conocimiento. Evaluar y valorar los trabajos en casa. | [6 empty] | 2025-01-20 | 2025-11-23 | Rectora, Docentes de la institución
ACADEMICA | Plantear una estrategia realizable para mejorar el desempeño de los estudiantes en las pruebas de estado. | Reforzar el trabajo en clase enfocado al mejoramiento en las asignaturas evaluadas en las pruebas SABER | Mejorar significativamente el desempeño en las diferentes areas de conocimiento frente a las pruebas SABER. | resultado de las pruebas SABER 11º 2025 | TRIMESTRAL | Identificar los temas de bajo rendimiento y hacer acercamiento a las preguntas incluidas en las evaluaciones del estado. Incluir cursos intensivos en las Áreas evaluadas por el ICFES Enfatizar en la didáctica de los temas por reforzar Implementar preguntas tipo ICFES en las evaluaciones trimestrales Evaluar y dar seguimiento a la estrategia frente a los resultados. | [6 empty] | 2025-01-20 | 2025-11-23 | DIRECTIVO y DOCENTES
SEMANAL
MENSUAL
TRIMESTRAL