## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F01
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2018-07-31 | VERSION 5.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 1
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
INSTITUCIÓN EDUCATIVA JESÚS ANTONIO RAMÍREZ |  |  | Diciembre de 2024
|  |  | Código DANE |  | 254385000121
Dirección | Calle 11 # 0-70 Barrio Sagrado Corazón de Jesús La Pedregosa. |  | Municipio |  | LA ESPERANZA
Correo electronico | ie_jesusantonioramirez@sednortedesantander.gov.co |  |  | Tel | 3157751949
Rector o Director | NUBIA RISCANEVO VERA |  |  | Horizonte
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
NUBIA RISCANEVO VERA |  | RECTORA
BETY ROMERO OLARTE |  | COORDINADORA
KAROLYN KASTELLY PAEZ ANGARITA |  | DOCENTE
KAREN DAYANA RINCÓN GALEANO |  | DOCENTE
HANNER COLMENARES |  | DOCENTE
MAYRA ALEXANDRA HUMANEZ |  | DOCENTE
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN
KAROLYN KASTELLY PAEZ ANGARITA |  | DOCENTE |  | ACADEMICA
KAREN DAYANA RINCÓN GALEANO |  | DOCENTE |  | ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
HANNER COLMENARES |  | DOCENTE |  | COMUNITARIA
MAYRA ALEXANDRA HUMANEZ |  | DOCENTE |  | DIRECTIVA

## OBJS- META-ACCIONES
|  | MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA | [6 empty] | D02.03.F01
|  | PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [6 empty] | 2018-07-31 | VERSION 5.0
|  | SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI | [6 empty] | PAGINA 1 DE 1
PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL |  |  |  | Nombre Establecimiento Educativo: INSTITUCIÓN EDUCATIVA JESÚS ANTONIO RAMIREZ
, | OPORTUNIDAD DE MEJORA | OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | ACCIONES | RECURSOS (miles de pesos) | FUENTE DE FINANCIACIÓN |  |  |  |  | FECHA DE INICIO (dd/mm/aa) | FECHA DE CUMPLIMIENTO (dd/mm/aa) | RESPONSABLE
[8 empty] | RG | RP | RD | RM | OR
| Mantenimiento de planta fisica | Ejecutar los programas de mantenimiento preventivo de planta fisica | Realizar seguimiento al programa de mantenimiento preventivo de planta fisica | Al ejecutar el 100% del programa diseñado (#de actividades propuestas/#de actividades programadas *100) | TRIMESTRAL | 1. Conformar un comité para la revision de la elaboracion y ejecucion del programa de mantenimiento. | Humanos - Documentos Institucionales | [5 empty] | 2024-01-07 | 2024-11-15 | Consejo Directivo
| Seguimiento al uso de espacios | Crear sistema de registro y seguimiento al uso de los espacios fisicos | Desarrollar seguimiento al sistema de registro y seguimiento al uso de los espacios fisicos | Al finalizar el 100% del sistema de registro y seguimiento ha sido ejecutado (#de registros elaborados/#de espacios disponibles *100) | TRIMESTRAL | 1. Elaboracion de formatos de resgistro. 2. Creacion de un pacto de uso de los espacios. | Humanos - Documentos Institucionales | [5 empty] | 2024-01-07 | 2024-11-15 | Secretaria de la Institucion
| Mantenimiento de los equipos y recursos para el aprendizaje | Crear programa de mantenimiento preventivo y correctivo de equipos y recursos para el aprendizaje | Desarrollar programa de mantenimiento preventivo y correctivo de equipos y recursos para el aprendizaje | Al finalizar el 100% del programa diseñado ha sido ejecutado (#de actividades propuestas/#de actividades programadas *100) | TRIMESTRAL | 1. Conformar un comité para la revision de la elaboracion y ejecucion del programa de mantenimiento. | Humanos - Documentos Institucionales | [5 empty] | 2024-01-07 | 2024-11-15 | Consejo Directivo
| Seguridad y proteccion | Socializar ante la comunidad educativa el panorama de riesgos identificados en la institucion | Capacitar a la comunidad educativa sobre el panorama de riesgos | Al finalizar el 100% la comunidad educativa seran capacitados (#capacitaciones realizadas/# capacitaciones programadas * 100) | TRIMESTRAL | 1. Retomar el comité para la gestion de riesgo de la institucion. 2. establecer espacios para la realizacion de la capacitacion. 3. Realizar simulacros periodicos | Humanos - Documentos Institucionales | [5 empty] | 2024-01-07 | 2024-11-15 | Comité de seguridad Consejo directivo directivos
| Apoyo a estudiantes con bajo desempeño academico o dificultades de interaccion | Fortalecer el PIAR en los distintos procesos de aprendizaje, a partir de las necesidades de los estudiantes | Mediar los procesos de enseñanza y aprendizaje con aquellos estudiantes que presentan dificultad academica o necesidades especiales, a partir de las estrategias abordadas por el PIAR | Caracterizar en un 80% los estudiantes que tienen dificultades o necesidades especiales (#estudiantes caracterizados/#numero de estudiantes de la institucion *100) | TRIMESTRAL | 1. Capacitacion a docentes en el diseño del PIAR, por profesionales. (Psicorientador). 2. Caracterizacion de los estudiantes con dificultades o necesidades de aprendizajes por el docente | Humanos - Documentos Institucionales | [5 empty] | 2024-01-07 | 2024-11-15 | Consejo academico Comité de convivencia
| Induccion | Elaborar estrategia de induccion a docentes nuevos y reinduccion para docentes antiguos sobre documentos institucionales | Formar plan de capacitacion integral docente en todas las gestiones y acciones a ejecutar dentro del cargo. | Capacitar de manera optima al 100% a los docentes por medio de un instrumento (#capacitaciones realizadas/#capacitaciones programadas *100) | TRIMESTRAL | 1. Crear un instrumento que facilite la capacitacion integral de los docentes | Humanos - Documentos Institucionales | [5 empty] | 2024-01-07 | 2024-11-15 | Directivos
| Formacion y capacitacion | Generar un plan de capacitacion docente, a partir de los siguientes ejes: - primeros auxilios - Solucion de conflictos - evaluacion y pruebas externas - Formacion en modelos pedagogicos - PIAR | Formar plan de capacitacion docente, según tematicas planteadas. | Capacitar de manera optima al 100% a los docentes según tematicas (#capacitaciones realizadas/#capacitaciones programadas *100) | TRIMESTRAL | 1. Capacitar a docentes en las tematicas planteadas. 2. realizar seguimiento de las capacitaciones planteadas | Humanos - Documentos Institucionales | [5 empty] | 2024-01-07 | 2024-11-15 | Directivos
| Estimulos | Impulsar la estrategia de estimulos para el personal vinculado de modo que se aplique en su totalidad | Aplicar totalmente la estrategia de estimulos al personal vinculado | Otorgar al 100% de los miembros de la comunidad educativa estimulos por orden de su aporte a la educativo. ( # de estimulos otorgados / # de docentes o personal vínculado*100) | MENSUAL | 1. Valorar el trabajo y entrega de los miembros de la comunidad educativa. 2. En los actos culturales institucionales garantizar la entrega de símbolos que homenajean la entrega y el trabajo de los miembos de la comunidad. | Humanos - Documentos Institucionales | [5 empty] | 2024-01-07 | 2024-11-15 | Directivos-Docentes y estudiantes.
| Apoyo a la investigación | Fomentar semilleros de investigación y desarrollo de proyectos significativos transversales a las áreas de conocimiento. | Desarrollar a lo largo del año lectivo espacios para mostrar los avances de cada semillero de investigación. | Creacion de semilleros de investigacion ( #semilleros de investigacion propuestos / # semilleros ejecutados *100) | MENSUAL | 1. Generar espacios de trabajo entre docentes y estudiantes que permitan y faciliten el trabajo de los semilleros, dentro del horario escolar. | Humanos - Documentos Institucionales | [5 empty] | 2024-01-07 | 2024-11-15 | Directivos-Docentes y estudiantes
| Bienestar del talento humano | Crear un plan de bienestar de personal que fomente espacios de comunicación y participación mediante el cual los docentes tengan una oportunidad para trabajar, aprender y disfrutar del acto de enseñanza. | Consolidar el plan de bienestar para docentes, estudiantes y demás miembros de la comunidad educativa. | Garantizar que el 100% de los miembros de la comunidad tengan conocimiento y participación en diversos escenarios de bienestar.(# actividades realizadas/ # de actividades planeadas* 100) | TRIMESTRAL | 1. Facilitar los espacios de bienestar de manera trimestral atendiendo a las necesidades de la comunidad. | Humanos - Documentos Institucionales | [5 empty] | 2024-01-07 | 2025-11-15 | Directivos-Docentes y estudiantes
GESTION COMUNITARIA | Escuela de padres | proporcionar a los padres de familia, información, orientación formación y aseosramiento para su importante tarea de actuar como tales y lograr un mayor desarrollo de la personalidad de sus hijos. | al finalizar el 2024 se definiran los temas abordar en las escuelas de padres y los tiempos establecidos para su realización. | #escuela padres ejecutadas/ # escuela padres planteadas *100% | Trimestral | 1.definir los temas a trata en las escuelas de padres. 2. determinar los tiempos donde se realizaran las escuelas de padres. 3. realizar 1 escuela de padres trimestralmente | Humanos - Documentos Institucionales | [5 empty] | 2024-02-20 | 2024-11-23 | gestion comunidad
| Programas de seguridad | Implementar el plan de riesgos de la institución educativa Jesús Antonio Ramírez | al finalizar el 2024 se implementara el plan de riesgos de la institución educativa | # simulacros y capacitacion ejecutado/ # simulacro y capacitacion planteadas *100% | Trimestral | 1. socializar el plan de riesgos de la institución 2. tramitar la implementación de las señales de seguridad en la institución. 3. gestionar con las entidades encragadas la realización de simulacros | Humanos - Documentos Institucionales | [5 empty] | 2024-02-20 | 2024-11-23 | gestion comunidad
| Prevención de riesgos psicosociales | Identificar los riesgos psicosociales de los estudiantes y diseñar acciones orientadas a su Prevención, con el apoyo de otras instituciones gubernamentales. | al finalizar el 2024 se identificaran los principales riesgos psicosociales existentes en la institución educativa | identificar el 80% de los riesgos psicosociales existentes en la institución educativa # de charlas realizadas / # de charlas planteadas *100% | Trimestral | 1. identificar lso riesgos psicosociales 2.gestionar charlas con profesionales idoneos. 3. reaizar actividades en tranverzalización con los PRAE | Humanos - Documentos Institucionales | [5 empty] | 2024-02-20 | 2024-11-23 | gestion comunidad
| mejoramiento la Atención educativa a grupos poblacionales o en situación de vulnerabilidad que experimentan barreras al aprendizaje | Mejorar las practicas pedagogicas ante los grupos que experimentan barreras de aprendizaje | al finalizar el 2024, se gestionara capacitaciones con profesionales idoneos sobre estrategias pedagogicas para niños con dificultades de aprendizaje. | capacitar al 100% de los docentes de la institucion en las tematicas planteadas (#capacitaciones realizadas/capacitaciones planteadas *100) | Trimestral | 1. gestionar capacitaciones con personal idoneo sobre estrategias pedagogicas para niños con dificultades de aaprendizaje. | Humanos - Documentos Institucionales | [5 empty] | 2024-02-20 | 2024-11-23 | gestion comunidad
GESTION DIRECTIVA | Metas institucionales | Establecer una mesa de discusión en la cual el tema de referencia sean las Metas Institucionales para un periodo de tres años. | Dejar definidas las metas institucionales e integrarlas en el PEI. | Consolidar en un 100% las metas Institucionales para el año 2023 | TRIMESTRAL | 1. Establecer un comité que see apropie del consolidación de las Metas Institucionales para el 2023 2. Participación activa en las reuniones institucionales. | Humanos - Documentos Institucionales | [5 empty] | 2024-01-10 | 2024-10-20 | Comité Directivo
| Consejo estudiantil | Reunirse periodicamente y establecer evidencias como actas de reuniones o acciones a mejorerar. | Evaluar los resultados de sus acciones y decisiones | Lograr que el 100% de las acciones correctivas. | TRIMESTRAL | 1.Convocar a reuniones y la participacion de todos los mienbros para las mejoras de acciones correctivas. | Recursos Humanos( docentes, estudiantes) | [5 empty] | 2024-01-10 | 2024-12-01 | Docentesy estudiantes
| personero estudiantil | Desarrollar proyectos y programas a favor de todos los estudiantes y que su lavor sea reconocida en los diferentes estamentos de la cominidad. | Realiazar actividades para darle cumplimiento a las propuestas establecidas. | Al finalizar su periodo a ver cumplido con 100% las metas propuestas | MENSUAL | 1. Dar cumplimiento a las propuestas establecidas. 2. Tomar el rol de personero, representar a los estudiantes ante las autoridades escolares. 3. Participara en los arganos de gobierno de la institucion educativa. Fomentat la cultura democratica. 4. Defender los derechos de los estudiantes. | Recursos humanos( estudnates, administrativos y docentes) | [5 empty] | 2024-01-10 | 2024-12-01 | Personero
| Motivacion hacia el aprendizaje | Fortalecer el aprendizaje significativo a partir de los intereses y necesitades de los estudiantes. | Hacer del aprendizaje una experiencia significativa, permitinedo obtener resusltados destacados en los estudiantes. | lograr que el 100% de los estuantes obtengan un aprendizajes dignificativo. (Efecto de la motivaci'on) | TRIMESTRAL | 1. Contextualizar los aprendizajes con el entorno del estudiantes. 2. Establecer herramientas lidicas y pedagogicas que fortalezca la aprehensión del conocimineto por parte del estudiante. 3. trabajar malcomunadamente la intitución y el nucles familiar en la consolidación de un aprendizaje y una comunicación asertiva. | Recursos humanos (docentes y padres de falimia). | [5 empty] | 2024-01-10 | 2024-12-01 | Docentes, Directivos, padres de familia y estudiantes.
| Bienestar alumnado | Fortalecer un acompañamiento psicosocial para los estudiantes bajo un trabajo malcomunado entre docentes y padres de familia | Generar un acompañamiento especializado a las necesidades psicosociales de los estudiantes y docentes | el 100% de los estudiantes con sutiaciones de afectación psicosocial tienen un acompañamiento y mediacion a traves de sus docentes. | SEMANAL | 1. Detectar casos particulares con afectación. 2. Hacer segimiento. 3. Remitir a un especialista. | Recursos humanos (profecional especializados) | [5 empty] | 2024-01-10 | 2024-12-01 | docentes, Directivos, padres de familia y estudiantes.
GESTION ACADÉMICA | RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE | INTEGRAR ELEMENTOS Y RECURSOS DIDÀCTICOS Y PEDAGÒGICOS PARA FORTALECER EL DESARROLLO DE HABILIDADES Y COMPETENCIAS DE LOS ESTUDIANTES EN EL AULA DE CLASES | CREAR UN BANCO DE HERRAMIENTAS EDUCATIVAS PARA MEJORAR LOS APRENDIZAJES | INCORPORAR LOS DIFERENTES MATERIALES DIDÁCTICOS Y PEDAGÓGICOS EN LAS DISTINTAS AREÁS DEL SABER (USO FRECUENTE DE DICHAS HERRAMIENTAS ADQUIRIDAS) | MENSUAL | ORGANIZAR UN COMITÉ QUE SE ENCARGUE DE GESTIONAR LOS RECURSOS BÁSICOS Y NECESARIOS PARA LLEVAR A CABO LAS DIFERENTES ACTIVIDADES PARA EL FORTELICIENTO DE LOS SABERES EN LAS ÁREAS DEL SABER | HUMANOS: ESTUDIANTES Y DOCENTES PEDAGÓGICOS: DIDÁCTICOS | [5 empty] | 2024-02-05 | 2024-10-20 | COMITÉ RECURSOS ESCOLARES
| USO PEDAGÓGICO DE LAS EVALUACIONES EXTERNAS | IMPLEMENTAR SECCIONES EVALUATIVAS DE LAS ÁREAS BÁSICAS DEL SABER CON TIEMPOS ESTABLECIDOS CON EL FIN DE MEJORAR LOS RESULTADOS EN LAS PRUEBAS SABER E ICFES. (EJERCICIOS PRÁCTICOS EN LOS CUALES LOS ESTUDIANTES SE ENFRENTEN A LECTURAS CRÍTICAS) | ELABORAR SIMULACROS EN LA ÁREAS FUNDAMENTALES EN PRO DE FORTALECER EL ANÁLISIS Y COMPRENSIÓN DE TEXTOS. ESTO PERMITE TENER UNA MEJOR INTERACCIÓN CON LA PRUEBA Y SER ASERTIVOS A LA HORA DE RESPONDERLAS . REFORZAR Y SOCIALIZAR LAS PRUEBAS (SIMULACROS) EN UNA FORMA ESPONTÁNEA Y SEGURA DEBIDO A QUE SE HA HECHO EL PROCESO EN FORMA CONTINUA. | AL FINALIZAR EL AÑO 2024 LOS ESTUDIANTES OBTENDRÁN UN RESULTADO GENERAL DONDE SE REFLEJEN LAS FORTALEZAS Y DEBILIDADES QUE DESARROLLARON DURANTE EL PROCESO. | TRIMESTRAL | REALIZAR APRENDIZAJES INDIVIDUALES Y GRUPALES ENFOCADOS A LECTURAS CONCERNIENTES A TEMÁTICAS DE LAS ÁREAS. IMPLEMENTAR EJERCICIOS DE ANÁLISIS Y COMPRENSIÓN DE TEXTOS EVALUANDO LOS 3 NIVELES DE LECTURA: LITERAL, INFERENCIAL Y CRÍTICO- INTERTEXTUAL. | HUMANOS: ESTUDIANTES, DOCENTES Y DIRECTIVOS MATERIAL PEDAGÓGICO:FOTOCOPIAS | [5 empty] | 2024-02-23 | 2024-11-01 | DIRECTIVOS, DOCENTES Y PADRES
| SEGUIMIENTO A LOS EGRESADOS | INVOLUCRAR A LOS EGRESADOS DE LA INSTITUCIÓN EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES REALIZADAS EN FECHAS ESPECIALES O FESTIVIDADES | CREAR UN DIRECTORIO DE EXALUMNOS EN EL CUAL SE EVIDENCIE NOMBRE, DIRECCIÓN Y TELÉFONO (SE INICIA CON EL GRADO 11A Y 11B DEL PRESENTE AÑO) | AL FINALIZAR EL AÑO 2024 DEBE EXISTIR EL DIRECTORIO DE LOS EX ALUMNOS Y TAMBIÉN, SE ELABORARÁ UNA CARPETA DE EVIDENCIAS DE LA ASISTENCIA PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES DE LA INSTITUCIÓN | TRIMESTRAL | UTILIZAR LAS REDES SOCIALES (FACEBOOK, INSTRAGRAM) PARA INFORMAR SOBRE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES E INVITAR A COMUNIDAD EDUCATIVA (EXALUMNOS) | HUMANOS: DOCENTES, ESTUDIANTES, EXALUMNOS. DIGITALES: REDES SOCIALES | [5 empty] | 2024-01-09 | 2024-11-22 | DOCENTES
SEMANAL
MENSUAL
TRIMESTRAL

## Informe de compatibilidad
Informe de compatibilidad para PMI Iejar 2023 - 2024.xls
Ejecutado el 26/11/2024 10:17
Si el libro se guarda o se abre en un formato de archivo de una versión anterior de Microsoft Excel, las características indicadas no estarán disponibles.
Pérdida menor de fidelidad | Nº de apariciones | Versión
Algunas celdas o estilos de este libro contienen un formato no admitido en el formato de archivo seleccionado. Estos formatos se convertirán al formato más cercano disponible. | 24 | Excel 97-2003