## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F01
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2018-07-31 | VERSION 5.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 1
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
Código DANE
Dirección |  |  | Municipio
Correo electronico |  |  |  | Tel
Rector o Director |  |  |  | Horizonte
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
JAVIER ALVAREZ ALVAREZ |  | Lider - Pedagogica |  | jalvarez7726@hotmail.com
ELDER ANTONIO SALCEDO LEON |  | Lider - Comunitaria |  | esalcedoleon@yahoo.com.co
LEYDA NAVARRO NAVARRO |  | Líder- Directiva |  | jolemaje07@hotmail.com
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN
JAVIER ALVAREZ ALVAREZ |  | Lider - Pedagogico |  | jalvarez7726@hotmail.com
ELDER ANTONIO SALCEDO LEON |  | Lider - Comunitaria |  | esalcedoleon@yahoo.com.co

## OBJS- META-ACCIONES
|  | MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA | [6 empty] | D02.03.F01
|  | PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [6 empty] | 2018-07-31 | VERSION 5.0
|  | SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI | [6 empty] | PAGINA 1 DE 1
PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL |  |  |  | Nombre Establecimiento Educativo:
Maritza Sandoval
ÁREA DE GESTIÓN | OPORTUNIDAD DE MEJORA | OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | ACCIONES | RECURSOS (miles de pesos) | FUENTE DE FINANCIACIÓN |  |  |  |  | FECHA DE INICIO (dd/mm/aa) | FECHA DE CUMPLIMIENTO (dd/mm/aa) | RESPONSABLE
[8 empty] | RG | RP | RD | RM | OR
DIRECTIVA | Aplicar nuevas estratégias que mejoren los resultados según las pruebas externas (avanzar) | Reconocer las debilidades y fortalezas en cada una de las áreas fundamentales, que conlleven a la aplicación de nuevas estrategias para mejoramiento de los resultados. | Al finalizar el año 2025 se reducirá en un 0,5% el nivel de insuficiencia de los resultados de las pruebas internas y externas en los estudiantes de acuerdo al día E | Insuficiencia inicio de año sobre insuficiencia final del año por 100 | trimestral | *Efectuar análisis de pruebas externas (avanzar) *Diagnostico de resultados y elaboracion de plan de fortalecimiento. * Desarrollar estrategias pedagógicas para mejorar falencias en el aprendizaje de los estudiantes. | 200 | X |  |  |  |  | 20/ 1/ 2025 | 2025-11-14 | Maritza Sandoval y Judith Navarro
DIRECTIVA | El centro Educativo Rural Buenavista cuenta con el comitè de comvivencia, pero carece de funcionalidad. | Fortalecer el comitè de convivencia para apoyar las acciones y hacer seguimiento en la aplicaciòn del manual de comviencia en casos donde se evidencian problemas o comflictos en la comunidad educativa del CER | Durante el año 2025, el comitè de convivencia serà reconocido y funcional; actuarà en los casos especiales que se presenten en las diferentes sedes del CER | Numeros de casos presentados/ Nùmeros de seguimiento registrados | trimestral | Actualizar folleto donde se resuma el manual de convivencia que éste, contenga los integrantes del comité y levantar acta de la socialización del mismo *Realizar las actas de cada reuniòn que lleve a cabo el comitè | 100000 | X |  |  |  |  | 2025-01-20 | 2025-11-14 | Maritza Sandoval y Judith Navarro
ACADEMICA | Restructurar los planes de estudio en el 65% de acuerdo al diseño universal para el aprendizaje (DUA) orientado a favorecer un clima de inclusion en el CER BUENAVISTA | Al finalizar el segundo semestre académico 2025 se tendra resignificado el 100 % de los planes de estudio en Inglés, Catedra de la paz, Infomática, Religion, Educacion fisica, Etica y valores, Artistica según el DUA. | Resignificar en un 100 % los planes de estudio en lInglés, Catedra de la paz, Infomática, Religion, Educacion fisica, Etica y valores, Artistica al DUA. | Número de planes de estudios reestructurados /Número de planes de estudio de acuerdo al DUA.X100 | trimestral | Conformar equipos de trabajo para Resignificar en un 100 % los planes de estudio lInglés, Catedra de la paz, Infomática, Religion, Educacion fisica, Etica y valores, Artistica al DUA. | 500 | X |  |  |  |  | 2025-01-20 | 2025-11-14 | Numael Peñaranda. Yuliana Navarro
| Hacer seguimiento a las prácticas pedagógicas del CER, donde se evidencie la organización del aula, la relación docente-alumno y las estrategias de aprendizaje de las mismas. | Al finalizar el segundo semestre academico 2025 se habran hecho cuatro seguimientos a las prácticas pedagógicas del CER, donde se evidencien la organización del aula, la relación docente-alumno y las estrategias de aprendizaje de las mismas. | Hacer cuatro seguimientos a las prácticas pedagógicas del CER, donde se evidencien la organización del aula, la relación docente-alumno y las estrategias de aprendizaje de las mismas durante el año 2025. | Número de seguimientos realizados a la relacion pedagogica /Número de seguimientos a la relacion pedagógica del CER x 100 | trimestral | Capacitar a todos los docentes en la metodologia de aplicacion metodologica de la relacion pedagogica del CER. Diseñar una estrategia para hacer seguimiento a la relacion pedagogica del CER. Estructurar una herramienta para hacer el seguimiento a la relación pedagogica del CER. | 500 | X |  |  |  |  | 2025-01-20 | 2025-11-14 | Mario Melo Pérez. Javier Alvarez Alvaraez
ADMINISTRATIVA | El Centro Educativo Rural Buenavista cuenta con el espacio adecuado y dotado del menaje necesario para la implemetacion de refrigerios y almuerzos preparados ( Comida Caliente) | Mejorar la calidad de vida de los estudiantes del centro educativo rural Buenavista, proporcionándoles refrigerios y almuerzos nutritivos y saludables, aprovechando adecuadamente el espacio y recursos disponibles | Para el año 2025, el 100% de los estudiantes del centro educativo rural Buenavista recibirán refrigerios y un 50% almuerzos nutritivos, preparados en el espacio designado, al menos 4 días a la semana, con una satisfacción del 85% por parte de los estudiantes y padres de familia. | Número de estudiantes que reciben refrigerios y almuerzos preparados / Total de estudiantes matriculados x 100 | trimestral | 1. Coordinación con padres de familia: Trabajar con los padres de familia para involucrarlos en la planificación y ejecución del programa. 2. Colaboración con organizaciones locales: Establecer alianzas con organizaciones locales para obtener apoyo y recursos para el programa. 3. Registro y seguimiento: Mantener registros detallados del programa, incluyendo la asistencia, la calidad de los alimentos y los comentarios de los estudiantes y padres de familia. | [6 empty] | 2025-01-20
ADMINISTRATIVA | Se cuenta con un personal idoneo y dispuesto a abodar procesos investigativos que impacten en la comunidad educativa | Fortalecer la cultura investigativa en el centro educativo rural Buenavista, mediante la capacitación y el acompañamiento del personal docente, para desarrollar proyectos de investigación que aborden problemas y necesidades de la comunidad educativa y promuevan la mejora continua de la calidad educativa | Para el año 2025, el 75% del personal docente del centro educativo rural Buenavista habrá participado en un programa de capacitación y acompañamiento en investigación educativa, y al menos un proyecto de investigación será diseñado, implementado y evaluado, con la participación activa de los estudiantes y la comunidad educativa, y con un impacto positivo en la mejora de la calidad educativa. | Número de personal capacitado en investigación / Total de personal docente x 100 | trimestral | 1. Diseño del programa de capacitación. 2. Identificación de necesidades y problemas. 3. Seguimiento de los proyectos de investigación. 4. Evaluación de los resultados.
COMUNITARIA | La institución CER. Buenavista busca brindar las herramientas necesarias para que el estudiante desarrolle su proyecto de vida en relación a los proyectos productivos | Al finalizar el segundo semestre del 2025 el 100% de los estudiantes participaran en alguno de los proyectos productivos propuestos por el CER. | Proponer en el primer trimestre el proyecto pedagógico productivo que se van a ejecutar en el CER con el 100% de los estudiantes e Implementar en el segundo semestre el PPP con el 100% de los estudiantes, adecuandolos a las condiciones del entorno de cada sede. | Cantidad de sedes que aplican el PPP/ N° sedes * 100% | trimestral | Conformar un equipo de trabajo para la realización en el primer trimestre 2025 el proyecto pedagogico productivo (PPP) | 150 |  | x |  |  |  | 2025-01-20 | 2025-04-20 | Juan Carlos Cuadros
|  |  |  | Número de estudiantes participantes del PPP / total estudiantes del CER * 100% | trimestral | Motivar a la comunidad educativa para ser participes de los PPP propuesto por el CER. | 5000 |  | x | x |  |  | 2025-05-01 | 2025-11-14 | Docentes del CER
| Vincular al 100% de los estudiantes del grado 5 y 9 del CER. Buenavista para prestar un servicio social estudiantil. | Al finalizar el segundo semestre 2025 el 100% de los estudiantes de 5 y 9 participaran en la prestacion del servicio social mediante la donación de un recurso que supla la necesidad de cada sede. | Socializar el servicio social estudiantil de 5 y 9 al 100% de la comunidad educativa e Incluir el servicio social estudiantil y su implementación en los libros institucionales. | N° de Sedes que socializan el servicio social estudiantil / N° de Sedes * 100% | trimestral | Socializar con los docentes del CER la difusión e implementación del servicio social estudiantil | 100 |  | x |  |  |  | 2025-01-20 | 2025-04-11 | Docentes del CER
|  |  |  | N° libros institucionales con la inclusion del servicio social estudiantil / N° libros institucionales * 100% | trimestral | Conformar un equipo de trabajo para la realizar la inclusión del servicio social estudiantil a los libros intitucionales | 100 |  | x |  |  |  | 2025-01-20 | 2025-11-14 | Jose Vallejo