## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F01
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2018-07-31 | VERSION 5.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 1
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
Institución Eduacativa Eduardo Cote Lamus |  |  | 2023-01-12
|  |  | Código DANE |  | 254128001078
Dirección | Av 1 No 7-168 Barrio Comuneros |  | Municipio |  | La Esperanza
Correo electronico | ie_eduardocotelamus@sednortedesantander.gov.co |  |  | Tel | 3118572665
Rector o Director | Orlando Reyes Acevedo |  |  | Horizonte | 2022
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
Orlando Reyes Acevedo |  | Rector |  | orlandoreyes57@hotmail.com
Sandra Milena Pacheco Guerrero |  | Docente Lider Gestión Académica |  | sandra_pachecog@hotmail.com
Anderson Paredes Ramírez |  | Docente Lider Gestión Directiva |  | and3rson_90@outlook.es
Sandra Milena Rueda Mogollòn |  | Docente Lider Gestión Administrativa |  | milena.ru@hotmail.com
Luis Alberto Fajardo Melgarejo |  | Docente Lider Gestión Comunitaria |  | lualfame72@hotmail.com
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN
Orlando Reyes Acevedo |  | Rector |  | orlandoreyes57@hotmail.com
Sandra Milena Pacheco Guerrero |  | Docente Lider Gestión Académica |  | sandra_pachecog@hotmail.com
Anderson Paredes Ramírez |  | Docente Lider Gestión Directiva |  | and3rson_90@outlook.es
Sandra Milena Rueda Mogollòn |  | Docente Lider Gestión Administrativa |  | milena.ru@hotmail.com
Luis Alberto Fajardo Melgarejo |  | Docente Lider Gestión Comunitaria |  | lualfame72@hotmail.com

## OBJS- META-ACCIONES
|  | MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA | [6 empty] | D02.03.F01
|  | PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [6 empty] | 2018-07-31 | VERSION 5.0
|  | SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI | [6 empty] | PAGINA 1 DE 1
PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL |  |  | 2024 | Nombre Establecimiento Educativo: EDUARDO COTE LAMUS
ÁREA DE GESTIÓN | OPORTUNIDAD DE MEJORA | OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | ACCIONES | RECURSOS (miles de pesos) | FUENTE DE FINANCIACIÓN |  |  |  |  | FECHA DE INICIO (dd/mm/aa) | FECHA DE CUMPLIMIENTO (dd/mm/aa) | RESPONSABLE
[8 empty] | RG | RP | RD | RM | OR
DIRECTIVA | La institución establece relaciones esporádicas con el sector productivo; en ocasiones se reciben aportes y donaciones, y en otros casos cuenta con el acceso a laboratorios, talleres y espacios recreativos. | Gestionar la vinculación del sector productivo para el fortalecimiento del desarrollo institucional. | Lograr finalizado el 2024 el 60% la gestión de la vinculación del sector productivo en la institución. | Porcentaje de entidades vinculados del sector productivo | TRIMESTRAL | Solicitar a las diferentes entidades del sector productivo, la vinculación con la institución educativa. | 200000 | X |  |  |  |  | 2024-01-11 | 2024-11-08 | GESTION DIRECTIVA
| El consejo de padres de familia solamente se reúne esporádicamente para trabajar sobre los asuntos de su competencia. | Lograr que el consejo de padres tome iniciativas en el desarrollo de las actividades de la institución. | Lograr finalizado el 2024 el 50% de la participación del consejo de padres. | Porcentaje de participación padres de familia. | TRIMESTRAL | Participación activa en las diferentes actividades de la Institución. | 200000 | X |  |  |  |  | 2024-03-22 | 2024-11-22 | GESTION DIRECTIVA
| La mayoría de los estudiantes de la institución manifiesta entusiasmo y ganas de aprender. | Lograr que los estudiantes tomen sentido de pertenencia y participen activamente de todas las actividades de la institución. | Lograr finalizado el 2024 el 90% de la participación de los estudiantes. | porcentaje de estudiantes motivados. | TRIMESTRAL | Elaboración y desarrollo de proyectos. | 500000 | X |  |  |  |  | 2024-04-01 | 2024-10-11 | GESTION DIRECTIVA
ACADÉMICA | Incorporación de las actualizaciones de los proyectos transversales y el nuevo enfasis de la articulación con el SENA al plan de estudios. Dar continuidad a la metodoligia de la institución que permite la participación de los estudiantes y /o padres de familia en la planeación e implementación de los contenidos de las asignaturas, cumplimiento de horas efectivas, formulación de actividades extracurriculares, dotación de material pedagógico. | Resignificar el plan de estudios, teniendo en cuenta el énfasis de la institución, los proyectos pedagógicos transversales, nuevo énfasis de la articulación SENA y los documentos de referencia. | Actualizar el 100% el Plan de estudios finalizado el año académico 2024. | Porcentaje de áreas actualizadas del plan de estudios. | TRIMESTRAL | Revisar y articular los proyectos transversales a la reglamentación vigente según la lectura del contexto institucional. Priorizar por grados las temáticas del SENA según el énfasis. Ajustar cada uno de los planes de área en mesas de trabajo teniendo en cuenta los cambios realizados en PPT y la articulación con el SENA, teniendo en cuenta los perfiles, para su implementación. | 500000 | x |  |  |  |  | 2024-01-23 | 2024-11-15 | Gestión Académica Consejo Académico Rectora
|  |  | Implementar en un 100% las actualizaciones realizadas al plan de estudios en cada una de las áreas y grados finalizado el año 2024 | Porcentaje de implementación de cambios realizados al plan de estudios. | TRIMESTRAL | Articular los cambios realizados a los proyectos transversales y la priorización de las temáticas del SENA a los planes de área. Aplicar los cambios realizados en el planeador de clases. Crear los formatos de seguimiento donde se plasme el cumplimiento de la articulación (Rectora). Evaluar periodicamente la Articulación realizada. | 500000 | x |  |  |  |  | 2024-01-23 | 2024-11-15 | Gestión Académica Consejo Académico Rectora
|  | Continuar y hacer seguimiento periodicamente a las politicas institucionales que permitan la participación de los estudiantes y /o padres de familia en la planeación e implementación de los contenidos de las áreas, cumplimiento de horas efectivas, actividades extracurriculares, y dotación de material pedagógico. | Fortalecer las estrategias de participación en un 90% de los estudiantes y /o padres de familia en la planeación metodologica e implementación de los contenidos de las asignaturas finalizado el 2024. | Porcentaje de estrategias de participación planeadas e implementacion de los contenidos de las asignaturas. | TRIMESTRAL | Mejorar y dar continuidad de forma periodica al formato de estrategias de participación pedagógica por parte de los estudiante y/o padres de familia en la planeación e implementacion de los contenidos de las áreas. | 500000 | x |  |  |  |  | 2024-02-05 | 2024-10-01 | Gestión Académica Consejo Académico Rectora
|  |  | Implementar en un 100% las politicas de cumplimiento de horas efectivas, actividades extracurriculares, y dotación de material pedagógico finalizado el año 2024. | Porcentaje de politicas implemantadas. | TRIMESTRAL | Implementar las politicas de cumplimiento de horas efectivas, actividades extracurriculares, y dotación de material pedagógico. Evaluar las politicas de cumplimiento de horas efectivas, actividades extracurriculares, y dotación de material pedagógico. Implementar la polìtica pública Evaluar para Avanzar 2024 | 2000000 | x |  |  |  |  | 2024-02-05 | 2024-10-01 | Gestión Académica Consejo Académico Rectora
| Mejoramiento de pruebas internas y externas de la institución educativa | Mejorar los resultados de las pruebas ICFES, pruebas Saber, buscando calidad educativa. | Superar los resultados de las pruebas externas e internas en un 20% más con respecto al año anterior. | Porcentaje de los resultados de las pruebas externas e internas | TRIMESTRAL | Trabajar y retroalimentar con simulacro pruebas tipo ICFES una hora de clase semanal, por cada asignatura en español, ciencias naturales (quimica, física y biología) inglés matemáticas y sociales. Capacitar a los docentes en la formulación de preguntas tipo ICFES . Dotación de material para aplicación de simulacros pruebas tipo ICFES | 3000000 | x |  |  |  |  | 2024-02-05 | 2024-10-01 | Gestión Académica Consejo Académico Rectora
| Vinculación de egresados en las diferentes actividades institucionales. | Continuar con la vinculación de los egresados creando estrategias y canales de comunicación que permitan al establecimiento educativo contar con la participación activa en las diferentes actividades programadas. | En noviembre del 2024 el establecimiento educativo habrá ejecutado el 90% de los espacios programados para la participación de los egresados tales como reuniones e integraciones. | Porcentaje de actividades de participación de egresados ejecutados. | TRIMESTRAL | Actualizar la base de datos de egresados de la institución. Dar continuidad a los proyectos donde se vincula a los egresados. Reconocimiento a egresado que se destaque por su participacion activa con la Institución Generar espacios para las prácticas profesionales de los egresados. Seguimiento al plan de acción de egresados. | 3000000 | x |  |  |  |  | 2024-02-05 | 2024-10-01 | Gestión Académica Consejo Académico Rectora
ADMINITRATIVA-FINANCIERA | Mantenimiento y adecuación de la planta física. | Adecuar los espacios físicos de cada una de las sedes. | Al finalizar el 2024 en un 60% estarán terminadas las adecuaciones de los espacios físicos en cada una de las sedes(pisos y salidas de emergencia) | Porcentaje de espacios físicos adecuados en las sedes. | TRIMESTRAL | Entregar a la rectora la priorización de las necesidades que se presentan en cada una de las sedes relacionadas a la planta física. | 40000000 | x | x |  |  |  | 2024-01-16 | 2024-11-24 | Gestión Administrativa
| Actividades orientadas a la integración y bienestar del personal vinculado. | Crear un programa de biesnestar del personal vinculado donde se fortalezca la integración, se resalten cumpleaños, día del trabajo y amor y amistad, en conjunto con el comité de bienestar. | Al finaliizar el año 2024 en un 100% se habrá ejecutado el programa definido de bienestar al personal vinculado. Al finalizar el 2024 en un 100% se brindará un reconocimiento especial y público al 100% de los docentes destacados resaltando su labor durante todo el año de servicio y a los docentes que han entregado gran parte de su vida al servicio de la Institución. | Porcentaje de actividades de integración programadaas durante el año 2024. Porcentaje de personal vinculado en las dos sedes. | TRIMESTRAL | ejecutar el programa de bienestar al personal vinculado a la Institución Educativa. Crear encuestas por sedes para la asignación de los estimulos de acuerdo a los criterios establecidos por la gestión. | 10000000 |  | x |  |  |  | 2024-01-16 | 2024-11-10 | Gestión Administrativa
| Politica de apoyo a la investigación definiendo temas y áreas de interes de acuerdo al PEI. | Definir una politica de apoyo a procesos de investigación. | Al finalizar el 2024 en un 60% se habrá brindado apoyo a los procesos investigativos. | Porcentaje deapoyo a lo procesos investigativos. | TRIMESTRAL | Realizar un diagnóstico de los proyectos de investigación que se van a realizars en el colegio. | 2000000 |  | x |  |  |  | 2024-01-16 | 2024-11-24 | Gestión Administrativa
COMUNITARIA | Realizar acciones para el monitoreo y prevención de de riesgos físicos y naturales, así como la vigilancia del estado de la infraestructura física de la I.E. | Continuar con la implementación del proyecto de trabajo social para la prevención de riesgos físicos de las dos sedes de la institución educativa. | Crear un plan de acción ajustado a la vigencia 2024 e incluir en el PEI el 100% del proyecto de trabajo social para la prevención de riesgos físicos de las dos sedes de la institución educativa al finalizar el 2024. | Continuar con el proyecto de trabajo social para la prevención de riesgos físicos de las dos sedes de la institución educativa | TRIMESTRAL | Dar continuidad al proyecto del de horas de trabajo social. Conformación del grupo de trabajo con estudiantes. Formulación del plan de acción año 2024 Implementación de las acciones planteadas. | 1000000 |  | x |  |  |  | 2024-01-22 | 2024-11-01 | Rectora/Docentes de gestión Comunitaria
| Dar continuidad al proyecto de escuela de Padres ofreciendo talleres y charlas sobre diversos temas, respondiendo a las necesidades de convivencia en la institución. | Dar continudad al proyecto de Escuela de Padres acorde a los lineamientos establecidos en el PEI, junto con la aplicación de la ley 2025 de 2020 por medio de la cual se establecen lineamientos en las instituciones de educación preescolar, básica y media del país. | Desarrollar el 80% del proyecto de Escuela de Padres. Vincular la participación de un 60% de las familias en la implementación del proyecto de escuela de padres por medio de talleres. | Proyectos de escuela de padres ejecutado. Porcentaje de familias vinculadas al proyecto de escuela de padres. | TRIMESTRAL | Articulación con la SED y las autoridades municiples. Desarrollo del proyecto de Escuela de Padres por medio de talleres presenciales obedeciendo a las necesidades de convivencia de la institución. Vincular la participación de padres de familia en los talleres dentro del programa de escuela de padres. | 100000 |  | x |  |  |  | 2024-01-22 | 2024-11-01 | Rectora/Docentes de gestión Comunitaria
| Continuar con la articulación de los proyectos transversales para la prevención de riesgos psicosociales vinculandoa otras entidades municipales y así generar una cultura del autocuidado. | Articular los proyectos transversales con el Plan de Intervenciones Colectivas (PIC) de la ESE Cachira dentro de la I.E. | Articular el 80% del Plan de Intervenciones Colectivas (PIC) de la ESE Cachira con los proyectos transversales de la I.E. | Articulación del Plan de Intervenciones Colectivas (PIC) de la ESE Cachira con los proyectos transversales de la I.E. | TRIMESTRAL | Articular el Plan de Intervenciones Colectivas (PIC) de la ESE Cachira dentro de la I.E. Realizar capacitaciones de las temáticas al desarrollo de proyectos transversales para la generación de una cultura de autocuidado en las siguientes temáticas: DDHH Prevención de la Violencia Basada en Género. Prevención de la violencia sexual y abuso. Prevención de consumo de SPA. Prevención del trabajo infantil. Trata de personas. Acoso Escolar Prevención de conductas suicidas | 500000 |  | x |  |  |  | 2024-01-22 | 2024-11-01 | Rectora/Docentes de gestión Comunitaria Líderes de Proyectos transversales.
SEMANAL
MENSUAL
TRIMESTRAL