## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F03
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2018-09-28 | VERSION 2.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 1
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y NO OFICIALES
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
CENTRO EDUCATIVO RURAL CHONA |  |  | 26 DE NOVIEMBRE 2024
Regimen |  |  | Código DANE |  | 254377000180
Dirección | VEREDA CHONA |  | Municipio |  | LABATECA
Correo electronico | jvillamizar2056@hotmail.com |  | Telefono |  | 3118843800
Rector o Director | JOSÉ VILLAMIZAR BAUTISTA |  | Horizonte |  | 2024
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
JOSÉ VILLAMIZAR BAUTISTA |  | DIRECTOR CER |  | jvillamizar2056@hotmail.com
GERMAN GUIGO SILVA VILLAMIZAR |  | DOCENTE |  | germanguigos@gmail.com
JOSE ELIECER PARADA |  | DOCENTE |  | jeparada12@hotmail.com
MARIBEL DELGADO ESQUIVEL |  | DOCENTE |  | mdelgadoesquivel@gmail.com
PABLO ANTONIO SUÁREZ |  | DOCENTE |  | pass-yo@hotmail.com
NEILA CARVAJAL VELAZCO |  | DOCENTE |  | prisne14@hotmail.com
NEIRA YOLANDA BASTO MORA |  | DOCENTE |  | neira.yolanda@hotmai.com
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN
JOSÉ ELIECER PARADA |  | DOCENTE |  | DIRECTIVA
NEIRA YOLANDA BASTO MORA |  | DOCENTE |  | ACADÉMICA
MARIO ALVARO VALENCIA NUÑEZ |  | DOCENTE |  | ADMINISTRATIVA
JUAN MANUEL MORA |  | DOCENTE |  | COMUNITARIA

## SEGUIMIENTO
MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA
|  | PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [9 empty] | VERSION 2.0
SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y NO OFICIALES
| Nombre del Establecimiento Educativo: |  | CENTRO EDUCATIVO RURAL CHONA |  |  |  |  | Municipio |  |  | LABATECA
GESTIONES | OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | % AVANCE | Primera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Segunda Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Tercera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | ACCIONES | ESTADO
DIRECTIVA | Propender por la apropiación del horizonte institucional por parte de la comunudad educativa del CER de Chona | A noviembre del 2024 la Comunidad Educativa del CER Chona se habra apropiado del horizonte institucional. | Porcentaje de comunidad educactiva con apropiación del horizonte institucional. | 80% | 2024-04-05 | 20% | 2024-06-10 | 20% | 2024-10-07 | 40% | 1. Elaboración murales, folletos,pendones con el horizonte institucional en cada una de las sedes educativas. 2. Definción de los medios de socialización del horizonte institucional. 3. seguimiento y evaluación a la socialización del horizonte institucional a cada una de las sedes, | EN EJECUCION
| Establecer convenios y/o alianzas con el sector productivo de la región y entes competentes promoviendo la conservación y preservación del medioambiente. | A noviembre del 2024 las sedes educativas habran establecido convenios o acuerdos con la comunidad educativa para la ejecución de proyectos en pro de la conservación y preservación del medio ambiente. | Sedes educativas con implementación de proyectos productivos | 75% | 2024-04-02 | 25% | 2024-06-12 | 20% | 2024-10-11 | 30% | 1. Elaboración de acuerdos y rpoyectos. 2. Ejecución de proyectos. 3. Seguimiento y evaluación de los proyectos. | EN EJECUCION
ACADEMICA | Reestructurar los planes de área teniendo encuenta los referentes de calidad emanados por el MEN. | Al finalizar el 2024 se habrá reestructurado el plan de área teniendo encuenta referentes de calidad. | Planes de área reestructurado teniendo encuenta los referentes de calidad emanados por el MEN | 90% | abril-05-2024 | 40% | julio-05-2024 | 40% | octubre-07-2024 | 10% | 1. Apropiación de los referentes de calidad. 2. Ajustes a los diferentes planes de área teniendo en cuenta los referentes de calidad. 3. Socialización de reestructuración de planes de área | TERMINADA
| Desarrollar las temáticas de los proyectos transversales mediante talleres lúdico-pedagógicos. | Al terminar el año 2024 se habrán implementado los contenidos de los proyectos transversales a través de talleres lúdico-pedágogicos. | Cuatro talleres de proyectos transversales. | 100% | abril-09-2024 | 30% | junio-05-2024 | 30% | 2024-09-13 | 40% | 1. Selección de proyectos transversales por período. 2. Plan de acción para aplicación de proyectos transversales. 3. Desarrollo de talleres de proyectos transversales y evidencias.
ADMINISTRATIVA | Brindar espacios de capacitación a docentes sobre algunos referentes de calidad y/o dificultades que se presentan en el proceso enseñanza aprendizaje del CER | Capacitar a los docentes del CER Chona en agunos de los referentes de calidad como apoyo a los procesos de enseñanza aprendizajes en las diferentes área del conocimiento. | porcentaje de docentes capacitados | 70% | 2024-03-27 | 10% | 2024-06-12 | 30% | 2024-11-25 | 30% | 1.Elaboración plan de acción sobre la temática a capacitar a los docentes. | EN EJECUCION
2.Solicitud al personal idoneo para las respectivas capacitaciones.
3. Capacitación a docentes CER Chona.
| Reajustar el manual de convivencia teniendo en cuenta los nuevos lineamientos en materia de mediación y resolución de conflictos. | Ajustar el Manual de Convivencia del CER Chona teniendo en cuenta nuevas diposiciones legales. | porcentaje de reajuste al Manual de convivencia. | 60% | 2024-03-27 | 10% | 2024-06-12 | 20% | 2024-10-08 | 30% | 1. Elaborar diagnóstico en CERChona sobre situaciones que más afectan la convivencia escolar. | EN EJECUCION
2. Socialización de nuevas disposiciones referente a contenidos del manual de convivencia.
3. Estructuración del Manual de Convivencia con respectivos ajustes.
4. Presentación a la comunidad educativa del Manual de Convivencia.
COMUNITARIA | Aplicar los diseños curriculares y las prácticas educativas de la institución, identificando posibles barreras al aprendizaje de los estudiantes con el fin de proponer y promover estrategias pedagógicas inclusivas. | a noviembre de 2024, el CER Chona cumplira con un conjunto de herramientas y recursos didácticos que faciliten las prácticas educativas inclusivas. | porcentajes de escuelas cer chona con practicas educativas inclusivas | 70% | 2024-03-27 | 20% | 2024-06-12 | 10% | 2024-10-08 | 40% | a garantizar que las personas con discapacidad tengan igualdad de oportunidades para acceder a la educación y participar plenamente en la vida escolar del CER Chona. | EN EJECUCION
facilitar la planificación de currículos flexibles que favorecen laaccesibilidad de diversidad de alumnado.
|  |  |  | 80% | 2024-03-27 | 10% | 2024-06-12 | 20% | 2024-10-08 | 50% | Selección temática modelo proyecto de vida. Elaboración proyectos de vida grados 3°,4° y 5 3.Ejecución proyectos de vida grados 3°,4° y 5° | EN EJECUCION
| Desarrollar e implementar un modelo de proyecto de vida integral y participativo para los estudiantes de tercer, cuarto y quinto grado del CER Chona, que fomente la reflexión, el autoconocimiento y la planificación de metas personales. | Para noviembre de 2024, se habrá implementado de manera efectiva el proyecto de vida en los grados tercero, cuarto y quinto del CER Chona. | porcertajes de escuelas del cer chona con proyecto de vida de estudiantes
|  |  |  | 90% | 2024-03-27 | 10% | 2024-06-12 | 20% | 2024-11-22 | 60% | Promover espacios de reflexión y debate sobre la ley 2025, para que los miembros de la comunidad educativa puedan expresar sus opiniones y sugerencias para su implementación.
| Implementar talleres de escuela de padres de familia que aborden los principios y disposiciones de la Ley 2025 del 23 de julio de 2020, con el fin de fortalecer las habilidades parentales, promover el ejercicio pleno de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. | Para noviembre de 2024, se habrán implementado tres talleres de escuela de padres en el CER Chona, basados en la ley 2025 del 23 de julio de 2020, con el objetivo de fortalecer las habilidades parentales, promover la participación de los padres en la educación de sus hijos y fomentar la construcción de relaciones familiares saludables y respetuosas." | porcentaje de escuelas con dersarollo de los talleres escuela
EN EJECUCION
NO INICIADA
TERMINADA