## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F01
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2018-07-31 | VERSION 5.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 2
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
CENTRO EDUCATIVO RURAL CHONA |  |  | 2020-12-01
|  |  | Código DANE |  | 254377000180
Dirección | VEREDA CHONA |  | Municipio |  | LABATECA
Correo electronico | jvillamizar2056@hotmail.com |  |  | Tel | 3118843800
Rector o Director | JOSÉ VILLAMIZAR BAUTISTA |  |  | Horizonte | 2024
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
JOSÉ VILLAMIZAR BAUTISTA |  | DIRECTOR CER |  | jvillamizar2056@hotmail.com
JOSE ELIECER PARADA |  | DOCENTE |  | jeparada12@hotmail.com
LUIS ORLANDO MMARTINEZ |  | DOCENTE |  | luisomatd@hotmail.com
MARIBEL DELGADO ESQUIVEL |  | DOCENTE |  | mdelgadoesquivel@gmail.com
PABLO ANTONIO SUÁREZ |  | DOCENTE |  | pantonsu@gmail.com
MARIO ALVARO VALENCIA NUÑEZ |  | DOCENTE |  | vmarioalvaro@gmail.com
GABRIEL ANTONIO CARVAJAL MORA |  | DOCENTE |  | gancamo@hotmail.com
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN
JOSE ELIECER PARADA |  | DOCENTE |  | DIRECTIVA
NEIRA YOLANDA BASTO MORA |  | DOCENTE |  | ACADÉMICA
MARIO ALVARO VALENCIA NUÑEZ |  | DOCENTE |  | ADMINISTRATIVA
JUAN MANUEL MORA |  | DOCENTE |  | COMUNITARIA

## OBJS- META-ACCIONES
|  | MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA | [11 empty] | D02.03.F01
|  | PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [11 empty] | FECHA | VERSION 5.0
|  | SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI | [11 empty] | PAGINA 1 DE 1
PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL |  |  | 2024 |  |  | Nombre Establecimiento Educativo: |  | CER CHONA
ÁREA DE GESTIÓN | OPORTUNIDAD DE MEJORA | OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | ACCIONES | RECURSOS (miles de pesos) | FUENTE DE FINANCIACIÓN |  |  |  |  | FECHA DE INICIO (dd/mm/aa) | FECHA DE CUMPLIMIENTO (dd/mm/aa) | RESPONSABLE
[8 empty] | RG | RP | RD | RM | OR
GESTIÓN DIRECTIVA | Propender por la apropiación del horizonte institucional por parte de la comunudad educativa del CER de Chona | Propender por la apropiación del horizonte institucional por parte de la comunudad educativa del CER de Chona | A noviembre del 2024 la Comunidad Educativa del CER Chona se habra apropiado del horizonte institucional. | Porcentaje de comunidad educactiva con apropiación del horizonte institucional. | TRIMESTRAL | Elaboración de murales,folletos ,pendones con el horizonte institucional en cada una de las sedes educactivas del CER. | 10 | x |  |  |  |  | 2024-01-22 | 2024-06-14 | GERMAN GUIGO SILVA VILLAMIZAR.
[6 empty] | Definción de los medios de socialización del horizonte institucional. | 50 | x |  |  |  |  | 2024-01-22 | 2024-04-30 | JOSE ELIECER PARADA
[6 empty] | seguimiento y evaluación a la socialización del horizonte institucional a cada una de las sedes, | 25 | x |  |  |  |  | 2024-01-22 | 2024-10-31 | MARIA NELLY RINCON MENDOZA
| Establecer convenios y/o alianzas con el sector productivo de la región y entes competentes promoviendo la conservación y preservación del medioambiente. | Establecer convenios y/o alianzas con el sector productivo de la región y entes competentes promoviendo la conservación y preservación del medioambiente. | A noviembre del 2024 las sedes educativas habran establecido convenios o acuerdos con la comunidad educativa para la ejecución de proyectos en pro de la conservación y preservación del medio ambiente. | Sedes educativas con implementación de proyectos productivos | TRIMESTRAL | Elaboración de acuerdos y proyectos. | 10 | x |  |  |  |  | 2024-01-22 | 2024-10-31 | MARTA EUGENIA VALENCIA
[6 empty] | Ejecución de proyectos | 50 | x | x |  | x |  | 2024-01-22 | 2024-10-31 | ZENAYDA FERNANDEZ
[6 empty] | seguimiento y evaluación de los proyectos. | 25 | x |  |  |  |  | 2024-01-22 | 2024-10-31 | MARIA NELLY RINCON MENDOZA
GESTION ACADEMICA | Retroalimetar los planes de área teniendo en cuenta los referentes de calidad emanados por el MEN. | Reestructurar los planes de área teniendo encuenta los referentes de calidad emanados por el MEN. | Al finalizar el 2024 se habrá reestructurado el plan de área teniendo encuenta referentes de calidad. | Planes de área . | TRIMESTRAL | 1. Apropiación de los referentes de calidad. | 0 | [5 empty] | 2024-01-15 | 2024-06-14 | MARIBEL DELGADO E.
[6 empty] | 2. Ajustes a los diferentes planes de área teniendo en cuenta los referentes de calidad. | 5 | X |  |  |  |  | 2024-03-16 | 2024-09-06 | JOSÉ RAFAEL VALENCIA
[6 empty] | 3. Socialización de reestructuración de planes de área | 5 | X |  |  |  |  | 2024-10-07 | 2024-10-11 | NEIRA YOLANDA BASTO MORA
| Continuar con el diseño e implementación de los tallleres del macroproyecto, teniendo en cuenta proyectos transversales. | Desarrollar las temáticas de los proyectos transversales mediante talleres lúdico-pedagógicos. | Al terminar el año 2024 se habrán implementado los contenidos de los proyectos transversales a través de talleres lúdico-pedágogicos. | Cuatro talleres de proyectos transversales. | Cuatro talleres de proyectos transversales. | 1. Selección de proyectos transversales por período. | 0 | [5 empty] | 2024-03-16 | 2024-03-22 | NEILA CARVAJAL VELAZCO
[6 empty] | 2. Plan de acción para aplicación de proyectos transversales. | 0 | [5 empty] | 2024-03-22 | 2024-03-22 | NEIRA YLANDA BASTO MORA
[6 empty] | 3. Desarrollo de talleres de proyectos transversales y evidencias. | 0 | [5 empty] | 2024-04-04 | 2024-11-20 | JOSE RAFAEL VALENCIA
GESTIÓN ADMINISTRATIVA | Brindar espacios de capacitación a docentes sobre algunos referentes de calidad y/o dificultades que se presentan en el proceso enseñanza aprendizaje del CER | Capacitar a los docentes del CER Chona en agunos de los referentes de calidad como apoyo a los procesos de enseñanza aprendizajes en las diferentes área del conocimiento. | Al término del año 2024 se habrá capacitado en un 100% a los docentes del CER Chona, sobre algunos referentes de calidad como apoyo a los procesos de enseñanza aprendizaje en las diferentes áreas del conocimiento. | porcentaje de docentes capacitados | TRIMESTRAL | 1.Elaboración plan de acción sobre la temática a capacitar a los docentes. | 0 | [5 empty] | 2024-01-16 | 2024-01-20 | LUIS ORLANDO MARTINEZ DELGADO
[6 empty] | 2.Solicitud al personal idoneo para las respectivas capacitaciones. | 10 | X |  |  |  |  | 2024-01-23 | 2024-10-20 | MARIO ALVARO VALENCIA NUÑEZ
[6 empty] | 3. Capacitación a docentes CER Chona. | 100 | X |  |  |  |  | 2024-01-23 | 2024-10-20 | NINFA DELGADO PARADA
| Reajustar el manual de convivencia teniendo en cuenta los nuevos lineamientos en materia de mediación y resolución de conflictos. | Ajustar el Manual de Convivencia del CER Chona teniendo en cuenta nuevas diposiciones legales. | Al témino del año 2024 se habrá ajustado el Manual de Convivencia. | porcentaje de reajuste al Manual de convivencia. | TRIMESTRAL | 1. Elaborar diagnóstico en CERChona sobre situaciones que más afectan la convivencia escolar. | 0 | [5 empty] | 2024-01-18 | 2024-06-14 | GABRIEL ANTONIO CARVAJAL MORA
[6 empty] | 2. Socialización de nuevas disposiciones referente a contenidos del manual de convivencia. | 0 | [5 empty] | 2024-03-15 | 2024-06-14 | DIRECTOR JOSE VILLAMIZAR
[6 empty] | 3. Estructuración del Manual de Convivencia con respectivos ajustes. | 0 | [5 empty] | 2024-07-15 | 2024-09-15 | MARIO ALVARO VALENCIA NUÑEZ
[6 empty] | 4. Presentación a la comunidad educativa del Manual de Convivencia. | 0 | [5 empty] | 2024-10-07 | 2024-10-11 | LUIS ORLANDO MARTINEZ DELGADO
[6 empty] | 5. Aprobación por el Consejo Directivo. | 0 | [5 empty] | 2024-10-07 | 2024-10-11 | LUIS ORLANDO MARTINEZ DELGADO
GESTION COMUNITARIA | Favorecer la igualdad de oportunidades en el acceso a la educación en las diferentes sedes del cer chona el fortalecimiento de la educación rural. | Evaluar de manera integral los diseños curriculares y las prácticas educativas de la institución, identificando posibles barreras al aprendizaje de los estudiantes con el fin de proponer y promover estrategias pedagógicas inclusivas que garanticen el acceso, la participación y el éxito educativo de todos los estudiantes, especialmente aquellos en | Para noviembre de 2024, el CER Chona contará con un conjunto de herramientas y recursos didácticos que faciliten las prácticas educativas inclusivas, incluyendo materiales adaptados, tecnologías accesibles, capacitación docente especializada y estrategias pedagógicas diferenciadas, asegurando que todos los estudiantes, independientemente | monitorear cuántas de las herramientas previstas han sido efectivamente implementadas en el periodo establecido, proporcionando una medida cuantitativa del avance en la implementación de prácticas educativas inclusivas en el CER Chona. | TRIMESTRAL | a garantizar que las personas con discapacidad tengan igualdad de oportunidades para acceder a la educación y participar plenamente en la vida escolar del CER Chona. | 10 | [5 empty] | 2024-01-22 | 2024-11-25 | CESAR DAVID FLOREZ
[6 empty] | Ofrecer accesibilidad a las personas con discapacidad, para que se adapten a las necesidades particulares de los estudiantiles. | 10 | [5 empty] | 2024-01-22 | 2024-11-25 | JUAN MANUEL MORA
[6 empty] | facilitar la planificación de currículos flexibles que favorecen laaccesibilidad de diversidad de alumnado. | 10 | [5 empty] | 2024-01-22 | 2024-11-25 | BLANCA DOLORES CONDE
| Ayudar a los estudiantes a identificar sus intereses, habilidades y metas, y a vincularlos con oportunidades educativas y laborales acordes a su perfil. en las diferentes sedes del CER Chona. | Desarrollar e implementar un modelo de proyecto de vida integral y participativo para los estudiantes de tercer, cuarto y quinto grado del CER Chona, que fomente la reflexión, el autoconocimiento y la planificación de metas personales, educativas y profesionales, en concordancia con sus intereses, habilidades y contexto socio-cultural, promoviendo así su desarrollo integral y su éxito académico y personal." | Para noviembre de 2024, se habrá implementado de manera efectiva el proyecto de vida en los grados tercero, cuarto y quinto del CER Chona, asegurando que todos los estudiantes hayan participado activamente en actividades y reflexiones que les permitan identificar sus intereses, habilidades, metas y valores, y que cuenten con un plan de acción personalizado para alcanzar sus objetivos." | participación y compromiso de los estudiantes en la construcción y ejecución de sus proyectos de vida, así como el alcance de la implementación del proyecto de vida en la currícula de estos grados | TRIMESTRAL | 1. Selección temática modelo proyecto de vida. | 10 | [5 empty] | 2024-01-22 | 2024-11-25 | JUAN MANUEL MORA
[6 empty] | 2. Elaboración proyectos de vida grados 3°,4° y 5 | 20 | [5 empty] | 2024-01-22 | 2024-11-25 | BLANCA DOLORES CONDE GELVEZ
[6 empty] | 3.Ejecución proyectos de vida grados 3°,4° y 5° | 20 | [5 empty] | 2024-01-22 | 2024-11-25 | JUAN MANUEL MORA
YOLANDA MONCADA, BLANCA DOLORES CONDE
| la participación de los padres, madres de familia y cuidadores en las actividades de escuelas de padres podría ser la diversificación de las temáticas y formatos de las actividades. Esto significa ofrecer sesiones que aborden temas relevantes y de interés para los participantes, como estrategias de crianza positiva, prevención de la violencia, habilidades para la comunicación efectiva con los hijos, entre otros. | Implementar talleres de escuela de padres de familia que aborden los principios y disposiciones de la Ley 2025 del 23 de julio de 2020, con el fin de fortalecer las habilidades parentales, promover el ejercicio pleno de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, y fomentar la participación activa y responsable de los padres en la educación y desarrollo integral de sus hijos." | Para noviembre de 2024, se habrán implementado tres talleres de escuela de padres en el CER Chona, basados en la ley 2025 del 23 de julio de 2020, con el objetivo de fortalecer las habilidades parentales, promover la participación de los padres en la educación de sus hijos y fomentar la construcción de relaciones familiares saludables y respetuosas." | evaluar el nivel de satisfacción y el impacto percibido por los padres que han participado en los talleres, en términos de la adquisición de habilidades y conocimientos relevantes para mejorar su rol parental y su participación en la comunidad educativa. | TRIMESTRAL | Promover espacios de reflexión y debate sobre la ley 2025, para que los miembros de la comunidad educativa puedan expresar sus opiniones y sugerencias para su implementación. | 0 | [5 empty] | 2024-01-22 | 2024-11-25 | PABLO ANTONIO SUAREZ
[6 empty] | Elaboración de talleres escuela de padres | 20 | [5 empty] | 2024-01-22 | 2024-11-25 | YOLANDA MONCADA
[13 empty] | 2024-01-22 | 2024-11-25 | PABLO ANTONIO SUAREZ
SEMANAL
MENSUAL
TRIMESTRAL
Note on I7: PPIÑERES: Recursos Gratuidad
Note on J7: PPIÑERES: Recursos Propios
Note on K7: PPIÑERES: Recursos Departamento
Note on L7: PPIÑERES: Recursos Municipio
Note on M7: PPIÑERES: Otros Recursos