## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F01
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2018-07-31 | VERSION 5.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 1
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
INSTITUCIÓN EDUCATIVA BRIGHTON PAMPLONA |  |  | ENERO 11 DE 2025
|  |  | Código DANE |  | 154518000753
Dirección | CARRERA 4 N. 6-84 |  | Municipio |  | PAMPLONA
Correo electronico | brightonpamplona@gmail.com |  |  | Tel | 3164104410
Rector o Director | ANA ISABEL CAMACHO PEÑARANDA |  |  | Horizonte | 2025-2027
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
ELSA ESTELA CACUA |  | LIDER |  | elsakqa@gmail.com
ANAIS DIAZ |  | LIDER |  | anais_diaz61@hotmail.com
MARTHA BUSTOS |  | LIDER |  | marthalilianaob@gmail.com
JESUS ANTONIO DURAN |  | LIDER |  | pluscenter06@gmail.com
KARIM ZULIMA ORTIZ |  | LIDER |  | zulima1902@gmail.com
SAÚL CONDE |  | LIDER |  | sacovi4@hotmail.com
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN
GLADYS PARADA |  | LIDER |  | DIRECTIVA
LEIDY PARADA |  | LIDER |  | DIRECTIVA
JANETH TOLOZA |  | LIDER |  | COMUNITARIA
MAGALY PEÑALOZA |  | LIDER |  | COMUNITARIA
MELISA NIÑO |  | LIDER |  | ACADEMICA
BEATRIZ ANGARITA |  | LIDER |  | ADMINISTRATIVA
SAÚL CONDE |  | LIDER |  | ACADEMICA

## OBJS- META-ACCIONES
|  | MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA | [6 empty] | D02.03.F01
|  | PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [6 empty] | 2018-07-31 | VERSION 5.0
|  | SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI | [6 empty] | PAGINA 1 DE 1
PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL |  |  | 2025-2027 | Nombre Establecimiento Educativo: INSTITUCIÓN EDUCATIVA BRIGHTON PAMPLONA
ÁREA DE GESTIÓN | OPORTUNIDAD DE MEJORA | OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | ACCIONES | RECURSOS (miles de pesos) | FUENTE DE FINANCIACIÓN |  |  |  |  | FECHA DE INICIO (dd/mm/aa) | FECHA DE CUMPLIMIENTO (dd/mm/aa) | RESPONSABLE
[8 empty] | RG | RP | RD | RM | OR
DIRECTIVA 1 | Metas institucionales. Existen metas, algunas no están bien formuladas, es decir, no son cuantificables y a las demás no se les hace seguimiento. | Evaluar periódicamente el cumplimiento de las metas, realizando ajustes y reorientando los diferentes aspectos de la gestión institucional hacia la atención de la población diversa y vulnerable. | Realizar dos revisiones anuales, una cada semestre; para verificar avanzas, ajustes y evidencias de cumplimiento en cada una de las gestiones. | dos revisiones anuales | TRIMESTRAL | escoger las metas para los próximos 3 años del plan de mejoramiento. Seleccionar las metas que corresponden a cada gestión. Analizar los objetivos que se trabajarán cada año. Realizar reuniones para hacer seguimiento y evaluación. | 50000 | X |  |  |  | X | 2025-01-11 | 2027-11-26 | LEIDY LORENA PARADA
DIRECTIVA 1 | Comité de convivencia. Se reúne el comité, pero sin formatos de situaciones ni con el cumplimiento de protocolos para analizar las situaciones respondiendo al debido proceso. | Reunir el comité de convivencia periódicamente y contar con el aporte activo de todos sus miembros, además de evaluar los resultados de sus acciones y decisiones, utilizándolos para fortalecer su trabajo. | reunir al comité de convivencia mínimo 1 vez por periodo y lograr que cada uno de sus miembros verifique el cumplimiento del debido proceso en las situaciones analizadas. | reuniones realizadas/ 4 reuniones mínimo planteadas | TRIMESTRAL | actualizar el Manual de convivencia. Realizar capacitaciones mínimo dos veces al año, dirigidas a todos los estamentos. Aplicar los formatos de situaciones de convivencia. Llevar la comité de convivencia sólo casos que cumplan con el debido proceso. solicitar ayuda de las entidades municipales. tomar decisiones que favorezcan la convivencia y los derechos de la mayoría. | 3.000.000 ANUAL INCLUYENDO CAPACITACIÓN | X |  |  |  |  | 2025-01-12 | 2027-11-27 | GLADYS PARADA
DIRECTIVA 2 | Trabajo en equipo. Es un personal desunido, hay trabajo en equipo sólo en algunos pequeños grupos de docentes. | Desarrollar los diferentes proyectos institucionales con el apoyo de equipos que tienen una metodología de trabajo clara, orientados a responder por resultados y que generan un ambiente de comunicación y confianza en el que todos y todas se sienten acogidos y pueden expresar sus pensamientos sentimientos y emociones. | Los equipos de cada gestión al finalizar el año, rinden informe sobre el cumplimiento de las actividades asignadas y los roles que cumplió cada miembro del equipo para su ejecución exitosa. | número de actividades ejecutadas / total de actividades asignadas. | MENSUAL | organizar los docentes en equipos de trabajo, según las áreas afines a los proyectos. Asignar a cada uno de los integrantes un rol para falicitar el trabajo en equipo. Elaborar el POA de cada gestión y el POA del proyecto transversal. Hacer seguimiento y evaluación anual. | 1000000 ANUAL | X |  |  |  | X | 2025-01-13 | 2027-11-28 | JAIRO ANTONIO FLÓREZ
DIRECTIVA 2 | Motivación al aprendizaje. Se observa una mayoría de estudiantes poco atentos, con problemas familiares y sin proyección | Evaluar periódicamente cuáles son las actitudes de los estudiantes hacia el aprendizaje y realizar acciones para favorecerlas | Analizar al finalizar cada periodo académico los resultados frente al aprendizaje detectando las acciones efectivas en las diferentes áreas y grados que favorecen la motivación de los estudiantes. | Desarrollo de Comisión de evaluación/ 5 comisiones de análisis de resultados. | TRIMESTRAL | Actualizar el sistema de evaluación según el seguimiento y resultados anuales. Incorporar reformas al sistema de evaluación buscando la motivación de los estudiantes. Hacer la evaluación de los resultados cada periodo. Detectar las acciones efectivas de algunos docentes para implementarlas en todas las áreas. | 500000 | X |  |  |  |  | 2025-01-14 | 2027-11-29 | ALEXANDER VILLASMIL
ACADÉMICA 1 | Relación pedagógica. la organización del trabajo de aula privilegia la relación unilateral con el docente. | Aplicar prácticas pedagógicas basadas en la comunicación, la cogestión del aprendizaje y la relación afectiva y la valoración de la diversidad de los estudiantes, como elementos facilitadores del proceso de enseñanza-aprendizaje, y esto se evidencia en la organización del aula, en las relaciones recíprocas y en las estrategias de aprendizaje utilizadas. | Diseñar experiencias de aprendizaje que promuevan la construcción activa del conocimiento por parte de los estudiantes, conectando los contenidos del área con sus intereses, experiencias previas y contextos reales, para fomentar un aprendizaje significativo y duradero. | Evidencias de estrategias pedagógicas por área. | MENSUAL | Aplicar el modelo pedagógico de aprendizaje significativo. Realizar los planes de aula según los momentos del aprendizaje significativo. Seleccionar prácticas pedagógicas que faciliten el aprendizaje significativo. Identificar las prácticas efectivas, en los consejos docentes. socializar las prácticas pedagógicas utilizadas con éxito por los docentes. | 14.000.000 ANUAL INCLUYENDO MATERIAL | X |  |  |  |  | 2025-01-15 | 2027-11-30 | MELISA NIÑO
ACADÉMICA 1 | Seguimiento a resultados internos en evaluación. no se generan acciones remediales para el logro de los objetivos. | Aplicar el sistema de evaluación permanentemente, haciendo seguimiento y contando con un buen sistema de información; evaluando periódicamente el sistema y ajustando de acuerdo con las necesidades de la diversidad de los estudiantes. | Todos los docentes aplicarán el sistema de evaluación, previamente socializado con los estudiantes y siempre a final de año se propondrán las modificaciones que los diferentes estamentos consideren necesarias. | ajustes anuales al sistema de evaluación escolar. | TRIMESTRAL | socializar el sistema de evaluación con todos los estamentos. Seguimiento durante las comisiones al sistema de evaluación. Comparativo de rendimiento académico en cada periodo. Propuestas anuales de modificaciones | 6.000.000 ANUAL INCLUYENDO PLATAFORMA | X |  |  |  |  | 2025-01-16 | 2027-12-01 | YAKIRA VILLAMIZAR
ACADÉMICA 2 | Seguimiento a resultados de evaluación externa. no se utilizan para diseñar e implementar acciones de mejoramiento. | Analizar los resultados de los estudiantes en las evaluaciones externas (pruebas SABER y exámenes de Estado)para el mejoramiento de las prácticas de aula, en el marco del Plan de Mejoramiento Institucional. | Hacer el comparativo anual del promedio institucional en la prueba, promedio en cada área y establecer un mejoramiento del 2% anual en cada área. | aumento 2% anual en el promedio de cada área evaluada en SABER 11 | TRIMESTRAL | comparativo de resultados de pruebas SABER por área. Plan operativo de preparación de Pruebas SABER. Curso para estudiantes de once grado. Aplicación de simulacros. Elaboración del plan de aula.análisis de Resultados anuales. | 9.000.000 ANUAL INCLUYENDO MATERIAL Y SIMULACROS | X |  |  |  | X | 2025-01-17 | 2027-12-02 | SAÚL CONDE
ADMINISTRATIVA | Apoyo investigación. La investigación en la institución se encuentra en estado incipiente; carece de apoyo y seguimiento a las iniciativas de los docentes. | Contar con una política de investigaciones y desarrollar planes para la divulgación del conocimiento generado entre sus miembros. | para el primer año, es decir, para el 2025, la institución definirá las líneas de investigación en informática para el desarrollo de proyectos. | Política de investigación | TRIMESTRAL | escoger las líneas de investigación de la institución.elaborar la política de investigación. Conformar los gestores de investigación en cada aula. Promover actividades de capacitación sobre investigación. Realizar el evento de la feria de investigación. hacer la evaluación anual de las acciones. elaborar el POA del siguiente año teniendo en cuenta los resultados. | 3.000.000 ANUAL INCLUYENDO LOGISTICA | X |  |  |  |  | 2025-01-18 | 2027-12-03 | JESUS DURAN
ADMINISTRATIVA | Bienestar talento humano. La institución definió un programa, el cual se debe empezar a cumplir desde este año. | Revisar y evaluar continuamente su programa de bienestar del personal vinculado y los ajusta de acuerdo con los resultados obtenidos y las nuevas necesidades. | diseñar el plan de actividades anual de acuerdo con el Programa de Bienestar Docente de acuerdo a las necesidades detectadas dentro de la planta de personal | plan operativo anual de bienestar docente. | TRIMESTRAL | aplicar el programa de bienestar. Conformar el grupo encargado del programa de bienestar laboral. Diseñar el plan operativo anual. Ejecutar el plan operativo entre lúdica y capacitación. Hacer una evaluación anual del impacto | 4.000.000 ANUAL CAPACITACIÓN Y LÚDICA | X |  |  |  | X | 2025-01-19 | 2027-12-04 | BEATRIZ ANGARITA
COMUNITARIA | Proyecto de vida. No existe una estrategia para ayudar con la construcción de un proyecto de vida ni la manera para que el estudiante lo relacione con su proceso de aprendizaje y con la existencia de la media técnica. | Contar con programas concertados con el cuerpo docente para apoyar a los estudiantes en sus proyectos de vida. Estos programas están articulados con la identificación de las necesidades y expectativas de los estudiantes, así como con las posibilidades que ofrece el entorno para su desarrollo. | elaborar un programa de PROYECTO DE VIDA, vinculando la iniciativa institucional de SER CON VALORES y la propuesta de mejoramiento de la media técnica de Secretaría de Educación | un programa de proyecto de vida | TRIMESTRAL | conformar el grupo de gestión comunitaria. Detectar las necesidades sobre proyecto de vida de los estudiantes. Asistir a las capacitaciones de mejoramiento de la media técnica. Aplicar la propuesta sobre proyecto de vida de la iniciativa departamental. aplicar el programa SER CON VALORES de la institución educativa. Fortalecer las capacitaciones en media técnica y orientación con entidades. | 5.000.000 ANUAL INCLUYE MATERIAL PARA EL PROYECTO, GUÍAS Y PUBLICIDAD | X |  |  |  | X | 2025-01-20 | 2027-12-05 | MAGALY PEÑALOZA | <
COMUNITARIA | Prevención psicosocial. La institución debe identificar anualmente los riesgos que identifican los estudiantes y sus familias para gestionar la ayuda adecuada. | Cumplir con programas organizados con el apoyo de otras entidades (secretaría de salud, hospitales, universidades) que buscan favorecer los aprendizajes de los estudiantes y de la comunidad sobre los riesgos a que están expuestos y crear una cultura del autocuidado y de la prevención. Los estudiantes y la comunidad se vinculan a estos programas. Existen mecanismos de seguimiento sobre la efectividad y participación. | establecer un cronograma anual para la prevención de riesgos psicosociales detectados en el municipio de Pamplona. | cronograma anual de prevención | TRIMESTRAL | conformar el grupo de gestión comunitaria. Establecer las prioridades relacionadas con riesgos psicosociales según el contexto. Realizar gestión con secretaría de salud y hospital san juan de Dios. Preparar una Escuela de Padres con ayuda de la Policía Nacional. Facilitar los espacios para programas como FIVE o de salud mental. hacer una evaluación anual sobre el impacto de las capacitaciones y programas. | 4.000.000 ANUAL PAPELERÍA Y CAPACITACIÓN | X |  |  |  |  | 2025-01-21 | 2027-12-06 | JANETH CECILIA TOLOZA
ACADÉMICA 2 | Opciones didácticas para las áreas, asignaturas y proyectos transversales. En el PEI está definido el modelo pedagógico y las sugerencias didácticas pero los docentes no las aplican en el aula. | Articular las prácticas pedagógicas de aula de los docentes de todas las áreas, grados y sedes apoyándose en opciones didácticas comunes y específicas para cada grupo poblacional, las que son conocidas y compartidas por los diferentes estamentos de la comunidad educativa, en concordancia con el PEI , el plan de estudios y los PPT. | Elegir recursos didácticos que sean relevantes y significativos para los estudiantes, como materiales audiovisuales, simulaciones y juegos educativos, uso TIC de manera efectiva para enriquecer las experiencias de aprendizaje y el trabajo cooperativo. | prácticas pedagógicas por áreas. | TRIMESTRAL | solicitar capacitación sobre aprendizaje significativo. Capacitación sobre prácticas de aula. Capacitación sobre opciones didácticas. Facilitar que los docentes de la institución organicen jornadas de capacitación para exponer sus prácticas de aula. elaborar un documento sobre prácticas y opciones didácticas en Brighton. | 8.000.000 ANUAL MATERIAL Y CAPACITACIÓN | X |  |  |  |  | 2025-01-22 | 2027-12-07
SEMANAL
MENSUAL
TRIMESTRAL