## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F01
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2022-01-10 | VERSION 5.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 1
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
CER PADRE LUIS ANTONIO ROJAS |  |  | 2024-11-25
|  |  | Código DANE |  | 254820000368
Dirección | VEREDA ROMAN KD 30 |  | Municipio |  | TOLEDO
Correo electronico | cerplar@hotmail.com |  |  | Tel
Rector o Director |  |  |  | Horizonte | 2 AÑOS
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
CECILIA CACERES P |  | COMUNIDAD |  | ro.parcace@hotmail.com
VICTOR MAURICIO PEREZ O |  | ADMINISTRATIVA |  | minmaurop14@hotmail.com
OMAIRA ORTEGA G |  | ACADEMICO |  | omorge@hotmail.com
LEIDY YOANA LÓPEZ S |  | DIRECTIVO |  | leisi12@hotmail.com
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN
JUSTO PASTOR RAMIREZ GELVEZ |  | DIRECTOR |  | cerplar@hotmail.com
BAUTISTA GONZALES MILADIS |  | COMUNIDAD |  | miladisba164@hotmail.com
ESCOBAR VILLARREAL ROSA ISABEL |  | ADMINISTRATIVA |  | isabelesco17@gmail.com
RINCON BAUTISTA TRINIDAD |  | ACADEMICO |  | trima2575@gmail.com
ANA MARY RUBIO |  | DIRECTIVO |  | maryana_luna@hotmail.com

## OBJS- META-ACCIONES
|  | MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA | [6 empty] | D02.03.F01
|  | PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [6 empty] | 2022-01-10 | VERSION 5.0
|  | SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI | [6 empty] | PAGINA 1 DE 1
PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL |  |  | 2020 | Nombre Establecimiento Educativo: CER PADRE LUIS ANTONIO ROJAS
ÁREA DE GESTIÓN | OPORTUNIDAD DE MEJORA | OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | ACCIONES | RECURSOS (miles de pesos) | 2025-01-07 |  |  |  |  | FECHA DE INICIO (dd/mm/aa) | FECHA DE CUMPLIMIENTO (dd/mm/aa) | RESPONSABLE
[8 empty] | RG | RP | RD | RM | OR
DIRECTIVA | crear un calendario anual con fechas claves como reuniones periódicas, actividades de sencibilización, formación continua y evaluaciones. | Establecer un calendario de reuniones para el comité de convivencia, con el fin de revisar, evaluar y dar seguimiento a los casos reportados, asegurando que se implementen soluciones efectivas y oportunas para fomentar un ambiente de respeto, inclusión y resolución pacífica de conflictos; dentro de la comunidad | Al finalizar el año el 80% de las situaciones de conflictos presentadas habrán sido solucionadas. | Todas las Sedes del Centro Educativo tendrá el apoyo del Comité de convivencia para la solución de los conflictos presentados. | TRIMESTRAL | Diseñar el calendario darle aplicabilidad, enviar los formatos para su diligenciamiento. | 500000 | x |  |  |  |  | 2025-01-07 | 2025-11-25 | Docentes de la gestion
|  |  | El 100% de los docentes durante todo el año tendrá acceso a los formatos de seguimiento. |  |  | Evaluar y remitir casos especiales a entidades pertinentes.
| Establecer reconocimientos tanto academicos como personales que se entreguen de manera periodica | Promover una cultura de excelencia académica y personal mediante el reconocimiento y celebración regular de los logros y esfuerzos tanto de los docentes como de los estudiantes. | El 100% de los estudiantes y docentes de cada una de las Sedes recibirán sus respectivos reconocimientos. | Asignar los reconomientos logrados a estudiantes y docentes del Centro Educativo |  | Establecer un sistema de estimulos claro y accesible, definir las categorias.
ACADÉMICA | realización de un directorio actualizado de exalumnos, para integrarlos a las actividades del Centro. | Establecer un sistema integral de seguimiento a los egresados con el fin de mantener una relación continua, y obtener retroalimentación sobre la calidad de la formación recibida para mejorar los procesos académicos. | Al finalizar el año 2025, lograr que al menos el 80% de los egresados del año 2023 y 2024 sean contactados y participen en el sistema de seguimiento del Centro Educativo, dentro de los dos años posteriores a su graduación. | El Centro Educativo tendrá establecido el sistema de seguimiento a egresados | MENSUAL | Crear una base de datos actualizada de egresado y establecer canales de comunicación. |  | x |  |  |  |  | 2025-01-07 | 2025-11-25 | docentes de la gestión
| Diseño de planes de área, para definir criterios, estrategias pedagógicas, metodología y evaluación. | Resignificar el plan de área siguiendo pautas establecidas para el planeamiento curricular de aula en los diferentes espacios pedagógicos. | Al finalizar el año escolar se habrá actualizado el100% del plan de estudio en el grado preescolar y las siguientes áreas: matemáticas, lengua castellana, ciencias sociales y ciencias naturales, explícito, concertado y acorde con los lineamientos curriculares. | El 100% del plan de estudio será resignificado, en el grado preescolar y las áreas: matematicas, ciencias, sociales, ciencias naturales, lengua catellana. |  | Diseñar el panorama de riesgos físicos realizados por los docentes.
ADMINISTRATIVA | involucrar a toda la comunidad educativa en el proceso de identificación de riesgos. | Crear plan de riesgos de cada una de las sedes e iniciar con la señalización de los espacios fisicos del Centro Educativo. | El 100% de las Sedes del Centro Educativo tendrán una señalización de sus espacios físicos y realizará el diagnóstico para la última semana de trabajo Institucional. | Todas las Sedes brindará seguridad y protección a la comunidad educativa. | TRIMESTRAL | Unificar los criterios de seguridad y protección, Elaborar el diagnóstico, realizar señalización en cada sede educativa. | 500000 | x |  |  |  |  | 2025-01-07 | 2025-11-25 | docentes de la gestión
| proporcionar talleres enfocados en temas especificos que permitan a los docentes a aprender y aplicar nuevos enfoques de manera rápida y efectiva. | Establecer un programa de capacitacion y formación docente. | El 80% de los docentes del Centro Eductaivo establecerán un programa de capacitación y formación docente. | Los docentes definen elementos del enfoque de capacitación y formación |  | Diagnóstico de necesidades, disponibilidad de tiempo, responsabilidad, compromiso
COMUNITARIA | fortalecer la colaboración escuela familia, mediante canales de comunicacaión. | Implementar estrategias pedagógicas que mejoren la convivencia familiar, escolar y el rendimiento académico de los estudiantes del Centro Educativo. | Al finalizar el mes de Noviembre el 100% de los docentes habrán cumplido con el desarrollo de las actividades pedagógicas con la comunidad educativa. | Todas las Sedes establecerán la escuela de padres sensibilizando la integración familiar y escolar. | MENSUAL | Realizar diagnóstico de las necesidades familiares, seleccionar la temática, diseñar las estratégias, aplicar en cada una de las Sedes. | 500000 | x |  |  |  |  | 2025-01-07 | 2025-11-25 | Director Docentes
| diseñar actividades donde los estudiantes refexionen sobre sus fortalezas, debilidades, intereses y valore. | Crear actividades que ayuden a los estudiantes a reflexionar sobre sus metas personales, académicas y profesionales. | finalizado el 2025, el 100% de los docentes tendrá evidencia de la aplicación de las actividades. | El Centro Educativo tendrá establecido el Proyecto de vida de la comunidad estudiantil. |  | Realizar diagnóstico de las necesidades de los estudiantes, seleccionar la temática, diseñar las estratégias, aplicar en cada una de las Sedes.
SEMANAL
MENSUAL
TRIMESTRAL
Note on I7: PPIÑERES: Recursos Gratuidad
Note on J7: PPIÑERES: Recursos Propios
Note on K7: PPIÑERES: Recursos Departamento
Note on L7: PPIÑERES: Recursos Municipio
Note on M7: PPIÑERES: Otros Recursos