## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F01
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2018-07-31 | VERSION 5.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 1
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
INSTITUCION EDUCATIVA FRANCISCO DE PAULA SANTANDER |  |  | 26/11/2024
|  |  | Código DANE |  | 154261000099
Dirección | Sede principal Av. 10 • 1-07 Barrio Alfonso López |  | Municipio |  | El Zulia
Correo electronico | ie.franciscodepaula@gmail.com |  |  | Tel | 6075784943
Rector o Director | Jaime Cárdenas Santos |  |  | Horizonte | 2025
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
Jaime Cárdenas Santos |  | Rector |  | jacasa015@hotmail.com
Jesús Antonio Bastos |  | Coordinador |  | jesus0961@hotmail.com
Andelfo Eduardo Lizcano Montes |  | Coordinador |  | eduardolizcano2@gmail.com
Evelyn Rosmely Mahecha Nova |  | Coordinadora |  | mg.evelynmahecha@gmail.com
Jean Carlos Blanco García |  | Docente Orientador |  | jcblaga02@hotmail.com
Sonia De Jesús Ruiz Contreras |  | Docente de Apoyo |  | sarakata12@hotmail.com
Karen Lorena Angarita Vásquez |  | Docente de aula |  | auramer76@hotmail.com
Luz Elena Pineda Araque |  | Docente de aula |  | elpiar@hotmail.es
Madelenine Yanes Pérez |  | Docente de aula |  | madeleiney@hotmail.com
Nidia Eugenia Garcia Contreras |  | Docente de aula |  | lic.nidiagarcia@hotmail.com
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN
Álvaro Andrés López Peñaranda |  | Docente de aula |  | Gestión Directiva
Jesús Guillermo Quintero Padilla |  | Docente de aula |  | Gestión Administrativa
Alba Marina Contreras Caña |  | Docente de aula |  | Gestión Académica
Magaly Mercedes Jaimes |  | Docente de aula |  | Gestión Comunitaria

## OBJS- META-ACCIONES
|  | MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA | [6 empty] | D02.03.F01
|  | PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [6 empty] | 2018-07-31 | VERSION 5.0
|  | SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI | [6 empty] | PAGINA 1 DE 1
PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL |  |  | 2025 | Nombre Establecimiento Educativo: Institución Educativa Colegio Francisco de Paula Santander
ÁREA DE GESTIÓN | OPORTUNIDAD DE MEJORA | OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | ACCIONES | RECURSOS (miles de pesos) | FUENTE DE FINANCIACIÓN |  |  |  |  | FECHA DE INICIO (dd/mm/aa) | FECHA DE CUMPLIMIENTO (dd/mm/aa) | RESPONSABLE
[8 empty] | RG | RP | RD | RM | OR
GESTION ACADEMICA | Fortalecer el trabajo en el aula a partir de criterios claros y estrategías incluyendo los procesos de evaluación. | Ajustar los planes de área de acuerdo a las politicas institucionales teniendo en cuenta las competencias y habilidades en cada una de ellas. | El 100% de los docentes reestructurarán su plan de aula teniendo en cuenta las debilidades en el contexto curricular y actitudinal. | Documento ajustado al plan de estudios | TRIMESTRAL | Realizar jornadas pedagógica, por comunidades de aprendizaje las cuales permitan resignificar el plan de estudio en cada área | [6 empty] | 2025-01-13 | 2025-04-25 | Directivos, líder de área y docentes
[6 empty] | Elaborar los planes de aula acorde al enfoque y estrategias aprobadas por el consejo académico teniendo como prioridad el trabajo en equipo | [6 empty] | 2025-01-13 | 2025-04-25 | Docentes
[6 empty] | Jornadas pedagogicas de formación a los docentes en diseño currícular | [6 empty] | 2025-01-13 | 2025-08-08 | Coordinación y consejo académico
[6 empty] | Proponer a través del Consejo Académico los diferentes lineamientos y estrategias para el fortalecimiento de los procesos académicos | [6 empty] | 2025-01-13 | 2025-04-25 | Consejo Acádemico
| Institucionalizar la política de inclusión que permita garantizar el avance en los procesos académicos, emocional y comportamental de los estudiante. | Diseñar e implementar diferentes esctratégias de atención a los estudiantes con discapacidad o talentos excepcionales | Al finalizar el año escolar el 90% de los docentes implementaran teniendo en cuenta el DUA y PIAR | PIAR | TRIMESTRAL | Diseñar instrumentos de evaluacion claros que permitan a los estudiantes entender como serán evaluados y que se espera de ellos. | [6 empty] | 2025-01-13 | 2025-04-25 | Docentes
[6 empty] | Definir y comunicar el protocolo a seguir con los estudiantes con discapacidad estableciendo criterios generales correspondientes a las habilidades y competencias para alcanzar los objetivos. | [6 empty] | 2025-01-13 | 2025-04-25 | Docentes
|  |  | Al finalizar el año lectivo el 80% de los estudiantes mostraran un mejor desempeño académico, de acuerdo al grado y a los lineamientos de calidad | PIAR | TRIMESTRAL | Definir y comunicar a los estudiantes los objetivos de aprendizaje y los criterios de evaluacion desde el inicio | [6 empty] | 2025-01-13 | 2025-04-25 | Docentes
| Apropiar el uso de estrategia pedagogicas para complementar los aprendizaje | Propiciar procesos de enseñanza y aprendizaje en los diferentes momentos pedagogicos a traves de los proyectos transversales, el uso de los tiempos y competencias que permitan fortalecer los resultados académicos. | A noviembre del 2025 las áreas han apropiado en un 70% las estrategias didacticas incluyendo el uso de la tarea como parte fundamental del curriculo. | Opciones didácticas para las áreas, asignaturas y proyectos transversales | TRIMESTRAL | Revisar los diferentes planes de áreas, ajustados a las nuevas politicas institucionales. | [6 empty] | 2025-01-13 | 2025-04-25 | Drectivos docentes
|  |  |  | Estrategias para las tareas escolares |  | Evidenciar en el plan de aula el uso de la tarea como estrategia de aprendizaje que complementa el proceso academico fomentando la investigación. | [6 empty] | 2025-01-13
|  |  |  | Estrategias para las tareas escolares | [8 empty] | 2025-01-13
[5 empty] | TRIMESTRAL | Evidenciar en el plan de aula el uso de la tarea como estrategia de aprendizaje que complementa el proceso academico fomentando la investigación. | [6 empty] | 2025-01-13 | 2025-04-25 | Docentes
|  |  | Al finalizar el año lectivo la institucion realizará seguimiento a la articulacion entre los recursos para el aprendizaje y la propuesta pedagogica en un 70% teniendo en cuenta los resultados academicos de los estudiantes. | uso adecuado de los recursos | TRIMESTRAL | Incorporar en los planes de aula el uso articulado de los recursos para el aprendizaje, acorde con la propuesta pedagogica. | [6 empty] | 2025-01-13 | 2025-04-25 | Docentes
[5 empty] | TRIMESTRAL | Retroalimentar a traves de capacitaciones el enfoque y las practicas pedagogicas de la institucion. | [6 empty] | 2025-01-13 | 2025-04-25 | Drectivos docentes
|  |  |  | Uso de los tiempos para el aprendizaje | TRIMESTRAL | Establecer una politica de distribución del tiempo extracurricular y curricular a traves de los centros de interés y proyectos transversales. | [6 empty] | 2025-01-13 | 2025-04-25 | Docentes
| Seguimiento y apropiación al uso pedagógico de las evaluaciones externas | Realizar análisis y seguimiento sistemático a los resultados de las pruebas externas | Terminado el año electivo las diferentes áreas han desarrollado y aplicado en un 90 % el seguimiento a las estrategias pedagógicas | Pruebas externas \ Plan de estudios | TRIMESTRAL | Socializar los resultados a la comunidad educativa | [6 empty] | 2025-01-13 | 2025-04-25 | Docentes
[6 empty] | Implementar actividades didácticas enfocadas en el desarrollo de las competencias que presentaron bajo rendimiento | [6 empty] | 2025-01-13 | 2025-04-25 | Docentes y Drectivos docentes
[5 empty] | TRIMESTRAL | Seguimiento al plan de estudios | [6 empty] | 2025-01-13 | 2025-04-25 | Drectivos docentes
[5 empty] | TRIMESTRAL | Aplicar simulacros ICFES periódicos para familiarizar a los estudiantes con el formato de las evaluaciones externas y monitorear avances. | [6 empty] | 2025-01-13 | 2025-04-25 | Docentes
GESTION DIRECTIVA | Dinamizar los procesos para la apropiación de las funciones del consejo estudiantil, en aras de la defensa de los derechos y el cumplimiento de deberes. | Coadyuvar al cumplimiento de las funciones del consejo estudiantil, para la promoción en la participación de los estudiantes en las diferentes actividades institucionales. | En el primer trimestre escolar de 2025, la I.E promoverá la ejecución de funciones del consejo estudiantil. | Consejo estudiantil | TRIMESTRAL | Orientar a los estudiantes del consejo estudiantil en la ejecución de las propuestas presentadas, en pro del bienestar estudiantil. | [6 empty] | 2025-02-27 | 2025-03-28 | Comité de ciencias sociales, Equipo de Gestión Directiva, Docente Nidis Eugenia Gracía
[6 empty] | Divulgar por los diferentes medios de comunicación institucional los encuentros trimestrales, concernientes al consejo estudiantil con diligenciamiento de actas en cada sesión. | [6 empty] | 2025-02-27 | 2025-10-24 | Comité de ciencias sociales, Equipo de Gestión Directiva, Docente Nidis Eugenia Gracía
[6 empty] | Consignar las acciones realizadas en registro fotográfico o vídeo en los diferentes medios institucionales. | [6 empty] | 2025-02-27 | 2025-10-24 | Comité de ciencias sociales, Equipo de Gestión Directiva, Docente Nidis Eugenia Gracía
| Estructurar el documento de reconocimiento de logros dirigido a estudiantes, docentes y padres de familia, donde se fomente el sentido de pertenencia a la I.E. | Enaltecer la labor meritoria de integrantes de la C.E que aportan significativamente en la Institución. | Al finalizar el año lectivo 2025 se entregará el 100% de estímulos que presente el documento como estrategia motivacional. | Reconocimiento de logro | TRIMESTRAL | Direccionar el documento con criterios de reconocimiento de logro a los directivos, para su revisión, aportes, ajustes y aprobación del mismo. | [6 empty] | 2025-01-10 | 2025-01-25 | Docente Alvaro López
[6 empty] | Socializar documento de reconocimietno de logro con sus ajustes ante la comunidad educativa. | [6 empty] | 2025-01-28 | 2025-04-11 | Docente Alvaro López
[6 empty] | Evidenciar la entrega de reconocimientos de las diferentes actividades programadas por la I.E, como: culturales, cívicas, deportivas e investigativas a docentes, estudiantes y padres de familia, mediante portafolio fotográfico de estímulos. | [6 empty] | 2025-01-20 | 2025-11-28 | Docente Alvaro López
| Adecuar espacios físicos seguros y accesibles para toda la comunidad educativa en pro del fortalecimiento de la planta física y calidad educativa . | Propiciar espacios lúdico - pedagógicos que ambiente el proceso de aprendizaje y competencias de los estudiantes. | A septiembre de 2025 la IE contará con una sala de lectura, un punto de juegos recreativos, biosaludables y adecuación de restaurante escolar. | Ambiente físico | TRIMESTRAL | Realizar seguimiento al mejoramiento de espacios educativos apoyado por el proyecto de ambientes escolares. | [6 empty] | 2025-02-03 | 2025-04-24 | Equipo de Gestión Directiva, Docente Esmeralda Ortega
[6 empty] | Elaborar el plan de trabajo en busca de la organización y activación de estos espacios. | [6 empty] | 2025-05-05 | 2025-07-14 | Equipo de Gestión Directiva, Docente Esmeralda Ortega
[6 empty] | Institucionalizar el proyecto de vigías ambientales en aras de establecer acuerdos con los docentes y comunidad estudiantil, hacia el buen uso de los diferentes espacios escolares, con el propósito de mantener ambientes agradables para los aprendizajes a través del desarrollo de proyectos transversales. | [6 empty] | 2025-02-15 | 2025-11-28 | Equipo de Gestión Directiva, Docente Esmeralda Ortega
GESTION ADMINISTRATIVA | La Institución y la comunidad educativa participaran activamente en el embellecimiento de la planta física. | Crear un plan de trabajo que promueva el buen funcionamiento y la imagen de la Institución. | A noviembre del 2025 el 70% de la institución evidenciará una mejora en la imagen y embellecimiento de la planta física. | Mantenimiento de la planta física | TRIMESTRAL | Organización de grupos de trabajo en las diferentes jornadas y sedes. |  |  | x |  |  |  | 2025-02-28 | 2025-11-14 | docentes de las diferentes jornadas y sedes.
[6 empty] | Priorización de necesidades que requieren mantenimiento en las sedes de la Institución. |  |  | x |  |  |  | 2025-02-28 | 2025-11-14 | docentes de las diferentes jornadas y sedes.
[6 empty] | Diseño de cronograma de embellecimiento. |  |  | x |  |  |  | 2025-02-28 | 2025-11-14 | docentes de las diferentes jornadas y sedes.
[6 empty] | Elaboración de Informe con los espacios de la planta física que mejoraron. |  |  | x |  |  |  | 2025-02-28 | 2025-11-14 | docentes de las diferentes jornadas y sedes.
|  |  | A Octubre del 2025 se tendrá realizado un protocolo para el mantenimiento preventivo y correctivo de equipos tecnológicos eléctricos y electrónicos, con su respectivo estado de funcionamiento y la realización de un diagnóstico de necesidades de recursos (televisor, equipo de cómputo, equipo de aula ) | Mantenimiento de equipos y recursos para el aprendizaje | TRIMESTRAL | Conformación de grupos de trabajo. |  |  | x |  |  |  | 2025-04-11 | 2025-10-14 | Directivos y Grupo Gestión Administrativa
[6 empty] | Relación de inventario de equipos tecnológicos, electrónicos y eléctricos. |  |  | x |  |  |  | 2025-04-11 | 2025-10-14 | Directivos y Grupo Gestión Administrativa
[6 empty] | Realización de protocolo de mantenimiento preventivo y correctivo. |  |  | x |  |  |  | 2025-04-11 | 2025-10-14 | Directivos y Grupo Gestión Administrativa
[6 empty] | Revisión de documento por directivos. |  |  | x |  |  |  | 2025-04-11 | 2025-10-14 | Directivos y Grupo Gestión Administrativa
| Creación de protocolos de buenas prácticas para el uso del restaurante escolar | Diseñar e implementar los protocolos de buenas prácticas para el uso del restaurante escolar. | A noviembre del 2025 se elaboraran los protocolos de buenas prácticas a implementar el uso del restaurante escolar. | servicio de transporte restaurante cafeteria y salud | TRIMESTRAL | Conformación de grupos de trabajo. |  |  | x |  |  |  | 2025-03-07 | 2025-06-13 | Directivos y docentes
[6 empty] | Elaboración de protocolo de ingreso y uso de restaurante escolar. |  |  | x |  |  |  | 2025-03-07 | 2025-06-13 | Directivos y docentes
[6 empty] | Realización de prueba piloto del protocolo. |  |  | x |  |  |  | 2025-03-07 | 2025-06-13 | Directivos y docentes
[6 empty] | Validación del protocolo y entrega de documento. |  |  | x |  |  |  | 2025-03-07 | 2025-06-13 | Directivos y docentes
| Fortalecimiento de los procesos de talento humano de la institución Educativa | Fortalecer los procesos de talento humano inducción, bienestar y manejo de estímulos para docentes y estudiantes. | A noviembre del 2025 la institucion implementara una politica de bienestar social que fortalezca los proceso de talento humano. | Bienestar del talento humano | TRIMESTRAL | Socialización del documento del incentivos docentes. |  |  | x |  |  |  | 2025-03-25 | 2025-10-31 | docentes de las diferentes jornadas y sedes.
[6 empty] | Diseño del cronograma de bienestar social institucional, creación del comité social. |  |  | x |  |  |  | 2025-03-25 | 2025-10-31 | docentes de las diferentes jornadas y sedes.
[6 empty] | Gestionar ante los directivos las actividades planteadas en el cronograma de bienestar institucional para el cumplimiento de las mismas. |  |  | x |  |  |  | 2025-03-25 | 2025-10-31 | docentes de las diferentes jornadas y sedes.
GESTION COMUNITARIA | Prevención de riegos fisicos | Activar el Proyecto de Prevención de Riesgos Institución Educativa Francisco de Paula Santander en el año 2.025. | Al finalizar el primer semestre del año escolar 2.025 se ajustará, socializará y conformará el PEGIR | Documento actualizado y socializado sobre el PEGIR | MENSUAL | Revisión y actualziación del documento PEGIR. | [6 empty] | 2025-01-27 | 2025-02-07 | Docente: José David García
[5 empty] | MENSUAL | Conformar las brigadas de prevención de desastres (sedes y jornadas de la institución) | [6 empty] | 2025-02-03 | 2025-02-28 | Secundaria: Marco A. Quintero Primaria Tarde: María E. Villamizar Primaria Mañana: Gloria Bayona Primaria Tarde Alfonso López:
|  |  | Al finalizar del segundo semestre del año escolar 2.025 se realizará la señalización, ejecutará simulacros y evaluará el proyecto de prevencion de riesgos. | Informe general sobre las acciones proyectadas para el cumplimiento de la meta. | TRIMESTRAL | Señalización de las zonas escolares y punto de encuentro | [6 empty] | 2025-01-13 | 2025-03-31 | Magally Jaimes
[5 empty] | MENSUAL | Ejecutar tres simulacros del proyecto. | [6 empty] | 2025-05-01 | 2025-05-01 | Docentes de gestión comunitaria
[5 empty] | SEMANAL | Evaluación y seguimiento del proyecto de prevención de riesgo. | [6 empty] | 2025-08-01 | 2025-08-01 | Docentes de gestión comunitaria
| Accesibilidad | Fortalecer el Proyecto de Vida en segundo y tercero primaria; noveno, décimo y undécimo en la Institución Educativa Francisco de Paula Santander para el 2.025 | Ejecución del proyecto de vida para el grado segundo y tercero de básica primaria. | Informe general de la ejecución del proyecto de vida en preescolar, básica primaria y secundaria. | SEMANAL | Recopilar y analizar informacion que permita la lectura de transición y grado primero. | [6 empty] | 2025-01-13 | 2025-01-31
[5 empty] | MENSUAL | Compartir de experiencias con las docentes de grado segundo y tercero de básica primaria. | [6 empty] | 2025-02-15 | 2025-02-28 | Docentes de gestión en primaria
[5 empty] | TRIMESTRAL | Planear actividades y estrategias en los grados segundo y tercero de básica primaria. | [6 empty] | 2025-03-03 | 2025-10-31 | Docentes de gestión en primaria
|  |  | Ejecución del proyecto de vida para el grado noveno, décimo y undécimo. |  | MENSUAL | Incentivar en los grados noveno, décimo y undécimo el proyecto de vida | [6 empty] | 2025-02-01 | 2025-02-28 | Docentes integrantes de gestión en secundaria
[5 empty] | TRIMESTRAL | Planear actividades y estrategias en los grados noveno, décimo y undécimo grado. | [6 empty] | 2025-03-03 | 2025-10-31 | Docentes integrantes de gestión en secundaria
SEMANAL
MENSUAL
TRIMESTRAL