## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F01
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2018-07-31 | VERSION 5.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 1
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
Institución Educativa Colegio Presbítero Álvaro Suárez |  |  | 2023-11-28
|  |  | Código DANE |  | 254874001050
Dirección | Carrera 4 # 4-58 Lomitas |  | Municipio |  | Villa del Rosario
Correo electronico | Col_presbiteroalvarosuarez@sednortedesantander.gov.co |  |  | Tel | 5733145
Rector o Director | Belsi Yadira Jaimes Peláez |  |  | Horizonte | 2024
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
Belsi Yadira Jaimes Peláez |  | Rectora |  | yadirajaimesp2021@gmail.com
Clara Inés Ramírez Portilla |  | Coordinador |  | clarainesramirezportilla@gmail.com
Neyda Carolina Contreras Higuera |  | Coordinador |  | mayca891@hotmail.com
Maicol Nai Cabellos |  | Coordinador |  | maicolcabellos@gmail.com
Sandra Milena Blanco Fuentes |  | Docente |  | smbf22@hotmail.com
Yudith Andreína Duarte |  | Docente |  | yandreinaduarte1016@gmail.com
Fanny Bernal moreno |  | Docente |  | fannybm1324@hotmail.com
Belkis Maritza Bayona Lemus |  | Docente |  | daywel@hotmail.com
Diana Patricia Espinosa Perez |  | Docente |  | dianaespinosa468@gmail.com
Martha Yajaira Vega |  | Docente |  | Yajairavega_2309@yahoo.com.co
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN
Maria Eugenia Carrillo Suarez |  | Docente |  | Gestión Directiva
Martha Yajaira Vega |  | Docente |  | Gestión Académica
Veronica Murillo Galvis |  | Docente |  | Gestión Administrativa
Paola Rocio Martinez |  | Docente |  | Gestión Comunitaria

## OBJS- META-ACCIONES
|  | MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA | [6 empty] | D02.03.F01
|  | PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [6 empty] | 2018-07-31 | VERSION 5.0
|  | SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI | [6 empty] | PAGINA 1 DE 1
PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL : 2024 |  |  |  | Nombre Establecimiento Educativo: INSTITUCION EDUCATIVA PRESBITERO ALVARO SUAREZ
ÁREA DE GESTIÓN | OPORTUNIDAD DE MEJORA | OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | ACCIONES | RECURSOS (miles de pesos) | FUENTE DE FINANCIACIÓN |  |  |  |  | FECHA DE INICIO (dd/mm/aa) | FECHA DE CUMPLIMIENTO (dd/mm/aa) | RESPONSABLE
[8 empty] | RG | RP | RD | RM | OR
GESTION ACADEMICA | Se requiere direccionar un programa institucional que permita establecer el proceso de seguimiento continuo las pruebas externas, que contribuya a la preparación efectiva de los estudiante para mejorar los resultados en la aplicación de las pruebas Saber y Avanzar con base en la Lecto-escritura compresiva, facilitando al mismo tiempo el desarrollo de las competencias básicas en las áreas del conocimiento | Implementar un programa institucional que permita desarrollar un proceso de acompañamiento a los estudiantes de la institución educativa, que contribuya a su preparación efectiva para mejorar los resultados en la aplicación de las pruebas Saber y Avanzar con base en la Lecto-escritura compresiva, facilitando al mismo tiempo el desarrollo de las competencias básicas en las áreas del conocimiento | A 30 de Noviembre de 2024 se habrá ajustado y ejecutado el programa institucional que permite realizar el seguimiento continuo a pruebas externas SABER, estableciendo como estrategia de mejoramiento aumentar un 5% en cada una de las áreas evaluadas por la prueba SABER 11 con respecto al año 2023. | Programa institucional que permite realizar el seguimiento continuo a pruebas externas SABER | TRIMESTRAL | Establecer un grupo interdisciplinario que compare, analice, interprete y socialice los resultados de las pruebas externa SABER de los 3 años anteriores | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 2024-01-11 | 2024-02-20 | Equipo de calidad institucional
[6 empty] | Definir un plan de apoyo y acompañamiento a los estudiantes, en cada una de las áreas evaluadas por el ICFES, teniendo en cuenta los componentes y competencias evaluados en las pruebas SABER 11. | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 2024-02-05 | 2024-02-29 | Equipo de trabajo liderado por docente Sandra Blanco
[6 empty] | Elaborar, entregar y aplicar las guías a trabajar en cada una de las áreas evaluadas en la prueba SABER en el grado 11, con el fin de crear un banco de datos (proyecto Asociándonos con el saber) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 2024-01-22 | 2024-11-22 | Docentes de todas las áreas del conocimiento
[6 empty] | Evaluar los resultados de las pruebas SABER 11, en cada una de las áreas y los compare con el año anterior para establecer el avance logrado, teniendo en cuenta los puntajes de cada sede (Central y Montevideo). | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 2024-01-22 | 2024-11-22 | Docentes de todas las áreas del conocimiento
|  |  | A noviembre 30 de 2024, se habrá ajustado y ejecutado un proyecto institucional, en un 60%, que fomente la lectoescritura comprensiva como estrategia que permita a los estudiantes leer, escribir, comprender e interpretar textos literarios, poéticos, filosóficos históricos o científicos en general, para fortalecer en ellos el pensamiento crítico y una mejor respuesta en las pruebas y evaluaciones internas y externas. | Proyecto lector institucional | TRIMESTRAL | Ajustar y Socializar la propuesta pedagógica de lectoescritura comprensiva a los docentes y directivos de la institución. | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 2024-01-29 | 2024-02-09 | Equipo de trabajo liderado por docente Marena Alvarez
[6 empty] | Elaborar el Plan operativo de Acciones del Proyecto lector para el año 2024 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 2024-01-29 | 2024-02-09 | Equipo de trabajo liderado por docente Marena Alvarez
[6 empty] | Aplicar las guías propuestas en el proyecto lector y/o las elaboradas por los docentes en caso de no existir, en los diferentes grados y sedes de la I.E. | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 2024-02-12 | 2024-11-22 | Docentes de todas las áreas del conocimiento
[6 empty] | Alimentar constantemente la biblioteca virtual de libros leidos durante el año en las diferentes áreas, actualizándola en la plataforma institucional. | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 2024-01-29 | 2024-11-22 | Docentes de todas las áreas del conocimiento
[6 empty] | Realizar de parte de los docentes y Revisión y evaluación, por parte de los coordinadores, de los talleres a aplicar cada miércoles de lectura. | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 2024-02-12 | 2024-11-22 | Docentes y Coordinadores por sede
|  |  | A noviembre 30 de 2024, se habrá establecido y ejecutado un programa institucional que permita a los estudiantes en el grado 11 presentar la prueba de la estrategia Evaluar para Avanzar, acompañado por los docentes de cada una de las áreas evaluadas | Proyecto de Estrategia de Evaluar para avanzar | TRIMESTRAL | Capacitación a Docentes, sobre el programa institucional Evaluar para avanzar | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 2024-01-10 | 2024-03-24 | Docente encargado del programa PTA
[6 empty] | Inscripción de estudiantes de 3 a 11 grado y preinscripción de docentes involucrados en el programa institucional Evaluar para avanzar | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 2024-03-27 | 2024-06-16 | Rectora y Coordinadores
[6 empty] | Definir estrategia a seguir para presentar prueba Evaluar para avanzar en la modalidad online | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 2023-03-27 | 2024-06-16 | Equipo de calidad institucional
[6 empty] | Definir estrategia a seguir para presentar prueba en la modalidad offline y cuadernillos descargables en pdf. | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 2024-03-27 | 2024-06-16 | Equipo de calidad institucional
[6 empty] | Análisis y socialización de resultados de las pruebas de la estrategia Evaluar para Avanzar. | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 2024-11-27 | 2024-11-30 | Docentes de las áreas del conocimiento
[6 empty] | Retroalimentación de preguntas y respuestas a estudiantes a cargo de los docentes involucrados en el programa. | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 2024-09-10 | 2024-11-24 | Docentes de las áreas del conocimiento
|  |  | A noviembre 30 de 2024, se habrá desarrollado el plan de fortalecimiento académico en cada una de las áreas, teniendo en cuenta los resultados de la institución de las pruebas externas (Saber 11 y Evaluar para avanzar) | Plan de fortalecimiento académico en cada una de las áreas | TRIMESTRAL | Establecer equipo institucional encargado de elaborar un plan de fortalecimiento académico en cada una de las áreas, teniendo en cuenta los resultados de la institución de las pruebas externas | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 2024-01-10 | 2024-03-24 | Equipo de calidad institucional
[6 empty] | Elaborar el Plan operativo de Acciones del plan de fortalecimiento académico institucional para el año 2024 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 2024-01-10 | 2024-03-24 | Equipo liderado por el Coordinador académico: Maicol Nai Cabellos Chaparro
[6 empty] | Hacer seguimiento al plan de fortalecimiento académico institucional en cada una de las áreas. | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 2024-03-24 | 2024-11-30 | Equipo de Coordinadores de la institución
| Se requiere la actualización de los planes de área y de aula, promoviendo la retroalimentación continua entre docentes, la flexibilidad para adaptarse a cambios pedagógicos y tecnológicos, y la realización de evaluaciones periódicas para garantizar la relevancia y efectividad de los planes. Esto asegurará una enseñanza más alineada con las necesidades especiales de estudiantes y tendencias educativas actuales | Realizar la actualización de los planes de área y aula incluyendo las estrategias de apoyo para estudiantes con necesidades educativas, potenciando habilidades y fortalezas que ayuden en su proceso de aprendizaje con el uso de loos recursos didacticos existentes en la institución. | A 1° de Marzo de 2024 se habrá ajustado los planes de área con las estrategias de apoyo para estudiantes con necesidades educativas con el fin de acompañar el 60% de la población caracterizada. | Estudiantes con necesidades educativas. | TRIMESTRAL | Identificar estudiantes con necesidades educativas de aprendizaje, con un diagnostico certificado según el ente que corresponda para su caracterización. | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 2024-01-22 | 2024-02-29 | Psicorientador y Docente de apoyo
[6 empty] | Ofrecer estrategias pedagógicas pertinentes a estudiantes con necesidades educativas que presenten las adaptaciones articuladas con los planes de área y aula. | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 2024-01-15 | 2024-02-29 | Psicorientador y Docente de apoyo
[6 empty] | Actualizar la plataforma OVY permitiendo la inclusión de competencias para aquellos estudiantes que requieran apoyo en el aprendizaje. | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 2024-03-04 | 2024-03-15 | Coordinadores
[6 empty] | Gestionar articulación con entidades y universidades que promuevan convenios colaborativos para ejecutar acciones y capacitaciones que potencien el aprendizaje y la inclusión. | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 2024-11-08 | 2024-03-22 | Rectora y Coordinadores
[6 empty] | Documentar la caracterización de grupo al finalizar el año escolar en el aspecto académico y de convivencia escolar, permitiendo el seguimiento a casos específicos que lo ameriten. | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 2024-02-01 | 2024-10-30 | Docentes titulares
[6 empty] | Gestionar articulación con entidades y universidades que promuevan convenios colaborativos para ejecutar acciones y capacitaciones que potencien el aprendizaje y la inclusión. | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 2024-01-10 | 2024-02-15 | Rectora y Coordinadores
[6 empty] | Proyectar y gestionar ante entidades públicas y ONG la adecuación de espacios destinados para aulas múltiples que permitan la organización de material didáctico, lúdico y audiovisual para el apoyo de las actividades pedagógicas en cada una de las sedes de la institución. | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 2024-03-04 | 2024-06-17 | Rectora y Coordinadores
[6 empty] | Establecer un cronograma para los mantenimientos preventivos de equipos de sonido, aires, fotocopiadoras, impresoras y equipos audiovisuales en todas las sedes de la institución con el fin de prolongar su vida util. | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 2024-03-04 | 2024-06-17 | Rectora y Coordinadores
GESTION DIRECTIVA | Es importante realizar evaluacion de todos los procesos y comites activos de la institucion que permita fortalecer las acciones y realizar los ajustes pertinentes. | Implementar la autoevaluación basada en el seguimiento en los diferentes procesos y cómites activos de la I.E. fortaleciendo la toma de decisiones de las acciones por mejorar | A marzo 25 presentación y socialización del formato de autoevaluación | Formato de Autoevaluación de procesos Institucionales | TRIMESTRAL | Elaboración y socialización del formato de Autoevaluación | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 2024-01-16 | 2024-03-25 | Equipo de Gestión Directiva PMI
|  |  | A Junio 5 del 2024 cada equipo de trabajo y/o gestión entregara el formato de autoevaluación diligenciado del primer semestre, a la gestión directiva para posterior socialización | Autoevaluación de actividades Primer Semestre | TRIMESTRAL | Socialización de la Autoevaluacionde las Actividades del Primer Semestre | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 2024-03-26 | 2024-06-05 | Equipo de trabajo liderado por los jefes de Componentes
|  |  | A 26 de Noviembre del 2024 cada equipo de trabajo y/o gestión entregara el formato de autoevaluación diligenciado del segundo semestre, a la gestión directiva para posterior socialización | Autoevaluación de actividades Segundo Semestre | TRIMESTRAL | Socialización de la Autoevaluacionde las Actividades del Segundo Semestre, análisis general | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 2024-07-15 | 2024-11-26 | Equipo de trabajo liderado por los jefes de Componentes
| La institución esta en pro mejorar el sistema de estímulos y reconocimientos a los logros de los docentes y estudiantes, otorgados de forma coherente, sistemática y organizada. Contando con el reconocimiento de la comunidad educativa, formando parte de su cultura, politica y practicas inclusivas. | Plantear las estrategias y parámetros para la obtención del reconocimiento a los logros y aportes de docentes, padres de familia, estudiantes y comunidad educativa en general, quedando estipulado en el Proyecto Educativo Institucional (PEI)). | Definir los parámetros para la obtencion del estímulo y reconocimiento de la comunidad educativa. | Informe ejecutivo con los parámetros establecidos | MENSUAL | Informe ejecutivo de parámetros de estiulos | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 2024-01-16 | 2024-03-25 | Equipo de Gestión Directiva PMI
|  |  | Socialización de Parámetros de reconocimiento y estimulos | Asistencia y presentación power point | TRIMESTRAL | Acta de socilización | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 2024-03-05 | 2024-03-26 | Equipo de Gestión Directiva PMI
|  |  | Inclusion de las estrategias y parámetros de reconocmientos y estimulos de la comunidad educativa. | Acta de aprobacion de las estrategias y parámetros. | TRIMESTRAL | Acta aprobacion de estrategias y parámetros para estimulo docente en el PEI | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 2024-03-27 | 2024-10-31 | Consejo Directivo
GESTION ADMINISTRATIVA | La institución definirá un programa de bienestar del personal vinculado para ser implementado e cada una de las sedes. | rear un plan de bienestar al personal vinculado que permitan el desarrollo integral de cada uno de ellos. | A febrero de 2024 se habrá elaorado un plan de bienestar que permita el desarrollo integal del personal vinculado a la institución. | Plan de bienestar al personal vinculado | SEMANAL | Crear un comité de bienestar del personal | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 2024-01-10 | 2024-01-12 | Equipo de gestion administrativa
[5 empty] | SEMANAL | Elaborar el plan de de bienestar del personal | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 2024-01-11 | 2024-01-18 | Comité de Bienestar
[5 empty] | TRIMESTRAL | Socializar el plan de bienestar a docentes y directivos para su aprobación y ejecución. | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 2024-01-19 | 2024-11-30 | Comité de Bienestar
| La institución creará un programa de formación que responda a problemas identificados y demandas especificas, creando criterios claros para valorar la oferta externa y destinando recursos para adelantar procesos internos de capacitación. | Crear un programa de capacitación a doentes que responda a prblemas iidentificados y demandaas específicas | A noviembre de 2024 los docentes habrán recibido dos capacitaciones que responan a problemas identificados. | Capacitación docente | SEMANAL | El equipo de calidad identificará las necesidades más relevantes presentadas por los docentes en su quehacer pedagógico. | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 2014-01-11 | 2024-01-18 | Equipo de calidad
[5 empty] | TRIMESTRAL | Agendar en el cronograma escolar las dos capacitaciones a los docentes para su respectiva organización y ejecución | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 2024-01-18 | 2024-11-30 | Equipo de calidad
| La institución ofrecerá equitativamente sericios complementarios y recurss ofrecidos en forma oportuna, teniendo en cuenta la calidad de servicio prestado y atendiendo a las demandas de los estudiantes en concertación con otras entidades. | Incentivar a los padres de familia paara que participen masivamente en las escuelas de padres. | A noviembre del 2024 se aspira que al menos el 70% de los ppares de familia hayan asistido a una escuela de padres programad por la innstiución | Escuela de padres | TRIMESTRAL | Crear estrategias que incentiven al padre de familia al cumplimiento y asistencia en las escuelas de padres | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 2024-01-18 | 2024-11-30 | Psicorientador y Titulares
GESTIÓN COMUNITARIA | Diseñar estrategias y acciones que permitan mejorar los procesos de servicios de extensión a la comunidad. | Promover las diferentes politicas y estrategias pedagogicas de inclusión educativa y fortalecer los proyectos de prevención de riesgos piscosociales. | A junio de 2024 se contará con las políticas de inclusión junto con los documentos de caracterización y remisión escolar. | Política de Inclusión | TRIMESTRAL | Retroalimentar la política de inclusión educativa. | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 2024-01-10 | 2024-06-13 | Grupo de Gestión Comunitaria
[6 empty] | Revisión y ajustes a la política de inclusión educativa | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 2024-01-10 | 2024-06-13 | Grupo de Gestión Comunitaria
|  |  | A junio de 2024 se tendrá el documento sobre la politica y estrategias pedagogicas para atender a la población perteneciente a los grupos étnicos | Política de estrategias pedagógicas para población perteneciente a grupos étnicos. | TRIMESTRAL | Diseñar las políticas y estrategias pedagógicas enfocadas a la población perteneciente a los grupos étnicos. | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 2024-01-10 | 2024-06-13 | Grupo de Gestión Comunitaria
[6 empty] | Revisión y ajustes a la política de estrategias pedagogicas para población de grupos étnicos | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 2024-01-10 | 2024-06-13 | Grupo de Gestión Comunitaria
|  |  | A octubre de 2024 se contará con las políticas de prevención de riesgos psicosociales para la comunidad educativa. | Políticas de prevención de riesgos psicosociales | TRIMESTRAL | Gestionar asesoria profesional sobre la prevención de riesgos psicosociales con las entidades pertinentes. | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 2024-01-10 | 2024-10-09 | Grupo de Gestión Comunitaria
[6 empty] | Diseñar las políticas de Prevención de riesgos psicosociales para la comunidad educativa. | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 2024-01-10 | 2024-10-09 | Grupo de Gestión Comunitaria
|  |  | A noviembre de 2024 se realizará la socialización de las diferentes politicas de inclusión y el proyecto de prevención de riesgos psicosociales. | Políticas de Inclusión educativa y Políticas de Prevención de riesgos psicosociales | TRIMESTRAL | Presentar las politicas de inclusión educativa y de prevención de riesgos psicosociales ante el Consejo directivo para su aprobación. | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 2024-01-10 | 2024-11-21 | Grupo de Gestión Comunitaria
[6 empty] | Socializar las políticas de inclusión educativa y de prevención de riesgos psicosociales ante la comunidad educativa. | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 2024-01-10 | 2024-11-21 | Grupo de Gestión Comunitaria
SEMANAL
MENSUAL
TRIMESTRAL