## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F01
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2018-07-31 | VERSION 5.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 1
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
CENTRO EDUCTIVO RURAL LA PRIMAVERA |  |  | 2024-11-26
|  |  | Código DANE |  | 254418000041
Dirección | Vereda La Primavera |  | Municipio |  | Lourdes
Correo electronico | cer_laprimavera_lourdes@sednortedesantander.gov.co |  |  | Tel | 3117741366
Rector o Director | Luis Hernando Cuesta Perea |  |  | Horizonte | 2025
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
Luis Hernando Cuesta Perea |  | Director |  | Hecupe59@gmail.com
Samuel Antonio Peñaranda Gomez |  | Docente |  | samuelantonio_61@hotmail.com
Baudilio Abril Ropero |  | Docente |  | baudilioabrilropero@gmail.com
Rosa Mery Sanabria Moreno |  | Docente |  | rosamery1975@hotmail.com
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN
Yamid Mendoza Castillo |  | Docente |  | Directiva
Luis Alfonso Agudelo Cardenas |  | Docente |  | Administrativa y Financiera
Wilmer Parra Corredor |  | Docente |  | Academica
Baudilio Abril Ropera |  | Docente |  | Comunitaria

## OBJS- META-ACCIONES
|  | MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA | [6 empty] | D02.03.F01
|  | PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [6 empty] | 2018-07-31 | VERSION 5.0
|  | SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI | [6 empty] | PAGINA 1 DE 1
PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL |  |  |  | Nombre Establecimiento Educativo: Cetro Educativo Rural La Primavera
ÁREA DE GESTIÓN | OPORTUNIDAD DE MEJORA | OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | ACCIONES | RECURSOS (miles de pesos) | FUENTE DE FINANCIACIÓN |  |  |  |  | FECHA DE INICIO (dd/mm/aa) | FECHA DE CUMPLIMIENTO (dd/mm/aa) | RESPONSABLE
[8 empty] | RG | RP | RD | RM | OR
Directiva | Apropiacion de las funciones de los integrantes del cosnsejo estudiantil | Lograr que los integrantes del consejo estudiantil se apropien de las funciones para los cuales fueron elegidos estableciendo y cumpliendo el cronograma. | Al finalizar el 2025 se habrá logrado un 30% del objetivo propuesto. | El 100% de la meta establecida. | TRIMESTRAL | Redaccion de las funciones internas del consejo estudiantil. Elaboracion del cronogrma de actividades. Seguimiento y evaluacion. | 0 | X |  |  |  |  | 2025-02-21 | 2025-11-14 | Samuel Antonio Peñaranda Gomez Wilmer Parra Corredor Rosa Mery Sanabria Moreno Martha Milena Rodriguez Diaz
Directiva | Asignacion de recurso de gratuidad para dar estimulos a estudiantes destacados. | Asignar recurso de gratuidad para dar estimulos a estudiantes destacados. | Al finalizar el 2025 se habrá ejecutado el 100% de los recursos asignados para tal fin. | El 100% de la meta establecida. | TRIMESTRAL | Adquisicion de elementos requeridos para el reconocimietno de estudaites destacados. | 250000 | X |  |  |  |  | 2025-02-28 | 2025-11-11 | Luis Hernando Cuesta Perea
Directiva | Gestion de alianzas con el sector productivo del municipio. | Establecer alianzas con el sector productivo del municipio. | Al finalizar el 2025 se habrá establecido el 34% de los recursos asignados para tal fin. | El 100% de la meta establecida. | TRIMESTRAL | Realizar y enviar oficios soicitando apoyos para El CER | 0 | X |  |  |  |  | 2025-03-03 | 2025-11-19 | Yamid Mendoza Castillo Belisario Meza Peñaranda Jesús Antonio Ortiz Pabón María Elizabet Manrique Neftalí Mendoza Castillo
Académica | Seguimiento a egresados | Consolidar informacion para lograr comunicación efectiva con los egresados a través del proyecto "EGRESADOS y bienestar estudiantil" | Al finalizar el 2025 se tendrá formulado el proyecto "EGRESADOS y bienestar estudiantil" en un 100% y establecido una base de datos en un 30%. | El 100% de la meta establecida. | TRIMESTRAL | Realizar el proyecto "EGRESADOS y bienestar estudiantil". Recopilar en el fromato establecido la base de datos de egresados. | 0 | X |  |  |  |  | 2025-01-07 | 2025-11-21 | Luciano Armando Camargo Pabón Paulo Andrés Heredia Yáñez
Administrativa y Finaniera | Elaboracion y apropiacion del proyecto "BIENESTAR LABORAL". | Elaborar y apropiar el proyecto "BIENESTAR LABORAL". | Al finalizar el 2025 se tendrá formulado y apropiado el proyecto "BIENESTAR LABORAL" en un 100%. | El 100% de la meta establecida. | TRIMESTRAL | Elaborar y apropiar el proyecto "BIENESTAR LABORAL". Ejecutar el cronograma. | 2280000 |  |  |  |  | X | 2025-01-07 | 2025-11-21 | Belisario Meza Peñaranda Jesús Antonio Ortiz Pabón María Elizabet Manrique Neftalí Mendoza Castillo
Comunitaria | Apropiacion de los procesos de la asignatura de emprendimiento (Proyecto de vida). | Aplicar el plan area de la asignatura de emprendimiento (Proyecto de vida). | Al finalizar el 2025 se habrá implenetado la asignatura de emprendimiento (Proyecto de vida), en 100%. | El 100% de la meta establecida. | TRIMESTRAL | Realizar las actividades establecidas en el plan area de la asignatura de emprendimiento . Trabajar con los estudiantes proyecto de vida. | 0 | X |  |  |  |  | 2025-01-20 | 2025-11-21 | Baudilio Abril Ropero Luis Alfonso Agudelo Cárdenas
SEMANAL
MENSUAL
TRIMESTRAL