## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F03
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2018-09-28 | VERSION 2.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 1
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y NO OFICIALES
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
CENTRO EDUCATIVO RURAL LA PRIMAVERA |  |  | 2025-03-15
Regimen |  |  | Código DANE |  | 254418000041
Dirección | Vereda la Primavera del municipio de |  | Municipio |  | Lourdes
Correo electronico | cer_laprimavera_lourdes@sednortedesantander.gov.co |  | Telefono |  | 3117741366
Rector o Director | LUIS HERNANDO CUESTA PEREA |  | Horizonte
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
WILMER PARRA CORREDOR |  | DOCENTE |  | w.lmerparra@hotmail.com
SAMUEL ANTONIO PEÑARANDA GOMEZ |  | DOCENTE |  | samuelantonio_61@hotmail.com
ROSA MERY SANABRIA MORENO |  | DOCENTE |  | rosamery1975@hotmail.com
MARTHA MILENA RODRIGUEZ DIAZ |  | DOCENTE |  | martharodri2007@hotmeil.com
OSCAR EDUARDO PEÑARANDA BLANCO |  | DOCENTE |  | oscarjose2379@gmail.com
WILFRAN ISRAEL SUAREZ SIERRA |  | DOCENTE |  | wilfran_ss@hotmail.com
BAUDILIO ABRIL ROPERO |  | DOCENTE |  | baudilioabrilropero@gmail.com
LUCIANO ARMANDO CAMARGO PABÓN |  | DOCENTE |  | tano2307@outlook.com
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN
SAMUEL ANTONIO PEÑARANDA GOMEZ |  | DOCENTE |  | samuelantonio_61@hotmail.com
BAUDILIO ABRIL ROPERO |  | DOCENTE |  | baudilioabrilropero@gmail.com

## SEGUIMIENTO
MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [9 empty] | VERSION 2.0
SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y NO OFICIALES
Nombre del Establecimiento Educativo: | [6 empty] | Municipio
OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | % AVANCE | Primera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Segunda Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Tercera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | ACCIONES | ESTADO
Aplicar actividades programadas en la asignatura de emprendimineeto (educacion finaciera), atendiendo los Proyectos de vida de los estudiantes, buscando aportar a su proyección personal . | Durante el año 2025 se aplicarán los talleres a los estudiantes, según el cronograma. Al finalizar el año 2024 los docentes evaluaran los resultados obtenidos de los talleres aplicados. | El 100% del programa elaborado. | 0.3 | 15/03/025 | 0.2 |  |  | 2025-10-09 | 0.3 | Organizar cronogramas para la aplicsación de los talleres Evaluar los resultados de la aplicación de los talleres sobre proyecto de vida. | EN EJECUCION
Aplicar estrategias en la escuela de padres que faciliten la partricipacion de la comunidad educativa, en las diversas actividades de la institución. | Durante el año 2025 se programarán reuniones teniendo en cuenta la disponibilidad de las comunidades. Convocar a la comunidad educativa con un tiempo prudente a las actividades programadas donde se requiera de su asistencia | el 70% del programa elaborado. | 0.3 | 15/03/025 | 0.2 |  |  | 2025-10-09 | 0.3 | Elaboracion del programa institucional para la participacion de las familias. . | EN EJECUCION
Mejorar las competencias matemàticas en los niños y niñas del Centro Educativo Rural la Primavera | Al finalizar el año lectivo 2025 los niños y niñas habràn mejorado sus competencias en el pensamiento mètrico, aleatorio, y espacial en el àrea de matemàticas. | El 100% de los niños y niñas del CER habràn mejorarado sus competencias matemàticas en los pensamientos mètrico, aleatorio, y espacial. | 0.15 | 15/03/025 | 0.15 |  |  | 2025-10-09 | 0.8 | Gestionar ante el consejo Directivo para la consecución del material necesario. | EN EJECUCION
Mejorar los resultados en las pruebas evaluar para Avanzar, teniendo en cuenta los resultados de la prueba anterior , en las àreas de lenguaje y competencias | Al finalizar el año lectivo 2025 se proyecta mejorar los resultados de las pruebas Evaluar para Avanzar. | El 100% de las sedes educativas desarrollaran actividades pedagògicas que permitan el mejoramiento de dichas competencias. | 0.3 | 15/03/025 | 0.15 |  |  | 2025-10-09 | 0.6 | Consultar el material pertinente para la realizacion de los tallerees | EN EJECUCION
Integrar a la comunidad educativa en el proceso de enseñanza aprendizaje en todas las àreas del saber. | Al finalizar el año 2025 se han desarrollado en todas las sedes las temàticas de los diferentes proyectos transversales. | El 100% de las sedes educativas aplicaron los proyectos trasversales | 0.3 | 15/03/025 | 0.25 |  |  | 2025-10-09 | 1 | Organizaciòn de los equipos de trabajo. Distribución de fehas , teniendo en cuenta el calendario escolar y entrega de documento. | EN EJECUCION
Gestionar ante el consejo directivo la adquisiciòn de cartilla basica para la enseñanza del idioma extranjero. | Al finalizar el año lectivo 2025 todas las sedes del centro, contaràn con el material didàctico que faciliten la enseñanza del idioma ingles en los niños y niñas del | El 100% de las sedes educativas contaràn con el material didàctico apropiado. | 0.5 | 15/03/025 | 0.3 |  |  | 2025-10-09 | 1 | Gestionar ante el consejo Directivo para la consecución del material necesario. | EN EJECUCION
Actualizar el documento de las asignaturas en el formato acordado | Al finalizar el año lectivo 2025 se tendra actualizados los documentos de las asiganturas. | El 100% de los documentos elaborados | 1 | 15/03/025 | 0.1 |  |  | 2025-10-09 | 1 | Organizar los grupos de trabajo y buscar informacion pertinente. | EN EJECUCION
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
EN EJECUCION
NO INICIADA
TERMINADA