## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F03
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2018-09-28 | VERSION 2.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 1
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
IER SAN BERNARDO DE BALSA |  |  | 2023-11-30
|  |  | Código DANE |  | 254377000317
Dirección | VEREDA BALSA |  | Municipio |  | LABATECA
Correo electronico | juevamos@gmail.com |  |  | Tel | 3208531744
Rector o Director | JUAN EVANGELISTA MORA SANCHEZ |  |  | Horizonte | 2024
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
JUAN EVANGELISTA MORA SANCHEZ |  | DIRECTOR |  | juevamos@hotmail.com
BLANCA OMAIRA BASTO MORA |  | DOCENTE DE AULA |  | bbomaira@gmail.com
EFIGENIA ORTIZ ARANGO |  | DOCENTE DE AULA |  | ortiz_602@hotmail.com
MIGUEL LOPEZ RUBIO |  | DOCENTE DE AULA |  | miglop7@hotmail.com
EDUARD CACERES OSORIO |  | DOCENTE DE AULA |  | microb.eduard@gmail.com
EDNA MARGARITA DURAN MENESES |  | DOCENTE DE AULA |  | edmar_27@hotmail.com
DORIS CAPACHO PEÑALOZA |  | DOCENTE DE AULA |  | docapacho@gmail.com
MARIA EUFEMIA GARCIA MENDOZA |  | DOCENTE DE AULA |  | gmariaeufemia@hotmail.com
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN
JUAN EVANGELISTA MORA SANCHEZ |  | DOCENTE DE AULA |  | RECTOR
BLANCA OMAIRA BASTO MORA |  | DOCENTE DE AULA |  | DIRECTIVA
MIGUEL JESUS LOPEZ RUBIO |  | DOCENTE DE AULA |  | ACADEMICA
MARIA EUFEMIA GARCÍA MENDOZA |  | DOCENTE DE AULA |  | COMUNITARIA
EDNA MARGARITA DURÁN MENESES |  | DOCENTE DE AULA |  | ADMINISTRATIVA

## SEGUIMIENTO
MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA
| #REF! | [9 empty] | VERSION 2.0
SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI
SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL
OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | % AVANCE | Primera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Segunda Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Tercera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | ACCIONES | ESTADO
Fortalecer el comité de convivencia a partir de su articulación en el manual de convivencia para analizar y plantear soluciones a los problemas de convivencia. | A noviembre de 2024, el comité de convivencia se habrá reunido en un 60% y dado solución de algunos problemas de convivencia. | Número de reuniones del comité de convivencia para solución de problemas. | 20% | 2024-03-01 | 20% | 2024-10-07 | 0% | 2024-11-27 | 0% | Conformación y elaboración de funciones del comite de convivencia según los parametros establecidos en la IER. | EN EJECUCION
|  |  | 0% | 2024-03-26 | 0% | 2024-10-07 | 0% | 2024-11-27 | 0% | Capacitación a los representantes del comité de convivencia. | NO INICIADA
|  |  | 0% | 2024-03-26 | 0% | 2024-10-07 | 0% | 2024-11-27 | 0% | Reunión del comité de convivencia periódicamente | NO INICIADA
|  |  | 0% | 2024-03-26 | 0% | 2024-10-07 | 0% | 2024-11-27 | 0% | Seguimiento de los resultados de las acciones y decisiones. | NO INICIADA
|  |  | 0% | 2024-03-26 | 0% | 2024-10-07 | 0% | 2024-11-27 | 0% | Socialización a las decisiones tomadas a la comunidad educativa. | NO INICIADA
Implementar un plan estructurado de inducción y acogida para estudiantes, docentes y familias, aplicable al inicio y durante el año escolar, apoyado en material y estrategias que permitan orientar las generalidades, usos y costumbres en la I.E.R San Bernardo de Balsa de forma integral. identifique, divulgue, documente y premie las buenas practicas y las experiencias significativas en el ámbito pedagógico, académico, administrativo y cultural. | Para enero de 2024 la Institución Educativa Rural San Bernardo de Balsa implementará el plan de inducción y acogida para estudiantes nuevos, docentes y sus familias, aplicándolo al inicio y durante el año escolar. | Numero de estudiantes, padres de familia y docentes para aplicar el plan de inducción. | 90% | 2024-01-18 | 60% | 2024-10-07 | 20% | 2024-11-27 | 10% | Construcción del plan de inducción y acogida para estudiantes nuevos, padres de familia y docentes. | TERMINADA
|  |  | 90% | 2024-01-18 | 50% | 2024-02-26 | 30% | 2024-11-27 | 10% | Creación, publicación y socialización de las actividades del plan de inducción. | TERMINADA
|  |  | 100% | 2024-01-22 | 80% | 2024-02-26 | 10% | 2024-11-27 | 10% | Reunión con estudiantes, padres de familia y docentes nuevos al inicio de año. | TERMINADA
Priorizar recursos para ornamentación del entorno y uso adecuado del espacio escolar en las sedes educativas. | A febrero 29 de 2024 cada sede habrá recibido recursos para ornamentación en procura de un ambiente escolar propicio. | Número de sedes educativas que recibieron material para ornamentación, sobre total de sedes. | 100% | 2024-03-26 | 100% | 2024-10-07 | 0% | 2024-11-27 | 0% | Priorización de materiales para ornamentación de aulas y plantas físicas. | TERMINADA
|  |  | 100% | 2024-03-26 | 100% | 2024-10-07 | 0% | 2024-11-27 | 0% | Adquisición de materiales para ornamentación de aulas y sedes. | TERMINADA
|  |  | 100% | 2024-03-26 | 0% | 2024-10-07 | 100% | 2024-11-27 | 0% | Ejecución y seguimiento de uso de materiales y recursos en ornamentación de aulas y sedes. | TERMINADA
Enfocar los recusos para el aprendizaje a través del Plan de recursos de acuerdo al direccionamiento estratégico y con base en las necesidades de docentes y estudiantes. | A noviembre 30 de 2024 se habrá cumplido con el suministro de recursos para el aprendizaje en un 70%. | Porcentaje de cumplimiento de suministro de recursos a las sedes educativas. | 100% | 2024-03-26 | 100% | 2024-10-07 | 0% | 2024-11-27 | 0% | Priorización de necesidades por sede educativa en un instrumento institucional. | TERMINADA
|  |  | 100% | 2024-03-26 | 100% | 2024-10-07 | 0% | 2024-11-27 | 0% | Organización y presentación del un plan de compras estipulando las prioridades del año escolar | TERMINADA
|  |  | 100% | 2024-03-26 | 100% | 2024-10-07 | 0% | 2024-11-27 | 0% | Ejecución del plan de recursos para el aprendizaje y suministro a cada sede educativa. | TERMINADA
|  |  | 100% | 2024-03-26 | 40% | 2024-10-07 | 30% | 2024-11-27 | 30% | Seguimiento al plan de recursos para el aprendizaje año escolar 2024. | TERMINADA
Realizar el programa de mantenimiento de la planta física haciendo los ajustes pertinentes. | A noviembre 29 de 2024 se habrá realizado el programa de mantenimiento de la planta física de las sedes educativas de IER. | Un documento realizado de acuerdo a los requerimientos del MEN. | 0% | 2024-03-26 | 0% | 2024-10-07 | 0% | 2024-11-27 | 0% | Redacción del documento que contenga el programa de adecuación y embellecimiento de la planta física de las sedes de la IER. | NO INICIADA
|  |  | 0% | 2024-03-26 | 0% | 2024-10-07 | 0% | 2024-11-27 | 0% | Socialización y ajustes del documento que contenga el programa de adecuación y embellecimiento de la planta física de las sedes de la IER. | NO INICIADA
|  |  | 0% | 2024-03-26 | 0% | 2024-10-07 | 0% | 2024-11-27 | 0% | Ejecución y seguimiento del documento que contenga el programa de adecuación y embellecimiento de la planta física de las sedes de la IER. | NO INICIADA
Establecer un programa de bienestar del personal vinculado a la IER, haciendo los ajustes pertinentes. | A noviembre 29 de 2024 se habrá establecido un programa de bienestar del personal vinculado a la IER. | Un programa de bienestar del personal planteado. | 100% | 2024-03-26 | 50% | 2024-10-07 | 30% | 2024-11-27 | 20% | Redacción del programa de bienestar del personal vinculado a la IER. | TERMINADA
|  |  | 100% | 2024-03-26 | 100% | 2024-10-07 | 0% |  | 0% | Socialización del programa de bienestar del personal vinculado a la IER. | TERMINADA
|  |  | 100% | 2024-03-26 | 0% | 2024-10-07 | 0% | 2024-11-27 | 100% | Ejecución y seguimiento del programa de bienestar del personal vinculado a la IER. | TERMINADA
Actualizar y ajustar plan de estudios y los planes de aula de acuerdo a los lineamientos MEN, articulando los proyectoss transversales. | A noviembre de 2024, estará actualizado y ajustado en un 60% el plan estudio y los planes de aula articulados con los proyectos transversales. | Porcentaje de docentes aplicando los ajustes al plan de estudios y a los planes de aula articulados con los proyectos transversales. | 100% | 2024-03-26 | 30% | 2024-10-07 | 50% | 2024-11-27 | 20% | Reestructuración de equipos de trabajo por áreas y proyectos. | TERMINADA
|  |  | 80% | 2024-03-26 | 20% | 2024-10-07 | 40% | 2024-11-27 | 20% | Recopilación de plan de estudios y de los proyectos pedagógicos transversales. | EN EJECUCION
|  |  | 30% | 2024-03-26 | 10% | 2024-10-07 | 10% | 2024-11-27 | 10% | Socialización de plan de estudios y de los proyectos pedagógicos transversales. | EN EJECUCION
|  |  | 30% | 2024-03-26 | 10% | 2024-10-07 | 10% | 2024-11-27 | 10% | Articulación de los proyectos transversales a los planes de aula. | EN EJECUCION
|  |  | 30% | 2024-03-26 | 10% | 2024-10-07 | 10% | 2024-11-27 | 10% | Aplicación del plan de aula articulado con los proyectos transversales. | EN EJECUCION
|  |  | 30% | 2024-03-26 | 10% | 2024-10-07 | 10% | 2024-11-27 | 10% | Seguimiento permanente a la aplicación de los planes de aula articulados a los proyectos transversales. | EN EJECUCION
Elaborar y aplicar el plan de de fortalecimiento pedagógico de acuerdo a los resultados de la estrategia "evaluar para avanzar". | A noviembre de 2024, estará elaborado en un 90% el plan de de fortalecimiento pedagógico. | Porcentaje de elaboración del plan de de fortalecimiento pedagógico . | 60% | 2024-03-26 | 10% | 2024-10-07 | 10% | 2024-11-27 | 40% | Análisis de los resultados de las evaluaciones externas (Estrategia Evaluar para avanzar -SABER 11). | EN EJECUCION
|  |  | 30% | 2024-03-26 | 10% | 2024-10-07 | 0% | 2024-11-27 | 20% | Priorización de aprendizajes, teniendo en cuenta los desempeños y resultados de las evaluaciones externas (Estrategia Evaluar para avanzar - SABER 11). | EN EJECUCION
|  |  | 20% | 2024-03-26 | 10% | 2024-10-07 | 10% | 2024-11-27 | 0% | Elaboración del plan de fortalecimiento pedagógico . | EN EJECUCION
|  |  | 0% | 2024-03-26 | 0% | 2024-10-07 | 0% | 2024-11-27 | 0% | Socialización del plan de fortalecimiento pedagógico. | NO INICIADA
| A noviembre de 2024, estará aplicado en un 70% el plan de fortalecimiento pedagógico . | Porcentaje de aplicación del plan de de fortalecimiento pedagógico . | 0% | 2024-03-26 | 0% | 2024-10-07 | 0% | 2024-11-27 | 0% | Aplicación del plan de de fortalecimiento pedagógico en cada una de las sedes. | NO INICIADA
|  |  | 0% | 2024-03-26 | 0% | 2024-10-07 | 0% | 2024-11-27 | 0% | Seguimiento permanente a la aplicación del plan de fortalecimiento pedagógio. | NO INICIADA
Ajustar la propuesta de proyecto de vida con sugerencias recibidas del consejo academico de la IER Balsa | A noviembre de 2024 la propuesta se estará ejecutando en un 75% de las sedes de IER Balsa. | Una propuesta ajustada y establecida para la direción del proyecto de vida de los estudiantes de la IER Balsa. | 75% | 2024-03-26 | 50% | 2024-10-07 | 15% | 2024-10-27 | 10% | Analisis y ajustes a la propuesta socializada al consejo académico de la IER Balsa. | TERMINADA
|  |  | 75% | 2024-03-26 | 10% | 2024-10-07 | 45% | 2024-11-27 | 20% | Integración de las actividades de la propuesta en los planes de área de Religión y Etica y Valores de la IER. | TERMINADA
|  |  | 75% | 2024-03-26 | 20% | 2024-10-07 | 20% | 2024-11-27 | 35% | Seguimiento y evaluación de la integración de la propuesta en los planes de área antes mencionados | TERMINADA
Elaborar el plan de gestión de riesgos escolares para la IER Balsa. | A noviembre de 2024, estará ajustado en un 80% el plan de gestión de riesgos escolares para la IER Balsa. | Un plan de gestión de riesgos elaborado y establecido para la IER Balsa. | 80% | 2024-03-26 | 30% | 2024-10-07 | 20% | 2024-11-27 | 30% | Finalización del documento de gestión de riesgos escolares para IER Balsa. | TERMINADA
|  |  | 0% | 2024-03-26 | 0% | 2024-10-07 | 0% | 2024-11-27 | 0% | Socialización, seguimiento y evaluación del plan de gestión de riesgos al consejo académico teniendolo como un referente para la elaboración en las demás sedes educativas de la IER. | NO INICIADA
|  |  | 50% | 2024-03-26 | 10% | 2024-10-07 | 40% | 2024-11-27 | 0% | Realización de un simulacro de evacuación en la sede principal y en una sede de primaria de la IER Balsa y dotacion de un timbre de emergencias. | EN EJECUCION
Socializar y ejecutar las actividades del proyecto semilla en las sedes deducativas de la IER Balsa. | A noviembre de 2024 se estará ejecutando las actividades del proyecto semilla en un 90% en la IER Balsa. | Una propuesta establecida desde los planes de área como eje articulador del PRAE en la IER Balsa. | 90% | 2024-03-26 | 30% | 2024-10-07 | 20% | 2024-11-27 | 40% | Construcción del documento del proyecto semilla. | EN EJECUCION
|  |  | 90% | 2024-03-26 | 20% | 2024-10-07 | 50% | 2024-11-27 | 20% | Integración de temas / acciones del proyecto semilla en los planes de área a traves de la capacitacion docente. | EN EJECUCION
|  |  | 100% | 2024-03-26 | 40% | 2024-10-07 | 40% | 2024-11-27 | 20% | Integración de la comunidad educativa de la IER Balsa, a través de la actividad TRUEQUE de semillas nativas y criollas, proyectos de trabajo social estudiantil y escuela de padres. | TERMINADA
EN EJECUCION
NO INICIADA
TERMINADA