## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F01
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2018-07-31 | VERSION 5.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 1
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
|  |  | Código DANE |  | 254874000967
Dirección | Corregimiento Juan Frio- Vía Principal Juan Frío |  | Municipio |  | VILLA DEL ROSARIO
Correo electronico | itagropecuariojuanfrio@yahoo.es |  |  | Tel
Rector o Director | JOSE ALEJO GELVES VEGA |  |  | Horizonte
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
Tomas Alfonso PallaresQuintero |  | Docente Primaria |  | alglerifa@gmail.com
Leidy Karime Alarcón Carranza |  | Docente Media tecnica |  | lkalarcon22@gmail
Nora Ida Leal de Castellanos |  | Docente Primaria |  | noraida97@hotmail.com
Sandra Garnica Villamizar |  | Docente Secundaria |  | sandramilenagarnica9@gmail.com
Esleyder Torres Rodriguez |  | Docente Primaria |  | etorres19832009@hotmail.com
Gladys Omaira Daza Parada |  | Docente Preescolar |  | Gladysdaza01@hotmail.com
Leonor Jaimes Gómez |  | Tesorera ITA Juan Frío |  | leomare@hotmail.com
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN

## OBJS- META-ACCIONES
|  | MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA | [6 empty] | D02.03.F01
|  | PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [6 empty] | 2018-07-31 | VERSION 5.0
|  | SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI | [6 empty] | PAGINA 1 DE 1
PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL |  |  |  | Nombre Establecimiento Educativo:
ÁREA DE GESTIÓN | OPORTUNIDAD DE MEJORA | OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | ACCIONES | RECURSOS (miles de pesos) | FUENTE DE FINANCIACIÓN |  |  |  |  | FECHA DE INICIO (dd/mm/aa) | FECHA DE CUMPLIMIENTO (dd/mm/aa) | RESPONSABLE
[8 empty] | RG | RP | RD | RM | OR
ACADÉMICA | Implementar estrategias que permitan disminuir el ausentismo escolar | Reducir el indice del ausentismo escolar en un 20% durante el año 2025 a través de la implementación de estrategias que fomenten la asistencia regular de los estudiantes | Al finalizar el 2025 el 80% de los estudiantes asistirán de manera regular a la institución. | Número de estudiantes asistiendo a clases | TRIMESTRAL | 1. Seguimiento a la ruta de auentismo escolar. 2. Implementación de estrategias para disminuir el ausentismo escolar. | 40 |  | X |  |  |  | 2025-01-20 | 2025-11-14 | Julee Viviana Silva Pérez
| Promover la vinculación de los egresados a las actividades institucionales. | Vincular de forma activa a los egresados en las actividades institucionales | Al finalizar el 2025 se habrán vinculado el 10% de los egresados a las actividades institucionales | Número de egresados vinculados a las actividades institucionales | TRIMESTRAL | 1. Implementación de un sistema de segumiento a la vinculación académica o laboral de los egresados. 2. Evaluación y seguimiento a la vinculación de los egresados a las actividades institucionales. | 40 |  | X |  |  |  | 2025-01-20 | 2025-11-14 | María Emma García Manzano
| Articular los recursos del aprendizaje con la propuesta pedagógica institucional. | Promover el uso articulado de los recursos del aprendizaje con la propuesta pedagógica institucional. | Al finalizar el 2025 el 70% de los docentes articularán los recursos del aprendizaje con la propuesta pedagógica. | Número de docentes que articulan los recursos con la propuesta pedagógica institucional. | TRIMESTRAL | 1. Fortalecimiento entre pares el uso de herramientas tecnologicas y recursos metodológicos, para el aprendizaje. 2. Aplicación y evaluación del uso articulado de los recursos con la propuesta pedagógica. | 40 |  | X |  |  |  | 2025-03-12 | 2025-11-14 | Piedad Alondra Yañez Ravelo
ADMINISTRATIVA | En el proceso de administración de la planta física y los recursos, sugerir el cumplimiento del mantenimiento de la planta física y los recursos para el aprendizaje con la finalidad de hacerlo viable, de acuerdo a las necesidades y realización de obras que necesita la infraestructura de la I.E, en todas sus sedes. | Intervenir la infraestructura de la sala de informatica de primaria y los recursos del aprendizaje para un buen ambiente escolar. | Al finalizar el año 2025 el 100% la infraestructura de la sala de informatica de primaria y los recursos del aprendizaje haya sido intervenida | Porcentaje de infraestructura del aula de informatica de primaria intervenida. | Trimestral | Adecuación de la sala de informatica de primaria | 80000 |  |  | x | x |  | 2025-02-01 | 2025-11-30 | Tomas Alfonso Pallares Quintero
|  | Gestionar las necesidades de cada una de las áreas para la consecución de los materiales requeridos para el desarrollo en la enseñanza- aprendizaje. | Al finalizar el primer trimestre del año 2025 el 100% de las necesidades de cada una de las áreas han sido cubiertas. | Porcentaje de necesidades por área cubierta | MENSUAL | Ejecución de las necesidades de los materiales para la enseñanza- aprendizaje de cada una de las áreas | 5000 | x |  |  |  |  | 2025-02-01 | 2025-05-31 | Nora Ida Leal de Castellanos
| En el proceso de convivencia y manejo de conflictos, se desconocen estrategias para la solución de conflictos entre directivos, directivos - docentes, docentes- docentes, docentes- adminstrativos, directivos docentes y administrativos. | Diseñar los protocolos para la solucion de conflictos entre directivos, directivos - docentes, docentes- docentes, docentes- adminstrativos, directivos docentes y administrativos. | Al finalizar el primer semestre del año 2025 el 100% de los protocolos para la solucion de conflictos entre directivos, directivos - docentes, docentes- docentes, docentes- adminstrativos, directivos docentes y administrativos, han sido diseñados y socializados | Porcentaje de protocolos diseñados y socializados | MENSUAL | Notificacion a los responsables del Manual de Convivencia el diseño de los protocolos faltantes para el manejo de los conflictos entre el personal de la institución educativa. | 10 |  |  |  |  | x | 2025-02-01 | 2025-05-31 | Gladis Omaira Daza Parada.
DIRECTIVA | Implementar estrategias que fortalezcan la participación del gobierno escolar para la toma de decisiones asertivas que beneficien y vinculen a todos los estamentos de la comunidad. | Promover la participación del gobierno escolar. | En el 2025 el 40% las estrategias diseñadas para el fortalecimiento de la participación del gobierno escolar serán implementadas. | % estrategias implementadas para la participación asertiva del gobierno escolar. | TRIMESTRAL | Diseño y aplicación de encuesta para identificar estrategias de participación del gobierno escolar. | 100 | X |  |  |  |  | 2025-01-20 | 2025-05-15 | Cruz Esperanza Romero
| Diseñar estrategias que involucren tanto a estudiantes como a padres de familia, hacia el mejoramiento de los aprendizajes, orientados desde el consejo académico. | Identificar los factores que inciden en el bajo rendimiento académico de los estudiantes. | En el 2025 el 30% los factores que inciden en el bajo rendimiento académico de los estudiantes,serán priorizados. | % de estudantes con bajo rendimiento académico | TRIMESTRAL | Caracterización de estudiantes con bajo rendimiento académico 2024. | 100 | X |  |  |  |  | 2025-02-24 | 2025-03-28 | Betsabe Rojas Ortega
|  | Orientar desde el consejo académico actividades que promuevan el mejoramiento de los aprendizajes de los estudiantes y fortalezcan el compormiso de los acudientes. | En el 2025 el 70% actividades priorizadas para el mejoramiento de los aprendizajes de los estudiantes se ejecutarán. | % de actividades realizadas desde el Consejo Académico para el mejoramiento de los aprendizajes. | TRIMESTRAL | Aplicación de actividades aprobadas por el Consejo Academico a estudiantes y acudientes. | 200 | X |  |  |  |  | 2025-03-18 | 2025-11-10 | Ciro Parada Fonseca
COMUNITARIA | Implementando estrategias que promuevan mayor participacion de la comunidad y los padres de familia en los distintos procesos que desarrolla la institución. | Promover mayor vinculacion y acercamiento de los padres de familia y la comunidad en general con la institucion educativa en todas sus sedes. | Finalizado el año 2025 se habrán desarrollado tres estrategias tendientes a un mayor acercamiento y participacion de la comunidad con la institucion educativa. | Estrategias | TRIMESTRAL | 1. Revisión del documento PEI para definir y priorizar las estrategias de proyección a la comunidad. | 50 | x |  |  |  |  | 2025-01-13 | 2025-01-14 | Myriam Sulay Avendaño
[5 empty] | TRIMESTRAL | 2. Socialización de las estrategias priorizadas y definidas para la proyeccion a la comunidad. | 200 | x |  |  |  |  | 2025-01-14 | 2025-02-07 | Esmeralda Sanabria Pérez
[5 empty] | TRIMESTRAL | 3. Implementación de estrategias. | 200 | x |  |  |  |  | 2025-02-10 | 2025-10-31 | Cristian Javier Vera Sierra
| Desarrollando algunas propuestas plasmadas en el PEI para el acercamiento e integracion con la comunidad | Generar espacios de acercamiento y participacion de la institucion con el entorno comunitario y social de su zona de influencia. | Finalizado el año 2025 la institución habrá participado en espacios socioculturales de la comunidad y el municipio. | Participación. | TRIMESTRAL | 1. Participación de la institución con muestras en mercados campesinos de Juan Frio y/o el municipio. | 500 | x |  |  |  |  | 2025-02-10 | 2025-10-31 | Leonardo Benavides
[5 empty] | TRIMESTRAL | 2. Articulación con la parroquia nuestra señora de fatima en algunas actividades programadas por ellos. | 500 | x |  |  |  |  | 2025-02-10 | 2025-10-31 | Esmeralda Sanabria Pérez
[5 empty] | TRIMESTRAL | 3. Participación en el festival de la cachama | 500 | x |  |  |  |  | 2025-02-10 | 2025-10-31 | Cristian Javier Vera Sierra
| Dando continuidad a las acciones de mejoramiento de lo relacionado al PEGR. | Implementar acciones que contribuyan a minimizar impactos negativos del panorama de riesgos que tiene la institucion y mejoren la atencion de posibles situaciones de emergencia. | Finalizado el año 2025 la institución habra implementado acciones para minimizar el 30% de los riesgos identificados en PEGR. |  | TRIMESTRAL | 1. Prevención de riesgos fisicos | 2000 | x |  |  |  |  | 2025-01-15 | 2025-11-30 | Danny Miguel Tarazona
[5 empty] | TRIMESTRAL | 2. Prevención de riesgos psicosociales | 100 | x |  |  |  |  | 2025-01-20 | 2025-11-30 | Richard Oswaldo Beltran Pinilla
[5 empty] | TRIMESTRAL | 3. Programas de seguridad | 2000 | x |  |  |  |  | 2025-01-20 | 2025-11-30 | Alba Yaneth Sanguino Cardenas
SEMANAL
MENSUAL
TRIMESTRAL