## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F01
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2018-07-31 | VERSION 5.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 1
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
INSTITUTO TECNICO AGROPECUARIO JUAN FRIO
|  |  | Código DANE |  | 254874000967
Dirección | Corregimiento Juan Frio- Vía Principal Juan Frío |  | Municipio |  | VILLA DEL ROSARIO
Correo electronico | itagropecuariojuanfrio@yahoo.es |  |  | Tel
Rector o Director | JOSE ALEJO GELVES VEGA |  |  | Horizonte
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
Tomas Alfonso PallaresQuintero |  | Docente Primaria |  | alglerifa@gmail.com
Leidy Karime Alarcón Carranza |  | Docente Media tecnica |  | lkalarcon22@gmail
Nora Ida Leal de Castellanos |  | Docente Primaria |  | noraida97@hotmail.com
Sandra Garnica Villamizar |  | Docente Secundaria |  | sandramilenagarnica9@gmail.com
Esleyder Torres Rodriguez |  | Docente Primaria |  | etorres19832009@hotmail.com
Gladys Omaira Daza Parada |  | Docente Preescolar |  | Gladysdaza01@hotmail.com
Leonor Jaimes Gómez |  | Tesorera ITA Juan Frío |  | leomare@hotmail.com
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN

## OBJS- META-ACCIONES
|  | MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA | [6 empty] | D02.03.F01
|  | PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [6 empty] | 2018-07-31 | VERSION 5.0
|  | SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI | [6 empty] | PAGINA 1 DE 1
PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL |  |  |  | Nombre Establecimiento Educativo:
ÁREA DE GESTIÓN | OPORTUNIDAD DE MEJORA | OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | ACCIONES | RECURSOS (miles de pesos) | FUENTE DE FINANCIACIÓN |  |  |  |  | FECHA DE INICIO (dd/mm/aa) | FECHA DE CUMPLIMIENTO (dd/mm/aa) | RESPONSABLE
[8 empty] | RG | RP | RD | RM | OR
DIRECTIVA | Estimular en los estudiantes el interes para el mejoramiento en su desempeño academico, a traves de diferente estrategias de motivación hacia el parendizaje. | Planear y ejecutar por periodo académico charlas y talleres motivacionales que permitan el mejoramiento del desempeño académico de los estudiantes al finalizar el año escolar 2024. | Durante el año escolar 2024, el 30% de los estudiantes mejoran la motivación hacia el parendizaje. | % en charlas y talleres dirigido a estudiantes. | TRIMESTRAL | Selección de tematicas y participantes para el diseño de cronograma de actividades para charlas y talleres. | 10 | X |  |  |  |  | 2024-01-22 | 2024-02-02 | Esperanza Romero Ángel
[6 empty] | Ejecución del cronograma de actividades para la motivación al aprendizaje. | 1500 | X |  |  |  |  | 2024-03-04 | 2024-10-18 | Ciro Alfonso Parada
[6 empty] | Evaluación y seguimiento al cronograma de actividades desarrolladas. | 20 | X |  |  |  |  | 2024-03-04 | 2024-10-18 | Rosio Pilar López Garavito
| Motivar al padre de familia en el mejoramiento de su participación activa en los diferentes procesos institucionales. | Implemetar estratégias que permitan la motivación a padres de familia en la participación activa para procesos de toma de desiciones y liderazgo. | Al finalizar el año escolar 2024 el 50% de los padres de familia participan activamente en los procesos de liderazgo. | % de padres de familia motivados. | TRIMESTRAL | Organización de temáticas para la estructuración del cronograma de actividades. | 10 | X |  |  |  |  | 2024-01-22 | 2024-02-02 | María Betsasbe Rojas Ortega
[6 empty] | Ejecución del cronograma de actividades para la motivación a padres de familia. | 1500 | X |  |  |  |  | 2024-03-04 | 2024-10-18 | Jessica Yilliam Rojas Niño
[6 empty] | evaluación y seguimiento al cronograma de actividades desarrolladas. | 30 | X |  |  |  |  | 2024-03-04 | 2024-10-18 | Alix Pedraza Zorrilla.
ADMINISTRATIVA | En el proceso de administración de la planta física y los recursos, realizar el mantenimiento de la planta física y los recursos para el aprendizaje con la finalidad de hacerlo viable, de acuerdo a las necesidades y realización de obras que ncesita la infraestructura de la I.E, en todas sus sedes. | Mejorar las dependencias y los recursos del aprendizaje para un buen ambiente escolar. | En el primer trimestre del año 2024 el 100% de las instalaciones de la planta fisica y los recursos para el aprendizaje han sido focalizadas para asi obtener un diagóstico de las necesidades de cada una de ellas | Porcentaje de dependencias y recursos del aprendizaje focalizadas | MENSUAL | Focalización de las necesidades de la planta física y de los recursos del aprendizaje | 2 |  | 2000 |  |  |  | 2024-01-12 | 2024-11-28 | Nora Ida Leal de Castellanos
|  |  | Al finalizar el año lectivo el 60% de las dependencias y los recursos del aprendizaje que han sido priorizadas seran intervenidas para mejorar los ambientes escolares | Porcentaje de dependencias y recursos del aprendizaje priorizadas e intervendas | TRIMESTRAL |  | 4000 | 15000000 | 5000000 |  |  | 20000000 | !5/01/2024
| En el proceso del talento humano se organizará y desarrollará actividades que beneficien el bienestar del personal de la institución educativa | Mejorar las condiciones que favorezcan el bienestar del talento humano | Alfinalizar el año lectivo 2024 el 70% de las actividaes programadas seran ejecutadas | Porcentajes de actividades realizadas | TRIMESTRAL | Organización de las actividades que beneficien el bienestar del talento humano | 1000 |  | 1000000 |  |  |  | 2024-01-15 | 2024-11-28 | Gladis Omaira Daza Parada
ACADÉMICA | Aplicación de la ruta institucional que permita controlar y disminuir el ausentismo, en su proceso seguimiento académico y componente seguimiento a la asistencia. | Disminuir el índice de ausentismo escolar, según el PEI institucional. | Al finalizar el 2024 se habrá disminuido en un 80% el ausentismo escolar. | Número de estudiantes asistiendo a clases. | TRIMESTRAL | 1. Aplicar la ruta institucional de ausentismo escolar 2. Evaluar y hacer seguimiento a la ruta institucional de ausentismo escolar | 20 |  | X |  |  |  | 2024-02-01 | 2024-11-30 | Julee Viviana Silva Pérez
| Seguimiento a los egresados que permita la vinculación a la institución en el proceso de seguimiento académico y componente seguimiento a los egresados | Vincular de forma activa a los egresados en las actividades institucionales | Al finalizar el 2024 se habrán vinculado el 10% de los egresados a las actividades institucionales | Número de egresados vinculados a las actividades institucionales | TRIMESTRAL | 1. Elaborar el plan para hacer seguimiento a los egresados 2. Evaluar y hacer seguimiento a las actividades de vinculación a los egresados | 1000 |  | X |  |  |  | 2024-02-01 | 2024-11-30 | Inés León González
| Aplicación de estrategias de acuerdo al enfoque y metodología institucional, en cada una de las áreas, para mejoramiento del proceso diseño metodológico, en su componente enfoque metodológico. | Aplicar las estrategias generales y específicas propias del enfoque constructivista social y la metodología cooperativa, para generar aprendizaje significativo. | Al finalizar 2024 un 50% de docentes aplicarán estrategias propias del enfoque constructivista social y la metodología cooperativa. | Número de docentes aplicando estrategias propias del enfoque constructivismo social y metodología cooperativismo. | TRIMESTRAL | 1. Apropiación del enfoque y metodología institucional. 2. Revision, retroalimentación y seguimiento a los planes de aula según parámetros establecidos. | 500 | X | X |  |  |  | 2024-02-01 | 2024-11-30 | Piedad Alondra Yáñez Ravelo
COMUNITARIA | Identificación de población con necesidades especiales en el entorno y la formulación de planes de atención pedagogica para las distintas necesidades que puedan presentarse. | Caracterizar grupo poblacional que hacen parte de la LOCALIDAD DE Juan Frio y Palo Gordo.. | Al final el año 2024 se habra caracterizado la población con vulnerabilidad de la localidad de Juan Frio y Palo Gordo en un 80%. | % población caracterizada | TRIMESTRAL | Caracterizacion de la población de la localidad de Juan Frio y Palo Goordo. | 100 | X |  |  |  |  | 2024-01-15 | 2024-03-27 | Myriam Sulay Avendaño
| Desarrollo de estrategias y/O planes permitan ofertar a la comunidad algunos servicios y el uso de instalaciones | Establecer estrategias que permitan proyeccion a la comunidad. | Al finalizar el año 2024 se habran establecido 2 estrategias que permitan la proyectar la institucion educativa a la comunidad. | # Estrategias implementadas para proyeccion a la comunidad | TRIMESTRAL | Analisis del contexto, definición y socialización de estrategias de proyeccion de la institucion a la comunidad. | 100 | x |  |  |  |  | 2024-04-15 | 2024-10-30 | Integrantes Gestión Comunitaria
| Implementación de comité institucional de gestion de riesgos y el inicio de la operacionalizacion del PEGR. | Implementar acciones tendientes a operacionalizar el PEGR | Al finalizar el 2024 estará en operacion el PEGR en un 10 porciento de sus acciones. | % acciones del PEGR puestas en marcha | TRIMESTRAL | Operacionalizar el PEGR | 5000 | x |  |  |  |  | 2024-02-02 | 2024-11-29 | Integrantes Gestión Comunitaria
SEMANAL
MENSUAL
TRIMESTRAL