## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F03
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2018-09-28 | VERSION 2.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 1
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y NO OFICIALES
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
Centro Educativo Rural Agua Blanca |  |  | 2025-01-16
Regimen | OFICIAL |  | Código DANE |  | 254109000177
Dirección | Corregimiento Agua Blanca |  | Municipio |  | bucarasica
Correo electronico | ceraguablanca1205@gmail.com |  | Telefono |  | 3209640897
Rector o Director | VICTOR MANUEL GRANADOS OSORIO |  | Horizonte |  | 2024 - 2025
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
LIDER DE CALIDAD
CECILIA CALDERON |  | LIDER DE GESTIÓN DIRECTIVA |  | calderonanacecica@gmail.com
MYRIAM GÓMEZ |  | LIDER GESTIÓN ACADÉMICA |  | mgoz31@hotmail.com
CHRISTIAN ARNANDO ORTÍZ OLIVOS |  | LIDER GESTIÓN ADMINISTRATIVA |  | misterortizol@hotmail.com
HERNANDO RAMIREZ CORZO |  | LIDER GESTIÓN DE LA COMUNIDAD |  | rvmatias16@gmail.com
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN
|  | LIDER DE CALIDAD |  | CALIDAD
CECILIA CALDERON |  | LIDER DE GESTIÓN DIRECTIVA |  | DIRECTIVA
MYRIAM GÓMEZ |  | LIDER GESTIÓN ACADÉMICA |  | ACADÉMICA
CHRISTIAN ARNANDO ORTÍZ OLIVOS |  | LIDER GESTIÓN ADMINISTRATIVA |  | ADMINISTRATIVA
HERNANDO RAMIREZ CORZO |  | LIDER GESTIÓN DE LA COMUNIDAD |  | DE LA COMUNIDAD

## SEGUIMIENTO
MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [9 empty] | VERSION 2.0
SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y NO OFICIALES
Nombre del Establecimiento Educativo: |  | Centro Educativo Rural Agua Blanca |  |  |  |  | Municipio |  |  | BUCARASICA
OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | % AVANCE | Primera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Segunda Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Tercera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | ACCIONES | ESTADO
Ajustar planes de área y mallas curriculares para todas las áreas. | En el segundo semestre del año 2025 se tendrá en el 80% de las sedes educativas los planes de área y mallas curriculares. | Plan de estudios | 30% | 20 de enero al 13 de abril | 50% | 30 de Junio al 5 de octubre | 20% | 13 de octubre al 23 de noviembre | 100% | Cada docente deberá ajustar los planes de área y malllas curriculares para cargarlos al Drive. | EN EJECUCION
Gestionar los recursos que favorezcan el proceso de enseñanza - aprendizaje para cada sede educativa. | En el segundo semestre se hará la adecuación del CRA en todas las sedes educativas del centro. | Creación de los CRA como herramienta de apoyo pedagógico. | 10% | 20 de enero al 13 de abril | 30% | 30 de Junio al 5 de octubre | 60% | 13 de octubre al 23 de noviembre | 100% | Cada docente gestionará los recursos y adecuará los espacios para el CRA de su sede educativa. | EN EJECUCION
Fortalecer el equipo docente en el desarrollo de su quehacer pedagógico. | En el primer semestre se realizará el fortalecimiento del consejo académico. | Plan de fortalecimiento pedagógico del consejo académico. | 20% | 20 de enero al 13 de abril | 40% | 30 de Junio al 5 de octubre | 40% | 13 de octubre al 23 de noviembre | 100% | Realizar capacitación permanente y microcentros para fortalecer el consejo académico. | EN EJECUCION
Gestión de recursos de aprendizaje de cartillas Escuela Nueva y modulos Postprimaria. | Apropiación modelo Escuela Nueva Activa y modelo Postprimaria. | Recursos de aprendizaje para todas las sedes. | 10% | 20 de enero al 13 de abril | 30% | 30 de Junio al 5 de octubre | 60% | 13 de octubre al 23 de noviembre | 100% | Cada sede educativa tendrá las guías de Escuela nueva y modulos postprimaria. | EN EJECUCION
EN EJECUCION
NO INICIADA
TERMINADA

## SEGUIMIENTO PMI 2025
MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [9 empty] | VERSION 2.0
SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y NO OFICIALES
Nombre del Establecimiento Educativo: |  | Centro Educativo Rural Agua Blanca |  |  |  |  | Municipio |  |  | Bucarasica
OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | % AVANCE | Primera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Segunda Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Tercera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | ACCIONES | ESTADO
Ajustar planes de área y mallas curriculares para todas las áreas. | En el segundo semestre del año 2025 se tendrá en el 80% de las sedes educativas los planes de área y mallas curriculares. | Plan de estudios | 30% | 20 de enero al 13 de abril | 50% | 30 de Junio al 5 de octubre | 20% | 13 de octubre al 23 de noviembre | 100% | Cada docente deberá ajustar los planes de área y malllas curriculares para cargarlos al Drive. | EN EJECUCION
Implementar desde el enfoque metodológico las guías de adaptación de aprendizaje para el modelo escuela nueva y postprimaria. | En el segundo semestre del año 2025 se tendrá el 50% de las guías de adaptación para cada área en primaria y postprimaria. | Implementación de guías de adaptación. | 5% | 20 de enero al 13 de abril | 20% | 30 de Junio al 5 de octubre | 50% | 13 de octubre al 23 de noviembre | 75% | Los docentes según su perfil realizarán un trabajo en equipo para el desarrollo de las guías de adaptación de aprendizaje para escuela Nueva y Post primaria. | EN EJECUCION
Gestionar los recursos que favorezcan el proceso de enseñanza - aprendizaje para cada sede educativa. | En el segundo semestre se hará la adecuación del CRA en todas las sedes educativas del centro. | Creación de los CRA como herramienta de apoyo pedagógico. | 10% | 20 de enero al 13 de abril | 30% | 30 de Junio al 5 de octubre | 60% | 13 de octubre al 23 de noviembre | 100% | Cada docente gestionará los recursos y adecuará los espacios para el CRA de su sede educativa. | EN EJECUCION
Apropiar los criterios de evaluación del SIEE del CERAB. | En el segundo semestre todas las sedes educativas del CERAB apropiaran para el proceso de evaluación los criterios del SIEE. | Apropiación SIEE | 30% | 20 de enero al 13 de abril | 30% | 30 de Junio al 5 de octubre | 40% | 13 de octubre al 23 de noviembre | 100% | Cada docente de sede apropiará los criterios del SIEE para su proceso de evaluación.
Fortalecer el equipo docente en el desarrollo de su quehacer pedagógico. | En el primer semestre se realizará el fortalecimiento del consejo académico en los componentes de las Prácticas Pedagógicas. | Plan de fortalecimiento pedagógico del consejo académico. | 20% | 20 de enero al 13 de abril | 40% | 30 de Junio al 5 de octubre | 40% | 13 de octubre al 23 de noviembre | 100% | Realizar capacitación permanente y microcentros para fortalecer el consejo académico. | EN EJECUCION
Gestión de recursos de aprendizaje de cartillas Escuela Nueva y modulos Postprimaria. | Apropiación modelo Escuela Nueva Activa y modelo Postprimaria. | Recursos de aprendizaje para todas las sedes. | 10% | 20 de enero al 13 de abril | 30% | 30 de Junio al 5 de octubre | 60% | 13 de octubre al 23 de noviembre | 100% | Cada sede educativa tendrá las guías de Escuela nueva y modulos postprimaria. | EN EJECUCION
Planificar las clases, siguiendo los lineamientos establecidos por el PTA y la SED. | En el primer semestre se realizará la planificación de las clases para todas las áreas del plan de estudios, siguiendo las mallas curriculares. | Planeación de clases | 10% | 20 de enero al 13 de abril | 30% | 30 de Junio al 5 de octubre | 60% | 13 de octubre al 23 de noviembre | 100% | Cada docente tendrá su carpeta de planeación de clase para cada área del plan de estudio. | EN EJECUCION
Acompañar a los estudiantes con dificultades de aprendizaje según el diagnóstico y la caracterización realizada por los docentes. | En el segundo semestre el CERAB adaptará la política de inclusión junto con los formatos de diagnóstico y caracterización a los estudiantes de cada una de las sedes educativas que presenten dificultades de aprendizaje. | Inclusión para el aprendizaje | 5% | 20 de enero al 13 de abril | 20% | 30 de Junio al 5 de octubre | 25% | 13 de octubre al 23 de noviembre | 50% | cada docente de sede apropiará la política de inclusión del Centro en sus formatos de diagnóstico y caracterización de las dificultades de aprendizaje de sus estudiantes. | EN EJECUCION
sistematizar la información de los estudiantes egresados de la institución educativa, para monitorear su trayectoria académica y profesional tras finalizar su formación en el CERAB. | En el segundo semestre el CERAB sistematizará la información de los ingresados para monitorear su formación profesional. | Sistematización de egresados | 0% | 20 de enero al 13 de abril | 20% | 30 de Junio al 5 de octubre | 30% | 13 de octubre al 23 de noviembre | 50% | La Gestión directiva entregará a los docentes del CERAB el formato de sistematización de egresados.