## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F01
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2018-07-31 | VERSION 5.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 2
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
INSTITUCION EDUCATIVA ANDRES BELLO |  |  | 2024-11-25
|  |  | Código DANE |  | 154099000152
Dirección | CARRERA 5 N 3-80 |  | Municipio |  | BOCHALEMA
Correo electronico | andresbellobochalema@hotmail.com |  |  | Tel | 5863017
Rector o Director | ESPERANZA GEREDA MENDOZA |  |  | Horizonte | 2025
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
ESPERANZA GEREDA MENDOZA |  | RECTOR |  | andresbellobochalema@hotmail.com
ANIBAL ROJAS |  | COORDINADOR |  | andresbellobochalema@hotmail.com
ELIANA NATALY BAUTISTA |  | DOCENTE LIDER EQUIPO |  | andresbellobochalema@hotmail.com
ZONIA MARIÑO CÁCERES |  | DOCENTE LIDER EQUIPO |  | andresbellobochalema@hotmail.com
LAURA CARIME DUQUE |  | DOCENTE LIDER EQUIPO |  | andresbellobochalema@hotmail.com
JOHANA ANDREA MANRIQUE |  | DOCENTE LIDER EQUIPO |  | andresbellobochalema@hotmail.com
HAIDY FRANCISCA PIMIENTO |  | DOCENTE LIDER EQUIPO |  | andresbellobochalema@hotmail.com
LUZ ELENA JÁUREGUI PAZ |  | DOCENTE LIDER EQUIPO |  | andresbellobochalema@hotmail.com
YOHANA MILENA SARMIENTO BAUTISTA |  | DOCENTE LIDER EQUIPO |  | andresbellobochalema@hotmail.com
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN
ESPERANZA GEREDA MENDOZA |  | RECTOR
ANIBAL ROJAS |  | COORDINADOR |  | ADMINISTRATIVA
ELIANA NATALY BAUTISTA |  | DOCENTE LIDER EQUIPO |  | DIRECTIVA
ZONIA MARIÑO CÁCERES |  | DOCENTE LIDER EQUIPO |  | DIRECTIVA
LAURA CARIME DUQUE |  | DOCENTE LIDER EQUIPO |  | ACADEMICA
JOHANA ANDREA MANRIQUE |  | DOCENTE LIDER EQUIPO |  | ACADEMICA
HAIDY FRANCISCA PIMIENTO |  | DOCENTE LIDER EQUIPO |  | ADMINISTRATIVA
LUZ ELENA JÁUREGUI PAZ |  | DOCENTE LIDER EQUIPO |  | COMUNITARIA
YOHANA MILENA SARMIENTO BAUTISTA |  | DOCENTE LIDER EQUIPO |  | COMUNITARIA

## OBJS- META-ACCIONES
|  | MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA | [11 empty] | D02.03.F01
|  | PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [11 empty] | FECHA : 31/07/2018 | VERSION 5.0
|  | SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI | [11 empty] | PAGINA 2 DE 2
PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL | [5 empty] | Nombre Establecimiento Educativo: |  | ANDRÉS BELLO
ÁREA DE GESTIÓN | OPORTUNIDAD DE MEJORA | OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | ACCIONES | RECURSOS (miles de pesos) | FUENTE DE FINANCIACIÓN |  |  |  |  | FECHA DE INICIO (dd/mm/aa) | FECHA DE CUMPLIMIENTO (dd/mm/aa) | RESPONSABLE
[8 empty] | RG | RP | RD | RM | OR
GESTIÓN DIRECTIVA | Personero Estudiantil | AMPLIAR LA COMUNICACIÓN Y PARTICIPACIÓN DEL PERSONERO ESTUDIANTIL PARA FORTALECER LA CONVIVENCIA ESCOLAR. | LOGRAR QUE AL MENOS EL 80% DE LOS ESTUDIANTES PARTICIPEN EN ACTIVIDADES LIDERADAS POR EL PERSONERO. | PORCENTAJE DE ESTUDIANTES QUE PARTICIPAN EN LAS ACTIVIDADES. | TRIMESTRAL | 1. CAPACITAR A LOS ESTUDIANTES QUE VAN A PARTICIPAR EN EL PROCESO DE PERSONERO EN HABILIDADES DE LIDERAZGO Y HABILIDADES DE COMUNICACIÓN. | 0 | [5 empty] | 07/0/2025 | 07/0/2025 | ELIANA BAUTISTA
[5 empty] | TRIMESTRAL | 2. ELABORAR LA PROPUESTA DONDE INVOLUCREN A LA COMUNIDAD EDUCATIVA EN LAS ACTIVIDADES ESCOLARES | 0 | [5 empty] | 2025-02-10 | 2025-02-28 | OLANDY ARIAS
[5 empty] | TRIMESTRAL | 3. SOCIALIZAR EL PLAN DE GOBIERNO ESCOLAR A LOS ESTUDIANTES | 10 |  | 10 |  |  |  | 2025-02-13 | 2025-03-14 | LEIDY COLMENARES
[5 empty] | TRIMESTRAL | 4. SEGUIMIENTO Y EVALUACION AL PLAN DE GOBIERNO ESCOLAR | 0 | [5 empty] | 2025-02-13 | 2025-11-23 | JONATHAN VILLAMIZAR
|  |  | REDUCIR EN UN 50% LAS QUEJAS RELACIONADAS CON LA FALTA DE REPRESENTACIÓN ESTUDIANTIL. | NÚMERO DE QUEJAS RELACIONADAS CON REPRESENTACIÓN ESTUDIANTIL. | TRIMESTRAL | 1. IMPLEMENTAR UN BUZON DE SUGERENCIAS, QUEJAS, RECLAMOS Y FELICITACIONES | 10 |  | 10 |  |  |  | 2025-03-15 | 2025-11-23 | AYDA MENESES
[5 empty] | TRIMESTRAL | 2. LECTURA Y ANALISIS DE LAS SUGERENCIAS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA EN EL DESARROLLO DE SU PLAN DE GOBIERNO | 0 | [5 empty] | 2025-03-15 | 2025-11-23 | ZONIA MARIÑO
[5 empty] | TRIMESTRAL | 3, SEGUIMIENTO DE LOS CRITERIOS DE PARTICIPACION DEL PERSONERO EN LOS PROCESO EDUCATIVO | 0 | [5 empty] | 2025-03-15 | 2025-11-23 | FRANCISCO ESTUPIÑAN
[5 empty] | TRIMESTRAL | 4. EVALUACION A LA PARTICIPACION DEL PERSONERO EN LAS ACTIVIDADES ESCOLARES | 0 | [5 empty] | 2025-03-15 | 2025-11-23 | OLANDY ARIAS
| Motivación al aprendizaje | DISEÑAR E IMPLEMENTAR UN PLAN DE ACCION COMO EJE CENTRAL LA MOTIVACION AL APRENDIZAJE. | ELABORAR Y AJUSTAR UN PLAN DE ACCION JUNTO CON LA PSICOORIENTADORA PARA LA MOTIVACION AL APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES, EN LA VIGENCIA 2025 | PLAN DE ACCION PARA MOTIVAR EL APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES | TRIMESTRAL | 1. DISEÑAR LA ENCUESTA DONDE SE IDENTIFIQUE LOS FACTORES QUE AFECTAN LA MOTIVACION HACIA EL APRENDIZAJE | 20 |  | 20 |  |  |  | 2025-02-20 | 2025-02-20 | JONATHAN VILLAMIZAR
[5 empty] | TRIMESTRAL | 2. IMPLEMENTAR EL INSTRUMENTO DE VALORACION A LOS ESTUDIANTES DONDE SE IDENTIFICAN LAS POSIBLES CAUSAS A SU DESMOTIVACION AL APRENDIZAJE | 100 | 100 |  |  |  |  | 2025-03-25 | 2025-03-28 | BLANCA LEONOR RICO
[5 empty] | TRIMESTRAL | RECOLECTAR LA INFORMACION PARA SU CORRESPONDIENTE ANALISIS | 30 |  | 30 |  |  |  | 2025-03-28 | 2025-04-17 | JONATHAN VILLAMIZAR
[5 empty] | TRIMESTRAL | 4. TRAZAR UN PLAN DE ACCION DONDE SE CREAN LAS ESTRATEGIAS PARA FORTALECER LA MOTIVACION HACIA AL APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES | 50 |  | 50 |  |  |  | 2025-04-17 | 2025-05-19 | YULY ANDREA CARRERO
|  |  | EJECUTAR PLAN DE ACCION PARA LA MOTIVACION AL APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES POR LOS DOCENTES DE LA INSTITUCION EDUCATIVA Y EL ACOMPAÑAMIENTO DE LA ORIENTADORA ESCOLAR Y PADRES DE FAMILIA | PLAN DE ACCION PARA MOTIVAR EL APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES YA EJECUTADO | TRIMESTRAL | 1. IDENTIFICAR LOS ESTUDIANTES QUE PRESENTAN DESMOTIVACION POR EL APRENDIZAJE | 20 | 20 |  |  |  |  | 2025-04-04 | 2025-04-04 | FRANCISCO ESTUPIÑAN
[5 empty] | TRIMESTRAL | 2. DISEÑO TALLERES, CHARLAS, VIDEOS, SALIDAS PEDAGOGICAS CON EL APOYO DE LAS TICS, INVOLUCRANDO A LOS PADRES DE FAMILIA DE LOS ESTUDIANTES FOCALIZADOS, DONDE SE BUSCA FORTALECER SU PROYECTO DE VIDA | 500 | 250 | 250 |  |  |  | 2025-04-04 | 2025-11-21 | BLANCA LEONOR RICO
[5 empty] | TRIMESTRAL | 3. ACTAS DE COMPROMISO DE ACUERDOS PACTADOS CON LOS PADRES DE FAMILIA Y LOS ESTUDIANTES PARA MEJORAR SU MOTIVACION POR EL APRENDIZAJE. | 20 |  | 20 |  |  |  | 2025-04-04 | 2025-11-21 | OLANDY ARIAS
[5 empty] | TRIMESTRAL | 4. EJECUCION Y SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCION PARA LA MOTIVACION DEL APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES | 20 |  | 20 |  |  |  | 2025-04-04 | 2025-11-21 | YULY ANDREA CARRERO
| Sector productivo | ESTABLECER RELACIONES Y ALIANZAS CON EL SECTOR PRODUCTIVO | DISEÑAR UN PLAN DE ACCION DE TRABAJO COLABORATIVO DEL SECTOR PRODUCTIVO Y LA COMUNIDAD EDUCATIVA, DONDE SE BUSCAR FORTALECER LOS PROYECTOS DE VIDA DE LOS ESTUDIANTES. | ELABORAR Y AJUSTAR EL PLAN DE ACCION PARA ESTABLECER ALIANZA CON EL SECTOR PRODUCTIVO | TRIMESTRAL | 1.IDENTIFICAR LOS SECTORES PRODUCTIVOS DEL MUNICIPIO. | 10 |  | 10 |  |  |  | 2025-02-14 | 2025-02-28 | LEIDY COLMENARES
[5 empty] | TRIMESTRAL | 2. ELABORACION DEL PLAN DE ACCION PARA ESTABLECER LAS ALIANZAS CON EL SECTOR PRODUCTIVO | 200 | 20 |  |  |  |  | 2025-02-28 | 2025-04-14 | OLANDY ARIAS
[5 empty] | TRIMESTRAL | 3. COMUNICACIÓN Y CHARLAS CON EL SECTOR PRODUCTIVO | 50 |  |  |  | 50 |  | 2025-05-13 | 2025-11-21 | ELIANA BAUTISTA
[5 empty] | TRIMESTRAL | 4. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL TRABAJO COLABORATIVO ENTRE EL SECTOR PRODUCTIVO Y LA COMUNIDAD EDUCATIVA. | 20 | 20 |  |  |  |  | 2025-05-13 | 2025-11-21 | ESPERANZA GEREDA
|  |  | EJECUTAR EL PLAN DE ACCION DE TRABAJO COLABORATIVO DEL SECTOR PRODUCTIVO Y LA COMUNIDAD EDUCATIVA. | PLAN DE ACCION EJECUTADO PARA ESTABLECER LAS ALIANZAS CON EL SECTOR PRODUCTIVO Y LA COMUNIDAD EDUCATIVA | TRIMESTRAL | 1. MOTIVACIÓN E INVITACIÓN A LOS SECTORES PRODUCTIVOS | 20 | 20 |  |  |  |  | 2025-02-28 | 2025-03-15 | FRANCISCO ESTUPIÑAN
[5 empty] | TRIMESTRAL | 2. VINCULACION ACTIVA DEL SECTOR PRODUCTIVO EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA INSTITUCION EDUCATIVA, DONDE SE ENFOQUE EN EL FORTALECIMINETO DE SUS COMPETENCIAS PARA SU PROYECTO DE VIDA. | 50 | 50 |  |  |  |  | 2025-03-15 | 2025-11-21 | JONATHAN VILLAMIZAR
[5 empty] | TRIMESTRAL | 3. PARTICIPACIÓN ACTIVA DE LOS SECTORES PRODUCTIVOS CON LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA INSTITUCION | 200 |  | 200 |  |  |  | 2025-03-15 | 2025-11-21 | ESPERANZA GEREDA
[5 empty] | TRIMESTRAL | 4. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL TRABAJO COLABORATIVO ENTRE EL SECTOR PRODUCTIVO Y LA COMUNIDAD EDUCATIVA. | 0 | [5 empty] | 2025-03-15 | 2025-11-21 | ESPERANZA GEREDA
GESTIÓN ACADÉMICA | Apoyo pedagógico para los estudiantes con dificultades de aprendizaje | REALIZAR SEGUIMIENTO A LOS ESTUDIANTES CON BAJO DESEMPEÑO ACADÉMICO APLICANDO EL PLAN DE FORTALECIMIENTO ACADÉMICO INSTITUCIONAL | A PARTIR DEL PRIMER PERIODO DEL AÑO ESCOLAR 2025, LA INSTITUCIÓN EJECUTARÁ UNA RUTA DE SEGUIMIENTO PARA EL 100% DE LOS ESTUDIANTES CON BAJO DESEMPEÑO ACADÉMICO | RUTA DE SEGUIMIENTO PARA ABORDAR A LOS ESTUDIANTES CON BAJO DESEMPEÑO ACADÉMICO | TRIMESTRAL | 1. ACTUALIZACIÓN DE LA RUTA DE SEGUIMIENTO | 0 | [5 empty] | 2025-01-10 | 2025-01-10 | JOHANA MANRIQUE
[6 empty] | 2. SOCIALIZACIÓN Y RETROALIMENTACIÓN DE LA RUTA DE SEGUIMIENTO CON EL CONSEJO ACADÉMICO | 0 | [5 empty] | 2025-01-13 | 2025-01-13 | JOHANA MANRIQUE
[6 empty] | 3. EJECUCIÓN DE LA RUTA DE SEGUIMIENTO ACADÉMICO | 0 | [5 empty] | 2025-01-20 | 2025-11-21 | MARIA LISSETH GELVEZ
[6 empty] | 4. SEGUIMIENTO POR PARTE DEL CONSEJO ACADÉMICO A LA EJECUCIÓN DE LA RUTA | 0 | [5 empty] | 2025-01-20 | 2025-11-21 | RUTH GRACIELA FLOREZ
|  |  | A PARTIR DEL PRIMER PERIODO DEL AÑO ESCOLAR 2025, LA INSTITUCIÓN EVALUARÁ LA RUTA DE SEGUIMIENTO AL 100% DE LOS ESTUDIANTES CON BAJO DESEMPEÑO ACADÉMICO | INFORME DEL DESEMPEÑO ACADÉMICO DE LOS ESTUDIANTES DE ACUERDO CON LA RUTA ESTABLECIDA | TRIMESTRAL | 1. ANÁLISIS DEL DESEMPEÑO ACADÉMICO DE LOS ESTUDIANTES | 0 | [5 empty] | 2025-01-09 | 2025-01-09 | GUILLERMO ACEVEDO
[6 empty] | 2. SOCIALIZACIÓN DEL DESEMPEÑO ACADÉMICO AL CUERPO DOCENTE | 0 | [5 empty] | 2025-01-09 | 2025-01-09 | JOHANA MANRIQUE
[6 empty] | 3. ESTABLECIMIENTO DE COMPROMISOS ACADÉMICOS POR PARTE DE LOS ESTUDIANTES Y PADRES DE FAMILIA Y/O ACUDIENTES | 0 | [5 empty] | 2025-01-20 | 2025-11-21 | ANIBAL ROJAS
[6 empty] | 4. SEGUIMIENTO POR PARTE DE LA COORDINACIÓN ACADÉMICA DE LOS COMPROMISOS ESTABLECIDOS | 0 | [5 empty] | 2025-01-20 | 2025-11-21 | ANIBAL ROJAS
| Plan de estudios | AJUSTAR LOS PLANES DE ÁREA Y PLANES DE AULA DE ACUERDO CENTRADO EN EL PROYECTO DE VIDA DE LOS ESTUDIANTES | EN LA SEMANA INSTITUCIONAL (ENERO 2025), TODOS LOS DOCENTES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ANDRES BELLO REALIZARÁN AJUSTES A LOS PLANES DE ÁREA CENTRADO EN EL PROYECTO DE VIDA DE LOS ESTUDIANTES | PLANES DE AREA AJUSTADOS | TRIMESTRAL | 1. SOCIALIZACION DE LOS INSUMOS TRABAJADOS POR EL GRUPO GESTOR DEL FORTALECIMIENTO DE LA MEDIA | 0 | [5 empty] | 2025-01-10 | 2025-01-10 | JOHANA MANRIQUE
[6 empty] | 2. AJUSTES DE LOS PLANES DE ÁREA POR GRUPOS DE TRABAJO DE ÁREA DE CONOCIMIENTO | 0 | [5 empty] | 2025-01-10 | 2025-03-28 | ESTEFANIA VILLAMIZAR
[6 empty] | 3. ENTREGA DE LOS PLANES DE AREA AJUSTADOS A COORDINACION | 0 | [5 empty] | 2025-01-20 | 2025-03-28 | CARIME DUQUE
[6 empty] | 4. EJECUCIÓN DE LOS PLANES DE ÁREAS AJUSTADOS | 0 | [5 empty] | 2025-01-20 | 2025-11-21 | ELISABETH MARTINEZ
|  |  | DURANTE EL AÑO ESCOLAR 2025, EL 100% DE LOS DOCENTES REALIZARAN LA PLANEACION DE AULA TENIENDO EN CUENTA LOS AJUSTES REALIZADOS AL PLAN DE ÁREA | PLANES DE AULA AJUSTADOS CENTRADO EN EL PROYECTO DE VIDA DE LOS ESTUDIANTES | TRIMESTRAL | 1. SOCIALIZACION DE LOS INSUMOS TRABAJADOS POR EL GRUPO GESTOR DEL FORTALECIMIENTO DE LA MEDIA PARA EL PLAN DE AULA | 0 | [5 empty] | 2025-01-10 | 2025-01-10 | JOHANA MANRIQUE
[6 empty] | 2. ORGANIZACIÓN DE LOS PLANES DE AULA TOMANDO COMO BASE LOS AJUSTES REALIZADOS AL PLAN DE ÁREA | 0 | [5 empty] | 2025-01-13 | 2025-11-21 | CARIME DUQUE
[6 empty] | 3. IMPLEMENTACIÓN DE LOS PLANES DE AULA TOMANDO COMO BASE LOS AJUSTES REALIZADOS AL PLAN DE ÁREA | 0 | [5 empty] | 2025-01-20 | 2025-11-21 | ELISABETH MARTINEZ
[6 empty] | 4. SEGUIMIENTO DE LOS PLANES DE AULA POR PARTE DE COORDINACION | 0 | [5 empty] | 2025-01-20 | 2025-11-21 | ANIBAL ROJAS
| Uso pedagógico de las evaluaciones externas | MEJORAR LOS RESULTADOS ACADÉMICOS EN EVALUACIONES EXTERNAS A PARTIR DEL ANÁLISIS DE LAS MISMAS | EN LA SEMANA INSTITUCIONAL (ENERO 2025), TODOS LOS DOCENTES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ANDRES BELLO REALIZARÁN EL ANALISIS DE LOS RESULTADOS DE LAS EVALUACIONES EXTERNAS | RESULTADOS EVALUACIONES EXTERNAS REVISADAS Y RETROALIMENTADAS | TRIMESTRAL | 1. IDENTIFICAR LAS EVALUACIONES EXTERNAS 2024 Y SUS INDICADORES DE DESEMPEÑO | 0 | [5 empty] | 2025-01-13 | 2025-01-17 | YOLANDA FERRER
[6 empty] | 2. ANÁLISIS DE RESULTADOS DE LAS EVALUACIONES EXTERNAS IDENTIFICADAS | 0 | [5 empty] | 2025-01-13 | 2025-01-17 | ELISABETH MARTINEZ
[6 empty] | 3. ANÁLISIS DEL HISTÓRICO DE RESULTADOS DE LAS EVALUACIONES EXTERNAS DE LOS ÚLTIMOS CUATRO AÑOS | 0 | [5 empty] | 2025-01-13 | 2025-01-17 | RUTH GRACIELA FLOREZ
[6 empty] | 4. SOCIALIZACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LAS EVALUACIONES EXTERNAS 2024 CON EL CONSEJO ACADÉMICO | 0 | [5 empty] | 2025-01-13 | 2025-01-17 | CARIME DUQUE
|  |  | DURANTE EL AÑO ESCOLAR 2025, EL 100% DE LOS ESTUDIANTES PARTICIPARÁN EN EVALUACIONES EXTERNAS | FORMATO DE INSCRIPCIÓN Y RESULTADOS DE LAS DIFERENTES EVALUACIONES EXTERNAS 2025 | TRIMESTRAL | 1. ELABORACION DEL PLAN DE FORTALECIMIENTO ACADÉMICO POR LAS ÁREAS ANALIZADAS EN LAS EVALUACIONES EXTERNAS 2024 | 0 | [5 empty] | 2025-01-13 | 2025-01-17 | JOHANA MANRIQUE
[6 empty] | 2. EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES ESTABLECIDAS EN EL PLAN DE FORTALECIMIENTO ELABORADO | 0 | [5 empty] | 2025-01-13 | 2025-01-17 | ESTEFANIA VILLAMIZAR
[6 empty] | 3. REGISTRO DE ESTUDIANTES EN LAS DISTINTAS EVALUACIONES EXTERNAS 2025 | 0 | [5 empty] | 2025-04-01 | 2025-05-30 | BLANCA LEONOR RICO
[6 empty] | 4. PARTICIPACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS ESTUDIANTES EN LAS DISTINTAS EVALUACIONES EXTERNAS 2025 | 0 | [5 empty] | 2025-04-01 | 2025-11-21 | ANIBAL ROJAS
GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | Mantenimiento de la planta física | REALIZAR ADECUACIONES Y MANTENIMIENTO DE LA PLANTA FISICA DE LA IE. | AL FINALIZAR EL PRIMER TRIMESTRE DE AÑO 2025 SE DISEÑARÁ EL 80% DE LA PROPUESTA DE MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA PLANTA FISICA | DOCUMENTO PROPUESTA DE MANTENIMIENTO DE LA I.E | TRIMESTRAL | 1. CARACTERIZACION: DIAGNOSTICAR LA PLANTA FISICA PARA ELABORAR LA PROPUESTA DE MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LA MISMA. | 50 |  | X |  |  |  | 2025-02-04 | 2025-02-28 | ENRIQUE COLMENARES
[6 empty] | 2. DISEÑO DEL PROCESO: ACTUALIZAR INFORME DIAGNOSTICO DE PLANTA FISICA PARA USAR EN EL PLANTEAMIENTO DE LA PROPUESTA DE MANTENIMIENTO Y ADECUACION. | 50 |  | X |  |  |  | 2025-02-03 | 2025-02-28 | ENRIQUE COLMENARES
[6 empty] | 3. EJECUCION: ELABORACION DE LA PROPUESTA DE MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA PLANTA FISICA POR PARTE DEL CONSEJO DIRECTIVO | 50 | [5 empty] | 2025-03-03 | 2025-03-06 | ESPERANZA GEREDA
[6 empty] | 4. SEGUIMIENTO: SOCIALIZACION DE LA PROPUESTA DE MANTENIMIENTO Y ADECUACION CONTROLANDO ASISTENCIA | 50 |  | X |  |  |  | 2025-03-06 | 2025-03-06 | ANIBAL ROJAS
|  |  | AL FINALIZAR EL AÑO 2025, EL 100% DEL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA PLANTA FISICA SERÁ EJECUTADO. | OBRAS EJECUTADAS EN LA PLANTA FISICA DE LA INSTITUCION PARA MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN | TRIMESTRAL | 1. CARACTERIZACION: GESTIONAR LA PROPUESTA DE MANTENIMIENTO Y ADECUACION POR PARTE DE CONCEJO DIRECTIVO. | 50 |  | X |  |  |  | 2025-03-07 | 2025-03-07 | JOSE RODRIGO RANGEL
[6 empty] | 2. DISEÑO DEL PROCESO: ABRIR LICITACION Y CONTRATAR SEGÚN LAS LEYES PARA EJECUTAR LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA PLANTA FISICA. | 20 |  | X |  |  |  | 2025-03-07 | 2025-03-07 | JOSE RODRIGO RANGEL
[6 empty] | 3. EJECUCION:REALIZACION DE OBRAS SEGUN PRIORIZACION PARA EL MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA PLANTA FISICA. | 45 | X | X |  |  | X | 2025-03-12 | 2025-12-03 | ESPERANZA GEREDA
[6 empty] | 4. CONTROL Y SEGUIMIENTO POR PARTE DEL CONTRALOR ESTUDIANTIL Y VEEDURIA DE DOCENTES SOBRE LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA PLANTA FISICA. | 50 |  | X |  |  |  | 2025-04-01 | 2025-12-03 | WALTER CARRERO
| Seguridad y protección de la comunidad educativa. | GARANTIZAR LA SEGURIDAD Y PROTECCION DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA ANDRES BELLO | AL FINALIZAR EL PRIMER TRIMESTRE DE AÑO 2025 SE DISEÑARÁ EL 100% DE LA PROPUESTA DE SEGURIDAD Y PROTECCION DE LA I.E | DOCUMENTO PROPUESTA DE SEGURIDAD Y PROTECCION DE LA I.E | TRIMESTRAL | 1.CARACTERIZACION:CARACTERIZAR LOS PUNTOS ESTRATEGICOS DE LA PLANTA FISICA PARA DEFINIR EL PANORAMA DE RIESGOS. | 20 |  | X |  |  |  | 2025-02-07 | 2025-02-21 | NELSY PEREZ
[6 empty] | 2. DISEÑO DEL PROCESO: DEFINIR LAS MEDIDAS PREVENTIVAS DERIVADAS DEL PANORAMA DE RIESGOS, BAJO LOS LINEAMIENTOS DE LAS ENTIDADES GUBERNAMENTALES. | 50 | X |  |  |  |  | 2025-03-03 | 2025-03-05 | NELSY PEREZ
[6 empty] | 3. EJECUCION:GESTIONAR ANTE AUTORIDADES LA CONSECUCION DE RECURSOS Y EJECUTAR SOLUCIONES PARA ELIMINAR O MINIMIZAR RIESGOS. | 100 | X |  |  |  |  | 2025-03-05 | 2025-11-26 | ESPERANZA GEREDA
[6 empty] | 4.SEGUIMIENTO: VERIFICAR MEDIANTE OBSERVACION DIRECTA, EL ACONDICIONAMIENTO DE LOS PUNTOS ESTRATEGICOS DETECTADOS EN EL PANORAMA DE RIESGOS. | 50 | X |  |  |  |  | 2025-03-05 | 2025-11-26 | ANIBAL ROJAS
|  |  | PRACTICAR DURANTE EL AÑO 2025 LA MOVILIDAD SEGURA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA | NUMERO DE PERSONAS CAPACITADAS SOBRE MOVILIDAD SEGURA EN LA I.E | TRIMESTRAL | 1.CARACTERIZACION: CARACTERIZAR FORMA DE ACCESO Y SALIDA DE LA I.E | 50 | X |  |  |  |  | 2025-02-10 | 2025-03-07 | ENRIQUE COLMENARES
[6 empty] | 2.DISEÑO DEL PROCESO: CAPACITAR A LOS ACTORES SOBRE ELEMENTOS DE MOVILIDAD SEGURA EN LA I.E | 50 |  | X |  |  |  | 2025-04-07 | 2025-11-21 | ENRIQUE COLMENARES
[6 empty] | 3. EJECUCION:MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE SEÑALIZACION VIAL DENTRO Y FUERA DE LA I.E | 1500 |  |  |  |  | X | 2025-04-07 | 2025-06-03 | HAIDY PIMIENTO
[6 empty] | 4. SEGUIMIENTO: CONTROL DE LA MOVILIDAD VIAL EN LA I.E | 300 |  | X |  |  |  | 2025-04-07 | 2025-11-28 | WALTER CARRERO
| Adquisición de los recursos para el aprendizaje | REALIZAR ADQUISICION DE LOS RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE DE LA I.E ANDRES BELLO | EN EL AÑO 2025 SE CONTINUARA CON LA ADQUISICION DE LOS RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE DE LA I.E ANDRES BELLO | CANTIDAD DE LOS RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE DE LA I.E ANDRES BELLO | TRIMESTRAL | 1.CARACTERIZACION:INVENTARIAR LOS RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE EXISTENTES CON SU RESPECTIVO DIAGNOSTICO O ESTADO. | 50 |  | X |  |  |  | 2025-02-03 | 2025-02-28 | EMILIO GELVEZ
[6 empty] | 2. DISEÑO DEL PROCESO: PRIORIZAR LAS NECESIDADES DE ADQUISICION DE LOS RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE DE LA I.E ANDRES BELLO | 0 | [5 empty] | 2025-02-28 | 2025-03-14 | EMILIO GELVEZ
[6 empty] | 3. EJECUCION: EJECUTAR PRESUPUESTO ADQUISICION DE LOS RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE DE LA I.E ANDRES BELLO | 4500 | X | X |  |  |  | 2025-03-03 | 2025-11-28 | ESPERANZA GEREDA
[6 empty] | 4. SEGUIMIENTO:VERIFICAR LA EFECTIVIDAD Y CALIDAD DE LOS RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE DE LA I.E ANDRES BELLO | 10 |  | X |  |  |  | 2025-03-05 | 2025-11-28 | FABIO AMARILES
|  |  | DURANTE EL PRIMER SEMESTRE DEL 2025 SE AMPLIARÁ COBERTURA DE ADQUISICION DE LOS RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE ESPECIFICAMENTE EQUIPOS DE AUDIOVISUALES Y SERVICIO DE INTERNET | NUMERO DE EQUIPOS NUEVOS PARA APOYAR EL APRENDIZAJE DE LA I.E ANDRES BELLO | TRIMESTRAL | 1. CARACTERIZACION: DIAGNOSTICAR NECESIDADES DE ADQUISICION DE LOS RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE COMO EQUIPOS DE AUDIOVISUALES Y SERVICIO DE INTERNET | 30 |  | X |  |  |  | 2025-02-03 | 2025-02-28 | SARA JAUREGUI
[6 empty] | 2. DISEÑO DEL PROCESO: SOLICITAR SATISFACCION DE LAS NECESIDADES DE ADQUISICION DE LOS RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE COMO EQUIPOS DE AUDIOVISUALES Y SERVICIO DE INTERNET | 200 |  | X |  |  |  | 2025-02-03 | 2025-02-28 | SARA JAUREGUI
[6 empty] | 3. EJECUCION: EJECUTAR RECURSOS PARA ADQUISICION DE RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE. | 4500 | X | X |  |  |  | 2025-03-03 | 2025-03-05 | ESPERANZA GEREDA
[6 empty] | 4. SEGUIMIENTO: EVALUAR LA EFICACIA Y EL USO DE LOS RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE. | 100 |  | X |  |  |  | 2025-03-03 | 2025-11-28 | FABIO AMARILES
GESTIÓN DE LA COMUNIDAD | Proyectos de vida | FORTALECER LA AUTONOMÍA Y LA TOMA DE DECISIONES INFORMADAS EN LOS ESTUDIANTES, MEDIANTE LA REFLEXIÓN Y PLANIFICACIÓN DE SU PROYECTO DE VIDA, DURANTE EL AÑO 2025. | DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES QUE ORIENTA EL GRUPO DE FORTALECIMIENTO DE LA MEDIA EN EL AÑO 2025, A CARGO DE LOS DOCENTES ENCARGADOS | DESARROLLO DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES EJECUTADO | TRIMESTRAL | 1.CARACTERIZACIÓN: IDENTIFICACIÓN DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES | 0 | [5 empty] | 2025-01-20 | 2025-11-21 | YOANA MILENA SARMIENTO
[6 empty] | 2. DISEÑO DEL PROCESO: AJUSTAR EL CRONOGRAMA SEGÚN LAS TAREAS ASIGNADAS | 10 | 10 |  |  |  |  | 2025-01-20 | 2025-11-21 | YOANA MILENA SARMIENTO
[5 empty] | TRIMESTRAL | 3. EJECUCIÓN: REFLEXIÓN SOBRE VALORES, INTERESES Y HABILIDADES PERSONALES | 50 | 50 |  |  |  |  | 2025-01-20 | 2025-11-21 | FREDDY RUEDA
[5 empty] | TRIMESTRAL | 4. SEGUIMIENTO: VERIFICACIÓN MEDIANTE PORTAFOLIO DE EVIDENCIAS | 10 | 10 |  |  |  |  | 2025-01-20 | 2025-11-21 | LUZ ELENA JÁUREGUI PAZ
|  |  | REALIZAR SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS DESARROLLADOS POR LOS ESTUDIANTES Y EL IMPACTO EN SU FORMACIÓN, 2 VECES EN EL AÑO 2025 POR LOS DOCENTES YOANA MILENA SARMIENTO Y FREDDY RUEDA | SEGUIMIENTO REALIZADO A LOS ESTUDIANTES IMPACTADOS, EJECUTADO | TRIMESTRAL | 1. CARACTERIZACIÓN: REUNIONES CON LOS DOCENTES DE LA MEDIA QUE HACEN PARTE DEL GRUPO DE FORMACIÓN | 0 | [5 empty] | 2025-01-20 | 2025-11-21 | CLAUDIA HERNÁNDEZ
[6 empty] | 2. DISEÑO DEL PROCESO: ELABORACIÓN DE MATERIAL PARA LA REALIZACIÓN DE LOS PROYECTOS DE VIDA | 10 | 10 |  |  |  |  | 2025-01-20 | 2025-10-29 | CONCEPCIÓN CANTILLO
[5 empty] | TRIMESTRAL | 3. EJECUCIÓN: SOCIALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES A LA COMUNIDAD EDUCATIVA | 40 | 30 | 10 |  |  |  | 2025-01-20 | 2025-10-29 | YOLANDA CARREÑO
[5 empty] | TRIMESTRAL | 4. SEGUIMIENTO: EVALUACIÓN FINAL DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS Y SU IMPACTO | 10 | 10 |  |  |  |  | 2025-01-20 | 2025-10-29 | ANÍBAL ROJAS
| Prevención de Riesgos Físicos | APROPIAR EL PROYECTO DE RIESGOS FÍSICOS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DURANTE EL AÑO 2025, CON EL FIN DE PREVENIR POSIBLES ACCIDENTES. | EJECUTAR EL PROYECTO DE RIESGOS FÍSICOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA ANDRES BELLO DE FORMA CONTINUA DURANTE EL AÑO LECTIVO DESARROLLADO POR EL 100% DE LOS DOCENTES | PROYECTO RIESGOS FÍSICOS EJECUTADO | TRIMESTRAL | 1. CARACTERIZACIÓN: AJUSTAR EL PROYECTO DE RIESGOS FÍSICOS. | 0 | [5 empty] | 2025-02-03 | 2025-02-07 | OTONIEL FUENTES
[5 empty] | TRIMESTRAL | 2. DISEÑO DEL PROCESO: SELECCIÓN DE TEMATICAS A TRABAJAR ( TRANSPORTE ESCOLAR, CONTROL EN ESPACIOS COMUNES) | 0 | [5 empty] | 2025-01-16 | 2025-01-16 | ANDRÉS GAITÁN
[5 empty] | TRIMESTRAL | 3. EJECUCIÓN: ELABORACION DEL MATERIAL PEDAGOGICO Y EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES | 100 | 100 |  |  |  |  | 2025-01-20 | 2025-11-21 | LEONOR RICO
[5 empty] | TRIMESTRAL | 4. SEGUIMIENTO: FORMATO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE LAS ACTIVIDADES | 0 | [5 empty] | 2025-01-20 | 2025-11-21 | MARTHA GÓMEZ
|  |  | INVOLUCRAR A LA COMUNIDAD EDUCATIVA Y ENTIDADES EXTERNAS A LA INSTITUCIÓN EN EL PROYECTO DE RIESGOS FÍSICOS DURANTE TODO EL AÑO LECTIVO | COMUNIDAD EDUCATIVA Y ENTIDADES EXTERNAS VINCULADAS | TRIMESTRAL | 1. CARACTERIZACIÓN: ELABORACIÓN DE CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES | 0 | [5 empty] | 2025-01-16 | 2025-01-17 | LUZ ELENA JÁUREGUI PAZ
[6 empty] | 2. DISEÑO DEL PROCESO: INVITACIÓN A LA COMUNIDAD EDUCATIVA Y ENTIDADES EXTERNAS A LAS ACTIVIDADES | 20 |  | 20 |  |  |  | 2025-01-17 | 2025-11-21 | CLAUDIA HERNÁNDEZ
[5 empty] | TRIMESTRAL | 3. EJECUCIÓN: DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS CON LA COMUNIDAD EDUCATIVA Y ENTIDADES EXTERNAS | 200 | 200 |  |  |  |  | 2025-01-20 | 2025-11-21 | CONCEPCIÓN CANTILLO
[5 empty] | TRIMESTRAL | 4. SEGUIMIENTO: EVALUACION E IMPACTO DE LAS ACTIVIDADES | 0 | [5 empty] | 2025-01-20 | 2025-11-21 | YOLANDA CARREÑO
| Prevención de Riesgos Psicosociales | IMPLEMENTAR EL PROYECTO DE RIESGOS PSICOSOCIALES EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DURANTE EL AÑO 2025, CON EL FIN DE FORTALECER EL AMBIENTE ESCOLAR Y EL BIENESTAR FÍSICO Y SOCIOEMOCIONAL DE LOS ESTUDIANTES DE LA MEDIA. | EJECUTAR EL PROYECTO DE RIESGOS PSICOSOCIALES DE LA INSTITUCION EDUCATIVA ANDRES BELLO DE FORMA CONTINUA DURANTE EL AÑO LECTIVO DESARROLLADO POR EL 100% DE LOS DOCENTES | PROYECTO RIESGOS PSICOSOCIALES EJECUTADO | TRIMESTRAL | 1. CARACTERIZACIÓN: AJUSTAR EL PROYECTO DE RIESGOS PSICOSOCIALES. | 0 | [5 empty] | 2025-02-10 | 2025-02-14 | LUZ ELENA JÁUREGUI PAZ
[5 empty] | TRIMESTRAL | 2. DISEÑO DEL PROCESO: SELECCIÓN DE TEMATICAS A TRABAJAR ( EMBARAZO A TEMPRANA EDAD, ADICCIONES, ACOSO ESCOLAR, USO INADECUADO DE REDES SOCIALES, ENTRE OTROS) | 0 | [5 empty] | 2025-02-10 | 2025-02-14 | BLANCA LEONOR RICO
[6 empty] | 3. EJECUCIÓN: ELABORACION DEL MATERIAL PEDAGOGICO Y EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES | 200 | 100 | 100 |  |  |  | 2025-02-24 | 2025-11-12 | YOANA MILENA SARMIENTO
[5 empty] | TRIMESTRAL | 4. SEGUIMIENTO: FORMATO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE LAS ACTIVIDADES | 30 | 30 |  |  |  |  | 2025-02-24 | 2025-11-12 | FREDDY RUEDA
|  |  | INVOLUCRAR LAS ENTIDADES MUNICIPALES Y DEPARTAMENTALES EN EL PROYECTO DE RIESGOS PSICOSOCIALES DE LA INSTITUCION DURANTE TODO EL AÑO LECTIVO POR MEDIO DE FUNCIONARIOS EXPERTOS EN LOS TEMAS | ENTIDADES MUNICIPALES Y DEPARTAMENTALES VINCULADAS | TRIMESTRAL | 1. CARACTERIZACIÓN: ELABORACIÓN DE CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES | 0 | [5 empty] | 2025-02-17 | 2025-03-28 | BLANCA LEONOR RICO
[5 empty] | TRIMESTRAL | 2. DISEÑO DEL PROCESO: INVITACIÓN A LAS DIFERENTES ENTIDADES MUNICIPALES Y DEPARTAMENTALES | 10 | 10 |  |  |  |  | 2025-03-28 | 2025-10-24 | MARTHA GÓMEZ
[5 empty] | TRIMESTRAL | 3. EJECUCIÓN: DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS CON DIFERENTES ENTIDADES | 10 | 10 |  |  |  |  | 2025-03-28 | 2025-11-18 | LUZ ELENA JÁUREGUI PAZ
[5 empty] | TRIMESTRAL | 4. SEGUIMIENTO: EVALUACION E IMPACTO DE LAS ACTIVIDADES | 10 | 10 |  |  |  |  | 2025-03-28 | 2025-11-18 | OTONIEL FUENTES
SEMANAL
MENSUAL
TRIMESTRAL
Note on F43: Autor: ANUAL
Note on F47: Autor: ANUAL
Note on I7: PPIÑERES: Recursos Gratuidad
Note on J7: PPIÑERES: Recursos Propios
Note on K7: PPIÑERES: Recursos Departamento
Note on L7: PPIÑERES: Recursos Municipio
Note on M7: PPIÑERES: Otros Recursos