## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F03
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2018-09-28 | VERSION 2.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 1
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y NO OFICIALES
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
INSTITUCION EDUCATIVA ANDRES BELLO |  |  | 2023
|  |  | Código DANE |  | 154099000152
Dirección | CARRERA 5 N 3-80 |  | Municipio |  | BOCHALEMA
Correo electronico | andresbellobochalema@hotmail.com |  | Telefono |  | 5863017
Rector o Director | ESPERANZA GEREDA MENDOZA |  | Horizonte |  | 2024
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
ESPERANZA GEREDA MENDOZA |  | RECTOR |  | andresbellobochalema@hotmail.com
ANIBAL ROJAS |  | COORDINADOR |  | andresbellobochalema@hotmail.com
LUZ ELENA JÁUREGUI PAZ |  | DOCENTE LIDER EQUIPO |  | andresbellobochalema@hotmail.com
ZONIA MARIÑO CACERES |  | DOCENTE LIDER EQUIPO |  | andresbellobochalema@hotmail.com
LAURA CARIME DUQUE RANGEL |  | DOCENTE LIDER EQUIPO |  | andresbellobochalema@hotmail.com
RUTH GRACIELA FLOREZ MOGOLLON |  | DOCENTE LIDER EQUIPO |  | andresbellobochalema@hotmail.com
HAIDY FRANCISCA PIMIENTO |  | DOCENTE LIDER EQUIPO |  | andresbellobochalema@hotmail.com
YOANA MILENA SARMIENTO BAUTISTA |  | DOCENTE LIDER EQUIPO |  | andresbellobochalema@hotmail.com
ELIANA NATALY BAUTISTA |  | DOCENTE LIDER EQUIPO |  | andresbellobochalema@hotmail.com
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN
ESPERANZA GEREDA MENDOZA |  | RECTOR
ANIBAL ROJAS |  | COORDINADOR |  | ADMINISTRATIVA
ELIANA NATALY BAUTISTA |  | DOCENTE LIDER EQUIPO |  | DIRECTIVA
ZONIA MARIÑO CACERES |  | DOCENTE LIDER EQUIPO |  | DIRECTIVA
LAURA CARIME DUQUE RANGEL |  | DOCENTE LIDER EQUIPO |  | ACADEMICA
RUTH GRACIELA FLOREZ MOGOLLON |  | DOCENTE LIDER EQUIPO |  | ACADEMICA
HAIDY FRANCISCA PIMIENTO |  | DOCENTE LIDER EQUIPO |  | ADMINISTRATIVA
LUZ ELENA JÁUREGUI PAZ |  | DOCENTE LIDER EQUIPO |  | COMUNITARIA
YOANA MILENA SARMIENTO BAUTISTA |  | DOCENTE LIDER EQUIPO |  | COMUNITARIA

## SEGUIMIENTO
MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [9 empty] | VERSION 2.0
SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y NO OFICIALES
Nombre del Establecimiento Educativo: |  | INSTITUCIÓN EDUCATIVA ANDRÉS BELLO |  |  |  |  | Municipio |  |  | BOCHALEMA
DIRECTIVA
OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | % AVANCE | Primera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Segunda Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Tercera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | ACCIONES | ESTADO
DISEÑAR E IMPLEMENTAR LOS CRITERIOS DE EVALUACION EN LA PARTICIPACION DE LOS PADRES DE FAMILIA EN LOS PROCESOS ACADEMICOS | ELABORAR LOS CRITERIOS DE EVALUACION EN LA PARTICIPACION DE LOS PADRES DE FAMILIA EN LOS PROCESOS DE FORMACION DE LOS EDUCANDOS DURANTE LA VIGENCIA 2024 | DOCUMENTO CON LOS CRITERIOS A EVALUAR LA PARTICIPACION DE LOS PADRES DE FAMILIA O ACUDIENTE | 100% | 2024-01-15 | 70 | 2024-03-14 | 15 | 2024-04-18 | 15 | 1. DETERMINAR LOS CRITERIOS PARA EVALUAR LA PARTICIPACION DE LOS PADRES DE FAMILIA. | TERMINADA
|  |  | 100% | 2024-01-15 | 70 | 2024-03-21 | 15 | 2024-04-25 | 15 | 2. ELABORAR LOS CRITERIOS DE EVALUACION DE LOS PADRES DE FAMILIA O ACUDIENTE. | TERMINADA
|  |  | 100% | 2024-01-18 | 70 | 2024-03-21 | 15 | 2024-04-25 | 15 | 3. SOCIALIZAR LOS CRITERIOS DE EVALUACION DE LA PARTICIPACION DE LOS PADRES DE FAMILIA CON LOS DOCENTES Y DIRECTIVOS | TERMINADA
|  |  | 100% | 2024-03-07 | 30 | 2024-04-11 | 35 | 2024-06-13 | 35 | 4. SEGUIMIENTO Y EVALUACION A LA PARTICIPACION DE LOS PADRES DE FAMILIA CON LOS DOCENTES | TERMINADA
| EJECUTAR LOS CRITERIOS DE EVALUACION DE PARTICIPACION DE LOS PADRES DE FAMILIA O ACUDIENTE | SEGUIMIENTO DE LOS CRITERIOS DE EVALUACION A LOS PADRES DE FAMILIA O ACUDIENTE | 100% | 2024-01-22 | 70 | 2024-03-21 | 15 | 2024-04-20 | 15 | 1. SOCIALIZAR LOS CRTERIOS DE EVALUACION DE LA PARTICIPACION A LOS PADRES DE FAMILIA | TERMINADA
|  |  | 100% | 2024-03-27 | 70 | 2024-03-24 | 15 | 2024-04-20 | 15 | 2. ASIGNACION AL REPRESENTE DE PADRES DE FAMILIA EL COMPROMISO DE ESTAR DIVULGANDO LOS CRITERIOS DE EVALUACION DE PARTICIPACION DE LOS ACUDIENTES. | TERMINADA
|  |  | 100% | 2024-02-24 | 70 | 2024-03-24 | 15 | 2024-04-20 | 15 | 3, SEGUIMIENTO DE LOS CRITERIOS DE PARTICIPACION DE LOS PADRES DE FAMILIA EN EL PROCESO DE LOS EDUCANDOS | TERMINADA
|  |  | 100% | 2024-04-11 | 30 | 2024-06-06 | 35 | 2024-10-10 | 35 | 4. EVALUACION A LA PARTICIPACION DE LOS PADRES DE FAMILIA CON LOS DOCENTES | TERMINADA
DISEÑAR E IMPLEMENTAR UN PLAN DE ACCION COMO EJE CENTRAL LA MOTIVACION AL APRENDIZAJE. | ELABORAR Y AJUSTAR UN PLAN DE ACCION JUNTO CON LA PSICOORIENTADORA PARA LA MOTIVACION AL APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES, EN LA VIGENCIA 2024. | PLAN DE ACCION PARA MOTIVAR EL APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES | 100% | 2024-03-28 | 70 | 2024-07-11 | 15 | 2024-09-19 | 15 | 1. DETERMINAR LAS CAUSAS POR LO CUAL LOS ESTUDIANTES ESTAN DESMOTIVADOS | TERMINADA
|  |  | 75% | 2024-03-21 | 50 | 2024-06-06 | 25 | 2024-10-10 | 25 | 2. ELABORACIÓN DE PLAN DE ACCIÓN PARA MOTIVAR EL APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES CON EL APOYO DE LA ORIENTACIÓN ESCOLAR | EN EJECUCION
|  |  | 75% | 2024-04-25 | 50 | 2024-06-06 | 25 | 2024-10-09 | 25 | 3. COMUNICACIÓN, CHARLAS, TALLERES Y ORIENTACIÓN PERSONAL CON LOS DOCENTES Y EL APOYO DE ORIENTACION ESCOLAR. | EN EJECUCION
|  |  | 75% | 2024-04-11 | 50 | 2024-07-04 | 25 | 2024-10-12 | 25 | 4. SEGUIMIENTO Y ACEPTACION DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA PARA INCENTIVAR LA MOTIVACION AL APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES | EN EJECUCION
| EJECUTAR PLAN DE ACCION PARA LA MOTIVACION AL APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES POR LOS DOCENTES DE LA INSTITUCION EDUCATIVA Y EL ACOMPAÑAMIENTO DE LA ORIENTADORA ESCOLAR Y PADRES DE FAMILIA | PLAN DE ACCION PARA MOTIVAR EL APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES YA EJECUTADO | 100% | 2024-04-04 | 50 | 2024-06-13 | 25 | 2024-09-05 | 25 | 1. IDENTIFICAR LOS ESTUDIANTES QUE PRESENTAN DESMOTIVACION POR EL APRENDIZAJE | TERMINADA
|  |  | 75% | 2024-05-14 | 50 | 2024-07-18 | 25 | 2024-10-22 | 25 | 2. DISEÑO TALLERES, CHARLAS, VIDEOS, SALIDAS PEDAGOGICAS CON EL APOYO DE LAS TICS, INVOLUCRANDO A LOS PADRES DE FAMILIA DE LOS ESTUDIANTES FOCALIZADOS. | EN EJECUCION
|  |  | 75% | 2024-05-29 | 50 | 2024-07-24 | 25 | 2024-11-07 | 25 | 3. EJECUCION Y SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCION PARA LA MOTIVACION DEL APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES | EN EJECUCION
|  |  | 100% | 2024-04-15 | 50 | 2024-11-09 | 25 | 2024-09-26 | 25 | 4. ACTAS DE COMPROMISO DE ACUERDOS PACTADOS CON LOS PADRES DE FAMILIA Y LOS ESTUDIANTES PARA MEJORAR SU MOTIVACION POR EL APRENDIZAJE. | TERMINADA
ESTABLECER RELACIONES Y ALIANZAS CON EL SECTOR PRODUCTIVO | DISEÑAR UN PLAN DE ACCION DE TRABAJO COLABORATIVO DEL SECTOR PRODUCTIVO Y LA COMUNIDAD EDUCATIVA. VIGENCIA 2024 | ELABORAR Y AJUSTAR EL PLAN DE ACCION PARA ESTABLECER ALIANZA CON EL SECTOR PRODUCTIVO | 100% | 2024-02-22 | 30 | 2024-03-21 | 35 | 2024-09-16 | 35 | 1. IDENTIFICAR LOS SECTORES PRODUCTIVOS DEL MUNICIPIO. | TERMINADA
|  |  | 75% | 2024-05-16 | 50 | 2024-06-05 | 25 | 2024-10-26 | 25 | 2. ELABORACION DEL PLAN DE ACCION PARA ESTABLECER LAS ALIANZAS CON EL SECTOR PRODUCTIVO | EN EJECUCION
|  |  | 60% | 2024-06-05 | 30 | 2024-08-15 | 30 | 2024-11-06 | 40 | 3. COMUNICACIÓN Y CHARLAS CON EL SECTOR PRODUCTIVO | EN EJECUCION
|  |  | 0% | 2024-07-04 | 30 | 2024-08-29 | 30 | 2024-11-13 | 40 | 4. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL TRABAJO COLABORATIVO ENTRE EL SECTOR PRODUCTIVO Y LA COMUNIDAD EDUCATIVA. | NO INICIADA
| EJECUTAR EL PLAN DE ACCION DE TRABAJO COLABORATIVO DEL SECTOR PRODUCTIVO Y LA COMUNIDAD EDUCATIVA. | PLAN DE ACCION EJECUTADO PARA ESTABLECER LAS ALIANZAS CON EL SECTOR PRODUCTIVO Y LA COMUNIDAD EDUCATIVA | 55% | 2024-02-15 | 10 | 2024-08-15 | 45 | 2024-10-23 | 45 | 1. MOTIVACIÓN E INVITACIÓN A LOS SECTORES PRODUCTIVOS | EN EJECUCION
|  |  | 55% | 2024-09-19 | 10 | 2024-09-19 | 45 | 2024-10-19 | 45 | 2. VINCULACION ACTIVA DEL SECTOR PRODUCTIVO EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA INSTITUCION EDUCATIVA | EN EJECUCION
|  |  | 55% | 2024-09-19 | 10 | 2024-09-19 | 45 | 2024-10-19 | 45 | 3. PARTICIPACIÓN ACTIVA DE LOS SECTORES PRODUCTIVOS CON LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA INSTITUCIÓN | EN EJECUCION
|  |  | 0% | 2024-09-25 | 30 | 2024-09-25 | 30 | 2024-09-25 | 40 | 4. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL TRABAJO COLABORATIVO ENTRE EL SECTOR PRODUCTIVO Y LA COMUNIDAD EDUCATIVA. | NO INICIADA
ACADÉMICA
OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | % AVANCE | Primera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Segunda Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Tercera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | ACCIONES | ESTADO
REALIZAR SEGUIMIENTO A LOS ESTUDIANTES CON BAJO DESEMPEÑO ACADÉMICO APLICANDO EL PLAN DE FORTALECIMIENTO ACADÉMICO INSTITUCIONAL | A PARTIR DEL PRIMER PERIODO DEL AÑO ESCOLAR 2024, LA INSTITUCIÓN EJECUTARÁ UNA RUTA DE SEGUIMIENTO PARA EL 100% DE LOS ESTUDIANTES CON BAJO DESEMPEÑO ACADÉMICO | RUTA DE SEGUIMIENTO PARA ABORDAR A LOS ESTUDIANTES CON BAJO DESEMPEÑO ACADÉMICO | 100% | 2024-01-10 | 100 |  |  |  |  | 1. ACTUALIZACIÓN DE LA RUTA DE SEGUIMIENTO | TERMINADA
|  |  | 100% | 2024-01-10 | 100 |  |  |  |  | 2. SOCIALIZACIÓN Y RETROALIMENTACIÓN DE LA RUTA DE SEGUIMIENTO CON EL CONSEJO ACADÉMICO | TERMINADA
|  |  | 60% | 2024-01-22 | 30 | 2024-08-22 | 30 | 2024-11-22 | 40 | 3. EJECUCIÓN DE LA RUTA DE SEGUIMIENTO ACADÉMICO | TERMINADA
|  |  | 60% | 2024-01-10 | 30 | 2024-08-22 | 30 | 2024-11-22 | 40 | 4. SEGUIMIENTO POR PARTE DEL CONSEJO ACADÉMICO A LA EJECUCIÓN DE LA RUTA | TERMINADA
| A PARTIR DEL PRIMER PERIODO DEL AÑO ESCOLAR 2024, LA INSTITUCIÓN EVALUARÁ LA RUTA DE SEGUIMIENTO AL 100% DE LOS ESTUDIANTES CON BAJO DESEMPEÑO ACADÉMICO | INFORME DEL DESEMPEÑO ACADÉMICO DE LOS ESTUDIANTES DE ACUERDO CON LA RUTA ESTABLECIDA | 60% | 2024-01-22 | 30 | 2024-08-22 | 30 | 2024-11-22 | 40 | 1. ANÁLISIS DEL DESEMPEÑO ACADÉMICO DE LOS ESTUDIANTES | TERMINADA
|  |  | 60% | 2024-01-22 | 30 | 2024-08-22 | 30 | 2024-11-22 | 40 | 2. SOCIALIZACIÓN DEL DESEMPEÑO ACADÉMICO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA | TERMINADA
|  |  | 60% | 2024-01-22 | 30 | 2024-08-22 | 30 | 2024-11-22 | 40 | 3. ESTABLECIMIENTO DE COMPROMISOS ACADÉMICOS POR PARTE DE LOS ESTUDIANTES Y PADRES DE FAMILIA Y/O ACUDIENTES | TERMINADA
|  |  | 60% | 2024-01-22 | 30 | 2024-08-22 | 30 | 2024-11-22 | 40 | 4. SEGUIMIENTO POR PARTE DE LA COORDINACIÓN ACADÉMICA DE LOS COMPROMISOS ESTABLECIDOS | TERMINADA
REESTRUCTURAR LOS PLANES DE ÁREA Y PLANES DE AULA DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS DEL MEN SIGUIENDO LAS ORIENTACIONES DADAS POR LA SED | EN LA SEMANA INSTITUCIONAL (ENERO 2024), TODOS LOS DOCENTES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ANDRES BELLO REALIZARÁN LA REESTRUCTURACIÓN DE LOS PLANES | PLANES DE AREA Y PLANES DE AULA REESTRUCTURADOS | 100% | 2024-01-15 | 100 |  |  |  |  | 1. SOCIALIZACION DE LOS FORMATOS DE PLAN DE AREA Y PLAN DE AULA AL CONSEJO ACADEMICO | TERMINADA
|  |  | 100% | 2024-01-15 | 100 |  |  |  |  | 2. AJUSTES DE LOS FORMATOS POR PARTE DEL CONSEJO ACADEMICO | TERMINADA
|  |  | 100% | 2024-01-15 | 30 | 2024-01-24 | 30 | 2024-01-26 | 40 | 3. APROPIACION DE LOS FORMATOS POR PARTE DE LOS DOCENTES | TERMINADA
|  |  | 100% | 2024-01-15 | 30 | 2024-02-22 | 30 | 2024-03-22 | 40 | 4. ENTREGA DE LOS PLANES DE AREA Y PLANES DE AULA REESTRUCTURADOS A COORDINACION | TERMINADA
| DURANTE EL AÑO ESCOLAR 2024, EL 100% DE LOS DOCENTES REALIZARAN LA PLANEACION USANDO LOS FORMATOS ESTABLECIDOS | PLANES DE AREA Y PLANES DE AULA REESTRUCTURADOS | 60% | 2024-01-22 | 30 | 2024-08-22 | 30 | 2024-11-22 | 40 | 1. IMPLEMENTACION DE LOS NUEVOS FORMATOS EN LA PLANEACION DE LAS AREAS DEL CONOCIMIENTO | TERMINADA
|  |  | 75% | 2024-01-22 | 25 | 2024-08-22 | 50 | 2024-11-22 | 25 | 2. SEGUIMIENTO DE LOS PLANES DE AREA Y PLANES DE AULA POR PARTE DE COORDINACION | TERMINADA
|  |  | 0% | 2024-11-25 | 30 | 2024-11-28 | 30 | 2024-12-01 | 40 | 3. EVALUACION DE LOS FORMATOS DE PLANES DE AREA Y PLANES DE AULA POR EL CONSEJO ACADEMICO | TERMINADA
|  |  | 0% | 2024-11-25 | 30 | 2024-11-28 | 30 | 2024-12-01 | 40 | 4. AJUSTES DE LOS FORMATOS PLANES DE AREA Y PLANES DE AULA POR EL CONSEJO ACADEMICO | TERMINADA
IMPLEMENTAR UNA ESTRATEGIA PARA EL USO PEDAGÓGICO DE LAS TAREAS ESCOLARES | DURANTE EL AÑO ESCOLAR 2024, EL 100% DE LOS DOCENTES ESTRUCTURÁ UNA ESTRATEGIA PARA EL USO PEDAGÓGICO DE LAS TAREAS ESCOLARES | ESTRATEGIA PARA EL USO PEDAGÓGICO DE LAS TAREAS ESCOLARES | 60% | 2024-01-22 | 30 | 2024-09-26 | 30 | 2024-11-22 | 40 | 1. ANÁLISIS DE LAS DEBILIDADES, OPORTUNIDADES, AMENAZAS Y FORTALEZAS DEL USO PEDAGÓGICO DE LAS TAREAS ESCOLARES | EN EJECUCION
|  |  | 60% | 2024-01-22 | 30 | 2024-09-26 | 30 | 2024-11-22 | 40 | 2. PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS PARA EL FORTALECIMIENTO DEL USO DE PEDAGÓGICO DE LAS TAREAS ESCOLARES | EN EJECUCION
|  |  | 0% | 2024-01-22 | 30 | 2024-09-26 | 30 | 2024-11-22 | 40 | 3. UNIFICACIÓN DE CRITERIOS PARA EL DISEÑO DE LA ESTRATEGIA | NO INICIADA
|  |  | 0% | 2024-01-22 | 30 | 2024-09-26 | 30 | 2024-11-22 | 40 | 4. DISEÑO DE UNA ESTRATEGIA PARA EL USO PEDAGÓGICO DE LAS TAREAS ESCOLARES | NO INICIADA
| DURANTE EL AÑO ESCOLAR 2024, EL 100% DE LOS DOCENTES IMPLEMENTARÁ UNA ESTRATEGIA PARA EL USO PEDAGÓGICO DE LAS TAREAS ESCOLARES | PLAN DE AULA CON LA ESTRATEGIA IMPLEMENTADA | 0% | 2024-01-22 | 30 | 2024-09-26 | 30 | 2024-11-22 | 40 | 1. SOCIALIZACIÓN DE LA ESTRATEGIA CON LA COMUNIDAD EDUCATIVA | NO INICIADA
|  |  | 0% | 2024-01-22 | 30 | 2024-09-26 | 30 | 2024-11-22 | 40 | 2. EJECUCIÓN DE LA ESTRATEGIA PARA EL USO PEDAGÓGICO DE LAS TAREAS ESCOLARES | NO INICIADA
|  |  | 0% | 2024-01-22 | 30 | 2024-09-26 | 30 | 2024-11-22 | 40 | 3. SEGUIMIENTO POR PARTE DE LA COORDINACIÓN ACADÉMICA A LA ESTRATEGIA | NO INICIADA
|  |  | 0% | 2024-11-25 | 30 | 2024-11-28 | 30 | 2024-12-01 | 40 | 4. AJUSTES DE LA ESTRATEGIA EJECUTADA POR PARTE DEL CONSEJO ACADÉMICO | NO INICIADA
FINANCIERA
OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | % AVANCE | Primera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Segunda Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Tercera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | ACCIONES | ESTADO
REALIZAR ADECUACIONES Y MANTENIMIENTO DE LA PLANTA FISICA DE LA I.E. | AL FINALIZAR EL PRIMER TRIMESTRE DE AÑO 2024 SE DISEÑARÁ EL 80% DE LA PROPUESTA DE MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA PLANTA FISICA | DOCUMENTO PROPUESTA DE MANTENIMIENTO DE LA I.E | 100% | 2024-02-01 | 50 | 2024-02-20 | 30 | 2024-02-29 | 20 | 1. CARACTERIZACION: DIAGNOSTICAR LA PLANTA FISICA PARA ELABORAR LA PROPUESTA DE MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LA MISMA. | TERMINADA
|  |  | 100% | 2024-02-01 | 50 | 2024-02-20 | 30 | 2024-02-29 | 20 | 2. DISEÑO DEL PROCESO: ACTUALIZAR INFORME DIAGNOSTICO DE PLANTA FISICA PARA USAR EN EL PLANTEAMIENTO DE LA PROPUESTA DE MANTENIMIENTO Y ADECUACION. | TERMINADA
|  |  | 70% | 2024-03-03 | 20 | 2024-04-25 | 50 | 2024-10-03 | 30 | 3. EJECUCION: ELABORACION DE LA PROPUESTA DE MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA PLANTA FISICA POR PARTE DEL CONSEJO DIRECTIVO | TERMINADA
|  |  | 70% | 2024-03-03 | 20 | 2024-04-25 | 50 | 2024-10-03 | 30 | 4. SEGUIMIENTO: SOCIALIZACION DE LA PROPUESTA DE MANTENIMIENTO Y ADECUACION CONTROLANDO ASISTENCIA | TERMINADA
| AL FINALIZAR EL AÑO 2024, EL 100% DEL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA PLANTA FISICA SERÁ EJECUTADO. | OBRAS EJECUTADAS EN LA PLANTA FISICA DE LA INSTITUCION PARA MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN | 70% | 2024-03-07 | 30 | 2024-06-03 | 40 | 2024-10-03 | 30 | 1. CARACTERIZACION: GESTIONAR LA PROPUESTA DE MANTENIMIENTO Y ADECUACION POR PARTE DE CONCEJO DIRECTIVO. | TERMINADA
|  |  | 70% | 2024-03-07 | 20 | 2024-04-16 | 50 | 2024-10-10 | 30 | 2. DISEÑO DEL PROCESO: ABRIR LICITACION Y CONTRATAR SEGÚN LAS LEYES PARA EJECUTAR LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA PLANTA FISICA. | TERMINADA
|  |  | 70% | 2024-03-12 | 20 | 2024-08-15 | 50 | 2024-12-03 | 30 | 3. EJECUCION:REALIZACION DE OBRAS SEGUN PRIORIZACION PARA EL MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA PLANTA FISICA. | TERMINADA
|  |  | 70% | 2024-04-01 | 30 | 2024-08-15 | 40 | 2024-12-03 | 30 | 4. CONTROL Y SEGUIMIENTO POR PARTE DEL CONTRALOR ESTUDIANTIL Y VEEDURIA DE DOCENTES SOBRE LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA PLANTA FISICA. | TERMINADA
GARANTIZAR LA SEGURIDAD Y PROTECCION DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA ANDRES BELLO | AL FINALIZAR EL PRIMER TRIMESTRE DE AÑO 2024 SE DISEÑARÁ EL 100% DE LA PROPUESTA DE SEGURIDAD Y PROTECCION DE LA I.E | DOCUMENTO PROPUESTA DE SEGURIDAD Y PROTECCION DE LA I.E | 100% | 2024-02-08 | 30 | 2024-02-20 | 50 | 2024-02-26 | 20 | 1.CARACTERIZACION:CARACTERIZAR LOS PUNTOS ESTRATEGICOS DE LA PLANTA FISICA PARA DEFINIR EL PANORAMA DE RIESGOS. | TERMINADA
|  |  | 100% | 2024-03-03 | 30 | 2024-03-04 | 40 | 2024-03-05 | 30 | 2. DISEÑO DEL PROCESO: DEFINIR LAS MEDIDAS PREVENTIVAS DERIVADAS DEL PANORAMA DE RIESGOS, BAJO LOS LINEAMIENTOS DE LAS ENTIDADES GUBERNAMENTALES. | TERMINADA
|  |  | 70% | 2024-03-05 | 20 | 2024-08-15 | 50 | 2024-11-26 | 30 | 3. EJECUCION:GESTIONAR ANTE AUTORIDADES LA CONSECUCION DE RECURSOS Y EJECUTAR SOLUCIONES PARA ELIMINAR O MINIMIZAR RIESGOS. | TERMINADA
|  |  | 70% | 2024-03-05 | 20 | 2024-08-15 | 50 | 2024-11-26 | 30 | 4.SEGUIMIENTO: VERIFICAR MEDIANTE OBSERVACION DIRECTA, EL ACONDICIONAMIENTO DE LOS PUNTOS ESTRATEGICOS DETECTADOS EN EL PANORAMA DE RIESGOS. | TERMINADA
| PRACTICAR DURANTE EL AÑO 2024 LA MOVILIDAD SEGURA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA | NUMERO DE PERSONAS CAPACITADAS SOBRE MOVILIDAD SEGURA EN LA I.E. | 100% | 2024-02-08 | 30 | 2024-02-20 | 40 | 2024-03-08 | 30 | 1.CARACTERIZACION: CARACTERIZAR FORMA DE ACCESO Y SALIDA DE LA I.E | TERMINADA
|  |  | 70% | 2024-04-05 | 20 | 2024-07-25 | 50 | 2024-10-02 | 30 | 2.DISEÑO DEL PROCESO: CAPACITAR A LOS ACTORES SOBRE ELEMENTOS DE MOVILIDAD SEGURA EN LA I.E | TERMINADA
|  |  | 70% | 2024-04-05 | 20 | 2024-05-23 | 50 | 2024-10-03 | 30 | 3. EJECUCION:MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE SEÑALIZACION VIAL DENTRO Y FUERA DE LA I.E | TERMINADA
|  |  | 70% | 2024-04-05 | 20 | 2024-08-15 | 50 | 2024-11-29 | 30 | 4. SEGUIMIENTO: CONTROL DE LA MOVILIDAD VIAL EN LA I.E | TERMINADA
REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE DE LA I.E ANDRES BELLO | EN EL AÑO 2024 SE CONTINUARA CON EL MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE DE LA I.E. ANDRES BELLO | NUMERO DE EQUIPOS REVISADOS DE LA I.E. | 100% | 2024-02-01 | 40 | 2024-02-20 | 30 | 2024-02-29 | 30 | 1.CARACTERIZACION:INVENTARIAR EQUIPÓS Y RECURSOS RECURSOS EXISTENTES CON SU RESPECTIVO DIAGNOSTICO O ESTADO. | TERMINADA
|  |  | 100% | 2024-02-02 | 40 | 2024-02-19 | 30 | 2024-02-29 | 30 | 2. DISEÑO DEL PROCESO: PRIORIZAR LAS NECESIDADES DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE DE LA I.E ANDRES BELLO | TERMINADA
|  |  | 70% | 2024-03-03 | 30 | 2024-05-10 | 40 | 2024-10-13 | 30 | 3. EJECUCION: CONTRATAR PERSONAL CAPACITADO PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE DE LA I.E ANDRES BELLO | TERMINADA
|  |  | 70% | 2024-03-05 | 40 | 2024-07-05 | 30 | 2024-11-05 | 30 | 4. SEGUIMIENTO:VERIFICAR LA EFECTIVIDAD Y CALIDAD DEL MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE DE LA I.E ANDRES BELLO | TERMINADA
| DURANTE EL PRIMER SEMESTRE DEL 2024 SE AMPLIARÁ COBERTURA DE EQUIPOS Y RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE DE LA I.E. ANDRES BELLO | NUMERO DE EQUIPOS NUEVOS PARA APOYAR EL APRENDIZAJE DE LA I.E. ANDRES BELLO | 100% | 2024-02-01 | 40 | 2024-02-22 | 40 | 2024-02-29 | 20 | 1. CARACTERIZACION: DIAGNOSTICAR NECESIDADES DE EQUIPOS Y RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE COMO AULAS DE AUDIOVISUALES Y SERVICIO DE INTERNET | TERMINADA
|  |  | 100% | 2024-02-02 | 40 | 2024-02-22 | 40 | 2024-02-29 | 20 | 2. DISEÑO DEL PROCESO: PRIORIZAR LAS NECESIDADES DE AMPLIAR EQUIPOS Y RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE COMO AULAS DE AUDIOVISUALES Y SERVICIO DE INTERNET | TERMINADA
|  |  | 70% | 2024-03-03 | 40 | 2024-07-05 | 30 | 2024-11-05 | 30 | 3. EJECUCION: EJECUTAR RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE, ADQUISICION DE HERRAMIENTAS AUDIOVISUALES Y SERVICIO DE INTERNET. | EN EJECUCION
|  |  | 70% | 2024-03-05 | 40 | 2024-07-05 | 30 | 2024-11-05 | 30 | 4. SEGUIMIENTO: EVALUAR LA EFICACIA Y EL USO DE LOS RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE COMO AULAS DE AUDIOVISUALES Y SERVICIO DE INTERNET | EN EJECUCION
COMUNITARIA
OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | % AVANCE | Primera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Segunda Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Tercera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | ACCIONES | ESTADO
VINCULAR EN LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES A LA ASAMBLEA Y CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA, DURANTE TODO EL AÑO LECTIVO, PARA EL ACOMPAÑAMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL DESARROLLO INTEGRAL DE LOS ESTUDIANTES | ORGANIZAR EN ENERO DE 2024 EL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES A CARGO DEL COORDINADOR ANÍBAL ROJAS Y DOCENTES | CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES EJECUTADO | 100% | 2024-02-05 | 50 | 2024-02-15 | 30 | 2024-02-29 | 20 | 1.CARACTERIZACIÓN: IDENTIFICACIÓN DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES | TERMINADA
|  |  | 100% | 2024-02-05 | 50 | 2024-02-25 | 30 | 2024-02-29 | 20 | 2. DISEÑO DEL PROCESO: AJUSTAR EL CRONOGRAMA SEGÚN LAS ACTIVIDADES | TERMINADA
|  |  | 70% | 2024-01-22 | 40 | 2024-07-10 | 30 | 2024-11-22 | 30 | 3. EJECUCIÓN: INVITACIÓN A LA ASAMBLEA Y AL CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA POR DIFERENTES MEDIOS DE COMUNICACIÓN | TERMINADA
|  |  | 70% | 2024-01-22 | 50 | 2024-07-10 | 30 | 2024-11-22 | 20 | 4. SEGUIMIENTO: VERIFICACIÓN MEDIANTE ACTAS Y FOTOS DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES | TERMINADA
| REALIZAR SEGUIMIENTO A LA CANTIDAD DE PADRES DE FAMILIA QUE ASISTEN A LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES, 2 VECES EN EL AÑO 2024 POR LAS DOCENTES LUZ ELENA JÁUREGUI PAZ, YOANA MILENA SARMIENTO Y CLAUDIA ROCÍO HERNÁNDEZ | SEGUIMIENTO REALIZADO A LOS PADRES DE FAMILIA IMPACTADOS, EJECUTADO | 70% | 2024-01-10 | 30 | 2024-08-08 | 40 | 2024-11-22 | 30 | 1. CARACTERIZACIÓN: REUNIÓN CON LOS INTEGRANTES DEL COMPONENTE COMUNITARIO | TERMINADA
|  |  | 100% | 2024-01-15 | 50 | 2024-01-17 | 30 | 2024-01-19 | 20 | 2. DISEÑO DEL PROCESO: ELABORACIÓN DE PLANILLAS DE ASISTENCIA | TERMINADA
|  |  | 70% | 2024-01-22 | 30 | 2024-07-10 | 40 | 2024-11-22 | 30 | 3. EJECUCIÓN: PRESENTACIÓN DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES A LOS PADRES DE FAMILIA VINCULADOS | TERMINADA
|  |  | 70% | 2024-01-22 | 30 | 2024-07-10 | 40 | 2024-11-22 | 30 | 4. SEGUIMIENTO: EVALUACIÓN FINAL A LAS FAMILIAS EN SU ACOMPAÑAMIENTO POR MEDIO DE PLANILLAS DE ASISTENCIA | TERMINADA
APROPIAR EL PROYECTO DE RIESGOS FÍSICOS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DURANTE EL AÑO 2024, CON EL FIN DE PREVENIR POSIBLES ACCIDENTES. | EJECUTAR EL PROYECTO DE RIESGOS FÍSICOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA ANDRES BELLO DE FORMA CONTINUA DURANTE EL AÑO LECTIVO DESARROLLADO POR EL 100% DE LOS DOCENTES | PROYECTO RIESGOS FÍSICOS EJECUTADO | 100% | 2024-02-05 | 50 | 2024-02-07 | 30 | 2024-02-09 | 20 | 1. CARACTERIZACIÓN: AJUSTAR EL PROYECTO DE RIESGOS FÍSICOS. | TERMINADA
|  |  | 100% | 2024-01-10 | 80 | 2024-01-10 | 10 | 2024-01-10 | 10 | 2. DISEÑO DEL PROCESO: SELECCIÓN DE TEMATICAS A TRABAJAR ( TRANSPORTE ESCOLAR, CONTROL EN ESPACIOS COMUNES) | TERMINADA
|  |  | 70% | 2024-01-22 | 30 | 2024-09-19 | 40 | 2024-11-22 | 30 | 3. EJECUCIÓN: ELABORACION DEL MATERIAL PEDAGOGICO Y EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES | TERMINADA
|  |  | 70% | 2024-01-22 | 30 | 2024-09-19 | 40 | 2024-11-22 | 30 | 4. SEGUIMIENTO: FORMATO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE LAS ACTIVIDADES | TERMINADA
| INVOLUCRAR A LA COMUNIDAD EDUCATIVA Y ENTIDADES EXTERNAS A LA INSTITUCIÓN EN EL PROYECTO DE RIESGOS FÍSICOS DURANTE TODO EL AÑO LECTIVO | COMUNIDAD EDUCATIVA Y ENTIDADES EXTERNAS VINCULADAS | 70% | 2024-01-10 | 30 | 2024-09-19 | 40 | 2024-11-22 | 30 | 1. CARACTERIZACIÓN: ELABORACIÓN DE CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES | TERMINADA
|  |  | 70% | 2024-01-15 | 30 | 2024-09-19 | 40 | 2024-11-22 | 30 | 2. DISEÑO DEL PROCESO: INVITACIÓN A LA COMUNIDAD EDUCATIVA Y ENTIDADES EXTERNAS A LAS ACTIVIDADES | TERMINADA
|  |  | 70% | 2024-01-22 | 30 | 2024-09-19 | 40 | 2024-11-22 | 30 | 3. EJECUCIÓN: DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS CON LA COMUNIDAD EDUCATIVA Y ENTIDADES EXTERNAS | TERMINADA
|  |  | 70% | 2024-01-22 | 30 | 2024-09-19 | 40 | 2024-11-22 | 30 | 4. SEGUIMIENTO: EVALUACION E IMPACTO DE LAS ACTIVIDADES | TERMINADA
IMPLEMENTAR EL PROYECTO DE RIESGOS PSICOSOCIALES EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DURANTE EL AÑO 2024, CON EL FIN DE FORTALECER EL AMBIENTE ESCOLAR. | EJECUTAR EL PROYECTO DE RIESGOS PSICOSOCIALES DE LA INSTITUCION EDUCATIVA ANDRES BELLO DE FORMA CONTINUA DURANTE EL AÑO LECTIVO DESARROLLADO POR EL 100% DE LOS DOCENTES | PROYECTO RIESGOS PSICOSOCIALES EJECUTADO | 100% | 2024-02-05 | 30 | 2024-02-07 | 50 | 2024-02-09 | 20 | 1. CARACTERIZACIÓN: AJUSTAR EL PROYECTO DE RIESGOS PSICOSOCIALES. | TERMINADA
|  |  | 100% | 2024-02-05 | 30 | 2024-02-07 | 50 | 2024-02-09 | 20 | 2. DISEÑO DEL PROCESO: SELECCIÓN DE TEMATICAS A TRABAJAR ( EMBARAZO A TEMPRANA EDAD, ADICCIONES, ACOSO ESCOLAR, USO INADECUADO DE REDES SOCIALES, ENTRE OTROS) | TERMINADA
|  |  | 70% | 2024-02-05 | 30 | 2024-08-19 | 40 | 2024-11-22 | 30 | 3. EJECUCIÓN: ELABORACION DEL MATERIAL PEDAGOGICO Y EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES | TERMINADA
|  |  | 70% | 2024-02-05 | 30 | 2024-08-19 | 40 | 2024-11-22 | 30 | 4. SEGUIMIENTO: FORMATO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE LAS ACTIVIDADES | TERMINADA
| INVOLUCRAR LAS ENTIDADES MUNICIPALES Y DEPARTAMENTALES EN EL PROYECTO DE RIESGOS PSICOSOCIALES DE LA INSTITUCION DURANTE TODO EL AÑO LECTIVO POR MEDIO DE FUNCIONARIOS EXPERTOS EN LOS TEMAS | ENTIDADES MUNICIPALES Y DEPARTAMENTALES VINCULADAS | 100% | 2024-02-05 | 50 | 2024-02-27 | 20 | 2024-03-11 | 30 | 1. CARACTERIZACIÓN: ELABORACIÓN DE CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES | TERMINADA
|  |  | 70% | 2024-03-13 | 30 | 2024-08-19 | 40 | 2024-10-25 | 30 | 2. DISEÑO DEL PROCESO: INVITACIÓN A LAS DIFERENTES ENTIDADES MUNICIPALES Y DEPARTAMENTALES | TERMINADA
|  |  | 70% | 2024-03-18 | 30 | 2024-09-19 | 40 | 2024-11-22 | 30 | 3. EJECUCIÓN: DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS CON DIFERENTES ENTIDADES | TERMINADA
|  |  | 70% | 2024-03-18 | 30 | 2024-09-19 | 40 | 2024-11-22 | 30 | 4. SEGUIMIENTO: EVALUACION E IMPACTO DE LAS ACTIVIDADES | TERMINADA
Formulas:
Primera Fecha Seguimiento = '[1]ABRIL - 2024'!N10
Segunda Fecha Seguimiento = '[1]ABRIL - 2024'!P10
Segunda Fecha Seguimiento = [Segunda Fecha Seguimiento, row above]
Tercera Fecha Seguimiento = '[1]ABRIL - 2024'!R10