## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F01
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2018-07-31 | VERSION 5.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 2
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
INSTITUCION EDUCATIVA ANDRES BELLO |  |  | 2023-12-01
|  |  | Código DANE |  | 154099000152
Dirección | CARRERA 5 N 3-80 |  | Municipio |  | BOCHALEMA
Correo electronico | andresbellobochalema@hotmail.com |  |  | Tel | 5863017
Rector o Director | ESPERANZA GEREDA MENDOZA |  |  | Horizonte | 2024
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
ESPERANZA GEREDA MENDOZA |  | RECTOR |  | andresbellobochalema@hotmail.com
ANIBAL ROJAS |  | COORDINADOR |  | andresbellobochalema@hotmail.com
ELIANA NATALY BAUTISTA |  | DOCENTE LIDER EQUIPO |  | andresbellobochalema@hotmail.com
SANDRA ESPERANZA SUÁREZ |  | DOCENTE LIDER EQUIPO |  | andresbellobochalema@hotmail.com
LAURA CARIME DUQUE |  | DOCENTE LIDER EQUIPO |  | andresbellobochalema@hotmail.com
RUTH GRACIELA FLOREZ MOGOLLON |  | DOCENTE LIDER EQUIPO |  | andresbellobochalema@hotmail.com
HAIDY FRANCISCA PIMIENTO |  | DOCENTE LIDER EQUIPO |  | andresbellobochalema@hotmail.com
LUZ ELENA JÁUREGUI PAZ |  | DOCENTE LIDER EQUIPO |  | andresbellobochalema@hotmail.com
YOHANA MILENA SARMIENTO BAUTISTA |  | DOCENTE LIDER EQUIPO |  | andresbellobochalema@hotmail.com
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN
ESPERANZA GEREDA MENDOZA |  | RECTOR
ANIBAL ROJAS |  | COORDINADOR |  | ADMINISTRATIVA
ELIANA NATALY BAUTISTA |  | DOCENTE LIDER EQUIPO |  | DIRECTIVA
SANDRA ESPERANZA SUÁREZ |  | DOCENTE LIDER EQUIPO |  | DIRECTIVA
LAURA CARIME DUQUE |  | DOCENTE LIDER EQUIPO |  | ACADEMICA
RUTH GRACIELA FLOREZ MOGOLLON |  | DOCENTE LIDER EQUIPO |  | ACADEMICA
HAIDY FRANCISCA PIMIENTO |  | DOCENTE LIDER EQUIPO |  | ADMINISTRATIVA
LUZ ELENA JÁUREGUI PAZ |  | DOCENTE LIDER EQUIPO |  | COMUNITARIA
YOHANA MILENA SARMIENTO BAUTISTA |  | DOCENTE LIDER EQUIPO |  | COMUNITARIA

## OBJS- META-ACCIONES
|  | MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA | [11 empty] | D02.03.F01
|  | PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [11 empty] | FECHA : 31/07/2018 | VERSION 5.0
|  | SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI | [11 empty] | PAGINA 2 DE 2
PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL | [5 empty] | Nombre Establecimiento Educativo: |  | ANDRÉS BELLO
ÁREA DE GESTIÓN | OPORTUNIDAD DE MEJORA | OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | ACCIONES | RECURSOS (miles de pesos) | FUENTE DE FINANCIACIÓN |  |  |  |  | FECHA DE INICIO (dd/mm/aa) | FECHA DE CUMPLIMIENTO (dd/mm/aa) | RESPONSABLE
[8 empty] | RG | RP | RD | RM | OR
GESTIÓN DIRECTIVA | Familia o acudiente | DISEÑAR E IMPLEMENTAR LOS CRITERIOS DE EVALUACION EN LA PARTICIPACION DE LOS PADRES DE FAMILIA EN LOS PROCESOS ACADEMICOS | ELABORAR LOS CRITERIOS DE EVALUACION EN LA PARTICIPACION DE LOS PADRES DE FAMILIA EN LOS PROCESOS DE FORMACION DE LOS EDUCANDOS DURANTE LA VIGENCIA 2024 | DOCUMENTO CON LOS CRITERIOS A EVALUAR LA PARTICIPACION DE LOS PADRES DE FAMILIA O ACUDIENTE | TRIMESTRAL | 1. DETERMINAR LOS CRITERIOS PARA EVALUAR LA PARTICIPACION DE LOS PADRES DE FAMILIA. | 0 | [5 empty] | 2024-01-10 | 2024-01-10 | ELIANA BAUTISTA
[5 empty] | TRIMESTRAL | 2. ELABORAR LOS CRITERIOS DE EVALUACION DE LOS PADRES DE FAMILIA O ACUDIENTE. | 0 | [5 empty] | 2024-01-10 | 2024-01-10 | OLANDY ARIAS
[5 empty] | TRIMESTRAL | 3. SOCIALIZAR LOS CRITERIOS DE EVALUACION DE LA PARTICIPACION DE LOS PADRES DE FAMILIA CON LOS DOCENTES Y DIRECTIVOS | 10 |  | 10 |  |  |  | 2024-01-18 | 2024-01-18 | LEIDY COLMENARES
[5 empty] | TRIMESTRAL | 4. SEGUIMIENTO Y EVALUACION A LA PARTICIPACION DE LOS PADRES DE FAMILIA CON LOS DOCENTES | 0 | [5 empty] | 2024-01-22 | 2024-11-22 | VALENTINA CADENA
|  |  | EJECUTAR LOS CRITERIOS DE EVALUACION DE PARTICIPACION DE LOS PADRES DE FAMILIA O ACUDIENTE | SEGUIMIENTO DE LOS CRITERIOS DE EVALUACION A LOS PADRES DE FAMILIA O ACUDIENTE | TRIMESTRAL | 1. SOCIALIZAR LOS CRTERIOS DE EVALUACION DE LA PARTICIPACION A LOS PADRES DE FAMILIA | 10 |  | 10 |  |  |  | 2024-01-22 | 2024-01-22 | AYDA MENESES
[5 empty] | TRIMESTRAL | 2. ASIGNACION AL REPRESENTE DE PADRES DE FAMILIA EL COMPROMISO DE ESTAR DIVULGANDO LOS CRITERIOS DE EVALUACION DE PARTICIPACION DE LOS ACUDIENTES. | 0 | [5 empty] | 2024-03-05 | 2024-03-05 | ZONIA MARIÑO
[5 empty] | TRIMESTRAL | 3, SEGUIMIENTO DE LOS CRITERIOS DE PARTICIPACION DE LOS PADRES DE FAMILIA EN EL PROCESO DE LOS EDUCANDOS | 0 | [5 empty] | 2024-01-22 | 2024-11-22 | FRANCISCO ESTUPIÑAN
[5 empty] | TRIMESTRAL | 4. EVALUACION A LA PARTICIPACION DE LOS PADRES DE FAMILIA CON LOS DOCENTES | 0 | [5 empty] | 2024-01-22 | 2024-11-22 | OLANDY ARIAS
| Motivación al aprendizaje | DISEÑAR E IMPLEMENTAR UN PLAN DE ACCION COMO EJE CENTRAL LA MOTIVACION AL APRENDIZAJE. | ELABORAR Y AJUSTAR UN PLAN DE ACCION JUNTO CON LA PSICOORIENTADORA PARA LA MOTIVACION AL APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES, EN LA VIGENCIA 2024. | PLAN DE ACCION PARA MOTIVAR EL APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES | TRIMESTRAL | 1. DETERMINAR LAS CAUSAS POR LO CUAL LOS ESTUDIANTES ESTAN DESMOTIVADOS | 20 |  | 20 |  |  |  | 2024-01-23 | 2024-03-04 | FRANCISCO ESTUPIÑAN
[5 empty] | TRIMESTRAL | 2. ELABORACIÓN DE PLAN DE ACCIÓN PARA MOTIVAR EL APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES CON EL APOYO DE LA ORIENTACIÓN ESCOLAR | 100 | 100 |  |  |  |  | 2024-03-04 | 2024-05-17 | BLANCA LEONOR RICO
[5 empty] | TRIMESTRAL | 3. COMUNICACIÓN, CHARLAS, TALLERES Y ORIENTACIÓN PERSONAL CON LOS DOCENTES Y EL APOYO DE ORIENTACION ESCOLAR. | 30 |  | 30 |  |  |  | 2024-05-17 | 2024-11-22 | VALENTINA CADENA
[5 empty] | TRIMESTRAL | 4. SEGUIMIENTO Y ACEPTACION DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA PARA INCENTIVAR LA MOTIVACION AL APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES | 50 |  | 50 |  |  |  | 2024-05-17 | 2024-11-22 | LEIDY COLMENARES
|  |  | EJECUTAR PLAN DE ACCION PARA LA MOTIVACION AL APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES POR LOS DOCENTES DE LA INSTITUCION EDUCATIVA Y EL ACOMPAÑAMIENTO DE LA ORIENTADORA ESCOLAR Y PADRES DE FAMILIA | PLAN DE ACCION PARA MOTIVAR EL APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES YA EJECUTADO | TRIMESTRAL | 1. IDENTIFICAR LOS ESTUDIANTES QUE PRESENTAN DESMOTIVACION POR EL APRENDIZAJE | 20 | 20 |  |  |  |  | 2024-01-22 | 2024-11-04 | FRANCISCO ESTUPIÑAN
[5 empty] | TRIMESTRAL | 2. DISEÑO TALLERES, CHARLAS, VIDEOS, SALIDAS PEDAGOGICAS CON EL APOYO DE LAS TICS, INVOLUCRANDO A LOS PADRES DE FAMILIA DE LOS ESTUDIANTES FOCALIZADOS. | 500 | 250 | 250 |  |  |  | 2024-01-22 | 2024-03-18 | BLANCA LEONOR RICO
[5 empty] | TRIMESTRAL | 3. EJECUCION Y SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCION PARA LA MOTIVACION DEL APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES | 20 |  | 20 |  |  |  | 2024-01-31 | 2024-11-28 | OLANDY ARIAS
[5 empty] | TRIMESTRAL | 4. ACTAS DE COMPROMISO DE ACUERDOS PACTADOS CON LOS PADRES DE FAMILIA Y LOS ESTUDIANTES PARA MEJORAR SU MOTIVACION POR EL APRENDIZAJE. | 20 |  | 20 |  |  |  | 2024-01-31 | 2024-11-22 | SANDRA SUAREZ
| Sector productivo | ESTABLECER RELACIONES Y ALIANZAS CON EL SECTOR PRODUCTIVO | DISEÑAR UN PLAN DE ACCION DE TRABAJO COLABORATIVO DEL SECTOR PRODUCTIVO Y LA COMUNIDAD EDUCATIVA. VIGENCIA 2024 | ELABORAR Y AJUSTAR EL PLAN DE ACCION PARA ESTABLECER ALIANZA CON EL SECTOR PRODUCTIVO | TRIMESTRAL | 1.IDENTIFICAR LOS SECTORES PRODUCTIVOS DEL MUNICIPIO. | 10 |  | 10 |  |  |  | 2024-02-21 | 2024-02-26 | LEIDY COLMENARES
[5 empty] | TRIMESTRAL | 2. ELABORACION DEL PLAN DE ACCION PARA ESTABLECER LAS ALIANZAS CON EL SECTOR PRODUCTIVO | 200 | 20 |  |  |  |  | 2024-02-28 | 2024-03-11 | OLANDY ARIAS
[5 empty] | TRIMESTRAL | 3. COMUNICACIÓN Y CHARLAS CON EL SECTOR PRODUCTIVO | 50 |  |  |  | 50 |  | 2024-03-13 | 2024-03-20 | ELIANA BAUTISTA
[5 empty] | TRIMESTRAL | 4. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL TRABAJO COLABORATIVO ENTRE EL SECTOR PRODUCTIVO Y LA COMUNIDAD EDUCATIVA. | 20 | 20 |  |  |  |  | 2024-03-20 | 2024-11-22 | ESPERANZA GEREDA
|  |  | EJECUTAR EL PLAN DE ACCION DE TRABAJO COLABORATIVO DEL SECTOR PRODUCTIVO Y LA COMUNIDAD EDUCATIVA. | PLAN DE ACCION EJECUTADO PARA ESTABLECER LAS ALINZAS CON EL SECTOR PRODUCTIVO Y LA COMUNIDAD EDUCATIVA | TRIMESTRAL | 1. MOTIVACIÓN E INVITACIÓN A LOS SECTORES PRODUCTIVOS | 20 | 20 |  |  |  |  | 2024-02-27 | 2024-03-15 | FRANCISCO ESTUPIÑAN
[5 empty] | TRIMESTRAL | 2. VINCULACION ACTIVA DEL SECTOR PRODUCTIVOS EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA INSTITUCION EDUCATIVA | 50 | 50 |  |  |  |  | 2024-03-15 | 2024-11-22 | VALENTINA CADENA
[5 empty] | TRIMESTRAL | 3. PARTICIPACIÓN ACTIVA DE LOS SECTORES PRODUCTIVOS CON LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA INSTITUCION | 200 |  | 200 |  |  |  | 2024-04-18 | 2024-11-22 | ESPERANZA GEREDA
[5 empty] | TRIMESTRAL | 4. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL TRABAJO COLABORATIVO ENTRE EL SECTOR PRODUCTIVO Y LA COMUNIDAD EDUCATIVA. | 0 | [5 empty] | 2024-10-10 | 2024-11-22 | ESPERANZA GEREDA
GESTIÓN ACADÉMICA | Apoyo pedagógico para los estudiantes con dificultades de aprendizaje | REALIZAR SEGUIMIENTO A LOS ESTUDIANTES CON BAJO DESEMPEÑO ACADÉMICO APLICANDO EL PLAN DE FORTALECIMIENTO ACADÉMICO INSTITUCIONAL | A PARTIR DEL PRIMER PERIODO DEL AÑO ESCOLAR 2024, LA INSTITUCIÓN EJECUTARÁ UNA RUTA DE SEGUIMIENTO PARA EL 100% DE LOS ESTUDIANTES CON BAJO DESEMPEÑO ACADÉMICO | RUTA DE SEGUIMIENTO PARA ABORDAR A LOS ESTUDIANTES CON BAJO DESEMPEÑO ACADÉMICO | TRIMESTRAL | 1. ACTUALIZACIÓN DE LA RUTA DE SEGUIMIENTO | 0 | [5 empty] | 2024-01-10 | 2024-01-10 | JOHANA MANRIQUE
[6 empty] | 1. SOCIALIZACIÓN Y RETROALIMENTACIÓN DE LA RUTA DE SEGUIMIENTO CON EL CONSEJO ACADÉMICO | 0 | [5 empty] | 2024-01-10 | 2024-01-12 | JOHANA MANRIQUE
[6 empty] | 3. EJECUCIÓN DE LA RUTA DE SEGUIMIENTO ACADÉMICO | 0 | [5 empty] | 2024-01-22 | 2024-11-22 | MARIA LISSETH GELVEZ
[6 empty] | 4. SEGUIMIENTO POR PARTE DEL CONSEJO ACADÉMICO A LA EJECUCIÓN DE LA RUTA | 0 | [5 empty] | 2024-01-10 | 2024-11-22 | RUTH GRACIELA FLOREZ
|  |  | A PARTIR DEL PRIMER PERIODO DEL AÑO ESCOLAR 2024, LA INSTITUCIÓN EVALUARÁ LA RUTA DE SEGUIMIENTO AL 100% DE LOS ESTUDIANTES CON BAJO DESEMPEÑO ACADÉMICO | INFORME DEL DESEMPEÑO ACADÉMICO DE LOS ESTUDIANTES DE ACUERDO CON LA RUTA ESTABLECIDA | TRIMESTRAL | 1. ANÁLISIS DEL DESEMPEÑO ACADÉMICO DE LOS ESTUDIANTES | 0 | [5 empty] | 2024-01-22 | 2024-11-22 | MARIA LISSETH GELVEZ
[6 empty] | 2. SOCIALIZACIÓN DEL DESEMPEÑO ACADÉMICO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA | 0 | [5 empty] | 2024-01-22 | 2024-11-22 | GUILLERMO ACEVEDO
[6 empty] | 3. ESTABLECIMIENTO DE COMPROMISOS ACADÉMICOS POR PARTE DE LOS ESTUDIANTES Y PADRES DE FAMILIA Y/O ACUDIENTES | 0 | [5 empty] | 2024-01-22 | 2024-11-22 | ANIBAL ROJAS
[6 empty] | 4. SEGUIMIENTO POR PARTE DE LA COORDINACIÓN ACADÉMICA DE LOS COMPROMISOS ESTABLECIDOS | 0 | [5 empty] | 2024-01-22 | 2024-11-22 | ANIBAL ROJAS
| Plan de estudios | REESTRUCTURAR LOS PLANES DE ÁREA Y PLANES DE AULA DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS DEL MEN SIGUIENDO LAS ORIENTACIONES DADAS POR LA SED | EN LA SEMANA INSTITUCIONAL (ENERO 2024), TODOS LOS DOCENTES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ANDRES BELLO REALIZARÁN LA REESTRUCTURACIÓN DE LOS PLANES | PLANES DE AREA Y PLANES DE AULA REESTRUCTURADOS | TRIMESTRAL | 1. SOCIALIZACION DE LOS FORMATOS DE PLAN DE AREA Y PLAN DE AULA AL CONSEJO ACADEMICO | 0 | [5 empty] | 2024-01-15 | 2024-01-15 | JOHANA MANRIQUE
[6 empty] | 2. AJUSTES DE LOS FORMATOS POR PARTE DEL CONSEJO ACADEMICO | 0 | [5 empty] | 2024-01-15 | 2024-01-16 | ESTEFANIA VILLAMIZAR
[6 empty] | 3. APROPIACION DE LOS FORMATOS POR PARTE DE LOS DOCENTES | 0 | [5 empty] | 2024-01-15 | 2024-01-26 | CARIME DUQUE
[6 empty] | 4. ENTREGA DE LOS PLANES DE AREA Y PLANES DE AULA REESTRUCTURADOS A COORDINACION | 0 | [5 empty] | 2024-01-15 | 2024-01-31 | GUILLERMO ACEVEDO
|  |  | DURANTE EL AÑO ESCOLAR 2024, EL 100% DE LOS DOCENTES REALIZARAN LA PLANEACION USANDO LOS FORMATOS ESTABLECIDOS | PLANES DE AREA Y PLANES DE AULA REESTRUCTURADOS | TRIMESTRAL | 1. IMPLEMENTACION DE LOS NUEVOS FORMATOS EN LA PLANEACION DE LAS AREAS DEL CONOCIMIENTO | 0 | [5 empty] | 2024-01-22 | 2024-11-22 | JOHANA MANRIQUE
[6 empty] | 2. SEGUIMIENTO DE LOS PLANES DE AREA Y PLANES DE AULA POR PARTE DE COORDINACION | [6 empty] | 2024-01-22 | 2024-11-22 | CARIME DUQUE
[6 empty] | 3. EVALUACION DE LOS FORMATOS DE PLANES DE AREA Y PLANES DE AULA POR EL CONSEJO ACADEMICO | 0 | [5 empty] | 2024-11-25 | 2024-12-01 | ELISABETH MARTINEZ
[6 empty] | 4. AJUSTES DE LOS FORMATOS PLANES DE AREA Y PLANES DE AULA POR EL CONSEJO ACADEMICO | 0 | [5 empty] | 2024-11-25 | 2024-12-01 | GUILLERMO ACEVEDO
| Estrategias para las tareas escolares | IMPLEMENTAR UNA ESTRATEGIA PARA EL USO PEDAGÓGICO DE LAS TAREAS ESCOLARES | DURANTE EL AÑO ESCOLAR 2024, EL 100% DE LOS DOCENTES ESTRUCTURÁ UNA ESTRATEGIA PARA EL USO PEDAGÓGICO DE LAS TAREAS ESCOLARES | ESTRATEGIA PARA EL USO PEDAGÓGICO DE LAS TAREAS ESCOLARES | TRIMESTRAL | 1. ANÁLISIS DE LAS DEBILIDADES, OPORTUNIDADES, AMENAZAS Y FORTALEZAS DEL USO PEDAGÓGICO DE LAS TAREAS ESCOLARES | 0 | [5 empty] | 2024-01-22 | 2024-11-22 | YOLANDA FERRER
[6 empty] | 2. PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS PARA EL FORTALECIMIENTO DEL USO DE PEDAGÓGICO DE LAS TAREAS ESCOLARES | 0 | [5 empty] | 2024-01-22 | 2024-11-22 | ELISABETH MARTINEZ
[6 empty] | 3. UNIFICACIÓN DE CRITERIOS PARA EL DISEÑO DE LA ESTRATEGIA | 0 | [5 empty] | 2024-01-22 | 2024-11-22 | RUTH GRACIELA FLOREZ
[6 empty] | 4. DISEÑO DE UNA ESTRATEGIA PARA EL USO PEDAGÓGICO DE LAS TAREAS ESCOLARES | 0 | [5 empty] | 2024-01-22 | 2024-11-22 | CARIME DUQUE
|  |  | DURANTE EL AÑO ESCOLAR 2024, EL 100% DE LOS DOCENTES IMPLEMENTARÁ UNA ESTRATEGIA PARA EL USO PEDAGÓGICO DE LAS TAREAS ESCOLARES | PLAN DE AULA CON LA ESTRATEGIA IMPLEMENTADA | TRIMESTRAL | 1. SOCIALIZACIÓN DE LA ESTRATEGIA CON LA COMUNIDAD EDUCATIVA | 0 | [5 empty] | 2024-01-22 | 2024-11-22 | YOLANDA FERRER
[6 empty] | 2. EJECUCIÓN DE LA ESTRATEGIA PARA EL USO PEDAGÓGICO DE LAS TAREAS ESCOLARES | 0 | [5 empty] | 2024-01-22 | 2024-11-22 | MARIA LISSETH GELVEZ
[6 empty] | 3. SEGUIMIENTO POR PARTE DE LA COORDINACIÓN ACADÉMICA A LA ESTRATEGIA | 0 | [5 empty] | 2024-01-22 | 2024-11-22 | ANIBAL ROJAS
[6 empty] | 4. AJUSTES DE LA ESTRATEGIA EJECUTADA POR PARTE DEL CONSEJO ACADÉMICO | 0 | [5 empty] | 2024-11-25 | 2024-12-01 | GUILLERMO ACEVEDO
GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | Mantenimiento de la planta física | REALIZAR ADECUACIONES Y MANTENIMIENTO DE LA PLANTA FISICA DE LA IE. | AL FINALIZAR EL PRIMER TRIMESTRE DE AÑO 2024 SE DISEÑARÁ EL 80% DE LA PROPUESTA DE MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA PLANTA FISICA | DOCUMENTO PROPUESTA DE MANTENIMIENTO DE LA I.E | TRIMESTRAL | 1. CARACTERIZACION: DIAGNOSTICAR LA PLANTA FISICA PARA ELABORAR LA PROPUESTA DE MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LA MISMA. | 50 |  | 50 |  |  |  | 2024-02-01 | 2024-02-29 | ENRIQUE COLMENARES
[6 empty] | 2. DISEÑO DEL PROCESO: ACTUALIZAR INFORME DIAGNOSTICO DE PLANTA FISICA PARA USAR EN EL PLANTEAMIENTO DE LA PROPUESTA DE MANTENIMIENTO Y ADECUACION. | 50 |  | 50 |  |  |  | 2024-02-02 | 2024-02-29 | ENRIQUE COLMENARES
[6 empty] | 3. EJECUCION: ELABORACION DE LA PROPUESTA DE MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA PLANTA FISICA POR PARTE DEL CONSEJO DIRECTIVO | 50 | [5 empty] | 2024-03-03 | 2024-03-05 | ESPERANZA GEREDA
[6 empty] | 4. SEGUIMIENTO: SOCIALIZACION DE LA PROPUESTA DE MANTENIMIENTO Y ADECUACION CONTROLANDO ASISTENCIA | 50 |  | 50 |  |  |  | 2024-03-05 | 2024-03-05 | ANIBAL ROJAS
|  |  | AL FINALIZAR EL AÑO 2024, EL 100% DEL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA PLANTA FISICA SERÁ EJECUTADO. | OBRAS EJECUTADAS EN LA PLANTA FISICA DE LA INSTITUCION PARA MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN | TRIMESTRAL | 1. CARACTERIZACION: GESTIONAR LA PROPUESTA DE MANTENIMIENTO Y ADECUACION POR PARTE DE CONCEJO DIRECTIVO. | 50 |  | 50 |  |  |  | 2024-03-07 | 2024-03-07 | JOSE RODRIGO RANGEL
[6 empty] | 2. DISEÑO DEL PROCESO: ABRIR LICITACION Y CONTRATAR SEGÚN LAS LEYES PARA EJECUTAR LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA PLANTA FISICA. | 20 |  | 20 |  |  |  | 2024-03-07 | 2024-03-07 | JOSE RODRIGO RANGEL
[6 empty] | 3. EJECUCION:REALIZACION DE OBRAS SEGUN PRIORIZACION PARA EL MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA PLANTA FISICA. | 45 | 20 | 15 |  |  | 10 | 2024-03-12 | 2024-12-03 | ESPERANZA GEREDA
[6 empty] | 4. CONTROL Y SEGUIMIENTO POR PARTE DEL CONTRALOR ESTUDIANTIL Y VEEDURIA DE DOCENTES SOBRE LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA PLANTA FISICA. | 50 |  | 50 |  |  |  | 2024-04-01 | 2024-12-03 | WALTER CARRERO
| Seguridad y protección de la comunidad educativa. | GARANTIZAR LA SEGURIDAD Y PROTECCION DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA ANDRES BELLO | AL FINALIZAR EL PRIMER TRIMESTRE DE AÑO 2024 SE DISEÑARÁ EL 100% DE LA PROPUESTA DE SEGURIDAD Y PROTECCION DE LA I.E | DOCUMENTO PROPUESTA DE SEGURIDAD Y PROTECCION DE LA I.E | TRIMESTRAL | 1.CARACTERIZACION:CARACTERIZAR LOS PUNTOS ESTRATEGICOS DE LA PLANTA FISICA PARA DEFINIR EL PANORAMA DE RIESGOS. | 20 |  | 20 |  |  |  | 2024-02-08 | 2024-02-26 | NELSY PEREZ
[6 empty] | 2. DISEÑO DEL PROCESO: DEFINIR LAS MEDIDAS PREVENTIVAS DERIVADAS DEL PANORAMA DE RIESGOS, BAJO LOS LINEAMIENTOS DE LAS ENTIDADES GUBERNAMENTALES. | 50 | 50 |  |  |  |  | 2024-03-03 | 2024-03-05 | NELSY PEREZ
[6 empty] | 3. EJECUCION:GESTIONAR ANTE AUTORIDADES LA CONSECUCION DE RECURSOS Y EJECUTAR SOLUCIONES PARA ELIMINAR O MINIMIZAR RIESGOS. | 100 | 100 |  |  |  |  | 2024-03-05 | 2024-11-26 | ESPERANZA GEREDA
[6 empty] | 4.SEGUIMIENTO: VERIFICAR MEDIANTE OBSERVACION DIRECTA, EL ACONDICIONAMIENTO DE LOS PUNTOS ESTRATEGICOS DETECTADOS EN EL PANORAMA DE RIESGOS. | 50 | 50 |  |  |  |  | 2024-03-05 | 2024-11-26 | ANIBAL ROJAS
|  |  | PRACTICAR DURANTE EL AÑO 2024 LA MOVILIDAD SEGURA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA | NUMERO DE PERSONAS CAPACITADAS SOBRE MOVILIDAD SEGURA EN LA I.E | TRIMESTRAL | 1.CARACTERIZACION: CARACTERIZAR FORMA DE ACCESO Y SALIDA DE LA I.E | 50 | 50 |  |  |  |  | 2024-02-08 | 2024-03-08 | ENRIQUE COLMENARES
[6 empty] | 2.DISEÑO DEL PROCESO: CAPACITAR A LOS ACTORES SOBRE ELEMENTOS DE MOVILIDAD SEGURA EN LA I.E | 50 |  | 50 |  |  |  | 2024-04-05 | 2024-09-02 | ENRIQUE COLMENARES
[6 empty] | 3. EJECUCION: MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE SEÑALIZACION VIAL DENTRO Y FUERA DE LA I.E | 200 |  |  |  |  | 200 | 2024-04-05 | 2024-06-03 | HAIDY PIMIENTO
[6 empty] | 4. SEGUIMIENTO: CONTROL DE LA MOVILIDAD VIAL EN LA I.E | 20 |  | 20 |  |  |  | 2024-04-05 | 2024-11-29 | WALTER CARRERO
| Mantenimiento de equipos y recursos para el aprendizaje | REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE DE LA I.E ANDRES BELLO | EN EL AÑO 2024 SE CONTINUARA CON EL MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE DE LA I.E ANDRES BELLO | NUMERO DE EQUIPOS REVISADOS DE LA I.E | TRIMESTRAL | 1.CARACTERIZACION:INVENTARIAR EQUIPOS Y RECURSOS RECURSOS EXISTENTES CON SU RESPECTIVO DIAGNOSTICO O ESTADO. | 10 |  | 10 |  |  |  | 2024-02-01 | 2024-02-29 | EMILIO GELVEZ
[6 empty] | 2. DISEÑO DEL PROCESO: PRIORIZAR LAS NECESIDADES DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE DE LA I.E ANDRES BELLO | 0 | [5 empty] | 2024-02-02 | 2024-02-29 | EMILIO GELVEZ
[6 empty] | 3. EJECUCION: CONTRATAR PERSONAL CAPACITADO PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE DE LA I.E ANDRES BELLO | 300 |  | 300 |  |  |  | 2024-03-03 | 2024-03-05 | ESPERANZA GEREDA
[6 empty] | 4. SEGUIMIENTO:VERIFICAR LA EFECTIVIDAD Y CALIDAD DEL MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE DE LA I.E ANDRES BELLO | 10 |  | 10 |  |  |  | 2024-03-05 | 2024-03-05 | HAIDY PIMIENTO
|  |  | DURANTE EL PRIMER SEMESTRE DEL 2024 SE AMPLIARÁ COBERTURA DE EQUIPOS Y RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE DE LA I.E ANDRES BELLO | NUMERO DE EQUIPOS NUEVOS PARA APOYAR EL APRENDIZAJE DE LA I.E ANDRES BELLO | TRIMESTRAL | 1. CARACTERIZACION: DIAGNOSTICAR NECESIDADES DE EQUIPOS Y RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE COMO AULAS DE AUDIOVISUALES Y SERVICIO DE INTERNET | 0 | [5 empty] | 2024-02-01 | 2024-02-29 | SARA JAUREGUI
[6 empty] | 2. DISEÑO DEL PROCESO: PRIORIZAR LAS NECESIDADES DE AMPLIAR EQUIPOS Y RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE COMO AULAS DE AUDIOVISUALES Y SERVICIO DE INTERNET | 0 | [5 empty] | 2024-02-02 | 2024-02-29 | SARA JAUREGUI
[6 empty] | 3. EJECUCION: EJECUTAR RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE, ADQUISICION DE HERRAMIENTAS AUDIOVISUALES Y SERVICIO DE INTERNET. | 800 |  | 800 |  |  |  | 2024-03-03 | 2024-03-05 | ESPERANZA GEREDA MENDOZA
[6 empty] | 4. SEGUIMIENTO: EVALUAR LA EFICACIA Y EL USO DE LOS RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE COMO AULAS DE AUDIOVISUALES Y SERVICIO DE INTERNET | 10 |  | 10 |  |  |  | 2024-03-05 | 2024-03-05 | JOSE RODRIGO RANGEL
GESTIÓN DE LA COMUNIDAD | Asamblea y consejo de padres de familia | VINCULAR EN LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES A LA ASAMBLEA Y CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA, DURANTE TODO EL AÑO LECTIVO, PARA EL ACOMPAÑAMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL DESARROLLO INTEGRAL DE LOS ESTUDIANTES | ORGANIZAR EN ENERO DE 2024 EL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES A CARGO DEL COORDINADOR ANÍBAL ROJAS Y DOCENTES | CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES EJECUTADO | TRIMESTRAL | 1.CARACTERIZACIÓN: IDENTIFICACIÓN DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES | 0 | [5 empty] | 2024-02-05 | 2024-02-29 | ANÍBAL ROJAS
[6 empty] | 2. DISEÑO DEL PROCESO: AJUSTAR EL CRONOGRAMA SEGÚN LAS ACTIVIDADES | 10 | 10 |  |  |  |  | 2024-02-05 | 2024-02-29 | YOANA MILENA SARMIENTO
[5 empty] | TRIMESTRAL | 3. EJECUCIÓN: INVITACIÓN A LA ASAMBLEA Y AL CONSEJO DE PADRES FAMILIA POR DIFERENTES MEDIOS DE COMUNICACIÓN | 50 | 50 |  |  |  |  | 2024-01-22 | 2024-11-22 | FREDDY RUEDA
[5 empty] | TRIMESTRAL | 4. SEGUIMIENTO: VERIFICACIÓN MEDIANTE ACTAS Y FOTOS DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES | 10 | 10 |  |  |  |  | 2024-01-22 | 2024-11-22 | LUZ ELENA JÁUREGUI PAZ
|  |  | REALIZAR SEGUIMIENTO A LA CANTIDAD DE PADRES DE FAMILIA QUE ASISTEN A LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES, 2 VECES EN EL AÑO 2024 POR LAS DOCENTES LUZ ELENA JÁUREGUI PAZ, YOANA MILENA SARMIENTO Y CLAUDIA ROCÍO HERNÁNDEZ | SEGUIMIENTO REALIZADO A LOS PADRES DE FAMILIA IMPACTADOS, EJECUTADO | TRIMESTRAL | 1. CARACTERIZACIÓN: REUNIÓN CON LOS INTEGRANTES DEL COMPONENTE COMUNITARIO | 0 | [5 empty] | 2024-01-10 | 2024-11-22 | CLAUDIA HERNÁNDEZ
[6 empty] | 2. DISEÑO DEL PROCESO: ELABORACIÓN DE PLANILLAS DE ASISTENCIA | 10 | 10 |  |  |  |  | 2024-01-15 | 2024-01-19 | CONCEPCIÓN CANTILLO
[5 empty] | TRIMESTRAL | 3. EJECUCIÓN: PRESENTACIÓN DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES A LOS PADRES DE FAMILIA VINCULADOS | 40 | 30 | 10 |  |  |  | 2024-01-22 | 2024-11-22 | YOLANDA CARREÑO
[5 empty] | TRIMESTRAL | 4. SEGUIMIENTO: EVALUACIÓN FINAL A LAS FAMILIAS EN SU ACOMPAÑAMIENTO POR MEDIO DE PLANILLAS DE ASISTENCIA | 10 | 10 |  |  |  |  | 2024-01-22 | 2024-11-22 | ANÍBAL ROJAS
| Prevención de Riesgos Físicos | APROPIAR EL PROYECTO DE RIESGOS FÍSICOS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DURANTE EL AÑO 2024, CON EL FIN DE PREVENIR POSIBLES ACCIDENTES. | EJECUTAR EL PROYECTO DE RIESGOS FÍSICOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA ANDRES BELLO DE FORMA CONTINUA DURANTE EL AÑO LECTIVO DESARROLLADO POR EL 100% DE LOS DOCENTES | PROYECTO RIESGOS FÍSICOS EJECUTADO | TRIMESTRAL | 1. CARACTERIZACIÓN: AJUSTAR EL PROYECTO DE RIESGOS FÍSICOS. | 0 | [5 empty] | 2024-02-05 | 2024-02-09 | OTONIEL FUENTES
[5 empty] | TRIMESTRAL | 2. DISEÑO DEL PROCESO: SELECCIÓN DE TEMATICAS A TRABAJAR ( TRANSPORTE ESCOLAR, CONTROL EN ESPACIOS COMUNES) | 0 | [5 empty] | 2024-01-10 | 2024-01-10 | ANDRÉS GAITÁN
[5 empty] | TRIMESTRAL | 3. EJECUCIÓN: ELABORACION DEL MATERIAL PEDAGOGICO Y EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES | 100 | 100 |  |  |  |  | 2024-01-22 | 2024-11-22 | LEONOR RICO
[5 empty] | TRIMESTRAL | 4. SEGUIMIENTO: FORMATO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE LAS ACTIVIDADES | 0 | [5 empty] | 2024-01-22 | 2024-11-22 | JORGE PARADA
|  |  | INVOLUCRAR A LA COMUNIDAD EDUCATIVA Y ENTIDADES EXTERNAS A LA INSTITUCIÓN EN EL PROYECTO DE RIESGOS FÍSICOS DURANTE TODO EL AÑO LECTIVO | COMUNIDAD EDUCATIVA Y ENTIDADES EXTERNAS VINCULADAS | TRIMESTRAL | 1. CARACTERIZACIÓN: ELABORACIÓN DE CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES | 0 | [5 empty] | 2024-01-10 | 2024-11-22 | LUZ ELENA JÁUREGUI PAZ
[6 empty] | 2. DISEÑO DEL PROCESO: INVITACIÓN A LA COMUNIDAD EDUCATIVA Y ENTIDADES EXTERNAS A LAS ACTIVIDADES | 20 |  | 20 |  |  |  | 2024-01-15 | 2024-01-19 | CLAUDIA HERNÁNDEZ
[5 empty] | TRIMESTRAL | 3. EJECUCIÓN: DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS CON LA COMUNIDAD EDUCATIVA Y ENTIDADES EXTERNAS | 200 | 200 |  |  |  |  | 2024-01-22 | 2024-11-22 | CONCEPCIÓN CANTILLO
[5 empty] | TRIMESTRAL | 4. SEGUIMIENTO: EVALUACION E IMPACTO DE LAS ACTIVIDADES | 0 | [5 empty] | 2024-01-22 | 2024-11-22 | YOLANDA CARREÑO
| Prevención de Riesgos Psicosociales | IMPLEMENTAR EL PROYECTO DE RIESGOS PSICOSOCIALES EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DURANTE EL AÑO 2024, CON EL FIN DE FORTALECER EL AMBIENTE ESCOLAR. | EJECUTAR EL PROYECTO DE RIESGOS PSICOSOCIALES DE LA INSTITUCION EDUCATIVA ANDRES BELLO DE FORMA CONTINUA DURANTE EL AÑO LECTIVO DESARROLLADO POR EL 100% DE LOS DOCENTES | PROYECTO RIESGOS PSICOSOCIALES EJECUTADO | TRIMESTRAL | 1. CARACTERIZACIÓN: AJUSTAR EL PROYECTO DE RIESGOS PSICOSOCIALES. | 0 | [5 empty] | 2024-02-05 | 2024-02-09 | LUZ ELENA JÁUREGUI PAZ
[5 empty] | TRIMESTRAL | 2. DISEÑO DEL PROCESO: SELECCIÓN DE TEMATICAS A TRABAJAR ( EMBARAZO A TEMPRANA EDAD, ADICCIONES, ACOSO ESCOLAR, USO INADECUADO DE REDES SOCIALES, ENTRE OTROS) | 0 | [5 empty] | 2024-02-05 | 2024-02-09 | BLANCA LEONOR RICO
[6 empty] | 3. EJECUCIÓN: ELABORACION DEL MATERIAL PEDAGOGICO Y EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES | 200 | 100 | 100 |  |  |  | 2024-02-05 | 2024-11-22 | YOANA MILENA SARMIENTO
[5 empty] | TRIMESTRAL | 4. SEGUIMIENTO: FORMATO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE LAS ACTIVIDADES | 30 | 30 |  |  |  |  | 2024-02-05 | 2024-11-22 | FREDDY RUEDA
|  |  | INVOLUCRAR LAS ENTIDADES MUNICIPALES Y DEPARTAMENTALES EN EL PROYECTO DE RIESGOS PSICOSOCIALES DE LA INSTITUCION DURANTE TODO EL AÑO LECTIVO POR MEDIO DE FUNCIONARIOS EXPERTOS EN LOS TEMAS | ENTIDADES MUNICIPALES Y DEPARTAMENTALES VINCULADAS | TRIMESTRAL | 1. CARACTERIZACIÓN: ELABORACIÓN DE CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES | 0 | [5 empty] | 2024-02-05 | 2024-03-11 | BLANCA LEONOR RICO
[5 empty] | TRIMESTRAL | 2. DISEÑO DEL PROCESO: INVITACIÓN A LAS DIFERENTES ENTIDADES MUNICIPALES Y DEPARTAMENTALES | 10 | 10 |  |  |  |  | 2024-03-13 | 2024-10-25 | JORGE PARADA
[5 empty] | TRIMESTRAL | 3. EJECUCIÓN: DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS CON DIFERENTES ENTIDADES | 10 | 10 |  |  |  |  | 2024-03-18 | 2024-11-22 | LUZ ELENA JÁUREGUI PAZ
[5 empty] | TRIMESTRAL | 4. SEGUIMIENTO: EVALUACION E IMPACTO DE LAS ACTIVIDADES | 10 | 10 |  |  |  |  | 2024-03-18 | 2024-11-22 | OTONIEL FUENTES
SEMANAL
MENSUAL
TRIMESTRAL
Note on F43: Autor: ANUAL
Note on F47: Autor: ANUAL
Note on I7: PPIÑERES: Recursos Gratuidad
Note on J7: PPIÑERES: Recursos Propios
Note on K7: PPIÑERES: Recursos Departamento
Note on L7: PPIÑERES: Recursos Municipio
Note on M7: PPIÑERES: Otros Recursos