## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F01
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2018-07-31 | VERSION 5.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 1
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
INSTITUTO ARQUIDIOCESANO SAN FRANCISCO DE ASÍS |  |  | 2023-12-01
|  |  | Código DANE |  | 154518000877
Dirección | CARRERA 6 1b_71 |  | Municipio |  | PAMPLONA
Correo electronico | institutosanfrancisco@hotmail.com |  |  | Tel
Rector o Director | BERNARDO WILCHES GELVES |  |  | Horizonte
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
OLGA LUCILA BARAJAS RUIZ |  | COORDINADORA |  | barajasas@gmail.com
IRMIS ADRIANA SANTANDER SUÁREZ |  | APOYO ESPECIALIZADO |  | irmisadriana81@hotmail.com
GLADYS LUCÍA DELGADO GAMBOA |  | LÍDER CALIDAD SEDE CUATRO DE JULIO |  | glaludelga@hotmail.com
ANA ROSA SIERRA CAMARGO |  | LIDER CALIDAD SANTA MARTHA |  | proferosita2109@gmail.com
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN

## OBJS- META-ACCIONES
|  | MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA | [6 empty] | D02.03.F01
|  | PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [6 empty] | 2018-07-31 | VERSION 5.0
|  | SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI | [6 empty] | PAGINA 1 DE 1
PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL |  |  |  | Nombre Establecimiento Educativo:
ÁREA DE GESTIÓN+A6:O13 | OPORTUNIDAD DE MEJORA | OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | ACCIONES | RECURSOS (miles de pesos) | FUENTE DE FINANCIACIÓN |  |  |  |  | FECHA DE INICIO (dd/mm/aa) | FECHA DE CUMPLIMIENTO (dd/mm/aa) | RESPONSABLE
[8 empty] | RG | RP | RD | RM | OR
DIRECTIVA | INSTANCIAS REPRESENTATIVAS | Orientar la implementación de la organización de los consejos estudiantil y de padres de familia | al término del primer semestre de 2024 los consejos de estudiantes y padres de familia deberán desarrollar sendas asambleas organizativas de sus respectiva instancias con la asesoria de los docentes encargados de los procesos democráticos institucionales. | Actas | TRIMESTRAL | 1. procesos democráticos de elección. 2. resignificación de los reglamentos organizativos. 3. convocatorias y desarrollo autónomo de estas instancias | 1000 |  | si |  |  |  | 2024-02-01 | 2024-06-30 | COMITÉ DEMOCRACIA
DIRECTIVA | MANUAL CONVIVENCIA | Resignificar el manual de convivencia escolar en el marco de las orientaciones del MEN, SED y la autonomía escolar | al término del mes de abril de 2024, la comunidad educativa deberá haber desarrollado mesas de trabajo para concertar la resignficación del manual de convivencia escolar. | documento manual de convivencia | TRIMESTRAL | 1. Capacitación por parte de la SED, SHIRLEY ESPINOZA y HUMBERTO PEREZ, 2. Construcción de propuesta por parte del equipo de calidad. 3. mesas de trabajo para concertar acciones. 4. adopción por parte del consejo directivo. 5. socialización e implementación | 1000 |  | SI |  |  |  | 2024-02-01 | 2024-04-30 | RECTOR Y COMUNIDAD
directiva | OFERTA INCLUSIÓN | Actualizar la oferta institucional para la atención de los estudiantes en condiciones de discapacidad y otros | al término del mes de abril de 2024, la rectoría y la psicóloga del servicio de apoyo especializado habrán construido propuesta para resignificar la oferta institucional para los procesos incluyentes y la implementación del equipo interdisciplinario. | documento oferta institucional para la inclusión | TRIMESTRAL | 1. organización y reglamentación del equipo interdisciplinario con la UP 2. revisión de la oferta conforme al decreto 1421 de 2017. 3. reglamentación del uso del aula multisensorial 4. aplicación de test valido para el diagnóstico DUA y socialización individual y grupal de los resultados 5. definición de las orientaciones institucionales sobre los diagnósticos de discapacidad o posibles discapacidades. | 1000 |  | SI |  |  |  | 2024-02-01 | 2024-04-30 | RECTOR Y PSICÓLOGA APOYO ESPECIALIZADO
ACADÉMICA | SIEE | Implementar las orientaciones evaluativas orientadas desde el SIEE | durante el año lectivo se implementará el SIEE resignificado haciendo seguimiento a su implementación por parte de las asambleas académica de cada sede. | actas | TRIMESTRAL | 1. socialización del SIEE a todas las instancias institucionales. 2. implementación y seguimiento por medio de la plataforma interactiva. 3. asambleas académicas periódicas por sedes | 1000 |  | SI |  |  |  | 2024-01-22 | 30/11/204 | DOCENTES Y EQUIPO DE GESTIÓN
ACADÉMICA | EVALUACIÓN EXTERNA SABER 11º | Estimular el mejoramiento continuo en las pruebas externas SABER 11º | al 11 de agosto de 2024, los docentes y estudiantes del grado 11º, adelantarán acciones pedagógicas encaminadas en mantener o mejorar el rendimiento de 2023 | informes ICFES sobre resultados de pruebas externas | TRIMESTRAL | 1. Análisis de los resultados ICFES 2023. 2. Resignificación de planes de aula. 3. dotación de materiales de apoyo. 4. simulacros externos. 5. seguimiento a las acciones académicas | 15000 | SI | SI |  |  |  | 2024-01-22 | 2024-11-01 | COORDINADORA Y DOCENTES DE 11º GRADO
ACADÉMICA | ÁREAS DE EDUCACIÓN ARTÍSTICA Y ÉTICA | Impulsar el desarrollo de las áreas de educación artística, ética y ERE como fundamentales resignificando su importancia en la formación humana de los estudiantes | una vez la SED asigne el docente especializado, éste deberá proponer una malla curricular que estimule el desarrollo de estas áreas. Antes del primer periodo académico. | documento malla curricular | TRIMESTRAL | 1. Solicitud de la designación del docente. 2. orientaciones sobre el propósito de las áreas para la institución. 3. construcción y adopción de la propuesta curricular conforme a las orientaciones del MEN, programa senderos. 4. implementación y seguimiento de la propuesta | 7000 | SI |  |  |  |  | 2024-03-05 | 2024-11-30 | DOCENTE DEL ÁREA Y COORDINADORES
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | COSTOS EVALUACIONES INTERNAS | Garantizar los procesos de gratuidad escolar | durante el año lectivo se financiarán las pruebas de calidad internas de los estudiantes en todos los grados | pruebas internas de calidad | TRIMESTRAL | 1. Definición del cronograma institucional de pruebas internas de calidad académica. 2. definición de condiciones de las pruebas. 3. presentación de las pruebas de los docentes a coordinadores para ejercer control de condiciones. 4. aplicación de los instrumentos de evaluación | 24000 | SI |  |  |  |  | 2024-01-22 | 2024-11-30 | DOCENTES, COORDINADORES, RECTORÍA Y PAGADURÍA
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | RESTAURNTE ESCOLAR CUATRO DE JULIO | hacer mantenimiento general al restaurante escolar de la sede Cuatro de Julio | Al término del primer semestre de 2024, la rectoría contratará obras a todo costo para hacer mantenimiento al restaurante escolar de la sede cuatro de julio | mantenimiento general del restaurante | TRIMESTRAL | 1. Determinación de los arreglos de pisos, techos y pintura. 2. aplicación del manual de contratación institucional | 24000 | SI |  |  |  |  | 2024-04-01 | 2024-06-30 | RECTOR Y PAGADORA
COMUNIDAD | TRANSVERSALIDAD | Fortalecer el programa transversal senderos de paz y bien | desde el mes de marzo hasta octubre se desarrollará el programa transversal senderos de paz y bien que debe consolidarse en el foro institucional, la feria de la creatividad y el foro de investigación | feria de la creatividad y foros | TRIMESTRAL | 1. orientaciones del equipo de calidad. 2. construcción e implementación de los PPA de la fortalezas equilibradas por mes. 3. consolidación de evidencias. 4. desarrollo de los foros y feria de la creatividad. | 10000 | SI |  |  |  |  | 2024-03-12 | 2024-10-31 | COMUNIDAD EDUCATIVA
COMUNIDAD | PROYECTO DE VIDA | implementar desde el servicio de orientación escolar la propuesta para encaminar el proyecto de vida de los estudiantes | Durante el año escolar, el servicio de orientación escolar y los coordinadores planearán y ejecutaràn acciones pedagógicas tendientes a implementar orientaciones para la construcción del proyecto de vida de los estudiantes de los grados 10º y 11º. | plan sobre proyecto de vida | TRIMESTRAL | 1. Resignificación del plan sobre proyecto de vida. 2. vinculación de infancia y adolescencia en el proceso. 3. implementación y seguimiento del plan. | 3000 | SI |  |  |  |  | 2024-03-01 | 2024-10-31 | ORIENTADORA
SEMANAL
MENSUAL
TRIMESTRAL