## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F03
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2018-09-28 | VERSION 2.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 1
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y NO OFICIALES
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
Institucion Educativa para Jovenes y Adultos Rosariense del Norte |  |  | 2024-12-01
|  |  | Código DANE |  | 354874800011
Dirección | Calle 4 # 4-59 Fatima |  | Municipio |  | Villa del Rosario
Correo electronico | i.e.rosariense@gmail.com |  | Telefono |  | 6075651681
Rector o Director | Karin Fabiana Araque Gallo |  | Horizonte |  | Bachillerato por ciclos
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
Karin Fabiana Araque Gallo |  | Rectora |  | karaque03@gmail.com
Diana Marcela Carreño Vargas |  | Coordinadora Academica |  | marcecar13@hotmail.com
Natalia Medina Luna |  | Secretaria |  | luna44226@gmail.com
Carlos Norberto Becerra Contreras |  | Asesor |  | carlosnorberto14@gmail.com
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN
Karin Fabiana Araque Gallo |  | Rectora |  | DIRECTIVA
Diana Marcela Carreño Vargas |  | Coordinadora Academica |  | ACADEMICA

## SEGUIMIENTO
MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [9 empty] | VERSION 2.0
SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y NO OFICIALES
Nombre del Establecimiento Educativo: |  | INSTITUCION EDUCATIVA PARA JOVENES Y ADULTOS ROSARIENSE DEL NORTE |  |  |  |  | Municipio |  |  | VILLA DEL ROSARIO
OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | % AVANCE | Primera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Segunda Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Tercera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | ACCIONES | ESTADO
Conformar todas las instancias del gobierno escolar | Finalizado el mes de abril del 2024 se tendrá conformado las instancias adscritas al gobierno escolar. | #de miembros del consejo x #de actas realizadas en el año | 100% | 2024-02-20 | 25 | 2024-03-01 | 35 | 2025-03-24 | 40 | Llevar acabo seguimiento a las reuniones que se realizan por parte del consejo directivo | TERMINADA
Planeacion y ejecucion de ajustes de acuerdo al concepto de calidad emitido por la secretaria de educacion. Diseñar plan de mejoramiento con fechas para la ejecucion de cada actividad a desarrollar. Del SIEE | Dentro de los 45 días lograr la realizacion del 95% de los ajustes por ejecutar. | Planeaccion de actividades | 100% | 2024-02-12 | 20 | 2024-02-14 | 20 | 2024-02-16 | 60 | Programación del plan de acción con los integrantes de la gestión para el proceso de revisión, evaluación y ajustes de los documentos institucionales | TERMINADA
Identificar los factores de riesgo dentro de la comunidad y así, poder establecer acciones de prevención a través programas que generen bienestar colectivo. | Terminado el año 2024, la Institucion Educativa, tendrá de acuerdo al plan de riesgos ya establecido habrá identificado y ejecutado todas las acciones de prevencion que se presenten dentro de la institucion. | Mejoras locativas | 100% | 2024-04-05 | 40 | 2024-07-15 | 25 | 2024-11-02 | 35 | Realizar mantenimientos al instituto cada 3 meses para verificar que no haya ningun daño que pueda afectar la realizacion de clases | TERMINADA
Planeacion y ejecucion de ajustes de acuerdo al concepto de calidad emitido por la secretaria de educacion. Diseñar plan de mejoramiento con fechas para la ejecucion de cada actividad a desarrollar. Del PEI | Dentro de 45 días o menos días lograr la realizacion del 80% de los ajustes por ejecutar. | #Ajustes subsanados del PEI | 80% | 2024-05-25 | 30 | 2024-06-11 | 20 | 2024-07-15 | 30 | Ejecucion de plan de accion para los ajustes por cada componente pedagogico del PEI | TERMINADA
Planeacion y ejecucion de ajustes de acuerdo al concepto de calidad emitido por la secretaria de educacion. Diseñar plan de mejoramiento con fechas para la ejecucion de cada actividad a desarrollar. | Dentro de 45 días o menos días lograr la realizacion del 20% restante de los ajustes por ejecutar. | #Ajustes subsanados del PEI | 100% | 2024-05-31 | 50 | 2024-06-14 | 25 | 2024-07-18 | 25 | Terminacion del plan de accion para los ajustes por cada componente pedagogico del PEI | EN EJECUCION
Implementar el uso de material de estudio para la realizacion de clases | Lograr que todos los docentes implementen guias de estudio con apoyo de los modulos que ayuden al logro de un mayor desempeño por parte de los estudiantes | #de estudiantes con adquisicion de guias de estudio | 100% | 2024-02-20 | 40 | 2024-06-15 | 40 | 2024-10-24 | 20 | Seguimiento de estudiantes durante las clases para la revision de sus carpetas con las guias de estudio adquiridas durante los periodos academicos | TERMINADA
Diseñar nuevas estrategias pedagogicas que ayuden al fortalecimiento de estudiantes con dificultades para su aprendizaje | Al finalizar el año lectivo lograr que los alumnos con dificultades academicas logren alcanzar los resultados propuestos y logren aprobar el ciclo de formacion | # planes de apoyo individualizados realizados | 100% | 2024-04-18 | 45 | 2024-07-02 | 45 | 2024-10-10 | 10 | Ejecucion de un Plan de Apoyo Individualizado con el propósito de fortalecer el aprendizaje de los estudiantes que presentan dificultades de aprendizaje | TERMINADA
Seguimiento a los resultados de las pruebas externas. | La Institucion Educativa al obtener los resultados de las pruebas externas, se les hará un seguimiento a las debilidades reflejadas en cada una de las áreas. | # planes de apoyo individualizados realizados | 100% | 2024-12-02 | 50 | 2024-12-14 | 25 | 2025-01-30 | 25 | Analisis de las evaluaciones externas | TERMINADA
Formación de los siguientes ciclos de educacion | La institucion Educativa incentivará tanto a estudiantes como padres de familia para que continuen con sus estudios dentro de la institucion y asi logren salir bachilleres. | # de alumnos que culminaron sus ciclos de formacion | 100% | 2024-04-21 | 40 | 2024-07-08 | 40 | 2024-11-03 | 20 | Acompañamiento y apoyo a los alumnos con bajo rendimiento academico para el mejoramiento de sus calificaciones | TERMINADA
vincular a los padres de familia en la formación educativa. | En el año 2024 se realizarán varias reuniones donde participen el consejo de padres de familia. | # de reuniones del consejo de padres de familia | 60% | 2024-02-04 | 20 | 2024-03-01 | 25 | 2024-07-21 | 15 | Llevar acabo seguimiento a las reuniones que se realizan por parte del consejo de padres de familia | TERMINADA
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
EN EJECUCION
NO INICIADA
TERMINADA