## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F03
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2018-09-28 | VERSION 2.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 1
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y NO OFICIALES
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
Regimen |  |  | Código DANE
Dirección |  |  | Municipio
Correo electronico |  |  | Telefono
Rector o Director |  |  | Horizonte
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN

## SEGUIMIENTO
MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [9 empty] | VERSION 2.0
SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y NO OFICIALES
Nombre del Establecimiento Educativo: | [6 empty] | Municipio
OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | % AVANCE | Primera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Segunda Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Tercera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | ACCIONES | ESTADO
1. Mejorar la calidad educativa adecuando las unidades sanitarias y espacios deportivos de la Institución. | Durante el año 2025 se adecuarán las unidades sanitarias y espacios deportivos de la institución. | Número de unidades sanitarias arregladas / número de unidades sanitarias en mal estado | 75% | 2025-03-28 | 0.75 | 2025-06-13 |  | 2025-10-24 |  | 1. Solicitar recursos económicos al consejo directivo para arreglos sanitarios y deportivos. 2. Seguimiento a la petición. | EN EJECUCION
2. Implementación de políticas de seguridad que incluyen mantenimiento de las instalaciones y medidas de protección para toda la comunidad educativa. | Inspeccionar regularmente los riesgos que se presentan en la Institución para garantizar la seguridad de la comunidad educativa. | Números de visitas en todas las sedes (actas de reunión) por parte del COPASST/ Total de visitas programadas por parte del COPASST | 10% | 2025-03-28 | 0.1 | 2025-06-13 |  | 2025-10-24 |  | 1. Conformación Comité COPASST. 2. Socialización y organización del proyecto. 3. Seguimiento a las actividades del COPASST. | EN EJECUCION
3. Ofrecer apoyo y oportunidades a los estudiantes con bajo rendimiento académico prestando atención a sus necesidades sociales e intelectuales. | Promover el uso de herramientas institucionales como las actas de refuerzo de situaciones academicas y su correspondiente seguimiento. | Número total de estudiantes que mejoraron su situación académica en el siguiente periodo académico/ total de estudiantes reportados en las actas de situación académica. | 10% | 2025-03-28 | 0.1 | 2025-06-13 |  | 2025-10-24 |  | 1. Presentar la solicitud a los directivos. 2. Organizar a los estudiantes grado décimo. 3. Seguimiento del avance de la gestión documental. | EN EJECUCION
4. Mejorar la base de datos académica de la institución de los estudiantes, con el fin de prestar un servicio más ágil y mejor. | Durante el 2025 se propone una revisón de los registros académicos que reposan en la institución con el fin de mejorar la organización de los mismo, para que todas las solicitudes de la comunidad educativa sean mucho más rápidas. | Número de estudiantes con notas al final de año/total de estudiantes en la matrícula final | 0% | 2025-03-28 | 0 | 2025-06-13 |  | 2025-10-24 |  | 1. Presentar solicitud a los directivos para la revision documental. 2. organizar documentos del año 2025. 3. seguimimiento de la información recolectada ( datos faltantes) | NO INICIADA
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
EN EJECUCION
NO INICIADA
TERMINADA