## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F03
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2018-09-28 | VERSION 2.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 1
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y NO OFICIALES
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
Regimen |  |  | Código DANE
Dirección |  |  | Municipio
Correo electronico |  |  | Telefono
Rector o Director |  |  | Horizonte
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN

## SEGUIMIENTO
MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [9 empty] | VERSION 2.0
SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y NO OFICIALES
Nombre del Establecimiento Educativo: |  | Institución Educativa San Juan Bosco |  |  |  |  | Municipio |  |  | Arboledas
OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | % AVANCE | Primera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Segunda Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Tercera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | ACCIONES | ESTADO
Fortalecer el Proyecto de Vida de los estudiantes teniendo en cuenta sus necesidades profesionales, laborales, econòmicas, intereses y contexto. | Al finalizar el año 2025 el 95% de los estudiantes se han apropiado de habilidades y conocimientos que les serviràn para implimentar y continuar su proceso de proyecto de vida. | PROYECTO DE VIDA | 0 | 2025-03-05 |  | 2025-04-15 |  | 2025-11-08 |  | Articular las asignaturas de ética y valores y las otras áreas junto a los objetivos de la gestión comunitaria para formalizar los lineamientos relacionados con el proyecto de vida. | EN EJECUCION
Fortalecer el Proyecto de Servicio Social Estudiantil con nuevas lineas de acción teniendo en cuenta las necesidades de su comunidad | Al finalizar el mes de octubre de 2025 el 100% de los estudiantes de décimo y undécimo grado han ejecutado su Servicio Social Obligatorio. | PROYECTO SERVICIO SOCIAL OBLIGATORIO ESTUDIANTIL | 0 | 2025-01-14 |  | 2025-02-05 |  | 2025-10-22 |  | Presentar las lineas de acciòn direccionadas al mejoramiento institucional a los estudiantes de décimo y undécimo grado.Realizar seguimientos a los avances y/o dificultades presentadas en las líneas de acción del servicio social obligatorio. Elaborar y revisar los resultados obtenidos en las diferentes lineas de acción postulados en el servicio social obligatorio. | EN EJECUCION
Mejorar la comunicación con las familias para el manejo de las emociones, pautas de crianza y técnicas de estudio para fortalecer el proceso educativo. | Al finalizar el año escolar 2025, el 100% de las familias bosquianas mantendrá activa los medios de comunicación asertivos con la instituciòn. | ESCUELA DE PADRES | 0 | 2025-01-14 |  | 2025-05-20 |  | 2025-10-28 |  | Elaborar el plan de acción para el desarrollo de las actividades relacionadas con las escuelas de padres, a fin de cumplir con los propósitos que generen la comunicación asertiva en la institución. | EN EJECUCION
Promover la seguridad física y psicosocial de todos los integrantes de la comunidad educativa. | Al finalizar el año 2025 el 90% de la institucion contará con la señalización pertinente que contribuya a preservar la seguridad física de la comunidad educativa, evitando accidentes que pongan en riesgo la integridad de los individuos. | PREVENCIÓN DE RIESGOS FÍSICOS Y PSICOSOCIALES | 0 | 2025-01-09 |  | 2025-04-16 |  | 2025-10-24 |  | Ubicar en los espacios destinados la correspondiente señalización que contribuya a la preservación de la integridad física de la comunidad educativa. | EN EJECUCION
| Al finalizar el año 2025, el 98% de los estudiantes habrán recibido capacitaciones y/o asesorías respecto a consumo de sustancias alcohólicas y psicoactivas y prevención de embarazo a temprana edad. |  | 0 | 2025-02-04 |  | 2024-05-28 |  | 2025-11-25 |  | Identificar los riesgos psicosociales a los que se encuentran expuestos los estudiantes de la institución educativa y orientar los procesos de acompañamiento y prevención psicosocial. | EN EJECUCION
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
EN EJECUCION
NO INICIADA
TERMINADA