## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F01
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2018-07-31 | VERSION 5.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 1
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
I.E SAN JUAN BOSCO
|  |  | Código DANE |  | 154051000860
Dirección | Carrera 9 entre calle 1 y 2 Barrio el Hospital |  | Municipio |  | ARBOLEDAS
Correo electronico | Ie.colboscoarboledas@gmail.com |  |  | Tel | 3134245291
Rector o Director | ALVARO ORLANDO SUÁREZ CAPACHO |  |  | Horizonte
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
ÁLVARO ORLANDO SUÁREZ |  | RECTOR |  | alvaros1969@hotmail.com
FREDY LEOPOLDO ROLON |  | COORDINADOR |  | peyoro1@hotmail.com
MARIA YUNEIRE RAMIREZ |  | DOCENTE ORIENTADORA |  | yuncita26@hotmail.com
BLANCA NOHEMY MANCIPE |  | DOCENTE DE AULA |  | nohemymancipe@hotmail.com
ADRIANA PATRICIA GOYENECHE |  | DOCENTE DE AULA |  | adcapael@gmail.com
NELLY GOYENECHE ROZO |  | DOCENTE DE AULA |  | negoro1968@hotmail.com
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN
MARIA YUNEIRE RAMIREZ |  | DOCENTE ORIENTADORA |  | COMUNITARIA
BLANCA NOHEMY MANCIPE |  | DOCENTE DE AULA |  | ADMINISTRATIVA
ADRIANA PATRICIA GOYENECHE |  | DOCENTE DE AULA |  | DIRECTIVA
NELLY GOYENECHE ROZO |  | DOCENTE DE AULA |  | ACADÉMICA

## OBJS- META-ACCIONES
|  | MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA | [6 empty] | D02.03.F01
|  | PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [6 empty] | 2018-07-31 | VERSION 5.0
|  | SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI | [6 empty] | PAGINA 1 DE 1
PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL |  |  |  | Nombre Establecimiento Educativo:
ÁREA DE GESTIÓN | OPORTUNIDAD DE MEJORA | OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | ACCIONES | RECURSOS (miles de pesos) | FUENTE DE FINANCIACIÓN |  |  |  |  | FECHA DE INICIO (dd/mm/aa) | FECHA DE CUMPLIMIENTO (dd/mm/aa) | RESPONSABLE
[8 empty] | RG | RP | RD | RM | OR
GESTIÓN DIRECTIVA | Se hace necesario realizar la inducción a estudiantes nuevos al inicio del año escolar | Realizar la inducción a estudiantes nuevos al inicio del año escolar. | En la primera semana del desarrollo institucional 2024 se organizará la inducción a estudiantes nuevos de la institución para luego realizar su ejecución. | Estudiantes nuevos | 1. Realizar charlas a estudiantes que vienen de las sedes que ingresan por primera vez a la Institución.2. Bienvenida a estudiantes nuevos. 3. Motivación realizada por los directivos y docentes. 4. Realizar eventos culturales y deportivos. 5. Conocimiento de las dependencias de la Institución. | 200000 | X | [5 empty] | 22-23 de enero de 2024 | 22-23 de enero de 2024 | GESTIÓN DIRECTIVA
GESTIÓN DIRECTIVA | Gobierno escolar. Fortalecer la personería estudiantil y el consejo estudiantil mediante acompañamiento y asesoría para el cumplimiento de las funciones. | Fortalecer la personería estudiantil y el consejo estudiantil mediante acompañamiento y asesoría para el cumplimiento de las funciones. | La personería y el consejo estudiantil al finalizar el año 2024 alcanzará un 70% del cumplimiento de sus funciones. | gobierno escolar | 1. Realizar las respectivas elecciones del gobierno escolar. 2. Dar a conocer las funciones de los cargos adquiridos. 3. Realizar un cronograma de actividades. 4. Mantener el seguimiento y cumplimiento de actividades. 5. Evaluación de las actividades. | 100000 | x | [5 empty] | febrero de 2024 | marzo de 2024 | GESTIÓN DIRECTIVA
GESTIÓN DIRECTIVA | Falta de interés de padres de familia que influye en el proceso formativo y pedagógico de los estudiantes. | Motivar a los padres de familia que influyen en el proceso formativo y pedagógico de los estudiantes. | Al finalizar el año 2024 los padres de familia alcanzarán el 60% del cumplimiento de sus deberes y compromisos con sus hijos y la Institución. | padres de familia | 1. Diseñar un cronograma de reuniones que permita la organización del tiempo para la asistencia de los padres de familia a reuniones preriódicas y extracurriculares de sus hijos. 2. Informar el proceso académico y disciplinario de los hijos. | 100000 | x | [5 empty] | 22 de enero de 2024 | noviembre de 2024 | GESTIÓN DIRECTIVA
GESTION ADMINISTRATIVA | Socialización del manual de funciones para el fortalecimiento de las competencias de los docentes, directivos y administrativos de la Intitución Educativa. | Motivar a la sociacializacion del manual de funciones con el fin de generar responsabilidad y sentido de pertenencia por la I.E | Durante el año académico del año 2024, realizar jornadas de socializacion ajuste del manual de funciones de los integrantes de la I.E | Número de participantes ( Directivos,administrativos, docentes de la jornada de socializacion/ numero total Directivos,administrativos, docentes) | 1. Realizar jornadas de trabajo que permitan la socialización y el ajuste al manual de funciones de acuerdo a la norma establecida. | 50000 | x | [5 empty] | 1 de febrero de 2024 | 2024-11-30 | GESTION ADMINISTRATIVA RECTOR
GESTION ADMINISTRATIVA | Elaboración y diseño de formatos para préstamo de la infraestructura y mobiliario de la Institución a las diferentes entidades que operan en el municipio cuando se solicite con la condición que sean entregados en buenas condiciones. | Elaborar formato que permita llevar control y seguimiento al préstamo de los espacios y recursos fisicos de la institución. | Al finalizar el año 2024, la institucion educativa contara con un formato institucional y un base de datos con los recursos fisicos y espacios utilizados por los integrantes de la comunidad educativa. | (Número de recursos y espacios fisicos prestados/número de recursos y espacios de la institucion disponibles)*100 | Diseñar fomato de registro de solicitud de préstamo de espacios y recursos fisicos de la instituciòn. | 50000 | x | [5 empty] | 9 DE ENERO 2024 | 2024-11-30 | GESTION ADMINISTRATIVA RECTOR
GESTION ADMINISTRATIVA | Generación de espacios de discusión frente a problematicas educativas que permitan motivar a los docentes a vincularse en el proceso de investigacion. | Generar espacios de discusion frente a problemáticas educativas que permitan motivar a los docentes a vincularse en el proceso de investigación. | al finalizar el año escolar 2024, se debe tener un banco de ideas de investigación para generar proyectos viables para desarrollar con la comunidad educativa. | (Numero de ideas de proyecto viables/numero de ideas de proyecto presentadas)*100 | 1. Realizar charlas de motivación con los maestros, invitando a un experto que permita generar inquietud y claridad sobre la investigacion en el aula. 2. consolidar un banco de ideas para posibles propuestas de investigacion por areas del conocimiento. | 200000 | x | [5 empty] | 9 DE ENERO 2024 | 2024-11-30 | GESTION ADMINISTRATIVA RECTOR
GESTION ADMINISTRATIVA | La Institución vinculará a los estudiantes de la especialidad en sistemas con el fin de fortalecer el proceso de mantenimiento de quipos de cómputo. | Vincular a los estudiantes de la especialidad en sistemas con el fin de fortalecer el proceso de mantenimiento de los equipos de cómputo para el uso eficiente de los mismos en el trabajo del aula. | Durante el año 2024 se vincularán los alumnos de la especialidad de sistemas para reforzar y mantener los computadores del colegio actualizados y funcionando para usarlos en las tareas diarias asignadas por los docentes. | Número de alumnos de la especialidad de sistemas/ número de computadores | 1. Presentar la propuesta. 2. Realizar diagnóstico de computadores desactualizados. 3. Mantenimiento de computadores | 100000 | x | [5 empty] | 15 DE FEBRERO 2024 | 2024-11-30 | GESTION ADMINISTRATIVA RECTOR
Gestión Académica. | Con el apoyo de una persona idónea y versada en el tema, capacitar a los docentes de la institución para estructurar las estrategias metodológicas y la evaluación acorde al enfoque y modelo pedagógico | Implementar estrategias de enseñanza y evaluación acorde al enfoque metodológico y modelo pedagógico de institución. | Al finalizar el año 2024 el 100% de los docentes de la institución habra implemenado métodos de enseñanza y evaluación acorde al enfoque metodológico y modelo pedagógico de la institución. | Docentes implementando estrategias y metodos de evaluación deacuerdo al enfoque y modelo pedagogico. | Capacitación a docentes sobre estrategias de enseñanza y métodos de evaluación . | 500000 | x | [5 empty] | 2024-01-09 | 2024-02-16 | GESTIÓN ACADÉMICA
Gestión Académica. | Docentes Con perfil en cada una de las áreas | Diseñar y unificar estrategias didácticas | Al finalizar el año 2024, el 100% de los docentes de la I. E. implementarán las estrategias diseñadas | Estrategias didácticas unificadas al modelo pedagógico institucional | Desarrollo continuo de las estrategias didacticas institucionales | 20000 |  | x |  |  |  |  | 2024-02-19 | 2024-11-22 | DOCENTES DE LA I.E.
Gestión Académica. | Se cuenta con docentes con perfil en cada área y dispuestos a implementar estas nuevas estrategias. | Implementar evaluación acorde al enfoque , modelo pedagógico y SIEE. | Al finalizar el año 2024 el 100% de los docentes implementarán evaluaciones deacuerdo al enfoque, modelo pedagógico y SIEE.. | La evaluacion es flexible y esta fudamentada en el SIEE, los lineamientos curriculares , los estándadres y las competencias. | Elaboración de evaluaciones aterrizadas al enfoque , modelo pedagógico y SIEE. | 20000 |  | x |  |  |  |  | 2024-01-19 | 2024-11-22 | DOCENTES DE LA I.E.
COMUNITARIA | Mejorar el acompañamieamto de docentes, padres de familia y entidades que permitan un buen enfoque para consolidar el proyecto de vida de cada estudiante de la I.E . | Fortalecer el Proyecto de Vida de los estudiantes teniendo en cuenta sus necesidades profesionales, laborales, econòmicas, intereses y contexto. | Al finalizar el año 2024 el 95% de los estudiantes se han apropiado de habilidades y conocimientos que les serviràn para implimentar y continuar su proceso de proyecto de vida. | PROYECTO DE VIDA | Talleres, charlas, encuentros, feria universitaria. | 200000 |  | x |  |  |  |  | 2024-01-10 | 2024-11-22 | GESTION COMUNITARIA
COMUNITARIA | Motivar la ejecución de la labor social realizada por los estudiantes de 10 y 11 con el acompañamiento de docentes y de padres de familia de la I.E. | Fortalecer el Proyecto de Servicio Social Estudiantil con nuevas lineas de accòn teniendo en cuenta las necesidades de su comunidad | Al finalizar el mes de octubre de 2024 el 100% de los estudiantes de 11ª grado han ejecutado su Servicio Social Obligatorio. | PROYECTO LABOR SOCIAL ESTUDIANTIL | Presentaciónn de linea de accion, motivación, acompañamiento y asesoria, sustentaciòn del proyecto, evaluaciòn. | 20000 |  | x |  |  |  |  | 2024-02-07 | 2024-10-31 | GESTION COMUNITARIA
COMUNITARIA | Motivar a los padres de familia de la I.E para lograr una mayor participacion activa en los diferntes eventos y actividades que se programan. | Mejorar la comunicación con las familias para el manejo de las emociones, pautas de crianza y tecnicas de estudio para fortalecer el proceso educativo | Al finalizar el año escolar 2024, el 70 % de las familias bosquinas mantendra activa los medio de comunicación asertiva con la instituciòn | ESCUELA DE PADRES | Cronograma de actividades, talleres, plegables, charlas, programa radial. | 800000 |  | x |  |  |  |  | 2024-01-09 | 2024-11-15 | GESTION COMUNITARIA
COMUNITARIA | Identificar los riesgos psicosociales de la comunidad educativa tomando acciones de prevenciòn bajo el anàlisis del contexto. | Diseñar las estrategias de prevenciòn que mitiguen los riesgos psicosociales evidenciados en la comunidad educatva. | Al finalizar el año 2024 el 65 %de la comunidad educativa ha participado en las diferentes actividades de prevenciòn. | RIESGOS PSICOSOCIALES | Charlas, encuestas, talleres, otros | 300000 |  | x |  |  |  |  | 2024-01-09 | 2024-11-15 | GESTION COMUNITARIA
SEMANAL
MENSUAL
TRIMESTRAL