## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F03
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2018-09-28 | VERSION 2.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 1
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y NO OFICIALES
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
Regimen |  |  | Código DANE
Dirección |  |  | Municipio
Correo electronico |  |  | Telefono
Rector o Director |  |  | Horizonte
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN

## SEGUIMIENTO
MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [9 empty] | VERSION 2.0
SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y NO OFICIALES
Nombre del Establecimiento Educativo: | [6 empty] | Municipio
OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | % AVANCE | Primera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Segunda Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Tercera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | ACCIONES | ESTADO
1. Mejorar la calidad educativa adecuando las unidades sanitarias y espacios deportivos de la Institución. | Durante el año 2025 se adecuarán las unidades sanitarias y espacios deportivos de la institución. | Número de unidades sanitarias arregladas / número de unidades sanitarias en mal estado | 75% | 2025-03-28 | 0.75 | 2025-06-13 |  | 2025-10-24 |  | 1. Solicitar recursos económicos al consejo directivo para arreglos sanitarios y deportivos. 2. Seguimiento a la petición. | EN EJECUCION
2. Implementación de políticas de seguridad que incluyen mantenimiento de las instalaciones y medidas de protección para toda la comunidad educativa. | Inspeccionar regularmente los riesgos que se presentan en la Institución para garantizar la seguridad de la comunidad educativa. | Números de visitas en todas las sedes (actas de reunión) por parte del COPASST/ Total de visitas programadas por parte del COPASST | 10% | 2025-03-28 | 0.1 | 2025-06-13 |  | 2025-10-24 |  | 1. Conformación Comité COPASST. 2. Socialización y organización del proyecto. 3. Seguimiento a las actividades del COPASST. | EN EJECUCION
3. Ofrecer apoyo y oportunidades a los estudiantes con bajo rendimiento académico prestando atención a sus necesidades sociales e intelectuales. | Promover el uso de herramientas institucionales como las actas de refuerzo de situaciones academicas y su correspondiente seguimiento. | Número total de estudiantes que mejoraron su situación académica en el siguiente periodo académico/ total de estudiantes reportados en las actas de situación académica. | 10% | 2025-03-28 | 0.1 | 2025-06-13 |  | 2025-10-24 |  | 1. Presentar la solicitud a los directivos. 2. Organizar a los estudiantes grado décimo. 3. Seguimiento del avance de la gestión documental. | EN EJECUCION
4. Mejorar la base de datos académica de la institución de los estudiantes, con el fin de prestar un servicio más ágil y mejor. | Durante el 2025 se propone una revisón de los registros académicos que reposan en la institución con el fin de mejorar la organización de los mismo, para que todas las solicitudes de la comunidad educativa sean mucho más rápidas. | Número de estudiantes con notas al final de año/total de estudiantes en la matrícula final | 0% | 2025-03-28 | 0 | 2025-06-13 |  | 2025-10-24 |  | 1. Presentar solicitud a los directivos para la revision documental. 2. organizar documentos del año 2025. 3. seguimimiento de la información recolectada ( datos faltantes) | NO INICIADA
MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [9 empty] | VERSION 2.0
SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y NO OFICIALES
Nombre del Establecimiento Educativo: |  | Institución Educativa San Juan Bosco |  |  |  |  | Municipio |  |  | Arboledas
OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | % AVANCE | Primera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Segunda Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Tercera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | ACCIONES | ESTADO
Fortalecer el Proyecto de Vida de los estudiantes teniendo en cuenta sus necesidades profesionales, laborales, econòmicas, intereses y contexto. | Al finalizar el año 2025 el 95% de los estudiantes se han apropiado de habilidades y conocimientos que les serviràn para implimentar y continuar su proceso de proyecto de vida. | PROYECTO DE VIDA | 0 | 2025-03-05 |  | 2025-04-15 |  | 2025-11-08 |  | Articular las asignaturas de ética y valores y las otras áreas junto a los objetivos de la gestión comunitaria para formalizar los lineamientos relacionados con el proyecto de vida. | EN EJECUCION
Fortalecer el Proyecto de Servicio Social Estudiantil con nuevas lineas de acción teniendo en cuenta las necesidades de su comunidad | Al finalizar el mes de octubre de 2025 el 100% de los estudiantes de décimo y undécimo grado han ejecutado su Servicio Social Obligatorio. | PROYECTO SERVICIO SOCIAL OBLIGATORIO ESTUDIANTIL | 0 | 2025-01-14 |  | 2025-02-05 |  | 2025-10-22 |  | Presentar las lineas de acciòn direccionadas al mejoramiento institucional a los estudiantes de décimo y undécimo grado.Realizar seguimientos a los avances y/o dificultades presentadas en las líneas de acción del servicio social obligatorio. Elaborar y revisar los resultados obtenidos en las diferentes lineas de acción postulados en el servicio social obligatorio. | EN EJECUCION
Mejorar la comunicación con las familias para el manejo de las emociones, pautas de crianza y técnicas de estudio para fortalecer el proceso educativo. | Al finalizar el año escolar 2025, el 100% de las familias bosquianas mantendrá activa los medios de comunicación asertivos con la instituciòn. | ESCUELA DE PADRES | 0 | 2025-01-14 |  | 2025-05-20 |  | 2025-10-28 |  | Elaborar el plan de acción para el desarrollo de las actividades relacionadas con las escuelas de padres, a fin de cumplir con los propósitos que generen la comunicación asertiva en la institución. | EN EJECUCION
Promover la seguridad física y psicosocial de todos los integrantes de la comunidad educativa. | Al finalizar el año 2025 el 90% de la institucion contará con la señalización pertinente que contribuya a preservar la seguridad física de la comunidad educativa, evitando accidentes que pongan en riesgo la integridad de los individuos. | PREVENCIÓN DE RIESGOS FÍSICOS Y PSICOSOCIALES | 0 | 2025-01-09 |  | 2025-04-16 |  | 2025-10-24 |  | Ubicar en los espacios destinados la correspondiente señalización que contribuya a la preservación de la integridad física de la comunidad educativa. | EN EJECUCION
| Al finalizar el año 2025, el 98% de los estudiantes habrán recibido capacitaciones y/o asesorías respecto a consumo de sustancias alcohólicas y psicoactivas y prevención de embarazo a temprana edad. |  | 0 | 2025-02-04 |  | 2024-05-28 |  | 2025-11-25 |  | Identificar los riesgos psicosociales a los que se encuentran expuestos los estudiantes de la institución educativa y orientar los procesos de acompañamiento y prevención psicosocial. | EN EJECUCION
MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [9 empty] | VERSION 2.0
SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y NO OFICIALES
Nombre del Establecimiento Educativo: |  | Institucion Educativa San Juan Bosco |  |  |  |  | Municipio |  |  | Arboledas
OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | % AVANCE | Primera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Segunda Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Tercera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | ACCIONES | ESTADO
Realizar la inducción a estudiantes nuevos al inicio del año escolar. | En la primera semana del desarrollo institucional 2025 se organizará la inducción a estudiantes nuevos de la institución para luego realizar su ejecución. | Número de estudiantes que reciben la inducción | 100% | 2025-01-31 | 80% | 2025-02-28 | 20% | N/A | N/A | Elaborar folleto con síntesis del SIEE y Manual de Convivencia. Socializar por medio de los docentes titulares los documentos institucionales como SIEE y manual de convivencia. | EN EJECUCION
Fortalecer la personería estudiantil y el concejo estudiantil mediante acompañamiento y asesoría para el cumplimiento de las funciones. | El gobierno escolar y el concejo estudiantil al finalizar el año 2025 alcanzará un 100% del cumplimiento de sus funciones. | Integrantes del gobierno escolar electos como personero, contralor y representantes de grado | 100% | 2025-03-01 | 70% | 2025-06-01 |  | 2025-10-01 |  | Inducción a estudiantes sobre las funciones de personero, contralor y representantes de grado y concejo directivo. Postulación de candidatos. Socialización de propuestas estudiantiles. Campaña de candidatos de personero y contralor. Elección del personero, contralor y representantes de grado y concejo directivo. Poseción de personero y contralor estudiantil y concejo directivo. Asesoría y acompañamiento a los candidatos electos en el gobierno escolar. | EN EJECUCION
Motivar a los padres de familia para que se vinculen y participen en el proceso formativo y pedagógico de los estudiantes. | Al finalizar el año 2025 los padres de familia alcanzarán el 70% del cumplimiento de sus deberes y compromisos con sus hijos y la Institución. | Asistencia a las asambleas de padres, colegio abierto y escuela de padres. | 100% | 2025-02-01 | 35% | 2025-04-01 |  | 2025-08-01 |  | Realizar charlas motivacionales para los padres de familia sobre el compromiso y acompañamiento en el proceso educativo de sus hijos. Comunicación constante por medio de las redes sociales con los padres de familia. Implementar colegio abierto con entrega de preinformes sobre el rendimiento académico y comportamental de los estudiantes. | EN EJECUCION
MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [9 empty] | VERSION 2.0
SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y NO OFICIALES
Nombre del Establecimiento Educativo: |  | SAN JUAN BOSCO ARBOLEDAS 2025 |  |  |  |  | Municipio: Arboledas
OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | % AVANCE | Primera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Segunda Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Tercera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | ACCIONES | ESTADO
Implementar estrategias de enseñanza acorde al enfoque metodológico y modelo pedagógico Institucional. | Al finalizar el año 2025 el 100% de los docentes de la institución habrá implemenado métodos de enseñanza y evaluación acordes al enfoque metodológico y modelo pedagógico Institucional. | Los Docentes aplicarán estrategias didácticas y métodos de evaluación de acuerdo al enfoque y modelo pedagógico. | 100 | 2025-04-14 | 25 | 2025-10-07 | 30 | 2025-11-27 | 45 | Capacitación a docentes sobre estrategias didácticas. Capacitación uso de la plataforma Webcolegios, como parte de apoyo para el debido diligenciamiento de las notas, asistencia, observaciones de cada periodo académico. | EN EJECUCION
Implementar evaluacion y seguimiento acorde al enfoque, modelo pedagogico y SIEE. | Al finalizar el año 2025 el 100% de los docentes implementarán evaluaciones de acuerdo al enfoque, modelo pedagogico y SIEE de la Institución. | La evaluacion es flexible y está fudamentada en el SIEE, los lineamientos curriculares , los estándares y las competencias. | 100 | 2025-04-30 | 40 | 2025-09-11 | 40 | 2025-11-27 | 20 | Capacitación a docentes sobre métodos y estrategias de evaluación | EN EJECUCION
Hacer seguimiento a los egresados | Al finalizar el año 2025, el 100% de los egresados del 2024 estarán sistematizados en la base de datos de la I.E. | La Gestión académica realizará seguimiento a los egresados del 2024 | 100 | 2025-03-28 | 30 | 2025-07-04 | 40 | 2025-11-28 | 30 | Retomar y actualizar la base de datos de los egresados. | NO INICIADA
Hacer control y seguimiento al Ausentismo con la participación de Padres de Familia o Acudientes. | Al finalizar cada período académico se tendrá un informe consolidado de la Inasistencia de los estudiantes de la I.E. | La Coordinación Académica solicitará a Cada docente de aula un reporte físico de la inasistencia diaria para su sistematización. | 100 | 2025-03-28 | 25 | 2025-06-13 | 25 | 01/07/2025 - 21/11/2025 | 50 | Diligenciar y entregar formatos | NO INICIADA
Mantener informado a Padres de familia o Acudientes, el rendimiento académico y disciplinario del estudiangte. | Al finalizar cada período académico se tendrá informado el 90% de los padres de familia o acudientes del rendimiento académico y disciplinario del estudiante. | Cada docente de aula presentará un informe escrito de los estudiantes con dificultades en su rendimiento académico y disciplinario a Padres de familia o Acudientes. | 100 | 2025-03-28 | 25 | 2025-06-13 | 25 | 01/07/2025 - 21/11/2025 | 50 | Diligenciar y entregar reportes. | NO INICIADA
EN EJECUCION
NO INICIADA
TERMINADA