## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F01
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2018-07-31 | VERSION 5.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 1
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL LA QUINA |  |  | 22 DE MARZO DE 2025
|  |  | Código DANE |  | 254670000330
Dirección | VEREDA SAN JOSÉ DE LA SABANA |  | Municipio |  | SAN CALIXTO
Correo electronico | ierlaquina@gmail.com |  |  | Tel | 3155889355
Rector o Director | LUIS ALEJANDRO JIMÉNEZ POLOCHE |  |  | Horizonte
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
LUIS ALEJANDRO JIMÉNEZ POLOCHE |  | RECTOR |  | alejopolo28@gmail.com
HELMER MAURICIO CORONEL B |  | DOCENTE
YULIETH FRANCO NAVARRO |  | DOCENTE
ANGEY FRANCO QUINTERO |  | DOCENTE
KELLY YARITZA GARCIA PEREZ |  | DOCENTE
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN
LUIS ALEJANDRO JIMÉNEZ POLOCHE |  | RECTOR |  | GESTIÓN DIRECTIVA
HELMER MAURICIO CORONEL B |  | DOCENTE |  | GESTIÓN ACADÉMICA
YULIETH FRANCO NAVARRO |  | DOCENTE |  | GESTIÓN DIRECTIVA
ANGEY FRANCO QUINTERO |  | DOCENTE |  | GESTIÓN COMUNITARIA
KELLY YARITZA GARCIA PEREZ |  | DOCENTE |  | GESTIÓN ADMINISTRATIVA

## OBJS- META-ACCIONES
|  | MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA | [6 empty] | D02.03.F01
|  | PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [6 empty] | 2018-07-31 | VERSION 5.0
|  | SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI | [6 empty] | PAGINA 1 DE 1
PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL |  |  | AÑO 2025 | Nombre Establecimiento Educativo: INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL LA QUINA
ÁREA DE GESTIÓN | OPORTUNIDAD DE MEJORA | OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | ACCIONES | RECURSOS (miles de pesos) | FUENTE DE FINANCIACIÓN |  |  |  |  | FECHA DE INICIO (dd/mm/aa) | FECHA DE CUMPLIMIENTO (dd/mm/aa) | RESPONSABLE
[8 empty] | RG | RP | RD | RM | OR
ADMINISTRATIVA | Servicios de transporte, restaurante, cafetería y salud (enfermería, odontología, psicología). | Buscar la mejora de la cobertura del PAE con el fin de que todas las sede educativas cuenten con los cupos asignados según su criterio de matricula. | Durante el año 2025 se realizará seguimiento a la cobertura del PAE para mantener un alcance del 90% al 100%. | Formulario encuesta a todos los docentes de las 18 sedes de la I.E.R. | TRIMESTRAL | Implementar un formulario encuesta dirigido a todos los docentes de la I.E.R La Quina con el fin de conocer el número de estudiantes por sede y los cupos asignados por el PAE. | 10000 |  | X |  |  |  | 2025-02-10 | 2025-02-10 | Kelly Yaritza Garcia Perez Yolima Bayona Ana León Henrry Salazar Feneis Carvajalino
ADMINISTRATIVA |  |  |  | Informe al Rector sobre la información recolectada a fin de que se pueda hacer seguimiento. | TRIMESTRAL | Realizar un informe sobre s la información recolectada para ejecutar estrategias y solventar la problemática. | 10000 |  | x |  |  |  | 2025-03-14 | 2025-03-21 | Kelly Yaritza Garcia Perez Yolima Bayona Ana León Henrry Salazar Feneis Carvajalino
ADMINISTRATIVA | Mantenimiento de equipos y recursos para el aprendizaje. | Trabajar en el progreso del servicio de las herramientas TICs por medio de un diagnostico que permita conocer las dificultades y a la vez proponer estrategias que permitan garantizar un mejor servicio de las mismas. | Al terminar el año 2025 el 90% de los equipos tecnológicos tenga definida su vida útil. | Realizar un inventario TIC de todas las sedes de la I.E.R. | TRIMESTRAL | Realizar un inventario de las herramientas tecnológicas en las diferentes sedes de la I.E.R, para conocer el estado de las mismas. | 20000 |  | x |  |  |  | 2025-02-13 | 2025-02-21 | Kelly Yaritza Garcia Perez Yolima Bayona Ana León Henrry Salazar Feneis Carvajalino
ADMINISTRATIVA |  |  |  | Informe al Rector sobre el estado de los diferentes estados de las herramientas TICs . | TRIMESTRAL | Elaborar y enviar un informe al Rector sobre la información recolectada y las acciones a realizar para solventar dicha dificultad. | 20000 |  | x |  |  |  | 2025-04-30 | 2025-05-09 | Kelly Yaritza Garcia Perez Yolima Bayona Ana León Henrry Salazar Feneis Carvajalino
ADMINISTRATIVA |  |  |  | Seguimiento a la respuesta dada por el Rector . | TRIMESTRAL | Realizar seguimiento a la respuesta dada por el Rector teniendo en cuenta el informe enviado. | 20000 |  | x |  |  |  | 2025-08-15 | 2025-08-15 | Kelly Yaritza Garcia Perez Yolima Bayona Ana León Henrry Salazar Feneis Carvajalino
ADMINISTRATIVA | Formación y capacitación | Orientar al avance de la I.E.R por medio de capacitación en pruebas SABER, a docentes con el fin de obtener mejores resultados en las mismas. | Al finalizar el año 2025 se espera que los resultados de las pruebas SABER hayan sido satisfactorios. | Solicitar una capacitación presencial, con personal calificado sobre la implementación de las pruebas SABER. | TRIMESTRAL | Enviar un oficio al Rector con solicitud sobre capacitación de pruebas SABER, esto con el fin de que el personal docente este mas preparado y pueda transmitir mejor sus conocimientos a los estudiantes. | 3000000 | x |  |  |  |  | 2025-02-27 | 2025-04-21 | Kelly Yaritza Garcia Perez Yolima Bayona Ana León Henrry Salazar Feneis Carvajalino
SEMANAL
MENSUAL
TRIMESTRAL