## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F01
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2018-07-31 | VERSION 5.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 1
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL LA QUINA |  |  | 22 DE MARZO DE 2025
|  |  | Código DANE |  | 254670000330
Dirección | VEREDA SAN JOSÉ DE LA SABANA |  | Municipio |  | SAN CALIXTO
Correo electronico | ierlaquina@gmail.com |  |  | Tel | 3155889355
Rector o Director | LUIS ALEJANDRO JIMÉNEZ POLOCHE |  |  | Horizonte
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
LUIS ALEJANDRO JIMÉNEZ POLOCHE |  | RECTOR |  | alejopolo28@gmail.com
HELMER MAURICIO CORONEL B |  | DOCENTE
YULIETH FRANCO NAVARRO |  | DOCENTE
ANGEY FRANCO QUINTERO |  | DOCENTE
KELLY YARITZA GARCIA PEREZ |  | DOCENTE
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN
LUIS ALEJANDRO JIMÉNEZ POLOCHE |  | RECTOR |  | GESTIÓN DIRECTIVA
HELMER MAURICIO CORONEL B |  | DOCENTE |  | GESTIÓN ACADÉMICA
YULIETH FRANCO NAVARRO |  | DOCENTE |  | GESTIÓN DIRECTIVA
ANGEY FRANCO QUINTERO |  | DOCENTE |  | GESTIÓN COMUNITARIA
KELLY YARITZA GARCIA PEREZ |  | DOCENTE |  | GESTIÓN ADMINISTRATIVA

## OBJS- META-ACCIONES
|  | MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA | [6 empty] | D02.03.F01
|  | PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [6 empty] | 2018-07-31 | VERSION 5.0
|  | SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI | [6 empty] | PAGINA 1 DE 1
PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL |  |  | AÑO 2025 | Nombre Establecimiento Educativo: INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL LA QUINA
ÁREA DE GESTIÓN | OPORTUNIDAD DE MEJORA | OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | ACCIONES | RECURSOS (miles de pesos) | FUENTE DE FINANCIACIÓN |  |  |  |  | FECHA DE INICIO (dd/mm/aa) | FECHA DE CUMPLIMIENTO (dd/mm/aa) | RESPONSABLE
[8 empty] | RG | RP | RD | RM | OR
ACADÉMICA | Plan de estudios | Completar el plan de estudios existente en la institución educativa rural, integrando los planes de área para garantizar una formación coherente y alineada con los estándares y los DBA | Integrar los planes de área al plan de estudios existente en la institución educativa rural, logrando que el 100% de los docentes y áreas académicas tengan sus planes alineados con los estándares y los DBA | Porcentaje de docentes que completan y presentan sus planes de área. | MENSUAL | Distribuir los docentes en grupos de trabajo por áreas. | 200000 | x |  |  |  |  | 2025-01-10 | 2025-04-10 | Yurley Guerrero, Mauricio Coronel
[6 empty] | Diseñar un formato estandar para determinar el plan de área por periodos. |  |  | x |  |  |  | 2025-01-10 | 2025-01-10 | Yurley Guerrero, Mauricio Coronel
[6 empty] | Redactar los planes de cada área fundamental teniendo encuenta los estándares, DBA y competencias de cada |  |  | x |  |  |  | 2025-01-10 | 2025-01-17 | Yurley Guerrero, Mauricio Coronel
| Planeación de clases | Estandarizar el plan de aula para que sea aplicado de igual manera en todas las sedes de la institución. | Al finalizar el año lectivo todas las sedes contarán con el mismo plan de aula por grados. | Porcentaje de de sedes que cuenten con el plan de aula estandar. | TRIMESTRAL | Distribuir los docentes en grupos de trabajo por áreas. | 50000 |  | x |  |  |  | 2025-03-13 | 2025-01-17 | Marbuin Duràn, Laura
[6 empty] | Diseñar un formato estandar para determinar el planes de áula por periodos. |  |  | x |  |  |  | 2025-03-13 | 2025-01-17 | Marbuin Duràn, Laura
[6 empty] | Redactar los planes de áula de las áreas fundamental teniendo encuenta los estándares, DBA y competencias de cada una |  |  | x |  |  |  | 2025-03-13 | 2025-01-17 | Marbuin Duràn, Laura
| Evaluación en el aula | Establecer un protocolo institucional estandarizado para el diseño y aplicación de actividades de recuperación, asegurando su alineación con los objetivos académicos y fomentando la equidad en el aprendizaje de todos los estudiantes. | Para el cierre del año académico 2025, el 100% de los docentes aplicará actividades de recuperación diseñadas y supervisadas bajo un protocolo institucional unificado. | Porcentaje de docentes que aplican actividades de recuperación. | TRIMESTRAL | Distribuir los docentes en grupos de trabajo por áreas. | 50000 |  | x |  |  |  | 2025-03-13 | 2025-01-13 | Maria Eugenia , Yurgen Pallares
[6 empty] | Diseñar un formato estandar para determinar las evaluaciones por periodos. | 50000 |  | x |  |  |  | 2025-01-13 | 2025-01-17 | Maria Eugenia , Yurgen Pallares
[6 empty] | Establecer condiciones básicas para la evaluación según prueba saber. | 50000 |  | x |  |  |  | 2025-01-13 | 2025-01-17 | Maria Eugenia , Yurgen Pallares
| Actividades de recuperación | Establecer un protocolo institucional estandarizado para el diseño y aplicación de actividades de recuperación, asegurando su alineación con los objetivos académicos y fomentando la equidad en el aprendizaje de todos los estudiantes. | Para el cierre del año académico 2025, el 100% de los docentes aplicará actividades de recuperación diseñadas y supervisadas bajo un protocolo institucional unificado. | Porcentaje de docentes que aplican actividades de recuperación. | TRIMESTRAL | Diseñar un protocolo estandarizado que incluya criterios claros para la creación y evaluación de actividades de recuperación, alineado con los objetivos académicos y la normativa vigente. | 50000 |  | x |  |  |  | 2025-01-23 | 2025-10-17 | Todos los docentesde la Gestión
[6 empty] | Los docentes aplican las actividades de recuperacion siguiendo el protocolo y resiben supervisón periódica para garantizar su cumplimiento. | 50000 |  | x |  |  |  | 2025-06-03 | 2025-10-17 | Todos los docentesde la Gestión
[6 empty] | Evaluar el impacto del protocolo en la calidad de las actividades de recuperación y realizar los ajustes necesarios para el siguiente año lectivo | 50000 |  | x |  |  |  | 2025-10-13 | 2025-10-17 | Todos los docentesde la Gestión
SEMANAL
MENSUAL
TRIMESTRAL