## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F01
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2018-07-31 | VERSION 5.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 1
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL LA QUINA |  |  | 22 DE MARZO DE 2025
|  |  | Código DANE |  | 254670000330
Dirección | VEREDA SAN JOSÉ DE LA SABANA |  | Municipio |  | SAN CALIXTO
Correo electronico | ierlaquina@gmail.com |  |  | Tel | 3155889355
Rector o Director | LUIS ALEJANDRO JIMÉNEZ POLOCHE |  |  | Horizonte
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
LUIS ALEJANDRO JIMÉNEZ POLOCHE |  | RECTOR |  | alejopolo28@gmail.com
HELMER MAURICIO CORONEL B |  | DOCENTE
YULIETH FRANCO NAVARRO |  | DOCENTE
ANGEY FRANCO QUINTERO |  | DOCENTE
KELLY YARITZA GARCIA PEREZ |  | DOCENTE
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN
LUIS ALEJANDRO JIMÉNEZ POLOCHE |  | RECTOR |  | GESTIÓN DIRECTIVA
HELMER MAURICIO CORONEL B |  | DOCENTE |  | GESTIÓN ACADÉMICA
YULIETH FRANCO NAVARRO |  | DOCENTE |  | GESTIÓN DIRECTIVA
ANGEY FRANCO QUINTERO |  | DOCENTE |  | GESTIÓN COMUNITARIA
KELLY YARITZA GARCIA PEREZ |  | DOCENTE |  | GESTIÓN ADMINISTRATIVA

## OBJS- META-ACCIONES
|  | MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA | [6 empty] | D02.03.F01
|  | PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [6 empty] | 2018-07-31 | VERSION 5.0
|  | SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI | [6 empty] | PAGINA 1 DE 1
PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL |  |  | AÑO 2025 | Nombre Establecimiento Educativo: INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL LA QUINA
ÁREA DE GESTIÓN | OPORTUNIDAD DE MEJORA | OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | ACCIONES | RECURSOS (miles de pesos) | FUENTE DE FINANCIACIÓN |  |  |  |  | FECHA DE INICIO (dd/mm/aa) | FECHA DE CUMPLIMIENTO (dd/mm/aa) | RESPONSABLE
[8 empty] | RG | RP | RD | RM | OR
comunitaria | Atención educativa a grupos poblacionales o en situación de vulnerabilidad que experimentan barreras al aprendizaje y la participación | implementar adaptaciones curriculares que respondan a las necesidades especificas de los estudiantes en situacion de vulnerabilidad. | disminuir en un 70% la poblacion educativa con barreras de aprendizaje y participacion escolar. | Disminucion poblacion con barreras de aprendizaje | TRIMESTRAL | diagnostico: realizar un diagnostico en cada sede para determinar los tipos de barreras de aprendizaje y la cantidad poblacional. | 50000 | x |  |  |  |  | abril | noviembre | camilo duarte, zuly guerrero
elaboracion de talleres: desarrollar mesas de trabajo que permitan elaborar talleres para atender a dicha poblacion.
adaptacion curricular: incluir dentro del plan de aula estrategias metodologicas para la atencion especifica de esta poblacion.
comunitaria | Proyectos de vida | Desarrollar en la comunidad educativa confianza en si mismos y la capacidad que tienen para enfrentarse a la sociedad | disminuir la deserciòn escolar en un 50% | proyecto de vida y emprendimiento | TRIMESTRAL | Diagnostico: crear un diagnostico de nuestros estudiantes a partir de la escucha de sus deseos y la observaciòn de su comportamiento. | 50000 | x |  |  |  |  | enero | noviembre | geidy lopez, olga calderon
elaboracion de talleres: desarrollar talleres donde nuestros estudiantes se expresen libremente sobre sus proyecciones.
seguimiento: orientar el proyecto de vida y emprendimiento de los estudiantes con un seguimiento detallado.
comunitaria | Prevención de riesgos fisicos | establecer y generar condiciones y procedimientos que le permita a los estudiantes, docentes y personal administrativo de la institucion prevenir y protegerse en caso de desastres o amenazas colectivas que pueden poner en peligro su integridad. | fortalecer el conocimiento de la comunidad educativa y mejorar las condiciones fisicas de las sedes pertinentes en un 80% | sensibilizacion y capacitacòn de prevencion a la comunidad educativa | TRIMESTRAL | Charlas: impartir charlas según los riesgos fisicos que se puedan presentar en cada sede educativa. | 1000000 | x |  |  |  |  | marzo | noviembre | edward balmaceda, argeide Guerrero
alianza con entidades: establecer alianza con entidades que nos permitan capacitar a los estudiantes sobre distintos riesgos.
simulacros: realizar simulacros que permitan mejorar la respuesta de los estudiantes frente a un caso de riesgo o amenaza.
comunitaria | asamblea y consejo de padres de familia | fortalecer la participacion activa de los padres de familia en el proceso educativo de sus hijos. | estimular la participacion de los padres de familia en la educacion de sus hijos en un 70% | participacion activa de padres de familia | TRIMESTRAL | elecciones: realizar la eleccion del consejo de padres de familia que permitan la participacion y representacion de las distintas sedes | 0 | [5 empty] | febrero | noviembre | faride pabon, rocio trillos
Formacion de comité: formar un comité con la participacion y representaciòn de un padre de familia por cada sede educativa.
reuniones: realizar reuniones concurrentes en cada sede educativa que fortalezca una comunicaciòn optima entre los distintos componentes de la comunidad educativa.
SEMANAL
MENSUAL
TRIMESTRAL