## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F01
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2018-07-31 | VERSION 5.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 1
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL LA QUINA |  |  | 22 DE MARZO DE 2025
|  |  | Código DANE |  | 254670000330
Dirección | VEREDA SAN JOSÉ DE LA SABANA |  | Municipio |  | SAN CALIXTO
Correo electronico | ierlaquina@gmail.com |  |  | Tel | 3155889355
Rector o Director | LUIS ALEJANDRO JIMÉNEZ POLOCHE |  |  | Horizonte
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
LUIS ALEJANDRO JIMÉNEZ POLOCHE |  | RECTOR |  | alejopolo28@gmail.com
HELMER MAURICIO CORONEL B |  | DOCENTE
YULIETH FRANCO NAVARRO |  | DOCENTE
ANGEY FRANCO QUINTERO |  | DOCENTE
KELLY YARITZA GARCIA PEREZ |  | DOCENTE
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN
LUIS ALEJANDRO JIMÉNEZ POLOCHE |  | RECTOR |  | GESTIÓN DIRECTIVA
HELMER MAURICIO CORONEL B |  | DOCENTE |  | GESTIÓN ACADÉMICA
YULIETH FRANCO NAVARRO |  | DOCENTE |  | GESTIÓN DIRECTIVA
ANGEY FRANCO QUINTERO |  | DOCENTE |  | GESTIÓN COMUNITARIA
KELLY YARITZA GARCIA PEREZ |  | DOCENTE |  | GESTIÓN ADMINISTRATIVA

## OBJS- META-ACCIONES
|  | MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA | [6 empty] | D02.03.F01
|  | PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [6 empty] | 2018-07-31 | VERSION 5.0
|  | SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI | [6 empty] | PAGINA 1 DE 1
PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL |  |  | AÑO 2025 | Nombre Establecimiento Educativo: INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL LA QUINA
ÁREA DE GESTIÓN | OPORTUNIDAD DE MEJORA | OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | ACCIONES | RECURSOS (miles de pesos) | FUENTE DE FINANCIACIÓN |  |  |  |  | FECHA DE INICIO (dd/mm/aa) | FECHA DE CUMPLIMIENTO (dd/mm/aa) | RESPONSABLE
[8 empty] | RG | RP | RD | RM | OR
DIRECTIVA | Política de inclusión de personas de diferentes grupos poblacionales o diversidad cultural | Diseñar e implementar estrategias pedagógicas y administrativas que favorezcan la integración y el desarrollo de los estudiantes, sin importar su origen cultural, étnico o social. | Lograr que, para el cierre del año escolar, el 60% de las actividades pedagógicas y de gestión directiva incorporen enfoques de inclusión y respeto por la diversidad cultural y poblacional, evidenciado en la participación activa de estudiantes de diferentes orígenes. | Indice de Inclusión y Diversidad Institucional | TRIMESTRAL | Capacitación para la Inclusión: Realizar talleres dirigidos a docentes y directivos sobre enfoques interculturales e inclusivos, con énfasis en estrategias para abordar y valorar la diversidad dentro de la institución. |  | x |  |  |  |  | 20 de febrero del 2025 | 20 de febrero del 2025 | rector y docentes de la gestion directiva
[6 empty] | Actividades culturales: Organizar eventos escolares (días culturales, ferias o semanas temáticas) donde se celebren las tradiciones y costumbres de los diferentes grupos representados en la comunidad escolar. |  | X |  |  |  |  | fechas establecidas en el cronograma | fechas establecidas en el cronograma | Angey Quintero Franco Yulieth Franco
[6 empty] | Adaptación Curricular Inclusiva: Revisar y ajustar los contenidos curriculares para que reflejen la diversidad cultural y fomenten el respeto y la inclusión, incorporando relatos, ejemplos y perspectivas de diversos grupos poblacionales. |  | X |  |  |  |  | 16 de enero del 2025 | 17 de enero del 2025 | Milena Ramirez Rincon Audrid Carrascal
| Consejo de padres de familia | Promover la participación activa y colaborativa de los padres de familia en la toma de decisiones y actividades escolares, fortaleciendo la relación escuela-familia para mejorar los procesos educativos y la convivencia escolar. | Conformar en un 100% un consejo de padres de familia funcional antes de finalizar el año escolar, con al menos un representante por cada sede de la institución educativa. | Participación activa en el consejo de padres | TRIMESTRAL | Convocatoria y sensibilización: Realizar reuniones informativas con los padres de familia para explicar la importancia, funciones y beneficios del consejo de padres. |  | X |  |  |  |  | 10 de febrero del 2025 | 10 de febrero del 2025 | Sanin Duran Pallares Ana de Jesus Sanchez
[6 empty] | Elección de representantes:Diseñar un proceso democrático y transparente para la elección de un representante por grado y un coordinador general del consejo. |  | X |  |  |  |  | 21 de febrero del 2025 | 21 de febrero del 2025 | Sanin Duran Pallares Ana de Jesus Sanchez
[6 empty] | Elaboración de un plan de trabajo conjunto: Organizar una reunión inicial con los representantes electos para definir las prioridades, responsabilidades y planificar actividades conjuntas con la institución. |  | X |  |  |  |  | 11 de abril del 2025 | 11 de abril del 2025 | Sanin Duran Pallares Ana de Jesus Sanchez
| Sector productivo | Fortalecer el vínculo entre la institución educativa y el sector productivo local mediante estrategias de gestión directiva que permitan una mayor pertinencia curricular y oportunidades para los estudiantes. | Establecer en un 50% alianzas estratégicas con empresas locales en un plazo de seis meses para garantizar oportunidades de aprendizaje práctico y pasantías para los estudiantes. | alianzas estratégicas establecidas con el sector productivo | TRIMESTRAL | Diagnóstico del sector productivo local: Realizar un análisis de las necesidades y potencialidades de las empresas locales para identificar áreas clave donde los estudiantes puedan integrarse con prácticas o proyectos. |  | X |  |  |  |  | 7 de marzo del 2025 | 7 de marzo del 2025 | Nancy Rodriguez Arevalo Milena Ramirez Rincon
[6 empty] | Crear convenios formales que beneficien a ambas partes, asegurando que las empresas reciban apoyo técnico y que los estudiantes desarrollen competencias pertinentes. |  | X |  |  |  |  | 14 de marzo del 2025 | 14 de marzo del 2025 | Nancy Rodriguez Arevalo Milena Ramirez Rincon
[6 empty] | Creación de un comité de enlace institucional: Formar un equipo de trabajo integrado por docentes, directivos y representantes del sector productivo para diseñar programas colaborativos y evaluar su impacto de manera periódica. |  | X |  |  |  |  | 21 de marzo del 2025 | 21 de marzo del 2025 | Nancy Rodriguez Arevalo Milena Ramirez Rincon
SEMANAL
MENSUAL
TRIMESTRAL