## INICIO
#VALUE! |  | MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  |  | D02.03.F03
|  | PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  |  | 2018-09-28 | VERSION 2.0
|  | SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  |  | PAGINA 1 DE 1
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y NO OFICIALES
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  |  |  | Fecha de Autoevaluación
Institución Educativa Monseñor Sarmiento Peralta
Regimen |  |  |  |  | Código DANE |  | 254720000328
Dirección |  | Avenida 0 #3-35 Barrio Pueblo Nuevo - Las Mercedes |  |  | Municipio |  | Sardinata
Correo electronico |  | iecolsarpe@gmail.com |  |  | Telefono |  | 3115260531
Rector o Director |  | Esp. Rolando Mendoza Ortiz |  |  | Horizonte
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  |  | CARGO |  |  | E-MAIL
Rolando Mendoza Ortiz |  |  | Rector |  |  | rolmenor@hotmail.com
David Alexander Torres Montoya |  |  | Docente |  |  | daltom1985@gmail.com
José Julián Romero Naranjo | José Julián Romero Naranjo | José Julián Romero Naranjo | Docente |  |  | julianromeron@hotmail.com | julianromeron@Hotmail.Com | julianromeron@Hotmail.Com
John Jairo Blanco Rodríguez | John Jairo Blanco Rodríguez | John Jairo Blanco Rodríguez | Docente |  |  | jojabaro@gmail.com | jojabaro@Gmail.Com | jojabaro@Gmail.Com
Gilberto Mantilla Morantes | Gilberto Mantilla Morantes | Gilberto Mantilla Morantes | Docente |  |  | gilbertomantilla1975@gmail.com | gilbertomantilla1975@Gmail.Com | gilbertomantilla1975@Gmail.Com
Zuget Yuseing Melissa Ávila Tarazona |  |  | Orientadora |  |  | melissaavilat@gmail.com
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  |  | CARGO |  |  | GESTIÓN
David Alexander Torres Montoya |  |  | Líder de Gestión Administrativa |  |  | daltom1985@gmail.com
José Julián Romero Naranjo | José Julián Romero Naranjo | José Julián Romero Naranjo | Líder de Gestión Comunitaria | Líder de Gestión Comunitaria | Líder de Gestión Comunitaria | julianromeron@hotmail.com | julianromeron@Hotmail.Com | julianromeron@Hotmail.Com
John Jairo Blanco Rodríguez | John Jairo Blanco Rodríguez | John Jairo Blanco Rodríguez | Líder de Gestión Académica | Líder de Gestión Académica | Líder de Gestión Académica | jojabaro@gmail.com | jojabaro@Gmail.Com | jojabaro@Gmail.Com
Gilberto Mantilla Morantes | Gilberto Mantilla Morantes | Gilberto Mantilla Morantes | Líder de Gestión Directiva | Líder de Gestión Directiva | Líder de Gestión Directiva | gilbertomantilla1975@gmail.com | gilbertomantilla1975@Gmail.Com | gilbertomantilla1975@Gmail.Com

## SEGUIMIENTO
#VALUE! | MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [9 empty] | VERSION 2.0
SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y NO OFICIALES
Nombre del Establecimiento Educativo: |  | INSTITUCIÓN EDUCATIVA MONSEÑOR SARMIENTO PERALTA |  |  |  |  | Municipio |  |  | SARDINATA, NORTE DE SANTANDER
OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | % AVANCE | Primera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Segunda Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Tercera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | ACCIONES | ESTADO
Analizar las pruebas externas (ICFES) para crear estrategias de mejora en las áreas fundamentales | Al finalizar el mes de abril de 2025 se conocerá el análisis de las pruebas ICFES 2024 | Uso pedagógico de las pruebas externas | 60% | 2025-04-11 | 50% | 2025-06-16 | 75% | 2025-10-10 | 100% | 1. Análisis de las pruebas ICFES 2024. 2. Elaboración de las estrategias pedagógicas. 3. Aplicación de las diferentes actividades. 4. Recolección de evidencias. | EN EJECUCION
Apoyar a los estudiantes con dificultades de aprendizaje. | Al finalizar el año lectivo se reducirá la cifra de reprobados en la I.E. en un 70% | Apoyo pedagógico para estudiantes con dificultades de aprendizaje | 50% | 2025-04-11 | 50% | 2025-06-16 | 75% | 2025-10-10 | 100% | 1. Buscar estrategias pedagógicas que sean pertinentes a nuestro entorno. 2. Aplicación de las estrategias. 3. Recolección de evidencias y seguimiento al mismo. | EN EJECUCION
Realizar el seguimiento a egresados de la Institución | Al finalizar el año lectivo se tendrá un seguimiento de los egresados de la Institución de los ultimo 5 años en un 60% | Seguimiento a egresados | 30% | 2025-04-11 | 50% | 2025-06-16 | 75% | 2025-10-10 | 100% | 1. Diseño del formato de seguimiento a los egresados. 2. Envió del formato a través de medios de comunicación y redes sociales. 3. Seguimiento y recolección de datos. 4. Análisis de los datos y conclusiones. | EN EJECUCION
Unificar en un solo formato las mallas curriculares de las áreas impartidas en la Institución | Al final el año lectivo se tendrán unificadas las mallas curriculares de las áreas de la institución en un 90% | Unificación de mallas curriculares | 30% | 2025-04-11 | 50% | 2025-06-16 | 75% | 2025-10-10 | 100% | 1. Diseño del formato de malla curricular. 2. Envió del formato a los lideres de cada área. 3. Seguimiento y recolección de formatos diligenciados. | EN EJECUCION
Construir aulas adecuadas en favor del bienestar y la comodidad de los estudiantes de algunos grados que ofrece la institución. Construir pasillos adecuados para la movilidad de personas con discapasidad. Adecuar la cubierta de espacios deportivos. | Finalizando el año lectivo 2025 el 95% de los estudiantes contarán con un aula adecuada para recibir las clases en favor de su proceso de enseñanza aprendizaje. Ademas debera contar con un espacio deportivo en optimas condiciones. | Ambiente físico | 10% | 2025-04-11 | 50% | 2025-06-16 | 75% | 2025-10-10 | 100% | 1. Gestión con los padres de familia para la consecución de mano de obra no calificada. 2. Gestión para buscar aportes ante los gremios del sector productivo. 3. Organizar una donatón de ladrillos y materiales de construcción. 4. Organización de bazares para la recolección de fondos. | EN EJECUCION
Evaluar las actividades programadas en la institución con el objetivo de optimizar los procesos educativos. | Finalizando el año lectivo 2025 el 95% de las actividades seran evaluadas por el cuerpo docente. | Seguimiento y autoevaluacion | 10% | 2025-04-11 | 50% | 2025-06-16 | 75% | 2025-10-10 | 100% | 1. Diseñar y aplicar encuestas por google max a docentes para recolectar opiniones sobre las actividades y procesos evaluativos. 2. Promover espacios de intercambio y análisis entre los docentes para revisar las actividades programadas. 3. Establecer un sistema de monitoreo constante para evaluar la calidad y efectividad de las actividades programadas, y hacer ajustes basados en los resultados obtenidos de las evaluaciones continuas, | EN EJECUCION
Activar la plataforma virtual para la Institución Educativa Monseñor Sarmiento Peralta. | Al finalizar el año 2025 el 80% de los docentes, directivos de la institución, estudiantes y padres de familia harán uso y manejarán adecuadamente la plataforma que maneja la institución educativa. | uso de información (interna y externa) para la toma de decisiones. | 50% | 2025-04-11 | 50% | 2025-06-16 | 75% | 2025-10-10 | 100% | 1. Gestionar una buena conexión de internet. 2. Solicitud de capacitación a la comunidad educativa (Directivo, docentes, padres de familia, estudiantes). | EN EJECUCION
Aplicar encuesta COLSARPE para crear contexto institucional que permita detectar las necesidades estudiantiles, población estudiantil vulnerable y flotante de la I.E. Monseñor Sarmiento Paralta | Al iniciar el 2025 se realizó encuesta COLSARPE para detectar estudiantes en situacion de vulnerabilidad ( victimas, alimentacion escolar y economia familiar, etc) | Atención educativa a grupos poblaciones o en situación de vulnerabilidad que experimentan barreras al aprendizaje y la participación, tratando de minimizar las situaciones presentadas. | 50% | 2025-04-11 | 50% | 2025-06-16 | 75% | 2025-10-10 | 100% | 1. creación de encuesta que permita determinar y caracterizar poblacion estudiantil vulnerable y flotante. 2. Aplicar la encuesta. 3. analisis de la informacion 4.seguimiento y atencion. | EN EJECUCION
Crear un formato de digital a población estudiantil vulnerable y flotante de la I.E. Monseñor Sarmiento Paralta | Al iniciar el segundo semestre 2025 se aplicará la encuesta virtual para detectar estudiantes en situacion de vulnerabilidad ( victimas, alimentacion escolar y economia familiar, etc ) | Atención educativa a grupos poblaciones o en situación de vulnerabilidad que experimentan barreras al aprendizaje y la participación, tratando de minimizar las situaciones presentadas. | 20% | 2025-05-01 | 20% | 2025-06-16 | 50% | 2025-10-10 | 100% | 1. creación de encuesta digital de caracterización a poblacion estudiantil vulnerable y flotante. 2. Aplicar la encuesta. 3. analisis de la informacion 4.seguimiento y atencion. | EN EJECUCION
Mejorar la calidad de vida de la población estudiantil de alto riesgo psicosocial. | Al finanalizar el 2025, la población estudiantil de alto riesgo psicosocial en un 50% logrará mejorar el nivel de vida. | Prevencion de riesgos Psicosociales, | 20% | 2025-05-01 | 20% | 2025-06-16 | 50% | 2025-10-10 | 100% | 1. Creación de un formato para la identificación de la población de alto riesgo psicosocial. 2. Charlas y talleres virtuales con docente orientador. 3. Abrir espacios a otras entidades para el apoyo al proceso en estudiantes con alto riesgo psicosocial. 4. Seguimiento. | EN EJECUCION
EN EJECUCION
NO INICIADA
TERMINADA