## INICIO
#VALUE! |  | MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  |  | D02.03.F01
|  | PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  |  | 2018-07-31 | VERSION 5.0
|  | SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  |  | PAGINA 1 DE 1
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  |  |  | Fecha de Autoevaluación
Institución Educativa Monseñor Sarmiento Peralta
[5 empty] | Código DANE |  | 254720000328
Dirección |  | Avenida 0 #3-35 Barrio Pueblo Nuevo - Las Mercedes |  |  | Municipio |  | Sardinata
Correo electronico |  | iecolsarpe@gmail.com |  |  |  | Tel | 3115260531
Rector o Director |  | Esp. Rolando Mendoza Ortiz |  |  |  | Horizonte
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  |  | CARGO |  |  | E-MAIL
Rolando Mendoza Ortiz |  |  | Rector |  |  | rolmenor@hotmail.com
David Alexander Torres Montoya |  |  | Docente |  |  | daltom1985@gmail.com
José Julián Romero Naranjo | José Julián Romero Naranjo | José Julián Romero Naranjo | Docente |  |  | julianromeron@hotmail.com | julianromeron@Hotmail.Com | julianromeron@Hotmail.Com
John Jairo Blanco Rodríguez | John Jairo Blanco Rodríguez | John Jairo Blanco Rodríguez | Docente |  |  | jojabaro@gmail.com | jojabaro@Gmail.Com | jojabaro@Gmail.Com
Gilberto Mantilla Morantes | Gilberto Mantilla Morantes | Gilberto Mantilla Morantes | Docente |  |  | gilbertomantilla1975@gmail.com | gilbertomantilla1975@Gmail.Com | gilbertomantilla1975@Gmail.Com
Zuget Yuseing Melissa Ávila Tarazona |  |  | Orientadora |  |  | melissaavilat@gmail.com
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  |  | CARGO |  |  | GESTIÓN
David Alexander Torres Montoya |  |  | Líder de Gestión Administrativa |  |  | daltom1985@gmail.com
José Julián Romero Naranjo | José Julián Romero Naranjo | José Julián Romero Naranjo | Líder de Gestión Comunitaria | Líder de Gestión Comunitaria | Líder de Gestión Comunitaria | julianromeron@hotmail.com | julianromeron@Hotmail.Com | julianromeron@Hotmail.Com
John Jairo Blanco Rodríguez | John Jairo Blanco Rodríguez | John Jairo Blanco Rodríguez | Líder de Gestión Académica | Líder de Gestión Académica | Líder de Gestión Académica | jojabaro@gmail.com | jojabaro@Gmail.Com | jojabaro@Gmail.Com
Gilberto Mantilla Morantes | Gilberto Mantilla Morantes | Gilberto Mantilla Morantes | Líder de Gestión Directiva | Líder de Gestión Directiva | Líder de Gestión Directiva | gilbertomantilla1975@gmail.com | gilbertomantilla1975@Gmail.Com | gilbertomantilla1975@Gmail.Com

## OBJS- META-ACCIONES
#VALUE! |  | MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA | [11 empty] | D02.03.F01
|  | PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [11 empty] | 2018-07-31 | VERSION 5.0
|  | SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI | [11 empty] | PAGINA 1 DE 1
PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL |  |  |  | Nombre Establecimiento Educativo: Institución Educativa Monseñor Sarmiento Peralta
ÁREA DE GESTIÓN | OPORTUNIDAD DE MEJORA | OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | ACCIONES | RECURSOS (miles de pesos) | FUENTE DE FINANCIACIÓN |  |  |  |  | FECHA DE INICIO (dd/mm/aa) | FECHA DE CUMPLIMIENTO (dd/mm/aa) | RESPONSABLE
[8 empty] | RG | RP | RD | RM | OR
Académica | Implementar un sistema de análisis de datos más detallado que permita identificar patrones específicos de debilidades y fortalezas en los resultados, facilitando estrategias de intervención más personalizadas. | Analizar las pruebas externas (ICFES) para crear estrategias de mejora en las áreas fundamentales | Al finalizar el mes de abril de 2025 se conocerá el análisis de las pruebas ICFES 2024 | Uso pedagógico de las pruebas externas | TRIMESTRAL | 1. Análisis de las pruebas ICFES 2024. 2. Elaboración de las estrategias pedagógicas. 3. Aplicación de las diferentes actividades. 4. Recolección de evidencias. | 500000 |  | X |  |  |  | 2025-01-27 | 2025-03-27 | Equipo de Gestión Académica. . Rector. Docentes de la Institución
Académica | Desarrollar programas de intervención temprana con metodologías diferenciadas para atender necesidades específicas de los estudiantes con dificultades. | Apoyar a los estudiantes con dificultades de aprendizaje. | Al finalizar el año lectivo se reducirá la cifra de reprobados en la I.E. en un 70% | Apoyo pedagógico para estudiantes con dificultades de aprendizaje | TRIMESTRAL | 1. Buscar estrategias pedagógicas que sean pertinentes a nuestro entorno. 2. Aplicación de las estrategias. 3. Recolección de evidencias y seguimiento al mismo. | 500000 |  | X |  |  |  | 2025-01-28 | 2025-11-28 | Equipo de Gestión Académica. Rector. Docentes de la Institución
Académica | Crear una base de datos actualizada que permita mantener contacto con los egresados, recoger información sobre su desempeño y fortalecer la vinculación con la institución. | Realizar el seguimiento a egresados de la Institución | Al finalizar el año lectivo se tendrá un seguimiento de los egresados de la Institución de los ultimo 5 años en un 60% | Seguimiento a egresados | TRIMESTRAL | 1. Diseño del formato de seguimiento a los egresados. 2. Envió del formato a través de medios de comunicación y redes sociales. 3. Seguimiento y recolección de datos. 4. Análisis de los datos y conclusiones. | 500000 |  | X |  |  |  | 2025-01-29 | 2025-06-27 | Equipo de Gestión Académica
Académica | Diseñar un formato flexible y estandarizado que permita la integración eficiente de los diferentes planes de estudio, garantizando coherencia curricular sin limitar la autonomía de cada área. | Unificar en un solo formato las mallas curriculares de las áreas impartidas en la Institución | Al final el año lectivo se tendrán unificadas las mallas curriculares de las áreas de la institución en un 90% | Unificación de mallas curriculares | TRIMESTRAL | 1. Diseño del formato de malla curricular. 2. Envió del formato a los lideres de cada área. 3. Seguimiento y recolección de formatos diligenciados. | 500000 |  | X |  |  |  | 2025-01-29 | 2025-06-27 | Equipo de Gestión Académica. Docentes de la Institución
Directiva | Aumentar el número de aulas de la institución con los recursos de gratuidad de la educación para suplir la necesidad de espacios cómodos y adecuados de algunos grupos de estudiantes. | Construir aulas adecuadas en favor del bienestar y la comodidad de los estudiantes de algunos grados que ofrece la institución. Construir pasillos adecuados para la movilidad de personas con discapasidad. Adecuar la cubierta de espacios deportivos. | Finalizando el año lectivo 2025 el 95% de los estudiantes contarán con un aula adecuada para recibir las clases en favor de su proceso de enseñanza aprendizaje. Ademas debera contar con un espacio deportivo en optimas condiciones. | Ambiente físico | TRIMESTRAL | 1. Gestión con los padres de familia para la consecución de mano de obra no calificada. 2. Gestión para buscar aportes ante los gremios del sector productivo. 3. Organizar una donatón de ladrillos y materiales de construcción. 4. Organización de bazares para la recolección de fondos. | 20000000 | X |  |  |  |  | 2025-02-10 | 2025-11-24 | Consejo Directivo Asociación de padres de familia Docentes de la institución Rector
Directiva | Consientizar y sensibilizar a la comunidad educativa que la evaluación continua es una herramienta que ayuda a mejorar cada uno de los procesoos educativos. | Evaluar las actividades programadas en la institución con el objetivo de optimizar los procesos educativos. | Finalizando el año lectivo 2025 el 95% de las actividades seran evaluadas por el cuerpo docente. | seguimiento y autoevaluacion | TRIMESTRAL | 1. Diseñar y aplicar encuestas por google max a docentes para recolectar opiniones sobre las actividades y procesos evaluativos. 2. Promover espacios de intercambio y análisis entre los docentes para revisar las actividades programadas. 3. Establecer un sistema de monitoreo constante para evaluar la calidad y efectividad de las actividades programadas, y hacer ajustes basados en los resultados obtenidos de las evaluaciones continuas, | 20000 | X |  |  |  |  | 2025-05-22 | 2025-11-24 | Equipo de Gestión Directiva
ADMINISTRATIVA | Implementación de plataforma virtual para la I.E. que facilite el acceso a la iformación de logros, notas, boletines y dificultades a toda la comunidad educativa. | Implementar la plataforma virtual para la comunidad educativa de la Institución Educativa Monseñor Sarmiento Peralta. | La institucion cuenta con la plataforma GNOSOFT; se espera que al finalizar el 2025 el 80% de la comunidad educativa interprete y maneje adecuadamente la plataforma | Recursos de gratuidad enviados por secretaria de educacion departamental a la institución. | TRIMESTRAL | 1. Actualizar base de datos de estudiantes en la plataforma GNOSOFT - 2. Relizar mantenimiento periodico del acceso a internet por parte de la institucion para ingresar y trabajar la plataforma. 3 Ampliar la banda o capacidad del internet. 4. Capacitacion docente en manejo de software de calificaciones 5. Capacitación del software a estudiantes y padres de familia. 6. Manejo de software por parte de la comunidad educativa | 5000000 | X |  |  |  |  | 03/'2/2025 | 2025-11-28 | Rector,Consejo Directivo y Asociación de Padres de Familia.
ADMINISTRATIVA | Redacción de encuesta COLSARPE 2025, para generar contexto institucional que permita detectar las necesidades estudiantiles, población estudiantil vulnerable y flotante de la I.E. Monseñor Sarmiento Paralta | Aplicar encuesta COLSARPE para crear contexto institucional que permita detectar las necesidades estudiantiles, población estudiantil vulnerable y flotante de la I.E. Monseñor Sarmiento Paralta | Crear contexto institucional que permita detectar estudiantes en situacion de vulnerabilidad ( victimas, alimentacion escolar y economia familiar, etc) | Atención educativa a grupos poblaciones o en situación de vulnerabilidad que experimentan barreras al aprendizaje y la participación, tratando de minimizar las situaciones presentadas. | TRIMESTRAL | 1. creación de encuesta que permita determinar y caracterizar poblacion estudiantil vulnerable y flotante. 2. Aplicar la encuesta. 3. analisis de la informacion 4.seguimiento y atencion. | 400000 | x |  |  |  |  | 03/'2/2025 | 2025-11-28 | Gestión Administrativa de la institución.
COMUNITARIA | Caracterización de seguimiento a la población estudiantil vulnerable y flotante de la Institución Educativa. | Crear un formato de digital a población estudiantil vulnerable y flotante de la I.E. Monseñor Sarmiento Paralta | Al iniciar el segundo semestre 2025 se aplicará la encuesta virtual para detectar estudiantes en situacion de vulnerabilidad ( victimas, alimentacion escolar y economia familiar, etc ) | Atención educativa a grupos poblaciones o en situación de vulnerabilidad que experimentan barreras al aprendizaje y la participación, tratando de minimizar las situaciones presentadas. | TRIMESTRAL | 1. creación de encuesta digital de caracterización a poblacion estudiantil vulnerable y flotante. 2. Aplicar la encuesta. 3. analisis de la informacion 4.seguimiento y atencion. | 100000 |  |  |  |  | x | 2025-04-02 | 2025-11-28 | Gestion Comunitaria de la Institucion
COMUNITARIA | Identificación de población estudiantil de alto riesgo psicosocial para buscar estrategias y mejorar la calidad de vida de esa población. | Mejorar la calidad de vida de la población estudiantil de alto riesgo psicosocial. | Al finanalizar el 2025, la población estudiantil de alto riesgo psicosocial en un 50% logrará mejorar el nivel de vida. | Prevencion de riesgos Psicosociales, | TRIMESTRAL | 1. Creación de un formato para la identificación de la población de alto riesgo psicosocial. 2. Charlas y talleres virtuales con docente orientador. 3. Abrir espacios a otras entidades para el apoyo al proceso en estudiantes con alto riesgo psicosocial. 4. Seguimiento. | 100000 |  |  |  |  | x | 2025-04-02 | 2025-11-28 | Gestión comunitaria y Docente Orientador.
SEMANAL
MENSUAL
TRIMESTRAL